## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Адаптация новых сотрудников | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Принят на работу сотрудник СК для КБ | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Ознакомиться с процессами в КБ | 2 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-28 10:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦ Составить график советов по качеству | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц СК по проектам КБ¦Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Провести контроль качества планов проектов¦Провести контроль качества планов проектов 1 | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 0 | 2025-08-11 17:00 | 2025-08-11 17:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Планирование на месяц проведение СР 1 | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Провести служебные расследования по проектам¦Провести служебные расследования по проектам 1 | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-03 10:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Составить структуру размещения планов проектов | 0 | 2025-04-28 17:00 | 2025-04-28 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Классифицировать проекты КБ и ГК | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00
Проверка и формирование папки с проектами¦Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Проверка и формирование папки с проектами¦Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 8 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 8 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Подготовить предложения по оптимизации | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Разработать ТЗ на 1С:РМ в части выгрузки ДДС | 16 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в 1С:РМ | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Провести тестовое обучение по планированию в 1С:РМ | 80 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-04 17:00
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Создать планы проектов в 1С:РМ | 40 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-27 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Успешно защитить запуск проекта 1С:РМ | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подготовить материалы для обучения | 80 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Прохождение курсов руководителями | 80 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 112 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Подготовить ТЗ | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Совет по качеству | 8 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-03 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Написать программу для диспетчерской доски | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Внедрение алгоритма постановки задач | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 24 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-26 14:00 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна
Завершение проекта¦Корректирующие мероприятия | 16 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-30 14:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-06-30 14:00 | 2025-07-01 13:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Провести защиту результатов проекта | 16 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-31 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Завершение проекта | 20 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-11 12:00 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич
Руководство проектом ¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 2 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом ¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 16 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-20 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом ¦совещание с куратором проекта ¦совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Руководство проектом ¦формирование сменных заданий ¦формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Руководство проектом ¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Руководство проектом ¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Руководство проектом ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение проекта ¦Сопровождение проекта 1 | 40 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 40 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-18 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Разработать ДДС | 8 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-19 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦ДДС разработан | 8 | 2025-10-01 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Расчитать бюджет проекта | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00