## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 0 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:00 |  | Реорганизация системы МИС
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦ТЗ для 1с утверждено | 16 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-21 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Запланировать совещание "День качества в СР" | 3 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-26 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 1 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-02-27 08:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 0 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 5 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-28 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 2 | 2025-02-28 11:30 | 2025-02-28 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 5 | 2025-02-28 14:30 | 2025-03-03 11:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов конкурентов¦Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0 | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по АРШИН¦Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ продаж по АРШИН¦Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по тендерам¦ Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 2 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по тендерам¦ Проведение аналитики по тендерам | 0 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 15:00
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 4 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-07 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦ Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 2 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 0 | 2025-03-11 12:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 4 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-11 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести корректировки в СТО | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Закрытие проекта¦Составить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 8 | 2025-03-13 09:30 | 2025-03-14 09:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен | 8 | 2025-03-14 09:30 | 2025-03-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | 4 | 2025-03-17 09:30 | 2025-03-17 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести Установочное совещание | 4 | 2025-03-17 14:30 | 2025-03-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Планирование работ | 8 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-19 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Согласование плана работ | 8 | 2025-03-19 10:30 | 2025-03-20 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Расчет ДДС и бюджета | 8 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-21 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать сз в ЭО | 8 | 2025-03-21 10:30 | 2025-03-24 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключение ЭО получено | 8 | 2025-03-24 10:30 | 2025-03-25 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовка презентации | 45.5 | 2025-03-25 10:30 | 2025-04-01 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита плана проекта | 3 | 2025-03-25 10:30 | 2025-03-25 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Приказ подписан | 26.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-04-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Начало проекта | 10.5 | 2025-03-31 14:30 | 2025-04-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0 | 2025-03-31 15:30 | 2025-03-31 15:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 1 | 49.5 | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна