## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 2 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет получен на подготовку сертификата | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 2 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 7 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 10 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 4 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 40 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Устранить несоответствия по ТУ | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Замечания устранены | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Отчет принят экспертом | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Гриппа
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести совещание с оформлением протокола | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о выносе на Тех. Совет | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить презентацию к Тех совету | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести Тех. Совет | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 88 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы согласованы | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Изготовление образцов на производстве | 0 | 2025-02-17 17:00 | 2025-02-17 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение ОТК образцов | 16 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение поверки образцов | 0 | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовка паспорта, протоколов | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Отчет принят экспертами | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 8 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-12 10:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Проверить наличие КД | 4 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Согласовать с испытателями КМЧ | 4 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Заказ КМЧ в ОМТО | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Производство | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ ОТК | 8 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ МС, поверка | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Подготовка к отправке ОТК | 7 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 7 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Дата приезда назначена | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Оформить проживание, проезд, подотчетные | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 8 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 24 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Изготовить образец с телеметрией | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести ОТК | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести поверку | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Образец готов к отправке | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 24 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦КД готово | 16 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 8 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 32 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UDM переданы в МС | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 2 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания. | 16 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 0 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦ДС на IP получено | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 0 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 0 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 40 | 2024-12-13 14:00 | 2024-12-20 13:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 160 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 24 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-28 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Протоколы IP получены | 8 | 2025-03-28 15:00 | 2025-03-31 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 8 | 2025-03-31 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-04 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 8 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Образцы готовы к отправки | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 0 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Испытания прошли успешно. | 64 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 40 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Образцы доставлены в НПО | 32 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Протоколы получены в НТК | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 40 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Наказов Иван Андреевич
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 40 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 0 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-23 15:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 16 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-30 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 2 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 0 | 2025-07-03 17:00 | 2025-07-03 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 160 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 104 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Получено решение ЦОС (положительное) | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Отправить документы на оспаривани | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Протоколы сформированы и направлены в НТК | 24 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Рассмотрение документов | 112 | 2025-08-01 17:00 | 2025-08-21 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено положительное решение | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 13:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Документы переданы в ЦОС | 1 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено решение ЦОС | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено отрицательное решение | 2 | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Согласовать макет сертификата | 0 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Акты подписаны | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 80 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 0 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 56 | 2025-09-23 10:00 | 2025-10-02 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦СК проведен | 80 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-16 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭЗ | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭЗ | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить АВР | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для архива | 80 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 1 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0.5 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:30 | Романова Мария Константиновна
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:30
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 0 | 2025-11-18 11:33 | 2025-11-18 11:33
Подготовительные работы¦ Цели определены | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 0.25 | 2025-11-19 11:33 | 2025-11-19 11:48 | Романова Мария Константиновна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 0.5 | 2025-11-19 11:48 | 2025-11-19 12:18
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 12:33 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 4 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 17:18
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 1 | 2025-11-19 17:18 | 2025-11-20 09:18 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-11-20 09:18 | 2025-11-20 09:48 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 2 | 2025-11-20 09:48 | 2025-11-20 11:48 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-11-20 11:48 | 2025-11-20 12:18 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18