## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 8 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет на сертификат оплачен | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать экспертную группу | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Замечания устранены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Получено заключение АСП | 0 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к СК | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству с ИД | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить график ППР1 эксперту | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 0 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 64 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор согласован, счет оплачен. | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получен макет решения для согласования | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Макет согласован и отправлен в ОС | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 10 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 12:00 | Гриппа Георгий Александрович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Безрядин Роман Олегович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 0 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 32 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 0 | 2025-02-05 17:00 | 2025-02-05 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 24 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести совещание по отбору образцов UFG | 24 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 40 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 80 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 80 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 80 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 0 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ ОТК | 8 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ МС, поверка | 8 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка к отправке ОТК | 48 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 16 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Доработать НТД | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 32 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-31 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 8 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 40 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Арсуноев
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Сопровождение эксперта | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы опломбированы и готовы к отправке | 16 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦КД готово | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 16 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 40 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 64 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 160 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Отправить протоколы ЛНК эксперту | 32 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы согласованы с экспертами | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 0 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Организовать Совет по качеству в 1С | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести Совет по качеству | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 32 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 40 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Сливков
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 32 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Калибровка прошла успешно | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 24 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Испытани завершены успешно | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 24 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Протоколы готовы от СТП | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 160 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты в НТК | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 232 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение НТК (положительное) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы направлены в ЦОС | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Получен макет сертификата | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Согласовать макет сертификата | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выполнить обмен оригиналами документов | 56 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Сертификат выпущен, получен скан | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Акты подписаны | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 9 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭО | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭО | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 2 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 3 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.25 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 13:15 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-24 10:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 2 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 1 | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Рассчитать бюджет проекта | 0 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:00