## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование зон ответственности и определение ответственных | 4 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 15:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разграничение зон их ответственности за них | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 60 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 12:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовка презентации СТО | 60 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Защита СТО у куратора | 80 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ октябрь | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 80 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 80 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Выпуск извещения на изменение | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Утверждение изменений | 80 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Изменения внесены | 80 | 2025-07-29 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Введение в эксплуатацию СТО | 80 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Эксплуатация | 80 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 7 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Составлен предварительный план проекта в MS Project | 16 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-09 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Проведено установочное совещание | 8 | 2025-10-09 16:00 | 2025-10-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Получен паспорт качества проекта | 40 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-17 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Подготовлена презентацию к защите проекта | 40 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-24 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Подготовка к проведению защиты проекта | 40 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-31 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Проведена защита проекта | 8 | 2025-10-31 16:00 | 2025-11-05 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Приказ о начале проекта издан | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 0 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 16 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 80 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-24 16:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦Формирование и утверждение структура СТО | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦наполнение СТО | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 1 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 11:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовлена презентации СТО | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦Проведена защита СТО у куратора | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 2 | 2025-02-10 09:20 | 2025-02-10 11:20 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 80 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-27 09:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на поставку | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны дмлерских договоров | 0 | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-04 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 40 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦Этап завершен | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 80 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Эксплуатация. Этап завершен | 80 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 10 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-06 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Планирование работ ¦Планирование работ по проекту | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00
Планирование работ ¦Подготовка экономического обоснования | 5 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 10:00
Планирование работ ¦Подготовка БДР и Бюджета | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Планирование работ ¦Приказ подписан | 8 | 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 17:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 0 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна