## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ подписан | 0 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:00 |  | Салават-4
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 12:00
Формирование сменных заданий 1 | 16 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-10 12:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 4 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, провера актуальности договор | 12 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы объекта | 2 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка схемы объекта | 2 | 2025-06-11 11:00 | 2025-06-11 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка 3Д модели объекта | 2 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 0 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00
Выгрузка спецификации | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка схемы погрузки | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
КД разработано | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Контроль производства расходомеров | 8 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-09 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка термошкафа | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф получен на склад | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправка термошкафа | 24 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф отправлен | 8 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф получен клиентом | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Получена спецификация | 24 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-27 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-06-27 12:00 | 2025-06-27 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отработка ТКП ЗА | 8 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Заключение договора ЗА | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00
Оплата счета ЗА | 80 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-14 17:00
Поступление товара ЗА | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара ЗА | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование товара ЗА | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00
ЗА на складе | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП трубы | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Запрос счета трубы | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Заключение договора на трубы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП фланцы | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на фланцы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на КМЧ | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на металлоконструкции | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
ТМЦ закуплено | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка тары и крепежных лент | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Учет материалов на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Перемещение комплектующих со склада | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оформление журнала передачи инструмпента | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Нарезка материалов | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Сопровождение сварочных работ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сврочные работы | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Зачистка | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
контроль ОТК | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Контроль ЛНК | 7 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 17:00 | Климова Елена Николаевна
Ремонт | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Дробеструй | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Покраска | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Контроль зачистки | 2 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 09:00 | Литвинов Антон Викторович
ТТ изготовлен | 8 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Формирование папки ИТД | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Формирование схем сварочных стыков | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Данилишин Роман Иванович
Оформление Актов скрытых работ | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00
Папка сформирована | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Подготовка паспорта | 2 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка РЭ | 4 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 16:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Подготовка схемы отгрузки | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Оформление отгрузочной ведомости | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Подготовка и выгрузка схемы страповки | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Кузин
Оформление отгрузочных документов | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Заказ машины | 0 | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00
Комплектовка КМЧ и Прибора | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка | 16 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрзочные работы | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка расходомера | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Расходомер отгружен | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
УПД подписаны | 4 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Документация подготовлена | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Защита результатов проекта | 5 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 09:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Защита проведена | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна
План факт анализ бюджета | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Литвинов Антон Викторович
АВР подписан | 4 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Сдача документов в архив | 8 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Проект закрыт | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать план проекта | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ План проекта согласован | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 4 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Бюджет проекта согласован | 0 | 2025-10-07 12:00 | 2025-10-07 12:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Приказ проекта согласован | 1 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 15:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦Начало проекта | 0 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-07 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 11:00 | Марченко Марина Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00