## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 1 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 1 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-16 13:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 1 | 2025-09-17 14:26 | 2025-09-17 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 1 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-01 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовить приказ | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Окончание проекта | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00