## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 |  | Снижение прочих требований в ОЛ
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 86 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-15 17:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 2 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 11:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Внесение изменений на WEB | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 0 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Реализация ТЗ в 1С | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 17:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 21 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО ГСПП | 21 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-29 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО СР | 16 | 2025-04-29 10:00 | 2025-05-05 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО КС | 16 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-07 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ UFG¦Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 20 | 2025-06-02 15:30 | 2025-06-06 10:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 21 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 21 | 2025-07-04 16:00 | 2025-07-09 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Оптимизация ОЛ¦Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00
Оптимизация ОЛ¦Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00
Оптимизация ОЛ¦Дать предложения по оптимизации ОЛ | 21 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 16:00
Оптимизация ОЛ¦Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 21 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-09 12:00
Оптимизация ОЛ¦Реализовать ТЗ в 1С | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00
Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Актуализация методических пособий для КС | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 216 | 2025-04-30 08:00 | 2025-06-11 17:00
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 3 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Разработка обучающих курсов | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Тестирование | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Организация обучения сотрудников на платформе | 80 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-17 17:00
ОПЭ¦ОПЭ¦Анализ ОЛ на наличие ПТ | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 10 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 10:00
ОПЭ¦ОПЭ¦Разбор причин по результатам ОПЭ | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по ОПЭ | 80 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦ОПЭ¦Акт по ОПЭ подписан | 26.6667 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-14 10:40
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовка презентации | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовка документов по закрытию | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00
Подготовка данных для презентации | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00
Защита на уровне ПСД | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Проект завершён | 3 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Распоряжение о планировании издано | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Выполнить планирование проекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 12 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦совет по качеству планирования проведен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Разработать и создать project | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Кузнецов Сергей Сергеевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект проверен | 20 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 16 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Предзащита проведена | 5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦подготовить ДДС | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00