## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00 |  | Создание учебного центра
Подготовка экономического обоснования проекта | 16 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление проекта приказа на предзащиту | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентации к защите | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительная защита у куратора проекта | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Повторная защита у куратора проекта | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Биденко Е.Г.
Приказ на проект подписан | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 1 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-18 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 0.5 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:30 | Биденко Е.Г.
Ведение учета в УПП | 3 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
План-факт готов | 2 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Составление календаря мероприятий | 1 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 0 | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 15:30
Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Составление графика ИПР | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Организация сбора учебной группы | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Биденко Е.Г.
Оформление закупки на канцтовары | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Биденко Е.Г.
Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пробное тестирование | 8 | 2025-11-20 15:04 | 2025-11-21 15:04
Анализ результатов | 0 | 2025-11-21 15:04 | 2025-11-21 15:04
Внесение корректировок в анкеты | 4 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Формирование матрицы оценки | 6 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Платформа к проведению опроса готова | 4 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 4 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение запущено | 4 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Рассылка назначений для проведения опроса | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 3 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | 16 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Контроль прохождения | 4 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Назначение "Как давать обратную связь" | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 8 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 0 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 10:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 14 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦ИПР проведены | 2 | 2025-04-30 13:00 | 2025-04-30 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 1 | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦ИПР на платформу внесены | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Составить график встреч по ИПР | 2 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Подготовка сводного отчета | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Анализ данных | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР на старте проведены | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Оценка на входе проведена | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Заключение договора | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Оформление заявки на РДС | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Получение закрывающих документов | 2 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в бухгалтерию | 2 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-16 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в архив | 0 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:00
Конструктор продлен | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора август¦Лицензия оплачена | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Подкасты сняты | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 1 | 0 | 2025-09-04 12:00 | 2025-09-04 12:00
Подкасты размещены | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Согласование формы ТЗ | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Внесение корректировок по замечаниям | 1 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Согласование ТЗ с 1С | 0.5 | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | 2 | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 0 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка формы в 1с июль¦Форма разработана | 0 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 09:30
Тестирование формы август¦Тестирование формы | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Тестирование формы август¦Корректировка по замечаниям | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование формы август¦Форма заявки готова | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР в процесе обучения проведены | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Ежемесячный контент-план готов | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 12 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 4 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение курса | 56 | 2025-05-23 13:00 | 2025-06-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
ЭК курс пройден | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Презентация программы обучения сотрудникам | 0 | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 17:00
Тренинг "Переговоры в продажах"¦Тренинг "Переговоры в продажах" | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к практике¦Подготовка к практике 1 | 0 | 2025-07-24 09:28 | 2025-07-24 09:28
Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Практика "Ораторские поединки"¦Заключение договора с Рено | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Практика "Ораторские поединки"¦Оформление заявки на ДС | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 1 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к встрече с экспертами¦Совещание с экспертами | 4 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 1 | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встреча проведена | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встрече | 40 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-15 18:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Закупка призов и подарков | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Организация выпускного | 24 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Проведение выпускного | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация поездки на ГРП | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Подготовка материала | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Согласование материала | 16 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Разработка курса | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Верстка курса | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Тестирование курса | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Корректировка | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Повторный прогон | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Курс готов | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Скрин курса от Умополиса | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Критическое мышление" | 40 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 4 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение Как предупредить выгорание" | 48 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Эмоциональный интеллект" | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка тренинга | 4 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка раздатки | 0 | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проведение семинара | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проверка ДЗ | 144 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Тренинг проведен | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проведение деловой игры | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заявка на РСД | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Организация мероприятия | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Выездной тренинг | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 32 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Переговоры для руководителей" | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Подбор персонала" | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Типология DISC" | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Бизнес-тренер
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проведение тренинга | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Материал подготовлен | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Развитие команды" | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 16 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 10 | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Управление изменениями" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения завершена | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Договор заключен | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Подготовка к сессии | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Проведение сессии | 4 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения пройдена | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Оценка на выходе проведена | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка итогового отчета | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00
Анализ изменений | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Сопровождение выполнения проектов | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Защита проектов | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 0 | 2025-05-06 16:30 | 2025-05-06 16:30
Защиты работ проведены | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по защитам | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Закупка дипломов¦Получение дипломов | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Организация мероприятия¦Подготовка сметы на выпускной | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Организация мероприятия¦Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия¦Закупка для фуршета | 8 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия¦Вручение дипломов | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Организация мероприятия¦Дипломы вручены | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 4 | 2025-10-09 13:00 | 2025-10-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Составление электронного каталога | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 16 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Каталог книг составлен | 16 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление договора на обучение | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Обучение | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение пройдено | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Участие в конференции принято | 8 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводная лекция по обучению | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения¦Защита выпускной работы | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Приобретение билетов | 0 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:00
Бронирование гостиницы | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | 40 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Время в пути | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета о командировке | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Участие в конференции iSpring Days 2024 | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Рабочая группа по материалам конференции | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Участие в конференции | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00
Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление документов для закрытия прокта | 3 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка презентации | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Защита проекта | 1.5 | 2025-03-03 10:30 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проект завершен | 1 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Цели определены | 16 | 2025-03-21 16:00 | 2025-03-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Распоряжение подготовлено | 16 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 2 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать плана проекта | 32 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 16 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Расчитать бюджета проекта | 0 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-27 16:00