## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ подписан | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | Соленое
Перепланирование проекта | 0 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00
Подписание приказа по продлению проекта | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 1 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Кд разработано | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00
Выгрузка рабочей документации | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 16 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сопровождение изготовления | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Получена спецификация | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Закупка расходомеров | 4 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расходомеры на складе | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-07 10:00
Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 16 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Оплата счета ЗА | 40 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Поступление товара ЗА | 24 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 24 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 40 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 96 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 10:00
Отработка ТКП трубы | 16 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос счета трубы | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Заключение договора на трубы | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 24 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-20 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 8 | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 24 | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 16 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 24 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-09 10:00
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-10 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-04-10 12:00 | 2025-04-10 12:00
Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 24 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 16 | 2025-03-28 10:00 | 2025-04-01 10:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-04-14 12:00 | 2025-04-14 12:00
Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 8 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 24 | 2025-03-31 10:00 | 2025-04-03 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 16 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 8 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Нарезка материалов | 0 | 2025-04-18 12:00 | 2025-04-18 12:00
Дробеструй | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сврка | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Покраска | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Контроль ОТК | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
ВИК | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Рама изготовлена | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разаботка схемы | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Схема разработана | 120 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление шкафа | 8 | 2025-04-18 13:00 | 2025-04-21 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Шкаф изготовлен | 8 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Приемка ОТК | 8 | 2025-04-22 13:00 | 2025-04-23 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Сопровождение сварочных работ | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сврочные работы | 16 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-29 17:00
Контроль ЛНК | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Ремонт | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00
ТТ изготовлен | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Установка рамы | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сборка тт на раме | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Трубопровод смонтирован | 24 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-18 17:00
Формирование папки ИТД | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Оформление схем сварочных стыков | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Формировани сварочного журнала | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Заполнние сварочного журнала | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оформление Актов скрытых работ | 80 | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Данилишин Роман Иванович
Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 24 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-14 10:00
Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 4 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Окончательная сборка. Распечатка | 16 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-19 15:00
Проверка/согласование комплекта документов | 0 | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:00
Отгрузка | 16 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Папка сформирована | 8 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-19 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Подготовка схемы отгрузки | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00
Оформление отгрузочных документов | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич
Упаковка | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Заказ машины | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрзочные работы | 16 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-25 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Акт выполненых работ подписан | 6 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка документации по закрытию проекта | 6 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-08 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Документация подготовлена | 6 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-09 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита результатов проекта | 6 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита проведена | 4 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
План факт анализ бюджета | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
АВР подписан | 4 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Сдача документов в архив | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
Проект запущен | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 4 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 0 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:00
Провести предварительную защиту | 2 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить бюджет проекта | 2 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-07-31 12:00 | 2025-07-31 12:00
Провести защиту проекта | 2 | 2025-07-31 13:00 | 2025-07-31 15:00 | Гутин Константин Игоревич