## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦ Сопроводждение исполнения задач¦ Сопроводждение исполнения задач 1 | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Сопровождениее продаж БМИ в 2025г.
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 10 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Направить письмо о согласовании договора хранения | 1 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Отгрузить физически (на хранении) | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить подписанные ТТН и ТН | 3 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес) | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения | 4 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат) | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Отслеживать получение ответа по исковому заявлению | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Обратная связь от юр. Отдела | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Отгружено 30.10.2024 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Направить письмо с запросом сроков оплаты | 5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Получть ответ на запрос об оплате | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024 | 2 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подписанную УПД на 147 млн. руб. | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс ФХП | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить ДС согласно условиям спецификации | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения работ на объекте | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 1 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма) | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Получить оплату согласно устовиям спецификации | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.) | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка и отправка уведомления на отгрузку | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить спецификацию и направить на согласование | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить отгрузочные реквизиты | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦составить запрос на продление сроков по форме 6А | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и отправить УГО | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать перемещение с базы смт на склад спс | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Сформироать ТТН для перемещения на склад спс | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузить блок-бокс АСУ | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф) | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить подтверждение принятия документов к оплате | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подписать изменения № 5 кспецификации | 0.5 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить расчет по основному договору поставки | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР | 1.3333 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:50 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить возмещение за ТР | 0.66667 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД | 0.66667 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить замечания по форме м7 от СПС | 1.3333 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:20 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Выслать анализ цен в адрес ГК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист,внесли открытые вопросы) | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым) | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦согласовать и подписать доп соглашение | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать спецификацию | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать изменение к спецификации | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025) | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП | 4 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Создать ЗК | 4 | 2025-01-31 13:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Запустить расходомеры в производство | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Контроль сроков изготовления оборудования¦Контроль сроков изготовления оборудования 1 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить информацию по отгрузке | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Отгрузка, подготовка докуменетации | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить расчет | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦контроль согласования заказа на недостающие комплектующие | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Акт подписан 26.12.2024 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить оригиналы документов от РГП | 3 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 2 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить сводный список замечаний от ГИ | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Направить в работу новые комментарии ГК | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить расчет за первый этап | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Отправить ответы на замечания | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025 | 8 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1 | 2 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Получить претензионное письмо и отправить | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам | 3 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты | 3 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии | 3 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Нправить СЗ на производство о запуске проекта | 3 | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать номенклатуру | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать заказ клиента | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Получить расчёт | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Договор подписан | 3.75 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:45 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить замечания по тех.документации | 2 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Отправить ответ на замечания | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить документы по метрологической экспертизе проекта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Согласовать заявку в производство | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Запустить в производство | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Подготовка документов, отгрузка | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить оплату по договору | 2 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить подписанный договор | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить спецификацию, запустить согласование, подписать | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Составить график производства | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск" | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12 | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Запросить реквизитты грузополучателя | 1 | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-04 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования | 3 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовка к отгрузке | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить договор с регистрационным номером | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить подписанную спецификацию | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ОЛ для запуска в производство | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ол | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников) | 10 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-15 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦подготовка ЗК | 2 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате) | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить в производство расходомеры | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласвать транспорт для проведения отгрузки | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦получить и согласовать проект договора | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс) | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить ТКП на ФХП | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить зарегистрированный договор | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос на открытие банковской гарантии | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить проект договора и спецификации | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора | 1 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить исправленную версию договора и направить на согласование | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и согласовать протокол разногласий | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести корректировки | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1472/ УИН/ Салаватско-Уфимское направление¦Ждем результаты тендера | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Ждем тендер по сз 180 | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Предоставить в ТО наше ТП и МЦР | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Подача на тендер | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Переторг 106,5 Мы лучшие по цене | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Результаты тендера | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата) | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить актуальную Тех. Схему | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить схему на согласование | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Выставить ТКП | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить комплект электротехнической документации | 0 | 2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить документацию по системам безопасности | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Контроль отработки замечаний | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем закупку | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получили запрос ТКП. Проверить технику по тех. Заданию | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и отправить ТКП | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП в тендерный отдел | 2 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Сделать корректировку ТКП (указать состав УИРГ) | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить информацию по срокам согласования тех.документации | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить устаные документы для согласования договора | 2 | 2025-01-27 13:00 | 2025-01-27 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить типовой договор для согласования | 2 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Совершить звонок для уточнения по согласованию техники | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР | 3 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка ТКП без учета блока очистки газа | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика | 0 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить откорректированный вариант ТКП (по итогу внесения изменений в схему) | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить форму договора для согласования подписания | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТКП с разделением на услуги и осонвоное оборудование | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить протокол по тендерной процедуре | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24) | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Скорректировать ОЛ | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25 | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП | 3 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить корректировку ТП | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить МЦР | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1966/ УИРГ/ РМ СТИЛ ДВ / Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной¦Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп) | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2050/ УИРГ/ ТЕНДЕР по СЗ16573/ «Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС»¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Тех. Схема отправлена на согласование | 2 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Получить обратную связь по схеме | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений | 48 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Согласование тех. Схем | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦подготовка ПЗ | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Заполнить ОЛ | 2 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить корректировку запроса | 0.5 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить ПЗ с учётом корректировок | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Передать ПЗ в ЭО | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Определить стоимость ТКП | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2187/ ГРПБ/ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"/ ТЕНДЕР по СЗ 18263¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦ТКП выставлено в к. 2024 года | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу по подготовке ТП | 2 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Выставить ТКП в адрес ГК+калькуляция | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Актуализация ПЗ | 2 | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить тех. Схему и ПЗ | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦ПЗ направить в ЭО | 2 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 12:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить обратную связь | 2 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 12:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Отправить ПЗ в ЭО | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Получить калькуляцию | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦отправить калькуляцию в ГК | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦вынести на РГ по ТКП | 2 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-19 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Получить подбор расходомеров от КБ | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦ Выставить ТКП на прямой и косвенный метод измерения | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить уставные документы по списку | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой) | 3 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦результаты | 3 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Вынести на РГ вопрос о пересчете | 3 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить письмо и получить вх. номер | 3 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ | 3 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Отправить в МРГ Север | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем тендер | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363) | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Получить ТП и пересчет МЦР | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить ответ на запрос уточнений | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем результатов. Выиграли тендер | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 302 СИКН САМАРАНЕФТЕГАЗ¦Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 363 / УИРГ / Поставка измерения расхода газа / ООО Газпром трасгаз Ухта¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 47) | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить пояснения от заказчика | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить тех.схемы и ПЗ | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить структурную схему | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Получить информацию по субподрядчику | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Запуск в производство | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить у заказчика уточнения по ТЗ | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить спецификацию оборудования | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить ПЗ по заказу | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Внести изменения в ТКП и отправить заказчику | 2 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 667 / Первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа давлением до 10 Мпа и ГИС до 10 Мпа / ЮЛПП Азербайджанский институт метрологии¦Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП по планируемому объекту | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить тех.схемы и спецификацию | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Подготовка тех предложения и просчет мцр | 3 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Направить ТКП | 2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить ОС от заказчика | 3 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Контроль ОС от заказчика | 1 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить уточнение по второму предложению у клиента | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ на второе предложение | 2 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить оба МЦР | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Выставить два варианта ТКП | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ОС | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить тех.схему | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж | 3 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Подготовить ОЛ | 3 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Добавить в ПЗ ШМР и ПНР | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить корректировку МЦР | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Скорректировать ТКП и направить заказчику | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Получить и ПЗ | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Поставить задачу подготовить ТП | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Получить ТП | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Заполнить форму тех.предложения к тендеру | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Ждем результатов тендера | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подача на тендер. | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подготовка разъяснений | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Ждем результатов. Тендер проиграли по цене | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 844 / ГИС коллекторная / Газпром комплектация¦Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ТКП в тендерный отдел | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить тех.схему и габаритный чертеж | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Контроль отработки замечаний по тендеру¦ Контроль отработки замечаний по тендеру 1 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП согласно результатам переторжки | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить ПЗ после изменений в ТЗ | 2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Заполнить форму заказчика к ТКП об опыте и деятельности компании | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Предоставить ответы на замечания | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Принять участие в тех тендере | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Получить МЦР и ТП | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Отмена тендера в связи с заменой документации | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Получить файл ПЗ | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить файлы ПЗ и тех.схемы | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Уточнить объем поставки у контактного лица | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить изменения по тендерной документации | 3 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать подписанные файлы ПЗ в СР | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать ТКП в тендерный отдел | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовка таблиц тендерной документации | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить расчет ПНР ШМР для КП | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить РКД по КУУГ,вынести на РГ | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить скорректированную тех схему | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответы на замечания | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Заверить тз направить в тендерный отдел | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить запрос на ТКП в ВираРеалТайм для получения инфо по стоимости ПО | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответ и КП ВираРеалТайм | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Вынести на РГ новую версию замечаний | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить замечания по тех.части -4версия | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответ на замечания и направить заказчику | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить корректировку информации о расходах (ТЗ) | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить ТП и направить заказчику | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Получить ПЗ по ЗПР | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию по сертификации (Газсерт) | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Поучить ПЗ | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Подготовить и отправить ТП | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать ПЗ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1239 / СИКН / ПАО Татнефть¦Получить тех.схему и спецификацию | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Получить тех.схемы | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить калькуляцию и отправить заказчику | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1322 Блочно-модульная компрессорная станция для нужд АО Омский каучук¦вынести на РГ | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ТП и ТКП в тендерный отдел для размещения на площадке | 1 | 2025-07-11 16:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Виграли тендер, ждем протокол, форму договора | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1342 Реконструкция технологического комплекса - стенда тяжелого / Газпром ПАО¦Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Подготовить и направить ТКП на ИП | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести изменение | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП) | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦получить расчет ПЗ | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦подготовить и направить ТКП | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования. | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Получить схему установки прибора | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Составить ОЛ | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота) | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦вынести зпр на тех совет | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Получить ПЗ/тех.схемы | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Предоставить ТКП в тендерный отдел для подачи заявки | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП с согласованной сниженной стоимостью | 1 | 2025-08-28 08:18 | 2025-08-28 09:42 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Подготовить ТКП направить заказчику | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов) | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить ГЧ и ТС | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТП | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить ТКП и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП | 0.66667 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Ответить на замечания заказчика | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке | 3 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ТКП и отправить закзачику | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ткп с учетом изменений | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд) | 2 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Получить ПЗ и МЦР | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Подготовить ТКП и предоставить в ТО | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить КП по котлам, применимым на котельной | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить запрос на просчет котельной в РЗКО | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя) | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Получить схему и ГЧ | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Запросить у заказчика уточнение к ТЗ | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить ТКП, подписать направить заказчику | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Подготовить ТКП и передать в ТО | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ на прибор | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточненный мцр | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ТКП и направить заказчику | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1777////Поставка ГРУ для объекта Котельная № 6 Тех перевооружение . Комплекс сооружений ДНС 11,КНС 11 Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение (Сургут)и для объекта "Опорная база 2 очередь строит-ва . Туканский участок недр"/// Сургутнефтегаз¦Подготовит ОЛ | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ГЧ, тех схему | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ТКП | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Пересчитать МЦР и подготовить ТКП с новой стоимостью , направить заказчику | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ТКП предоставить расшифровки основного оборудования | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1838///ШУРГ///«Стававтодор»¦Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1939//Типовые проекты УИРГ для завода по сжижению ПГ (малой производ-ю)//АО Газхолодотехника¦Направить расширенную версию ТКП | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1948 //котельная 24,0 МВт для теплоснабжения зданий и сооружений ПАО "Энергия",//ООО"ПКФ Энергострой"¦Направить на расчет в ООО РЗКО | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1962 ///Многоквартирный жилой комплекс «Видный»//ООО ИТС¦Подготовить ТКП, подписать , направить заказчику | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Подготовить ОЛ (3ОЛ) | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Получить разъяснения по запросу по ОЛ | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2227 УИРГ под запорс со схемой кранового узла¦запросить ТЗ и уточнения по расходу | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Вынести не РГ | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП и ТП и МЦР | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 1 неделя план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 2 неделя план 0/ факт 0 | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 3 неделя план 0/ факт 0 | 3 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 4 неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Деньги январь план 32 000 000 -факт 38 000 000¦ 4 неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Договоры январь план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Февраль¦ Деньги февраль план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0 / факт 0 | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 1 неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%) | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 2 неделя план 0/ факт 17 406 684,90 | 0 | 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 4 неделя план 36 959 497 / факт 0 | 0 | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦1 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦2 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦3 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦5 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦1 неделя план 0 / факт 32 000 000 | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦4 неделя план 0 / факт 42 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦5 неделя план 80 000 000 / факт 0 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Май¦Деньги май план 63 000 000 - факт 63 000 000¦4 неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦1 неделя план 0 / факт 19 552 813 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦3 неделя план 0 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 0 | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦3 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦4 неделя план 0 / факт 156 077 650 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦5 неделя план 165 441 929 / факт 0 | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦1 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289 / факт 0 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Август¦Деньги август план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Август¦Договоры август план 10 000 000 - факт 10 000 000¦5 неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦4 неделя план 0 / факт 177 000 000 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦5 неделя план 177 000 000/ факт 0 | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Деньги сентябрь план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289/ факт 0 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦2 неделя план 0 / факт 75 002 650 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦3 неделя план 0 / факт 35 023 765 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦5 неделя план 110 026 415 / факт 0 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Октябрь¦Отгрузки октябрь план 0 - факт 0¦5 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Октябрь¦Договоры октябрь план 20 969 567 - факт 149 994 051¦5 неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦3 неделя план 0 / факт 123 900 000 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦4 неделя план 0 / факт 2 545 675 | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦2 неделя план 0 / факт 170 000 000 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦4 неделя план 0 / факт 4 381 350 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Декабрь¦Договоры ноябрь план 66 594 166 - факт 950 430¦2 неделя план 0 / факт 950 430 | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 0 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-09-19 17:00 | 2025-09-19 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Начало проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Подготовить распоряжение о проекте | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Провести установочное совещание по проекту | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совещание проведено | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Составить план проекта | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Внесение изменений | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Расчёт статей ДДС проекта | 10 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Билас Александр Викторович
Расчёт получен | 3 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Билас Александр Викторович