## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "Газпром нефть"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-18 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2024-11-18 14:48 | 2024-11-19 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2024-11-19 13:48 | 2024-11-20 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2024-11-20 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 1 | 3 | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-22 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 0 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2024-11-26 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-27 13:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-02-21 10:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-03-04 15:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-24 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | 2025-03-24 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о проектах в работе | 8 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-03-28 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-18 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-10 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 120 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-03-31 16:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 40 | 2025-03-31 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 24 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-04-10 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 16.6667 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 0 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации для согласования сроков закупки | 40 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 0 | 2025-06-24 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 112 | 2025-07-14 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 54.6667 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 0.33333 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 6 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 40 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 6 | 2025-05-30 10:30 | 2025-06-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2024-11-25 15:30 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 0 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 16:00
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 112 | 2024-11-27 15:00 | 2025-07-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 0 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 11:00
Январь¦2 неделя | 24 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 176 | 2024-11-27 15:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Проект завершен | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить распоряжение о проекте | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00