## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 7 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-20 13:48 | 2025-01-21 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-21 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта ¦Совещание с куратором проекта 2 | 3 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З/П¦Формирование отчетов по З/П 1 | 3 | 2025-01-22 16:48 | 2025-01-23 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 0 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание запланировано | 3 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Контроль отработки задач по протоколу | 0 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр ¦Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 2.4 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Определение структуры предприятия и ДО | 0 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 2.4 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 3.4 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0.5 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Информация получена | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Составление письма на Доржеева Н.В. | 56 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Отправка письма | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок совершен | 1 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-02-25 18:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встреча согласована | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели подготовлены | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита целей | 0 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели защищены | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Служебное задание подготовлено | 24 | 2025-02-26 11:00 | 2025-03-03 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Выезд в регион | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встречи проведены | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Возвращение с региона | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет защищен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦План работ внесен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 2¦Подготовка презентации | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 24 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, проведение переговоров | 16 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект по итогам переговоров | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 0 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 0 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦ Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Предложение подготовлено | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Учаситие в переторге | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Повторный переторг | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦окончательный переторг, подведение итого | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Направлена спецификация на подпись | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦ТКП от 13.01.2025г | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен договор на согласование | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор согласован и направлен заказчику | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Тендер выигран, получен протокол | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено письмо о сроках поверки | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Выставлено ТКП | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на подбор расходомера | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Направлены корректировки и ТКП | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 7 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Подготовка к встрече заказчика | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Проведение встречи у нас на заводе | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласована дата приезда для приемки | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Доработка расходомеров в части ПО | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Отгрузка | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Контроль получения оплаты - оплата получена | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Выезд в регион¦Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Проект поставлен на стоп | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получены вопросы, отработка | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен аванс 8млн | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Звоноки по сбору потребности¦звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюмень ТНФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить распоряжение о проекте | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Распоряжение подготовлено | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести установочное совещание по проекту | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить план проекта | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение изменений | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт получен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00