## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 240 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 160 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-03-25 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-04-16 14:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | 2025-04-28 14:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 80 | 2025-02-17 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 48 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 6 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 16.6667 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 40 | 2025-09-24 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 8 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 8 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-03 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 54.6667 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-14 15:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 1 | 2025-10-14 15:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | 2025-10-14 16:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Внесение данных в проект для проработки | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 80 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Получение перспектив | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 5.5 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦1 неделя | 6.6667 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦2 неделя | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦4 неделя | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 112 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Проект защищен | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Проект завершен | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Начало проекта | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Планирование проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Предварительная защита проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение изменений | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторная защита | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет подписан | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Оформление приказа | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00