## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна | Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Критерии выбраны и утверждены | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦АВС анализ проведен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Внесены | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:06 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 0 | 2025-09-17 17:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦изменение в цель проекта согласована | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦Внести решение в протокол и переподписать приказ | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦решение принято | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Тендеры¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Подготовить презентацию о структуре компании | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Презентация подготовлена | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Повторный созвон - не берет трубку | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Направить ОЛ | 0.2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Выставить ТКП | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Заключить договор на поставку | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить оплату | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Запустить в производство | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Отгрузить заказ | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦НИПИ «НефтеГаз»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Получить ТЗ | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТЗ получено | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Заполнить ОЛ | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Созвон выполнен, отказ | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Обзвон, выявление потребности¦Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Условия выявлены | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Обзвон, снятие потребности¦Обзвон, снятие потребности 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Выставить ТКП со скидкой | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон по актуализации запроса | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 11:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон актуализация сроков закупки | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить заказ в производство | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 2: UFG dn80 1шт. - 500 тыс.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ26148) | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Заказ на производство запущен | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выпустить распоряжение | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Проект запущен | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Составить план проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Провести защиту проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна