## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 8 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 1 | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 2 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 2 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 2 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 1 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 0.52 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 3 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 16 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 4 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 4 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 09:00 | Сливков Петр Павлович
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 0 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:00
Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 4 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 0 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 8 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 4 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 8 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 20 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 3 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 0 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 4 | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 1 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 40 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-12 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 4 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-12 14:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 0 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 22 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-29 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 1 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 4 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 1 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 15:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 29 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 0 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 8 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-04 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-05 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 4 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 16:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 0 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 4 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 8 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 15:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 0 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 8 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 4 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 4 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 16 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 44 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 14:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 8 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 0 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 2 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 1 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 15:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 4 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 4 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 15:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 1 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 2 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 24 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 8 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 10:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 8 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 8 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получение оплаты¦Оплата получена | 24 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 24 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-11 09:00
Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 0 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00
Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 1 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:00
Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 8 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Начало проекта | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00
Распоряжение выпущено | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести планирование проекта | 0 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:00
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
План проекта согласован | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 0 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 14:00
Данные подготовлены | 2 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Расчитать ДДС | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00
Расчитать бюджет проекта | 2 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Бюджет расчитан | 2 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сделать презентацию | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00
Сделать ЭЭ | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Гутин Константин Игоревич