## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 8 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-30 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донтеплоэнерго¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Касторама¦Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Контроль получения СИ для расчета стоимости поверки | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦РЖД¦Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по управляющим компаниям | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦База сформирована | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Подготовка общего ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 1 ТКП по сформированной базе | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 2 ТКП по сформированной базе | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка произведена | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Звонок совершен | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Дом-Юг¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Управление и сервис¦Первичный звонок | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ТСЖ Думенко-2009¦ТКП направлено | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ЖСК Архитектор¦Первичный звонок по снятию потребности | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Получение информации о поверяемым СИ | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Информация получена | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦Звонок по получению потребности | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦ТКП отправлено | 2 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Контроль подготовки Договора | 0 | 2025-09-05 12:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам подписания Договора | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам оплаты | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Оплата по счет-оферте произведена | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение информации по ранее направленному ТКП | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Договор подписан | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Тихорецктеплоэнерго¦Звонок по срокам заключения договора | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплоэнергтетик МУП¦Звонок по подписанию Договора | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам заключения договора | 0.5 | 2025-12-25 09:30 | 2025-12-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Повторный звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Звонок по оплате | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Оплата произведена | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Подготовка и отправка счет | 0.5 | 2025-09-17 09:18 | 2025-09-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Счет направлен | 0.5 | 2025-09-25 10:36 | 2025-09-26 11:54 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль отправки счет-договора | 0 | 2025-10-03 13:06 | 2025-10-03 13:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Оплата получена | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Комбинат Каменский¦Звонок с целью выявления потребности в поверки СИ | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Проработка информации по получению потребности | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Контроль размещения потребности на площадке | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РЖД 1¦Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ростовский бройлер¦Получение потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по согласованию условий договора | 0 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Договор направлен | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по получению подписанного договора | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦СКЖД¦Оплат получена по счет-оферте | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Семикаракорская керамика¦Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль согласованния договора и отправки Заказчику | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль размещения Договора на площадке | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок Заказчику по подписанию Договора | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль подписания Договора | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Проксеа Рус¦Проработка вопроса о поверке с МС | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Умелец+¦Звонок по подписанию договора и внесению предоплаты | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Физ лицо Мильшина¦Подготовка счета | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по региону 1 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | 2025-11-20 09:30 | 2025-11-20 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Ачинский нефтеперерабатывающий завод¦Контроль подготовки ТКП | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Согласование условий | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Повторный звонок по условиям договора | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Контроль получения гарантийного письма | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Подготовка с/з на согласование условий по договору | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Звонок заказчику по согласованным условиям | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦МУП Теплоэнерго Щербиновский¦Получение пописанного договора | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Староминский теплонергетик¦Повторный звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Первомайская ИПС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам оплаты | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Звонок по получению доп информаци | 0.5 | 2025-03-03 08:42 | 2025-03-04 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Проработка потребности со смежными службами | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ГРО Брянск¦Звонок по уточняющей информации | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ИП КИМ¦Контроль подготовки и отправки счет-оферты | 0.2 | 2025-07-30 08:24 | 2025-07-30 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по срокам и кол-ву отправки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 2¦Получение информации по срокам отправки СИ в наш адрес | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 3¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Диал Альянс¦Звонок по принятию решения | 0 | 2025-10-15 09:24 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Трест СЗМА¦Звонок по уточняющим вопросам по ТКП | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ЦЖКУ Минобороны¦Просчет стоимости оказания услуг | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Южно-Кузбасское управление¦Первичный звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Январь 24992/24992 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Февраль 11110/11110 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Март 1513/1513 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Апрель 18852/18852 | 0.5 | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Май 59433/59433 | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Июнь 60723/60723 | 0.5 | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Июль 151549/151549 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Август 35804/35804 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Сентябрь 65417/65417 | 0.5 | 2025-10-09 09:12 | 2025-10-09 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Октябрь 48177/48177 | 0.5 | 2025-10-16 09:54 | 2025-10-16 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Ноябрь 128540/12172 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Декабрь 93890/27809 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Январь | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Февраль | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Март | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Апрель | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Май | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июнь | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июль | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Август | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Сентябрь | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Октябрь | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Ноябрь | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Декабрь | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка презентации | 136 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-31 17:00
Провести совещание по защите проекта | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Проект завершен | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Подготовителный этап¦Выпустить распоряжение | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Подготовителный этап¦Начало проекта | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Подготовителный этап¦Планирование проекта | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Подготовителный этап¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Подготовителный этап¦Расчитать ДДС и бюджет проекта | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовителный этап¦Бюджет проекта рассчитан | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Подготовителный этап¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Подготовителный этап¦Написать СЗ на заключение ЭО | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00
Подготовителный этап¦Экономическое заключение получено | 152 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-26 17:00
Подготовителный этап¦Подготовка приказа проекта | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовителный этап¦Приказ подписан | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна