## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 |  | Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-04 15:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 11:00
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка ТУ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | 2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Корректировка ТУ | 0 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Технические условия готовы | 2 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка Технических Условий на УЗПР с расширенным диапазоном | 0 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦редактирование ТУ по итогу согласования характеристик ОТ ШИК | 1.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦передача ТУ Ворошиной | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ТУ на ШИК готово | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Разработка РЭ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 2 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Корректировка РЭ | 16 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-15 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Проверка РЭ на соответсвие проекту описания типа | 8 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Подготовка РЭ ШИК | 0 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить РЭ ШИК в соответствии с требованиями ТУ и ОТ | 13 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ ШИК | 0 | 2024-04-22 12:00 | 2024-04-22 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить исправленную версию РЭ ШИК | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Руководство по эксплуатации готово | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Разработка паспорта | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС на соответствие РЭ | 0 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 0 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Корректировка ПС | 8 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС после корректировок | 4 | 2024-05-14 16:00 | 2024-05-15 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Паспорт готов | 16 | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-17 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦подготовка первого варианта ТУ | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Разработка проекта ОТ УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Предварительное согласование ОТ с ВНИИМС | 8 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Корректировка ОТ УЗПР | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦рассмотрение ОТ ШИК Трансгаз Саратов(Сорокина) | 0 | 2024-07-11 17:00 | 2024-07-11 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦ОТ ШИК рассмомтрено Сорокиной, переданы замечания | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦исправление ОТ по замечаниям Сорокиной | 4 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии с Сорокиной | 1 | 2024-07-11 13:00 | 2024-07-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии ОТ в НПО | 3 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Описание типа готово | 4 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦подготовка макета МП | 0 | 2024-07-12 12:00 | 2024-07-12 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Разработка проекта МП УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 32 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Предварительное согласование МП с ВНИИМС | 15.5 | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-08 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 16 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-15 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Корректировка МП УЗПР | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Методика поверки готова | 16 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка образцов к испытаниям¦Организация доставки исп. образцов УЗПР в Ростов-на-Дону | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка образцов к испытаниям¦Образец доставлен | 0 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:00
Предварительные испытания¦Шиберовка испытательного образца | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Подготовка к калибровке | 24 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-04 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Сухая калибровка образца широкодиапазонного УЗПР | 8 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Калибровка образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 0 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:00
Предварительные испытания¦Разработка программы внутрених испытаний в соответствии с ТЗ на ОКР | 6 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Испытания образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 24 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.2-2015 | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.3-2015 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 273-2018 | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 118-2005 | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 229-2014 | 8 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-11 10:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 134-2007 | 0 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 277 - 2019 | 8 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 09:00 | Громаков Артём Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.662-2009 | 8 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.770-2011 | 7 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчётного определения плотности гелиевого концентрата в диапазонах температур от -5° С до 45° С и абсолютных дав-лений от 0,1 Мпа до 17 Мпа» | 8 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦составить протоколы эксплуатационных испытаний | 32 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦проверка реализованных методов ГСССД в имеющихся ВР | 16 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Испытания завершены успешно | 2 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заключить договор с Серконс на электромагнитную совместимсть | 2 | 2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Оплатить счет | 2 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заполнить заявку на ТР ТС 020 УЗПР | 2 | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-24 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Передать ТУ в Серконс | 2 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 2 | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦сделать заявку на ТР ТС в серконс | 2 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦заполнить анкету анализа производства | 2 | 2024-05-24 16:00 | 2024-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦собрать КД и документв на отправку в Серконс | 2 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦подготовить шильдики для образцов | 2 | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦отобрать 10 образцов компаунда и батарей | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 4 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 0 | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца в Турбулентность | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Доработать НТД, КД | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Декларация ТР ТС 020 зарегистрирована | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заполнить заявку взрывозащиты УЗПР ШИК | 6 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Подготовка акта анализа производства | 9 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Сертификат взрывозащиты зарегистрирован | 15 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦подготовить заявку на испытания в целях утверждения типа | 4 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦заявка рассмотрена | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦составлен договор | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦согласование договора в НПО | 80 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-25 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦договор согласован, подписан в НПО | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦согласование оплаты счета в НПО | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦счет согласован в НПО | 0 | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦оплата счета в НПО | 0 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦счет оплачен | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦опопвестить ВНИИМС об осуществлении оплаты | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦ДС поступили в ВНИИМС | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦получить подтверждение о получение ДС | 0 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка проекта ПИ в целях утверждения типа ВНИИМС | 16 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦ПИ разработана | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка МП совместно с ВНИИМС | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦подготовка новых паспорт на расходомеры UFG-WR | 16 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦МП Разработана | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Согасование даты приезда ВНИИМС на испытания с целях утверждения типа | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Проведние испытаний в целях утверждения типа и опрование МП ВНИИМС | 0 | 2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Испытания проведены успешно | 16 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление протоколов испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 0 | 2024-08-27 17:00 | 2024-08-27 17:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление акта испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Корректировка заявки на испытания для ВНИИМС на соответствие МИ 3650 | 0 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Направить комплект подписаных документов во ВНИИМС (ТУ, РЭ, ПС) | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦совет по качеству | 160 | 2024-08-30 10:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦Командировка во ВНИИМС с целью уточнения итоговых характеристик УЗПР | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Документы подписаны директором ВНИИМС | 40 | 2024-09-27 10:00 | 2024-10-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Полный комплект документов отправлен в ЕЦПИ | 3 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Пакет передан в ЕЦПИ (зарегистрирован в TAMI-TRACE) | 0 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 10:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 1 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦получены замечания | 40 | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Устранение замечаний по результатам проверки ЕЦПИ | 0 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Подготовка док-тов и отправка экспресс почтой | 80 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-04 09:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы направлены | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-11 09:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы получены ЕЦПИ | 8 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00
Экспертиза ЕЦПИ проведена положительно, получено заключение | 8 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00
Пройдена регистрация документов в РСТ | 3 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 11:00
Приказ Росстандарта подготовлен | 40 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-13 09:00
Приказ Росстандарта опубликован | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Информация опубликована в ФИФ | 0 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00
Завершение проекта¦ Выполнить работы по закрытию Договора | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Завершение проекта¦ Оригиналы закрывающих документов и ОТ с изм. получены | 120 | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-17 09:00
Завершение проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:00
Завершение проекта¦ Выпустить уведомления о появлении ОТ на УЗПР ШИК | 16 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-12 09:00
Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 09:00
Завершение проекта¦Получение ТР ТС | 0 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:00
получение ТР ТС¦согласование макета ТР ТС | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00
получение ТР ТС¦отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
получение ТР ТС¦расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
получение ТР ТС¦проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00
получение ТР ТС¦сопровождение испытаний | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
получение ТР ТС¦испытания проведены | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
получение ТР ТС¦составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00
получение ТР ТС¦Встерча с представителями Серконс о передачи работ в Тибр | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00
получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00
получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 09:00
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской | 8 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-23 09:00
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке КД на плату искрозащиты ДД ДТ с помощью BOAS | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Назначить требуемые ресурсы для сбора запрошенных документов | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Разработать плату искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской. Разработать КД | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦составление списка документов для ТИБР под испытания | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты ДД ДТ. Выявить замечания и отправить на доработку | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Подготовить инструкцию для Цапиева по настройке и спользованию BOAS для формирования КД. Проверить выполнение задания, выявить замечания и отправить на доработку | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦передача собранных документов в ТИБР | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦получение решения о требованиях к образцам под испытания | 5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦подготовка образцов к испытаниям | 2 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦подготовка документов образцов для испытаний | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦подготовить задание Цапиеву по разработке Платы искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской, а так же по разработке КД с помощью BOAS | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты УЗД 6 лучей | 32 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке КД на Плату искорзащиты УЗД 6лучей с помощью BOAS | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦Разработать Плату искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Разработать КД на Плату искрозащиты УЗД 6 лучей с помощью BOAS | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦подготовить ПО с новым идентификатором | 6 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 13 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской | 17 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦разработка платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда и шильдики | 0 | 2024-12-16 17:00 | 2024-12-16 17:00
получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда | 5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦заверить документы для передачи в орган сертификации | 5 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 10 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Цапиев Иван Николаевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Бородин Никита Дмитриевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 6 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦посещение ВНИИМСа(командировка) | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов с ВНИИМС | 80 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-26 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 0 | 2025-02-26 17:00 | 2025-02-26 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 40 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-05 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
прохождение ЕЦПИ¦ документы переданы в ЕЦПИ | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00
прохождение ЕЦПИ¦ проведение проверки документов в ЕЦПИ | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение ЕЦПИ¦ внесение правок по результатам замечаний от ЕЦПИ | 8 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение ЕЦПИ¦ документы прошли проверки в ЕЦПИ | 8 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ документы переданы в Росстандарт | 8 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ определить статус регистрации документов в РСТ | 8 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ приказ РСТ подготовлен | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00
выпуск приказа РСТ¦ Приказ РСТ опубликован | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
выпуск приказа РСТ¦ подготовить итоговую информацию о продукте | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
выпуск приказа РСТ¦ выложить новую версию документов ОТ, МП и сертификат в сетевую папке | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
выпуск приказа РСТ¦ сделать оповещение о выходе нового сертификата | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
выпуск приказа РСТ¦ информация в Аршине обновлена | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ Запросить оригиналы закрывающих документов | 0 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 17:00
завершение проекта¦ Подготовить план факт | 16 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-07 17:00
завершение проекта¦ запросить экономическое заключение | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ составить экономическое заключение | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ подготовить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ составить акт выполненных работ проекта | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00
завершение проекта¦ организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
завершение проекта¦ сдать проект в Архив | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в макет ОТ | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в РЭ | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в ТУ | 0 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внестии актуальную информацию в ПС | 2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную инофрмацию в МП | 8 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-28 10:00
Подготовка документов к проверке¦ передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Подготовка запроса в ВНИИМ по разъяснениям ГОСТ 8.611 | 4 | 2025-03-28 11:00 | 2025-03-28 16:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ Метрологических характеристик UFG | 2 | 2025-03-28 16:00 | 2025-03-31 09:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ описания типа UFG на требования и соответствия МХ и технических характеристик | 2 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 11:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Совещание с рабочей группой по проекту по внесению требований в макет | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка макета ОТ к вычетке на требования НД | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Согласование с экспертом ВНИИМ вносимых правок по макету | 0 | 2025-04-04 17:00 | 2025-04-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Анализ МХ по макету | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Внесенение данных в макет и отправка на верефикацию в ВНИИМ | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИМ | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Переговоры по ВКС с метрологом и начальником ОМИС с экспертом ВНИИМ утверждение макета | 4 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка образцов к испытаниям в РФ по требованиям экспертов ОС | 4 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Обработка данных по ТР ТС от эксперта ОС (СЕРКОНС) | 2 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-16 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ получены предложениия и правки к документам | 8 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ отработать правки и предложения по документам | 16 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ передать документы на рассмотрение после правок | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦получить ответ по документам на ОТ | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦отработать правки в макете ОТ | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦подготовить образцы ШИК к отправке | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦изготовить и заменить новые таблички | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦организиовать транспортировку образцов | 8 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦согласоваать макет ОТ с правками с Ростсетом | 8 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦разнести правки по последнему макету ОТ в РЭ и ТУ | 8 | 2025-04-30 15:00 | 2025-04-30 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦передать все документы в росстандарт | 8 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦ Документы готовы к проверке | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Подготовить опробование МП по итоговой версии документа | 0 | 2025-04-18 17:00 | 2025-04-18 17:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в РЭ, ТУ и ПС по изменениям в МП и ОТ от Ростест | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать документы в Ростест | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ пакет документы передан на нормоконтроль | 8 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ при возникновении замечаний, отработать документацию | 4 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить ифнормацию о прохождении нормоконтроля по отработанной документациии | 8 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли нормоконтроль | 2 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить лиц.соглашение | 8 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить протокол ЭМС | 8 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы переданы на проверку ЕЦПИ | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 0 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 11:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ проверка документов в ЕЦПИ | 8 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить инофрмацию о прохождении документов ЕЦПИ | 8 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли проверку ЕЦПИ успешно | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы переданы в РСТ | 0 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-30 12:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы получены и зарегистрированы в РСТ | 2 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 0 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-11 16:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦Переговоры с РСТ. Посещение Ростеста и подключение руководства Ростест для ускорения процесса ускорения публикации приказа UFG-WR | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ подписан | 8 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ мониторинг сайта РСТ на выпуск приказа об утверждении СИ. Переговоры с представителями РСТ с целью ускорения процесса | 0 | 2025-09-23 16:00 | 2025-09-23 16:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ выпущен | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ сделать рассылку о выпуске новых документов | 56 | 2025-09-23 16:00 | 2025-10-02 16:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ выложить информацию о новых документах в сетевой папке и в чек листе сертификатов | 2 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить план-факт о закрытии проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить ЭО о закрытии проекта | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить пакет документов и презентацию для закрытия проекта | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ организовать совещание по завершению проекта | 2 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ провести совещание по завершению проекта | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ согласовать АКТ ВР | 1 | 2025-10-16 13:00 | 2025-10-16 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ сдать докуенты проекта в Архив. Подготовить комплект документов для сдачи в архив | 2 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
ОДППО¦Распоряжение выпущено | 40 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Планирование проекта | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
ОДППО¦Предварительная защита проекта | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Внесении корректировок | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Корректировки внесены | 2 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 11:00
ОДППО¦Защита проекта | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00
ОДППО¦Проект защищен | 2 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОДППО¦Приказ выпущен | 0.5 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 2 | 2025-11-12 14:30 | 2025-11-12 16:30 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 4 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-13 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич