## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Образец доставлен во ВНИИМ | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-14 18:00 |  | Утверждение типа
Выехать в командировку | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-28 18:00
Провести испытания согласно программы | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Оформить протоколы испытаний | 80 | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-09 18:00
Испытания в целях утверждения типа завершены | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить оригиналы документов | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 1200 | 2026-05-27 09:00 | 2026-12-22 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получены замечания от ЕИЦ | 480 | 2026-12-23 09:00 | 2027-03-16 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | 2027-03-17 09:00 | 2027-04-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2027-04-13 18:00 | 2027-04-13 18:00
Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 08:00
Приказ об утверждении типа опубликован | 24 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заключительный этап | 80 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-17 18:00
Выпустить распоряжение | 16 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Составить план проекта | 480 | 2026-04-22 09:00 | 2026-07-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Предварительная защита плана проекта | 80 | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Составить бюджет проекта | 0 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-28 18:00
Получить заключение финансвой службы | 24 | 2027-04-14 09:00 | 2027-04-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Окончательная защита проекта | 40 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Приказ утвержден | 0 | 2027-05-18 18:00 | 2027-05-18 18:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 40 | 2027-05-19 09:00 | 2027-05-25 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 0 | 2027-06-15 18:00 | 2027-06-15 18:00
Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 320 | 2027-06-16 09:00 | 2027-08-10 18:00
Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | 2027-08-10 18:00 | 2027-08-10 18:00
Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 80 | 2027-08-11 09:00 | 2027-08-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич