## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
реализация проекта¦обустройство входной группы¦разбор фасадной части | 103 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-18 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа
реализация проекта¦обустройство входной группы¦заливка фундамента | 4 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 14:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка опорных колонн | 5 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-10 10:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦возведение перекрытий | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка витражного остекления | 1 | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство крыши | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство отливов | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство чернового пола по этажам | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦обустройство входной группы¦отделочные работы входной группы | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦закупка материала | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦демонтаж внешних препятствий | 3 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка подсистемы | 12 | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-24 16:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка панелей фасада | 16 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-30 09:00
устранение замечаний | 120 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-25 09:00
Проект завершен | 80 | 2024-08-30 09:00 | 2024-11-04 10:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 80 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-18 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 152 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-13 10:00
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 104 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-05 10:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 40 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-12 10:00
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 144 | 2024-12-12 10:00 | 2025-01-09 10:00
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 240 | 2025-01-09 10:00 | 2025-02-20 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 12:00 | Компания
Начало проекта | 40 | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-02 09:00 | Компания
Планирование проекта | 240 | 2024-10-25 13:00 | 2024-12-05 14:00 | Компания
Расчёт ДС | 400 | 2024-12-05 14:00 | 2025-02-17 14:00 | Компания
Расчёт экономической эффективности произведён | 40 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-27 10:00 | Компания
Приказ утвержден | 0 | 2025-03-26 10:30 | 2025-03-26 10:30