## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦ Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение опросного листа на оборудование | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Опросный лист получен | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация получена | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Предоплата получена | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование запущено | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Платеж получен | 0 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 1 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦Оформление и выпуск ГТД | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на кориолисы | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-12 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 0 | 2025-02-12 16:57 | 2025-02-12 16:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦ЗПР №200 | 8 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-14 16:52 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Расчет МЦР | 0 | 2025-02-10 08:04 | 2025-02-10 08:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Выставление ТКП | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Получить обратную связ по ТКП | 1 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦Расчет МЦР сз - 6628 | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦запрос на получение скидки | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 14 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Письмо получено | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка целей на командировку | 24 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Цели подготовлены | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита целей | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Служебное задание подготовлено | 24 | 2025-03-16 08:00 | 2025-03-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 8 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Звонок совершен | 24 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча согласована | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Выезд в регион | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Возвращение с региона | 24 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет подготовлен | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет защищен | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Внесение плана работ в проект | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ План работ внесен | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Получение оплаты за оборудование | 0 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Оплата получена | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Контроль Изготовления оборудования селектор | 9 | 2025-05-11 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 14: 100-2 и 80-4. З.к. НП00-001214 На 1 451 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 15: 80-10 шт. ТКП НП00-004415 На 2 280 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 23 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 1 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 0 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 0 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Информация получена | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение принято | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение получено | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Проектировщики по регионам, проектные организации | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Формирование ТКП | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ТКП получено | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 40 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 40 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе тендера | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Тендер размещен на площадке | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Подготовить шаблон договора | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Направить согласованный договор | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор направлен | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор подписан | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦ Подготовка документов для оформления СТ-1 | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 24 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦BULOQ METAL | 0.5 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦«Андижон-текстиль» | 0 | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦узгазтехника | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦PROF IMPEX | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джизакский ЦИС | 4 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Жиззах Проектировщики | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-04 09:30 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦AGRO SENTER | 0.5 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | 2025-09-04 11:30 | 2025-09-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦KARMANA AGROTRADING | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦АГНКС | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоиазот | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦KHANTEX-GROUP" | 0.5 | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | 2025-09-09 10:30 | 2025-09-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Shaxrixon Baraka | 0.5 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TURON MEGA STROY" | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | 2025-09-10 09:30 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦TURON-XOJELI | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Инжиниринг компании | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Комфорт Газ | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Нукус-Газ | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ASIA FIBER" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦звонок совешен | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NARTAY BREK | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Samarqand seoul trade | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SERVIS KARTON | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Клиника Berdikul | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Муштарий Ахмаджонова | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Фаррух Теплица | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦JASUR ABROR AXROR | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MULTILEVEL | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦NORTEKS STILLE | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦POLVONTOSH" | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Бойсунский ГПЗ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ООО AFSONA INVEST | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Гулистон АГНКС | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ABM TECHNIK | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Avtogaztexno Proekt | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦BOOMIX Techno Trade | 0.5 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Energy Progress Metall | 0.5 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Enter Engineering | 0.5 | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Enter Steel | 0.5 | 2025-10-22 11:30 | 2025-10-22 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Eriell | 0.5 | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦EUROSTEEL INVEST | 0.5 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MAGNUM OOO | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MANOKIP ZAVODI | 0.5 | 2025-10-23 12:30 | 2025-10-23 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Mega Oil Biznes | 0.5 | 2025-10-23 14:30 | 2025-10-23 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Nur Gaz Montaj | 0.5 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PARKENT BROILER" | 0.5 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | 2025-10-31 11:30 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦REMEDY GROUP" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦SKB монтажная организация | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Аммофос-Максам | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Водоподъемник НПП | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Рассылка инфописем | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Инфаписьма направлены | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок с целью организации встречи | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок совершен / Встреча согласована | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Встреча Худутгаз | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 3: | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 4 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 0 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАЙ план 1 000 000 / факт 800 00 руб.¦МАЙ неделя 1 | 4 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ИЮНЬ неделя 1 | 0 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ план 1 000 000 / факт 1 261 000 руб.¦ИЮЛЬ неделя 1 | 3 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 1: | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 2: | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна