## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 |  | стратегические проекты 2024
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование работы робота | 0 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-22 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Запуск | 8 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-23 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 8 | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-24 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Февраль | 8 | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-27 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Март | 0 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Апрель | 32 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Май | 16 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-14 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июнь | 56 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-25 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июль | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-28 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Август | 56 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-11 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Сентябрь | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦Планирование | 56 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-21 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 56 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-01 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 0 | 2025-04-01 18:00 | 2025-04-01 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 56 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-17 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 160 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 216501
Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 168 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-31 18:00
Планирование проекта¦Составить предварительный план | 176 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-30 18:00
Планирование проекта¦Согласовать ресурсы | 184 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-02 18:00
Планирование проекта¦Выявить риски при планировании | 160 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00
Планирование проекта¦Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 184 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00
Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 176 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00
Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта | 168 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-30 18:00
Планирование проекта¦Сформировать заключение фин службы | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00
Планирование проекта¦Подготовить презентацию о целях проекта | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Планирование проекта¦Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 18:00
Планирование проекта¦Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 18:00
Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00