## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 44 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 16 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Письмо подготовлено и направлено | 16 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок получение обратной связи по письму | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок отвеств по письму | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Список получен | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Сз подготовлена | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Контроль акредитации на площадке | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Повторный запрос акредитация | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение данных о текущих закупках | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Письмо направлено | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Татнефть"¦Формирование структуры¦Формирование структуры 1 | 0 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-13 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Получить список участников | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0 | 2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Выезд в командировку | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Конференции главных метрологов предприятий РФ¦Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦вх. НП00-001173 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦отработка замечаний по ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦замечания отработаны | 0 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Отправка общего письма о компании | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.48 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 08:58 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Бугульманефть»¦Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Елховнефть»¦Звонок совершен | 0.48 | 2025-09-03 08:28 | 2025-09-03 08:57 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к звонку | 0.48 | 2025-09-03 08:57 | 2025-09-03 09:26 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отправка письма с целью проведения презентации | 0.48 | 2025-09-03 09:26 | 2025-09-03 09:55 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 0.48 | 2025-09-25 09:55 | 2025-09-25 10:24 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Выезд согласован | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка служебного задания | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Служебное задание согласовано | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Командировка совершена | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка отчета по командировке | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отчет защищен | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦ ООО «Татнефть-Энергосбыт»¦Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контакты и запросы | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-06-25 08:30 | 2025-06-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласовать тех. характеристики | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контроль отправки ТКП | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласование условий заключения Договора | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подписание договора | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Альметьевское предприятие тепловых сетей (АПТС)¦Направить письмо о сотрудничестве | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать ОЛ по ОПЭ | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.1 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-20 08:06 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение ответа от СР | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение объемов по запросу от СР | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить программу проведения ОПЭ | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Согласование условий ОПЭ | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Условия согласованы | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Контроль ОПЭ | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение вендер листа | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Составление заявки на расходование ДС | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Подготовка письма-приглашения | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-12-02 09:30 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | 2025-12-09 09:30 | 2025-12-09 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок отвественному | 0.5 | 2026-01-06 10:30 | 2026-01-06 11:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Согласование приезда | 0.5 | 2026-01-06 11:00 | 2026-01-06 11:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Участие подтверждено | 0.5 | 2026-01-06 11:30 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 0 | 2026-01-06 12:00 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Защита отчета по командировке | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Командировка завершена | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Проведение преговоров по сотрудничеству | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Получение перспектив и крупных проектов | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0.5 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Отправка письма | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Контроль регистрации письма у Заказчика | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Мониторинг тендерной площадки ¦Получение данных о конкурсах о тендерах¦Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Устранить замечания | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Составить план-факт по бюджету | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦ Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦РГ по отработке требований к Поставщику | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Информация получена | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦СР Подготовлены данные для запуска в производство | 0 | 2025-02-21 17:00 | 2025-02-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 24 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 0 | 2025-03-26 17:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 0 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено новое экономическое заключение от ЭС | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 0 | 2025-03-24 17:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Формирование общей структуры компании | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Задача получена | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение технического задания от ВНИИМ | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Тех. Задание получено | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦ЗПР отработана - до введения новых данных | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Совещание с конструктором | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Структура определена | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦ЛПР определены | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 0.48 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:28 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча запланирована | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Результат в техническом отчете | 24 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 160 | 2025-07-14 08:00 | 2025-08-08 17:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 0.48 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:28
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 16 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 0 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | 2025-02-19 17:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 6 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 160 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 2 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦ООО «Транснефть – Балтика»¦Определение структуры ¦Контакты по проведению ОПЭ | 12 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – Верхняя Волга»¦Определение структуры ¦проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получены замечания от ТРМЗ | 0 | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦замечания отработаны и направлены институту | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ПСД | 0 | 2025-01-13 08:30 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦ Разработка портфеля проектов | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Составить новый план проекта | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00