## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович | 2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ
Начало проекта | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 2 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 48 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 5 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 2 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Январь | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Февраль | 3 | 2025-01-27 12:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Март | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Апрель | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Май | 24 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июнь | 24 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-04 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июль | 8 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-05 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Август | 8 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Сентябрь | 0 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Октябрь | 8 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-28 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Ноябрь | 8 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Декабрь | 0 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 7.895 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 7.895 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 8 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 2 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 41 | 2025-01-01 11:00 | 2025-01-08 12:00
4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 10 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 15:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Защита | 10 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-10 17:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Проект завершен | 8 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Окончание проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00
Подготовительный этап¦Начало проекта | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 1 | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 1 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовительный этап¦Совет по качеству | 5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 12 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 13:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 10:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 1 | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00