## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка технологической схемы | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подтвердить корректность технологической схемы | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подобрать основное оборудование в состав установки | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 2 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 2 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Технологическая схема утверждена(принципиально) | 2 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 15:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 0 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | 2024-07-19 10:00 | 2024-07-23 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на прижимное устройство | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 24 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-31 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 28 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать технологическую схему установки | 40 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-01 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 2 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 16 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Планировка установка в здании | 4 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Переливное модель | 8 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 0 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проектирование нового стола эскиз | 64 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-16 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 8 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Весоизмерительные модули определены | 4 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 0 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку весовыых модулей | 4 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блоки весовых измерений | 8 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 22 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку оборотной емкости | 22 | 2024-10-04 15:00 | 2024-10-09 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 12 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка переливного устройства | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦КД разработано с учетом нового ТЗ | 24 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 0 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 1.6 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | 2024-11-06 10:36 | 2024-11-07 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 8 | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-08 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 24 | 2024-11-08 10:36 | 2024-11-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 80 | 2024-11-13 10:36 | 2024-11-27 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 96 | 2024-11-27 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 8 | 2024-12-04 10:36 | 2024-12-05 10:36
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка (чертеж) | 10 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-06 13:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка ресивера (чертеж) | 18 | 2024-12-06 13:36 | 2024-12-10 15:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 0 | 2024-12-10 15:36 | 2024-12-10 15:36
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 26 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-10 13:36 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Расчет и заказ лотков для кабеля | 14 | 2024-12-10 13:36 | 2024-12-12 10:36 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 8 | 2024-12-12 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 20 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 10 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦анализ заказанных материалов | 12 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦работа с производством | 27 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Модель монитора весов | 49 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-21 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка рамы стола | 23 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-24 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 18 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-23 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 18 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 18 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 25 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Консультировать производство по сбрке | 22 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-05 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать паспортную табличку | 18 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 16 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка крышек ПУРС | 78 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-21 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Шкаф пневмораспределительный | 19 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать технологическую схему АСУ | 8 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-27 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подобрать оборудование АСУ | 4 | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по АСУ | 4 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-28 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификацию КИП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по силовой части | 20 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести материалы и оборудование по спецификациям в 1С | 22 | 2025-02-17 15:00 | 2025-02-20 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 12 | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 32 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Доп.оборудование готово | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработать перечень доп.оборудования | 12 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Составить предварительную схему подключений | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы АСУ и силовой части | 0 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение номенклатур в 1С | 24 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 24 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 24 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 16 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ АСУ | 120 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД на АСУ и ШУ разработано | 120 | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 0 | 2024-10-11 17:00 | 2024-10-11 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка ГЧ шкафа автоматики | 10 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-12 12:00 | Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 8 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схему по факту сборки | 18 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 30 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение позиций для заказа в 1С | 10 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-24 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Оформление и сопровождение заказов | 18 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 0 | 2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 16 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 25 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 18 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 24 | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 8 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование спецификаций по ША и ШС | 8 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-27 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 16 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-29 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение сборки, ПНР | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД АСУ ГОТОВО!!! | 6 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем, внесение изменений | 4 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 26 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 24 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели настройки стенда | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка базовых классов элементов стенда | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Построение структуры ПО | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 10 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 18 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 6 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-14 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 5 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование ПО (имитационным методом) | 6 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Установка собрана силами производства | 5 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 68 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-18 12:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 20 | 2024-07-18 13:00 | 2024-07-22 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 40 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-29 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 40 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-13 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 40 | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-20 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦ПО Установки разработано | 120 | 2024-08-20 10:00 | 2024-09-10 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработки трубной обвязки насоса | 40 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-24 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Заказ материалов | 40 | 2024-09-24 10:00 | 2024-10-01 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 40 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 0 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 60 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 23 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 16:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 30 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 30 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 37 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 640 | 2025-01-31 08:00 | 2025-05-28 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 3 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Перемещение регулировки малых расходов | 14 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 14 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 6 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 13 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 13 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 14 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 7 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-14 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление общего вида | 1.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на ПУ разработано | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 8.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на поключения к рабочему столу выполнено | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка сценариев | 6 | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Дополнительные стабилизации, регулировки | 7 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Тестирование работы ПО С доработками | 5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 7 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовить ПМИ для сдачи установки | 32 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка формул погрешности | 14 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 20 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 20 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 20 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-24 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 6 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 25 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 18 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Совет по качеству | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка состоялясь | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Запрос ТКП | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 27 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-16 11:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 14 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление информации для корректировки РЭ | 0 | 2025-11-12 15:00 | 2025-11-12 15:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Разработать КПУ на доп. Диаметры | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Доп.диаметры КПУ разработаны | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 56 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-27 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Установка сдана Заказчику | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 24 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Подготовить документы к закрытию проекта | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по завершению проекта | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Провести совещание по итогам проекта | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение проекта¦Проект завершен | 32 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | 2025-11-26 17:00 | 2025-11-26 17:00
Планирование¦Оформить приказ о запуске проекта | 40 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-25 17:00
Планирование¦Оформить бюджет проекта | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Планирование¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 12 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование¦Защитить проект | 0 | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-24 12:00
Планирование¦Приказ утвержден | 7 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 16:00 | экономист ОЦО и ЭП
Планирование¦Проект запущен | 4 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-24 11:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 4 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 16:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00