## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Предварительное планирование проекта¦ Бюджет расчитан | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 1.6 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:36 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Совещание проведено | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Начало проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2.4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:24 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 10 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 5.6 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 2 | 2025-03-02 16:00 | 2025-03-03 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Обучение пользователей | 16 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 40 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 52 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 0 | 2025-04-29 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 50 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 8 | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-19 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 56 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-28 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 16 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-30 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 32 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 0 | 2025-06-20 15:00 | 2025-06-20 15:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 24 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе регламента | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 16 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 72 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 24 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 160 | 2025-03-12 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 40 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 16 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 28 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 252 | 2025-06-02 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Провести совещание с рабочей группой | 20 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-07 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦План-факт бюджета | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Экономическое заключение | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение пред защиты | 0 | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-14 12:00
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Корректировка презентации по замечаниям | 112 | 2025-02-25 10:24 | 2025-03-17 10:24 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | 2025-03-17 10:24 | 2025-03-24 10:24 | Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение защиты результатов проекта | 197.6 | 2025-03-24 10:24 | 2025-04-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Защита успешна | 400 | 2025-05-01 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проект окончен | 40 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Окончание проекта | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 56 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1.6 | 2025-09-02 15:24 | 2025-09-02 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ИД | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Приказ издан | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦ Формирование сменных заданий¦ Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦ Формирование ЗП¦ Формирование ЗП 1 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Руководство проектом¦ Совещание рабочей группы¦ Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00