## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Сокращения | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 32 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Запустить процесс согласования положения | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Ознакомится с результатами | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Вычетка положения о Советах по качеству | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Утверждения положения о Советах по качеству | 3 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Внедрение положения о Советах по качеству | 1.5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Анализ итогов внедрения | 1.5 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 11:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Подготовить изменение в СТО 05-017 | 1.5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июнь | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июль | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Август | 72 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Сентябрь | 1.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Октябрь | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Ноябрь | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 40 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 32 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 0 | 2025-07-08 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 87 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-29 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внедерение ИИ в разработку ПО | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 35 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-31 12:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 40 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 40 | 2025-09-25 08:00 | 2025-10-01 17:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-24 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внедрение ИИ в разработку ПО | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Подготовить отчет | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Реализация графика СК (Август)¦Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Реорганизация КБ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.5 | 2025-07-22 16:30 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Реализация графика СК (Август)¦Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.16667 | 2025-07-29 16:50 | 2025-07-29 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Реализация графика СК (Август)¦Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Анализ Проекта | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Подготовка выводов по Проекту | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Закрытие проекта | 0.25 | 2025-08-28 16:45 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Проект завершен | 0.16667 | 2025-08-28 16:50 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Планирование проекта¦ Расчитать бюджет проекта | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Написать СЗ на заключение ЭО | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Подготовка приказа проекта | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Приказ подписан | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Самойлов Александр Иванович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:00