## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 11:00 | Воробьев Александр Владимирович | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-08 11:09 | 2023-11-08 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-11-20 11:09 | 2023-11-20 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 16:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-17 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-21 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-22 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-22 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-21 14:00 | 2023-11-22 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-22 14:00 | 2023-11-22 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-05 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-22 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-22 18:00 | 2023-11-22 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-28 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | 2023-10-10 08:00 | 2023-11-21 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-27 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-28 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-06 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-30 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-01 12:11 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-01 12:11
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-04 12:11 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2023-12-15 18:00 | 2023-12-15 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-07 14:00 | 2023-11-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Бригада 2
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 60 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-15 11:00 | Бригада 1, Бригада 2
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-17 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-17 12:00 | 2023-11-20 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-21 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-23 12:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-23 12:00 | 2023-11-27 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-29 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-29 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-01 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-06 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-08 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 16:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 15:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | 2023-11-20 15:00 | 2023-11-20 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-05 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-12 15:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-12 15:30 | 2023-12-13 15:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-13 15:30 | 2023-12-13 15:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Проведение ПСИ¦Провести испытания | 40 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-06 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Проведение ПСИ¦Подготовить протоколы ПСИ | 24 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-11 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-12-04 15:00 | 2023-12-04 15:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-04 15:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 24 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2023-12-21 18:00 | 2023-12-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Формирование сменных заданий¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета 7 | 6 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 9 750 000 | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 8 | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-05 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 39 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 3 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 3 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 3 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 3 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-11 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 3 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-11 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 3 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-11 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-08 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры получены после калибровки и поверки в УРМЦ | 0 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров для установки в СИРГ | 1 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры смонтированы на СИРГ | 0 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Передача резервного расходомера | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомер передан | 0 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 3 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 14:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Входной контроль ТМЦ | 28 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-12 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Контроль ОТК | 28 | 2024-01-12 14:00 | 2024-01-17 18:00 | Антонович Дмитрий Викторович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапанов | 3 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапана | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана изготовлены | 0 | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Приемка клапанов | 0.15 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Провести входной контроль клапанов регулирующих с электроприводом (ОТК) | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана поступили на склад | 0 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Отгрузить клапана | 4 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 14:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана отгружены | 0 | 2024-02-20 13:00 | 2024-02-20 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 3 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 3 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-12 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-27 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 3 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 6 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-22 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 6 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 3 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-09 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | 2023-11-14 09:09 | 2023-11-14 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-14 11:09 | 2023-11-14 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | 2023-10-30 09:09 | 2023-10-30 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | 2023-12-20 09:09 | 2023-12-20 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-22 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-22 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | 2023-12-01 10:30 | 2023-12-01 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-12-01 12:30 | 2023-12-01 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 8 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-02 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 8 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-02 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 8 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-09 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 15:00 | Пуличев Евгений Викторович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | 2023-11-24 15:00 | 2023-11-24 18:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-11 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 08:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-29 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-10 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-29 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-29 14:00 | 2023-11-30 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 4 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Разработка шаблона и тех описания на ПУГС (описание СИРГ) | 50 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Терехова Елена Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 08:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 4 | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-05 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 8 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 0 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 240 | 2023-10-18 08:00 | 2023-11-28 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК по 3D-модели | 16 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-15 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-16 18:00 | 2023-11-16 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 39 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-15 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность ПО СИРГ | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 8 | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Командировка оформлена | 0 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить устройства DIN[3], DOUT-R, AIN[2]. Добавить кнопку открытия папки с настройками Вьювера через окно настроек. | 9 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-02 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить поддержку электрического привода БИРС 12.1, 14.1, 15.1 во Вьювер для РШ. Обмен по протоколу ModBus RTU. | 64 | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-08 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Откорректировать отображение расхода за сутки. Добавить новый тип объекта - BP-10 Датчик давления. Добавить всего два датчика давления BP-10 Датчик давления. | 18 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-13 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный мониторинг работы установки | 120 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Коррекция алгоритмов работы с устройствами для обеспечения стабильности опроса. | 6 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный контроль работы СИРГ Совместное с КазГерМунай проработка вариантов ускорения работы | 48 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-26 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработать ПСИ ПУРГС на Казахстан | 24 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленная поверка UFG-H (сопровождение метрологических испытаний) | 30 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-22 16:00 | Павлов Александр Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка передачи верхнего уровня | 72 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-23 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка завершена | 0 | 2024-10-23 17:00 | 2024-10-23 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-29 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | 2023-11-28 10:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Коректировка КД по результату получения ТМЦ. Сверка со спецификациями полученных ТМЦ | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подготовка рабочих чертежей СИРГ 8,0МПа (ЗПР 702) | 28 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-12 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-02 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 1
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 2
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 18:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-17 13:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-20 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-26 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-14 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 0 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | 2023-11-07 08:00 | 2023-12-01 16:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | 2023-11-21 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 18:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 72 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 4 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 13:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 6 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-21 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | 2023-12-21 14:00 | 2023-12-21 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-21 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-01-12 18:00 | 2024-01-12 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 4 | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-21 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 10:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения задачи | 55 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 32 | 2024-01-27 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 80 | 2024-01-29 09:00 | 2024-02-07 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж клапанов, ПНР и опрессовка | 127 | 2024-02-24 09:00 | 2024-03-10 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение исполнения задач (командировка) | 56 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов | 56 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в эксплуатацию(СС и МС) | 112 | 2024-06-05 16:00 | 2024-06-25 17:00 | Евченко Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов завершена | 0 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | 544 | 2024-06-23 09:00 | 2024-09-24 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в промышленную эксплуатацию | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 | 2024-10-10 17:00 | 2024-10-10 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 5.5 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2024-10-11 13:30 | 2024-10-11 13:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2024-10-11 13:30 | 2024-10-11 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 14:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 16:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 16:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2024-10-11 16:30 | 2024-10-11 16:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации для сдачи в архив | 2 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 2 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 11:00 | Воробьев Александр Владимирович | 2
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-08 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Провести входной контроль клапана регулирующего с электроприводом (ОТК) | 2 | 2024-01-26 09:09 | 2024-01-26 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2024-01-26 11:09 | 2024-01-26 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2024-01-29 11:09 | 2024-01-29 16:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2024-01-29 16:09 | 2024-01-29 16:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-27 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 1 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-22 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | 2023-11-14 09:09 | 2023-11-14 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-14 11:09 | 2023-11-14 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | 2023-10-30 09:09 | 2023-10-30 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | 2023-12-20 09:09 | 2023-12-20 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-12-20 11:09 | 2023-12-20 11:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 12:30 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | 2023-12-01 10:30 | 2023-12-01 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-12-01 12:30 | 2023-12-01 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-20 11:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 15:00 | Пуличев Евгений Викторович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | 2023-11-24 15:00 | 2023-11-24 18:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-11 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | 2023-12-15 10:00 | 2023-12-19 10:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-12-19 18:00 | 2023-12-19 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-29 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-29 14:00 | 2023-11-30 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести испытания ОТК КПК | 16 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-14 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦разработка РЭ и ПС, внесение номенклатур | 42 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-12-13 18:00 | 2023-12-13 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 20 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-19 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 336 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-14 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 3 | 2023-12-21 14:00 | 2023-12-21 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести ПСИ РШ с ПК (ОТК) | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 0 | 2023-12-22 18:00 | 2023-12-22 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 8 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-15 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 12:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-12-14 14:00 | 2023-12-15 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики | 8 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-12-11 18:00 | 2023-12-11 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 15 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 8 | 2023-12-22 18:00 | 2023-12-26 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-26 13:00 | 2023-12-26 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-26 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Провести испытания ШУА (согласно программы испытаний) ОТК | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-22 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-31 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-29 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | 2023-11-28 10:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 16 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-02 18:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 12 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-02 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 1
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 2
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 18:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-17 13:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-20 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-26 17:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-14 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Макаревич В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00 | Воробьев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | 2023-11-07 08:00 | 2023-12-01 16:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | 2023-11-21 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 18:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 13:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 3 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 12:00 | Цапов О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-12-19 11:00 | 2023-12-19 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-19 14:00 | 2023-12-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-21 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | 2024-02-01 14:00 | 2024-02-01 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | 2024-02-01 18:00 | 2024-02-01 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-01-26 09:09 | 2024-01-29 09:09 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | 2024-01-29 09:09 | 2024-01-31 09:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2024-01-31 09:09 | 2024-02-01 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-02-01 09:09 | 2024-02-01 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-20 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 10:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2023-12-23 09:00 | 2023-12-23 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-23 13:00 | 2023-12-23 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | 2023-12-23 14:00 | 2023-12-25 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | 2023-12-25 14:00 | 2023-12-27 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | 2023-12-27 14:00 | 2023-12-27 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2024-02-02 11:00 | 2024-02-02 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 18:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2024-02-05 18:00 | 2024-02-05 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2024-02-05 18:00 | 2024-02-05 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00 |  | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Сопровождение исполнения задач | 44 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-27 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-09 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-10-30 16:00 | 2023-10-31 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-10-31 16:00 | 2023-11-02 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-03 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 80 | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-10-10 14:00 | 2023-10-11 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 13:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-11-08 14:00 | 2023-11-10 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-11-10 13:00 | 2023-11-10 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-13 18:00 | 2023-11-13 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-14 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | 2023-10-13 08:00 | 2023-11-24 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-01 12:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-14 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-29 17:00 | 2023-12-05 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-07 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф отгружен | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 80 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-14 17:11
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-14 17:11
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 40 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-21 17:11
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-08 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 56 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-17 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2024-01-17 17:00 | 2024-01-17 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-22 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-25 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0.5 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-27 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-10-27 13:00 | 2023-10-27 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 1 | 2023-10-27 14:00 | 2023-10-27 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0.5 | 2023-10-27 15:00 | 2023-10-27 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-10-27 15:30 | 2023-10-27 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Получение прямых участков и габ вставок с производства №1 | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 10 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 10 | 2023-10-31 12:00 | 2023-11-01 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 10 | 2023-11-01 15:00 | 2023-11-02 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 10 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-06 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2023-10-05 11:00 | 2023-10-05 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 4 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-31 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-31 10:00 | 2023-10-31 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 64 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-14 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-14 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-16 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-20 16:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-20 16:00 | 2023-11-22 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-28 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-11-28 16:00 | 2023-11-29 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-04 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | 2023-12-04 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-10-31 17:00 | 2023-11-01 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-01 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-14 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-14 10:00 | 2023-11-14 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | 2023-11-15 18:00 | 2023-11-15 18:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 15:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 12:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-01 10:09 | 2023-12-04 10:09 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-04 10:09 | 2023-12-11 10:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-12 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-12 10:09 | 2023-12-12 10:09
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Маркировка | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 09:30
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Погрузка | 4 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Отгрузка¦Отгрузка | 0 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-06 17:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 10:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦Защита проведена | 8 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-08 15:00
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-07 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 4,0 Мпа¦Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 17:00
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00 |  | Автоматизация отработки ЗПР
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Подготовить расчет бюджета проекта | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Защитить план проекта перед куратором | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Приказ издан | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Систематизация и анализ повторяемости запросов за год | 16 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦АВС анализ наиболее повторяющихся запросов | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Определение параметров заполнения в форме | 16 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Подготовка ТЗ для 1с | 16 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Внесение корректировок в ТЗ | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦ТЗ для продукта №1 готово | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ ТЗ для продукта №2 готово | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Реализация завершена | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Повторное тестирование службой развития | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внесение корректирововк по результатам тестирования | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение обучения КС заполнению форм | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ведомость обучения подписана | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпустить распоряжение об ОПЭ | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение ОПЭ | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Накопление замечаний от КС | 40 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Внесение корректирововк в ТЗ | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Первый этап ОПЭ проведен | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 8 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 8 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 40 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Мулявка Виктория Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Акт о завершении ОПЭ подписан | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 7 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 7 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Проект завершен¦Защита проекта | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Проект завершен¦Проект завершен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Распоряжение издано | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Автоматизация правил внесения расценок
Проведение установочного совещания | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Планирование проекта | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Перепланирование проекта | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Начало проекта | 776 | 2025-07-01 08:00 | 2025-11-14 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Формирование методики расчета и утверждения расценок | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Внесение тарифных ставок в 1С | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 6 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Актуализация расценок на операции в 1С | 16 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-07 15:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Настройка процесса в 1С | 20 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 14:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Тестирование | 10 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 16:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Доработка настройки | 15 | 2025-09-18 16:00 | 2025-09-22 15:00
Подготовка процесса для включения в СТО | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование СТО | 30 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 4.375 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 13:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Проект завершён | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Распоряжение издано | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ
Проведение установочного совещания | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Планирование проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Защита проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Перепланирование проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Начало проекта | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 17 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 19 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Тестирование | 10 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 17 | 2025-11-10 15:00 | 2025-11-12 16:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 150 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 8.375 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Проект завершён | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 |  | стратегические проекты 2024
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-22 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦Установочное совещание | 8 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-23 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Составить план проекта | 8 | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-24 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Защитить план проекта | 8 | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-27 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Приказ утвержден | 0 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 32 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Оплата счета за выполненые работы | 16 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-14 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 56 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-25 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-28 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 56 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-11 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Заключение договора на обслуживание | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 56 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-21 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование работы робота | 56 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Запуск | 0 | 2025-04-01 18:00 | 2025-04-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 56 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-17 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Февраль | 160 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 216501
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Март | 168 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-31 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Апрель | 176 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Май | 184 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-02 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июнь | 160 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июль | 184 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Август | 176 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Сентябрь | 168 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦Планирование | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Составить предварительный план | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Согласовать ресурсы | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Выявить риски при планировании | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 4 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Сформировать заключение фин службы | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию о целях проекта | 12 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-11-14 16:41 | 2025-11-14 16:41
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦ТЗ утверждено | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Провести РГ с КБ | 0.2 | 2025-11-07 16:48 | 2025-11-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование утилиты | 0.25 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:15 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Подготовка замечаний и передача разработчику | 1 | 2025-11-10 08:15 | 2025-11-10 09:15 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Отработка замечаний от КБ | 6 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование | 14 | 2025-11-12 09:37 | 2025-11-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Риски устранение замечаний | 6 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 2 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Отработка замечаний | 6 | 2025-11-11 09:02 | 2025-11-11 16:02 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести РГ | 0.053333 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:03 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 4 | 2025-11-18 08:19 | 2025-11-18 13:19 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование и подготовка замечаний | 2 | 2025-11-18 13:19 | 2025-11-18 15:19 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Устранение замечаний | 36 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 0 | 2025-11-30 17:00 | 2025-11-30 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Шифрование файла | 4 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦проверка шифра | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦3 Программа для шифрования файла СКУД (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла СКУД ¦программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 80 | 2025-11-21 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Тестирование, подготовка замечаний | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Провести тестирование утилиты | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Устранить замечания | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Утилита для бухгалтерии создана | 0 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-19 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Тестирование и отладка утилиты | 16 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать ТЗ и Утвердить | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Определить типы проектов | 0.5 | 2025-12-05 16:30 | 2025-12-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Актуализировать промпт | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать утилиту по ТЗ | 56 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать программу преобразования word в Md | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦В утилите создать возможность выбора типа проекта | 14 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-20 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 48 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Добавление вкладки экспорт | 16 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Исправление работы вкладки "обработка" | 11 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 11:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 0 | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-27 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Харыбин А.В.
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и отладка | 32 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести обучение | 2 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-08 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Обучение проведено | 0 | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести внедрение | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внедрение проведено | 0 | 2025-12-09 17:00 | 2025-12-09 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦ЗП начислена | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 51.75 | 2025-12-05 13:15 | 2025-12-15 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Ошибки устранены | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать папку для размещения утилиты | 0.5 | 2025-10-31 16:30 | 2025-10-31 17:00 | Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита создана | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 1.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создана Документация по архитектуре приложения | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан План интеграции нового модуля | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 3 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 13:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Модуль | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Функции для извлечения всех необходимых данных | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 3.5 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Детальные отчеты по каждому критерию | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Структурированные данные для передачи в ИИ | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 2.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Модуль интеграции с ИИ | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматические выводы по результатам проверки | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 2.5 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Генератор Word документов | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Шаблон паспорта качества | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматическое заполнение всех полей | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 2.5 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Единый стиль с существующими программами | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Выявление несоотвествий и замечаний | 2 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Корректировка утилиты | 8 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-17 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты окончено | 0 | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Доработка утилит при возникновении рисков | 80 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Несоотвествия устранены | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Провести предзащиту проектного офиса | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-02-05 13:00 | 2026-02-05 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 3 | 2026-02-05 14:00 | 2026-02-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 0 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ ¦Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 9 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0.125 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:07 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 48 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Реестр документации составлен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 48 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Перечень документации сформирован | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Предпроектное обследование¦Начало проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 56 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 111 | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-03 18:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по газификации зданий | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 16 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование планов зданий | 488 | 2025-02-11 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 320 | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 240 | 2025-07-21 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 248 | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 240 | 2025-10-14 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Документы восстановлены и отсканированы | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Окончание проекта¦Защита проекта | 1.04 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:02 | Гриппа Георгий Александрович
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация¦Окончание проекта¦Проект завершен | 1.04 | 2025-11-27 11:02 | 2025-11-27 13:04
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦РГ с прошлой командой внедрения | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | Внедрение CRM1
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Тезисный план составлен | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Расчет бюджета | 24 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-14 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Коррекция | 32 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-21 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Подготовка материалов к запуску | 16 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Защита проекта | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Внедрение CRM¦НАЧАЛО РАБОТ | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 3 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Увеличить бюджет проекта | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Запустить договор предобследования на оплату | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Договор оплачен | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать интервью начальников отделов | 80 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить альбом "как есть" | 80 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-25 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Выявленить точки расхождения с CRM | 16 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать Воронки продаж по отделам | 15.385 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 17:23 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ТЗ | 432 | 2025-08-18 08:00 | 2025-10-30 17:00
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ролевую модель | 26 | 2025-10-31 08:00 | 2026-02-02 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить предварительную ПМИ | 312 | 2025-08-07 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 1 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦ПМИ согласовано | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 72 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Подбор исполнителей¦Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 32 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Подбор исполнителей¦КП получено | 48 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-10 17:00
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Защитить необходимость заключения договора | 8 | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-15 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Согласовать договор с внутренними службами | 40 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-22 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Договор подписан | 0 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Сопроводить оплату счета на предоплату | 16 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-24 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предоплата внесена | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение суммы договоров по отделу | 20 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение поступлений денег по договорам | 20 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 20 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-03 12:00 | 2025-10-06 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-08 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-10 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00
Внедрение CRM¦Разработать руководства пользователей по ролям | 40 | 2025-09-02 13:00 | 2025-10-27 12:00
Внедрение CRM¦Рассмотреть результаты работ по договору | 16 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-29 12:00
Внедрение CRM¦Организовать оплату услуг, закрыть договор | 8 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-30 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Разработать электронный курс по работе с CRM | 40 | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Внедрение CRM¦Обучение сотрудников КС | 80 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-24 12:00
Внедрение CRM¦Заполнение справочников | 211 | 2025-08-14 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Описать новые процессы в руководствах пользователей | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые версии СТО КС | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Согласовать показатели эффективности | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 16 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые положения о мотивации | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Подготовить механизм обратной связи | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Подготовить приказ | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Внедрение CRM¦Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 8 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 0 | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 18:00
Внедрение CRM¦Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Внедрение CRM¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦СЗ на организацию совещания | 0.5 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Защита результатов проекта | 8 | 2025-11-24 17:30 | 2025-11-25 17:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Проект успешно завершён | 0 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:30
Внедрение CRM¦Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-27 17:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Распоряжение выпущено | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Составить план проекта | 32 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Провести предварительную защиту проекта | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Откорректировать план проекта | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Приказ подписан | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Составить план Положения | 3 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Назначение | 1.5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Область применения | 1.5 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 11:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Нормативные ссылки | 1.5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Термины и определения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Сокращения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 72 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Запустить процесс согласования положения | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Ознакомится с результатами | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Вычетка положения о Советах по качеству | 40 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Утверждения положения о Советах по качеству | 32 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Внедрение положения о Советах по качеству | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Анализ итогов внедрения | 0 | 2025-07-08 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Подготовить изменение в СТО 05-017 | 87 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июнь | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-29 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июль | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Август | 35 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-31 12:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Сентябрь | 40 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Октябрь | 40 | 2025-09-25 08:00 | 2025-10-01 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Ноябрь | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внедерение ИИ в разработку ПО | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 1 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-24 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внедрение ИИ в разработку ПО | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.5 | 2025-07-22 16:30 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.16667 | 2025-07-29 16:50 | 2025-07-29 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Подготовить отчет | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Реорганизация КБ | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.25 | 2025-08-28 16:45 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-08-28 16:50 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Анализ Проекта | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Подготовка выводов по Проекту | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Закрытие проекта | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Планирование проекта | 24 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-16 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦ Расчитать бюджет проекта | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 11:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 1 | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 14:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Подготовка приказа проекта | 1 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 24 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-24 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 4 | 2024-05-24 15:00 | 2024-05-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Корректировка ТУ | 26 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-31 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 7 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦передеать список замечаний и доработок | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦доработать ТУ по правкам и замечаниям | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦проверить финальную версию ТУ UFG | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Технические условия готовы | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 6 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Корректировка РЭ | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 15 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 1 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 7 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать список замечаний и доработок | 1 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦доработать РЭ по правкам и замечаниям | 6 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦проверить финальную версию РЭ UFG | 1 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Руководство по эксплуатации готово | 0 | 2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 8 | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 8 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Корректировка ПС | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦Паспорт готов | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 3 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 8 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 8 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 2 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | 2024-07-05 11:00 | 2024-07-08 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦МАКЕТ Описания типа готово | 0 | 2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 11:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦подготовить макт МП | 8 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 7 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-31 13:00 | 2024-06-04 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | 2024-07-22 16:00 | 2024-07-23 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Методика поверки готова | 0 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 5.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦расчитать погрешности основных модификаций | 3 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 4 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦внести в ОТ параметры погрешности | 4 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-26 11:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 56 | 2024-07-30 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-09 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-12 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 2 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать договор | 2 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать оплату договора | 2 | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦договор согласован, счет оплачен | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦деньги получены ВНИИМСом | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ВНИИМС отправил ГСССД | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ГСССД получен | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 160 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-22 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 4 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 16 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 40 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 16 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 4 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦методы ГСССД реализованы | 0 | 2024-10-10 12:00 | 2024-10-10 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 5 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновить фото UFG-H | 1 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 1 | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 6 | 2024-07-10 13:00 | 2024-07-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 2 | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновленное ОТ готово | 0 | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 8 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 8 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 1 | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 8 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 8 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 8 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-30 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 1 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 8 | 2024-07-30 13:00 | 2024-07-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 4 | 2024-07-31 13:00 | 2024-07-31 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 4 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Обновленная МП готова | 0 | 2024-08-01 17:00 | 2024-08-01 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 40 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-22 17:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 32 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 4 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 24 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Получить договор | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦договор согласован | 0 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦согласовать счет | 16 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦счет согласован | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦счет оплачен | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦ДС поуступили | 0 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 8 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Передать ТУ в Серконс | 1 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦сбор документов для заявки на ТР ТС | 10 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Провести отбор образцов | 8 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Подготовка акта анализа производства | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦проведение испытаниц Промаштест | 80 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦организовать отправку образца в НПО | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦получить образце в НПО | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Доработать НТД, КД | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦протоколы испытаний полученны | 0 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦согласование макета сертификата | 2 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦регистрация сертификатка | 2 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Сертификат взрывозащиты получен | 0 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦ Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 2 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 1 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦ Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 24 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Договор заключен | 0 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Оплата счета ВНИИМС | 16 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 200 | 2024-08-28 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 8 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-30 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 7 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 16 | 2024-09-30 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 1 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 1 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 40 | 2024-10-02 16:00 | 2024-10-09 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Испытания завершены | 0 | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ согласование макета ТР ТС | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ сопровождение испытаний | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ испытания проведены | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 8 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 10 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 80 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-25 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | 2025-02-25 17:00 | 2025-02-25 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 40 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 6 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 4 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 3 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦получить ТР ТС Киргизии на UFG | 2 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 40 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 7 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 11 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦посещеине ВМИИМС(командировка) | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов ВНИИМС | 40 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-11 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в РЭ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в ТУ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внестии актуальную информацию в ПС | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 16 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦отправить документы в бумажном виде в Ростест | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 4 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 12 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 14 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 16 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 6 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Ростест рассматривает документацию | 40 | 2024-05-27 10:00 | 2024-06-03 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦получены предложениия и правки к документам | 0 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦отработать правки и предложения по документам | 10 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 16 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 8 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-17 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести правки в РЭ ТУ и ПС | 8 | 2025-06-17 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проверить финальные документы | 4 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦передать документы в Ростест | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать правки в части поверки в Беларуси | 8 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 7.5 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 7.5 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать МП в Ростест для рассмотрения | 2 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 2 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦пакет документы передан на нормоконтроль | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать с Ростест МП UFG | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 12 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦МП и ОТ согласованы | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 4 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить пасорта на образцы испытаний | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 4 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 12 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 4 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы прошли нормоконтроль | 0 | 2025-09-01 12:00 | 2025-09-01 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 6 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 2 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 12:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получены замечания | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить полученные замечания | 2 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 6 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 24 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить документы после исправления и передать в Ростест | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 1.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 13:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦пройдена проверка ЕЦПИ | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦совет по качеству | 0.25 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦СК проведен | 0 | 2025-10-30 08:15 | 2025-10-30 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы переданы в РСТ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 11:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 2 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-11 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ выпущен | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0.5 | 2025-11-17 08:15 | 2025-11-17 08:45 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить п-ф завершения проекта | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить ЭО по заврешению проекта | 2 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 1 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 14:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Подготовить документы к сдаче в архив | 2 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Проект Завершен | 0 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-17 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Распоряжение о планировании проекта | 0 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Выполнить планирование проекта | 24 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-15 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Провести предзащиту у ГК | 1 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 1 | 2024-08-15 15:00 | 2024-08-15 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Подготовить ДДС | 2 | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-16 09:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦подготовить бюджет | 2 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦подгтовить бюджет проекта | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Бюджет получен | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Запросить ЭО | 1 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦ЭО получен | 0 | 2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Подготовить документы для запуска | 1 | 2024-08-22 13:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦провести совещание по запуску проекта | 1 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦провект запущен | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Этап планирования¦Приках подписан № | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦сопровождение исполнения задач¦сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦подготовка отчетов по ЗП¦подготовка отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Руководство
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 40 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-26 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 40 | 2024-09-26 15:00 | 2024-10-03 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 4 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦передать замечания по ТУ для изменений | 1 | 2024-10-10 15:00 | 2024-10-10 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦внести изменения в ТУ | 4 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦передать исправленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦проверить правленную ТУ | 8 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦ТУ согласовано | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 8 | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦передать замечания по РЭ | 1 | 2024-10-15 13:00 | 2024-10-15 14:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦внести правки в РЭ | 4 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦передать правленную РЭ на проверку | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦проверка правленной РЭ | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦РЭ согласовано | 0 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦разработка паспорта по требованиям изменений | 8 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦проверка паспорта | 5 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Подготовка первичных документов¦первичные документы подготовлены | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 2 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦отправить заявку на испытания ВНИИР | 1 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦заявка отправлена | 0 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 1 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦сделать электронненые копи документов на СИ | 2 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 1 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦получен договор | 0 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦согласование договора в НПО | 16 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦проверить договор от ВНИИРа | 3 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦договор согласован | 0 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦согласование счета в НПО | 16 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦счет согласован | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦счет оплачен | 0 | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Заключение договора с ВНИИР¦ДС поступили на счет ВНИИР | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦контроль готовности установки¦контроль готовности установки 1 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Установка собрана | 0 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ | 8 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 18 | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦Составить акт внутренних испытаний | 8 | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦Внутренние испытания проведены | 0 | 2024-12-23 12:00 | 2024-12-23 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦установка перебрана по соплам | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦проверка расчета герметичности по контурам | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦проверить установку на гермичность после вмешательства | 4 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦организовать демонтаж ДТ | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 2 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ в МС | 1 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦сделать проверку МХ на 8ДТ | 12 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-09 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 1 | 2025-04-10 14:00 | 2025-04-10 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 1 | 2025-04-11 15:00 | 2025-04-11 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые паспорта на ДТ | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые наклейки на ДТ | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ для монтажа в установку | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦ДТ установлены, паспорта обновлены | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 8 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 160 | 2024-12-05 11:00 | 2025-01-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦получили ПИ от ВНИИРа | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 40 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 40 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 0 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 8 | 2025-04-18 16:00 | 2025-04-21 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 8 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-22 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦проведения испытаний с ВНИИР | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦провести совещание по результатам испытаний | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦Испытания ВНИИР проведены | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦испытания в целях изменения ОТ проведены | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить план-факт бюджета проекта | 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 24 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦доработать РЭ в части ПО | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Асланян Артур Карапетович
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦добиться пригодных значений герметичности | 40 | 2025-05-27 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦документы доработаны | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦Отправить документы в ВНИИР | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦документы отправлены в ВНИИР | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 3 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 1 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 2 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 2 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Проведение испытаний ВНИИР¦Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ВНИИР(август)¦подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ВНИИР(август)¦отправить оригиналы документов в ВНИИР | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ВНИИР(август)¦сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 8 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ВНИИР(август)¦документы в ВНИИР получены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получены замечания СМК | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦ознакомиться с замечаниями СМК | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать пааспорт по замечаниям СМК | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать МП по замечаниям СМК | 4 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 1 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить обратную связь о проверке исправленных документов | 1 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить информацию о сроке проверки СМК | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦СМК проверили, замечаний нет | 0 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦документы поступили в ЕЦПИ | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получены замечания | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦замечания исправлены ВНИИРом | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 16 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-01 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-03 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 16 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-05 10:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦согласование счета Тами Трес | 16 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦оплатить счет Тами Трес | 16 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦счет тами трес оплачен | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получен доступ к Тами трес | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦совет по качеству | 0.25 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:15
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦документы переданы в РСТ | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦СК проведен | 0 | 2025-12-10 08:15 | 2025-12-10 08:15
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦прошли проверку ЕЦИ | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Документы получены в РСТ | 0 | 2025-12-11 17:00 | 2025-12-11 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Пройдена регистрация в РСТ | 0 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-12 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦подготовлен приказ в РСТ | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦сопровождение выпуска приказа РСТ | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Завершение проекта (декабрь)¦Выпуск уведомления о появлении новых документов | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Завершение проекта (декабрь)¦подготовить АКТ ВР проекта | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Завершение проекта (декабрь)¦организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в СПУ-5(UFG-H)¦Завершение проекта (декабрь)¦проект завершен | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 1 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Сформить ДДС проекта | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 6 | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 2 | 2024-05-03 09:30 | 2024-05-03 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Приказ утвержден | 0 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на CFM | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на Гранд | 16 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 80 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить бух.документы | 8 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-07 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить юрид.документы | 8 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Заявка подана | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 24 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-15 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 40 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 16 | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-23 09:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка КД для передачи | 2 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 11:00 | Ермаков Илья Николаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 3 | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 2 | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 11:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 8 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Перепроверить заявку | 3 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Заявка направлена в ТПП | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 32 | 2024-05-30 13:00 | 2024-06-05 12:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 40 | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-12 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-13 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать ДДС | 2 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать бюджет и внести в УПП | 2 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Согласование продления проекта проведено | 0 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 11:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 40 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-24 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 14 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-25 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 8 | 2024-07-25 15:00 | 2024-07-26 15:00 | Львов Сергей Александрович(свои проекты)
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-12 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 2 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 480 | 2024-08-13 09:00 | 2024-11-04 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-05 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 16 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 8 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Резников Роман Павлович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 24 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 24 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 24 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 40 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 24 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-27 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 4 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 40 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 32 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 32 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-15 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 56 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Проверка заявки, консультации с Минцифры | 16 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦ПО внесено в Реестр | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Повторное направление заявки в ТПП | 24 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Заявка проверена. Замечаний нет | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-03 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Подготовка заключения по процессу производства | 24 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 112 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-26 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Получение заключения¦Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-28 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Получение заключения¦Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Договор подписан | 0 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 1 000 000 | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 4 000 000 | 0 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 10 250 000 | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 5 500 000 | 0 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Счет оплачен 21 250 000 | 0 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 2 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Составить план проекта | 20 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-17 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 6 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Составить ДДС | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Составить бюджет проекта | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 1 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 11:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 24 | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-16 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-23 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-15 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 2 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-20 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 8 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 32 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-27 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-27 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 8 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП узел пробоотборный | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-02 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-05 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры получены на склад | 0 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-09 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 0 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры поверены и откалиброваны | 0 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены в Казахстан | 4 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры доставлены | 0 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить договор на запорную арматуру | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 4 | 2024-03-25 09:09 | 2024-03-25 14:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-03-25 14:09 | 2024-03-25 14:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Отправка запорной арматуры | 2 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Погрузка оборудования | 8 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-06 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦запорная арматура отгружена | 0 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 10:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 1 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Оплатить договораа на узел | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Приемка узла пробоотборного | 0.15 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 08:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Узел пробоотборный поступил на склад | 0 | 2024-05-28 13:09 | 2024-05-28 13:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 15:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплата договора | 0.5 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2024-03-18 16:00 | 2024-03-18 16:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК ПОС | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК вентиляции | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 2 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 15:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК инструмента для сборки | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль материалов для окраски | 1 | 2024-03-01 09:09 | 2024-03-01 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 10:09
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 41 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-31 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Внести новые позиции в 1С, предоставить номенклатурные номера | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 24 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 24 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 24 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Внести номенклатуры в 1С согласно общей спецификации | 16 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 32 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 10 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать мнемосхемы для SCADA | 32 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 10 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 2 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 2 | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 16:30 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 2 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 2 | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 12 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-14 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль аналогового входа | 8 | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль аналогового входа | 12 | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-16 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Провести ПСИ КПК | 16 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0 | 2024-05-20 17:00 | 2024-05-20 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2024-05-02 17:00 | 2024-05-02 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 9 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-03 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-09 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 21 | 2024-03-27 12:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Оформление полного пакета КД | 6 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 3¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 8 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-15 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Составление спецификации на применяемое оборудование | 21 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Схема расположения электрооборудования | 18 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 14 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 24 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 4 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 25.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога до места командировки | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Маркировка и сборка шкафа АСУ | 12 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 12 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 22 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-20 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 23 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 12 | 2025-05-22 16:00 | 2025-05-26 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 12 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога с места командировки | 8 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-28 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 76.3233 | 2024-06-12 11:40 | 2024-06-25 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 40 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-15 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать стык с верхним уровнем | 88 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-21 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Переговоры с заказчиком | 48 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 8 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Разработка АСУТП¦Схема и спецификация разработана | 0 | 2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 2 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-02-26 17:00 | 2024-02-27 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 1 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2024-03-21 15:00 | 2024-03-21 16:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-28 16:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 8 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 2 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2024-02-28 14:00 | 2024-02-29 16:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-04 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 23 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-22 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-25 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-06 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка покраски ОТК каркаса | 2 | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 4 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 2 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 11:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-03-21 12:00 | 2024-03-21 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2024-03-21 18:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после Предварительной сварки | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 20 | 2024-03-25 12:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 6 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-28 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 4 | 2024-03-28 15:00 | 2024-03-29 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления трубопровода | 24 | 2024-03-27 17:00 | 2024-04-01 17:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2024-03-28 12:00 | 2024-03-28 13:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 4 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 11:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 4 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку дробеструной обработки | 2 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-02 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести опрессовку ТТ в сборе | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка опрессовки ОТК | 2 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ опрессован | 0 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 11:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 23 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 23.85 | 2024-05-29 08:00 | 2024-06-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление таблички изделия¦Разработка дизайна информационной таблички | 7 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 17:00 | Григорова Наталья Александровна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Изготовление таблички изделия¦Дизайн разработан | 0 | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 3 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | Григорова Наталья Александровна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения изготовления | 20 | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-09 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 8 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за доставку | 1 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за доставку оплачен | 0 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 16 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-06 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 4 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Упаковка и отгрузка изделия | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Блок-боксы с ТТ отгружены | 0 | 2024-05-03 12:00 | 2024-05-03 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 4 | 2024-06-04 08:30 | 2024-06-04 13:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-05 08:30
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2024-06-05 08:30 | 2024-06-05 08:30
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 79 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подлключения внешних проводок | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 56 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Пантюхов Александр Владимирович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Организация командировки | 2 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение ПНР по расходомерам | 28.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-06 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | 496 | 2024-07-26 08:00 | 2024-10-21 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подключения САУ | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка ПО | 80 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж кабельных сетей | 24 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от раходомеров | 16 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от ФХП | 16 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Отладка ПО САУ | 40 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж низковольтного оборудования | 16 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Зключение договора работ по АСУТП | 24 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Настройка системы SCADA на месторождении | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 8.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 35 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 27 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-17 11:00 | Черкезян Андрей Павлович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦выезд в КАЗАХСТАН | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 7 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 9 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования отчетов | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 9 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы информационных потоков | 9 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка типовой программы испытаний | 9 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Написание программы вычитывания архива раз в час | 8.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-05 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения отчета и создание экрана | 8.5 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 8.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Дорога | 8 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-18 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-20 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 16.5 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 14.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-26 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Передача на верхний уровень параметров | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 13 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 14 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 15:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15.5 | 2025-03-25 15:30 | 2025-03-27 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Отладка системы, разработка руководства оператора | 11.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-31 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Дорога с командировки | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 17 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Сборка макета и отладки работы UFG | 8.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | 17 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-18 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения потока и параметров | 8.5 | 2025-04-18 10:30 | 2025-04-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 17.5 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-23 13:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 8.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-24 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 8.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 26 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-30 16:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | 16 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 6 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 15:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 6 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-11 12:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 16 | 2025-04-11 13:00 | 2025-04-15 12:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-16 12:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка системы термостабилизации | 8 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 24 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Монтаж на месте, ПНР¦Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 8.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 4 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-12-26 12:00 | 2025-12-26 12:00
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление СИРГ 8,0 Мпа¦Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 |  | Выполнение 1802
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП¦Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 1 | 3 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 11:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 1 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:30 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:00
Разработка КД¦ПУГС на базе расходомера UFG-F-100-C, заказчик АО "ГТ Энерго". Разработка КД | 104 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 152 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-23 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура и фильтр | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА и фильтр на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы и металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ТМЦ на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ и фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка материалов | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 2 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 12:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 14:02
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 09:04
Изготовление ТТ¦Покраска | 8 | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-18 10:04 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 4.08 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 13:04
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Перемещение металлопроката | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Труш Максим Петрович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Порезка металлопроката | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Белан Дмитрий Александрович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Рамы и шкафы изготовлены | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа¦Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа¦Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа завершина | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-24 08:30 | 2025-12-24 13:30 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Заказ машины | 1 | 2025-12-24 10:30 | 2025-12-24 11:30 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Упаковка | 8 | 2025-12-24 11:30 | 2025-12-25 11:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 2 | 2025-12-25 11:30 | 2025-12-25 14:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-12-24 16:30 | 2025-12-24 16:30
Отгрузка¦Отгрузка ДД расходомеров | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦ДД расходомеров отгружены | 0 | 2025-12-30 17:00 | 2025-12-30 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 0.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:30 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 08:30
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 09:30
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 0.5 | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 11:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 |  | Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП¦Согласование отчетов ЗП | 8 | 2026-01-30 08:30 | 2026-02-02 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 2 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 2 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-26 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 2 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 2 | 2025-11-28 12:00 | 2025-11-28 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Разработка КД¦ПУГС на базе расходомера UFG-F-125-V, заказчик АО "Агростройподряд" (Ольгинское). Разработка КД | 52 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 144 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-26 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка металлопроката | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 8 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-17 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение изготовления ТТ | 40 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 0 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:00
Изготовление ТТ¦Покраска | 6 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-19 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Сопровождение изготовления металоконструкции | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Раскрой листового металла | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Белан Дмитрий Александрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Метал раскроен | 0 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-18 14:00
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Сврочные работы по изготовлению каркаса | 16 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Дробеструйная обработка | 4 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 10:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Обезжиривание | 4 | 2025-12-22 11:00 | 2025-12-22 16:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Покраска каркаса | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Изготовление шкафа завершено | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦Раскрой метала на лазерном станке | 12 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦обработка кромок после раскроя | 8 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-17 16:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦обезжиривание листового металла | 8 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 11:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦покраска листового металла | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦монтаж листового металла на каркасе | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦Обшивка шкафа завершина | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 0.33333 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:20 | Кармаза Андрей Вячеславович, Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич, Тарасов Алексей Олегович, Труш
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Заказ машины | 2 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Упаковка | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Отгрузка¦Отгрузка расходомера | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Отгрузка¦Расходомер отгружен | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Устранение замечаний¦Подготовка к устранению замечаний | 24 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Выезд для устранения замечаний | 15 | 2026-01-26 17:00 | 2026-01-28 16:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Замечания устранены | 0 | 2026-01-28 16:00 | 2026-01-28 16:00
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 0 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 1 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 09:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 10:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-08-01 12:00 | 2024-08-01 12:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 48 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-09 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 4 | 2024-08-09 13:00 | 2024-08-09 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 13:00 | Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00
Планирование проекта¦Сопровождение исполнения задач | 26 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Выгрузка фотоматериалов | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа продления проекта | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа о продлении | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | 2025-03-31 17:00 | 2025-04-01 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Перепланирование проекта | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа на продление | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦проект продлен до 31.07.2025 | 0 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 10:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 4 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Сопровождение оплат и отчетности | 33 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор и найм подрядчиков | 24 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-07 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 24 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Поиск и найм подрядчиков¦Договор заключен | 0 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00
Поиск и найм подрядчиков¦Оплата Актов выполненых работ | 32 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 8.0533 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-07 08:03 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8.32 | 2024-08-07 08:03 | 2024-08-08 08:22 | Карташев Константин.В.
Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | 2024-08-08 08:22 | 2024-08-14 08:22 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 08:22
Разработка КД¦Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 1.04 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 09:24
Разработка КД¦Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 0 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 09:24
Разработка КД¦ Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 2 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 11:24
Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 2 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 14:24
Разработка КД¦Разработка 3Д модели | 8 | 2024-08-14 14:24 | 2024-08-15 14:24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД¦доработка технических решений переходных мостиков | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦доработка технических решений рамы ТТ | 24 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦доработка технических решений импульсного трубопровода | 42 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Корректировка технической документации | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Подготовка исполнительной документации | 24 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-12 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Согласование конструкций окон | 40 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Доработка и согласование козырьков | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка чертежей козырьков | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦КД получено | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка АСУТП¦Разработать программу ПНР | 32 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходников | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 8 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 0 | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, получение на склад | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 4 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Могнтаж на месте | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ смонтированны | 0 | 2024-10-28 12:00 | 2024-10-28 12:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проведение входного контроля ДУ50 | 4 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Прием на склад Запорной арматуры | 8 | 2024-10-20 09:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | 2024-10-20 11:00 | 2024-10-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Запорная арматура на складе | 0 | 2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 13:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплатить авансовый счет | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 2 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплата договора | 4 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Провести входной контроль материалов | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод на складе | 0 | 2024-09-03 17:00 | 2024-09-03 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплатить счет по договору | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Материал КМ, АР поступил | 4 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сэндвич поступил | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Провести входной контроль материалов КМ, АР | 2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Материалы КМ.АР на складе | 0 | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 10:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Запрос ТКП на двутавр | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата счета | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получение Двутавра | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка ОТК двутавра | 2 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Двутавр на складе | 0 | 2024-10-08 17:00 | 2024-10-08 17:00
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Материал приняты | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Провести входной контроль материалов КИП | 2 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Материал на складе | 0 | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Обработка запроса | 4 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Оплата счета на импульсный трубопровод | 2 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Получение импульсного трубопровода | 6 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Приемка ОТК | 2 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Импульсный трубопровод на складе | 0 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 12:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы получены на склад | 2 | 2024-08-22 11:24 | 2024-08-22 14:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата краски | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | 2024-08-15 11:24 | 2024-08-15 14:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦Прием Материалов на склад | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Материалы выданы в работу | 2 | 2024-08-22 16:24 | 2024-08-23 09:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для основания | 4 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 15:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металла основания | 32 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 32 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-23 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-30 10:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 4 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести контроль соответствия геометрии | 4 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 4 | 2024-09-20 13:00 | 2024-09-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести приемку окраски днища каркаса | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Монтаж утеплителя на пол основания | 8 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Подготовка к сварке | 56 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сварка к каркасу двутавра | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 80 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Организация работ сборки блок-бокса | 56 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Приемка сборки рам на соответствие КД | 3 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка трубопровода в блокбоксе | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Блок-бокс собран | 0 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 16:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Каппилярный контроль | 16 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 4 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 3 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 11:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку рамы трубопровода | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку ТТ | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Данилишин
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварка ТТ выполнена | 0 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 11:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки ТТ | 16 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-30 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Слесарные работы после сварки | 72 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление штуцера 12 шт | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Ронжин Игорь Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Монтаж кранов сваркой | 28 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карасев Юрий Егорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварка принята | 2 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 10:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 6 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 17:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3 крана | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Данилишин
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Организация сварочных работ | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3 крана | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3 крана | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3 крана | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 4 крана | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3-4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3-4 крана | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3-4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3-4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Перемещение на погрузчике | 24 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Докукин Олег Петрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сборка ТТ | 16 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Организация токарных работ | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Князев Денис Викторович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление нипелей | 8 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Крученюк Николай Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка ТТ | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Громаков Артём Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Проверка герметичности | 20 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-29 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Опрессовка завершена | 0 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски трубопровода | 2 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Подготовить программу испытаний ПУРГС | 8 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Монтаж линий под АСУТП завершен | 0 | 2024-10-24 17:00 | 2024-10-24 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-10-30 12:00 | 2024-10-30 12:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Разработка информационной таблички | 4 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 8 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-31 12:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка ИТД¦Оформление схемы сварочных стыков | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Подготовка журнала сварочных работ | 30 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 14 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Оформление паспорта | 4 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:00
Отгрузка¦Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 8 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Отгрузка¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отгрузка¦Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00
Отгрузка¦Организация автотранспорта | 30 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-31 16:00 | Сефиханов Ризван Исамудинович
Отгрузка¦Сопровождение отгрузки | 21 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-31 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 8 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Отгрузка¦Подготовка к погрузке, упаковка | 30 | 2024-10-25 15:00 | 2024-10-31 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Погрузка | 8 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Заказ отгружен | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Сборка на месте¦Подготовка командировки | 8 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Прибытие к месту сборки | 0 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:00
Сборка на месте¦Контроль сборки блок-бокса | 16 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-06 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Контроль сварки Частей блок-бокса | 16 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Оформление продления командировки | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сборка на месте¦Доработка согласно замечаниям | 40 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Устранение замечаний по акту приемки документации | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Переписка с заказчиком | 24 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Изготовление козырьков | 10 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-16 10:00 | Соловьев Павел Николаевич
Сборка на месте¦Контроль сборки объекта | 40 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Устранение замечаний¦Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Устранение замечаний¦Получение замечаний | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00
Устранение замечаний¦Устранение замечаний | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Рыбальченко
Устранение замечаний¦Сварка навесов | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Ерунцов
Устранение замечаний¦Изготовление кронштейнов ПОС | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Кронштейны изготовлены | 0 | 2025-04-17 17:00 | 2025-04-17 17:00
Работы на объекте¦Организация беспрепядственного доступа к кранам | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена манометров на блоках управления | 16 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена резьбовых соединений на разъемные | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Установка козырьков 4 шт | 36 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Установка датчиков перепада | 16 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Выполнение герметизации кабельных вводов | 8 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Демонтаж монтаж окон | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00
Работы на объекте¦Ремоонт крана | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-09 17:00
Работы на объекте¦Сопровождение устранения замечаний | 50 | 2025-05-09 17:00 | 2025-05-16 17:00 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович
Работы на объекте¦Замечания устранены | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Работы на объекте¦Акт устранения подписан | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Работы на объекте¦Сдача объекта | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Улановский Константин Владимирович
Работы на объекте¦Акт сдачи подписан | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Документация проверена | 0 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:00
Закрытие проекта¦Подготовка план- факта по расходам | 2 | 2025-10-29 13:00 | 2025-10-29 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 16:00 | Улановский Константин Владимирович
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Закрытие проекта¦Документы сданы в архив | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | Соленое
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Проект запущен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Подготовить презентацию к защите | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00
Планирование¦Перепланирование проекта | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Подписание приказа по продлению проекта | 16 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 4 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка КД | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Кд разработано | 0 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-07 10:00
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 16 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 40 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 24 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 24 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 40 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Сопровождение изготовления | 96 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 10:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров | 16 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 24 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-20 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 8 | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 24 | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 16 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 24 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 8 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-10 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 2 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-04-10 12:00 | 2025-04-10 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 24 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 16 | 2025-03-28 10:00 | 2025-04-01 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 2 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-04-14 12:00 | 2025-04-14 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 8 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 24 | 2025-03-31 10:00 | 2025-04-03 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 16 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 8 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 2 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-04-18 12:00 | 2025-04-18 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на металлоконструкции | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на металлоконструкции | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Закупка ТМЦ¦Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 120 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление рам¦Перемещение материалов со склада | 8 | 2025-04-18 13:00 | 2025-04-21 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление рам¦Нарезка материалов | 8 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление рам¦Дробеструй | 8 | 2025-04-22 13:00 | 2025-04-23 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление рам¦Подготовка к сварке | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление рам¦Сврка | 16 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-29 17:00
Изготовление рам¦Зачистка | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление рам¦Покраска | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00
Изготовление рам¦Контроль ОТК | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление рам¦ВИК | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление рам¦Рама изготовлена | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Разаботка схемы | 24 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-18 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Схема разработана | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Изготовление шкафа | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Шкаф изготовлен | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Приемка ОТК | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Сопровождение сварочных работ | 80 | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Данилишин Роман Иванович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 24 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-14 10:00
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 16 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-19 15:00
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:00
Монтаж трубопровода на раме¦Установка рамы | 16 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Монтаж трубопровода на раме¦Сборка тт на раме | 8 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-19 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Монтаж трубопровода на раме¦Трубопровод смонтирован | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление схем сварочных стыков | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Формировани сварочного журнала | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Заполнние сварочного журнала | 16 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-25 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление Актов скрытых работ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 6 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 6 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-08 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Окончательная сборка. Распечатка | 6 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-09 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Проверка/согласование комплекта документов | 6 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Отгрузка | 4 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00
Отгрузка ¦Подготовка схемы отгрузки | 4 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка ¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрузка ¦Упаковка | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Отгрузка ¦Заказ машины | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка ¦Отгрзочные работы | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка ¦Отгружено | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 2 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-07-31 12:00 | 2025-07-31 12:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-31 13:00 | 2025-07-31 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | Ильский
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Проект запущен | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Подготовить презентацию к защите | 8 | 2025-02-18 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-26 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00
Планирование¦Перепланирование проекта | 16 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Подписание приказа по продлению проекта | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов¦Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка КД | 32 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Кд разработано | 0 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 10:00
Разработка КД¦Согласование запорной арматуры | 24 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 16 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-09 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 16 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 10:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 16 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-23 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 32 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-29 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 8 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 24 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 8 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-25 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП прокладки | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП прокладки | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на прокладки | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на прокладки | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на прокладки | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление прокладки | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль прокладки | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование прокладки | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Прокладки на складе | 0 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 17:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление металлоконструкций | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Входной контроль металлоконструкций | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на сварочные материалы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на сварочные материалы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на сварочные материалы | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на сварочные материалы | 24 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на сварочные материалы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на сварочные материалы | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Сварочные материалы на складе | 0 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:00
Закупка ТМЦ¦Материалы получены | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Закупка ТМЦ¦формирование списков списания | 40 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦перемещение по складам | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление рам¦Перемещение материалов со склада | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Запечнов Евгений Сергеевич
Изготовление рам¦Нарезка материалов | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление рам¦Дробеструй | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление рам¦Подготовка к сварке | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление рам¦Сврка | 12 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 17:00
Изготовление рам¦Зачистка | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление рам¦ВИК | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление рам¦Покраска | 4 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 17:00
Изготовление рам¦Контроль ОТК | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление рам¦Рама изготовлена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Разаботка АСУ ТП¦Разаботка схемы | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Схема разработана | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Изготовление шкафа | 40 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Тищенко В.
Разаботка АСУ ТП¦Шкаф изготовлен | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00
Разаботка АСУ ТП¦Приемка ОТК | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Расточка фланцев | 30 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-12 17:00 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич
Изготовление ТТ¦Сопровождение сварочных работ | 80 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-21 15:00 | Данилишин Роман Иванович
Изготовление ТТ¦Выгрузка чертежей | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление ТТ¦Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 24 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Белан Дмитрий Александрович
Изготовление ТТ¦Зачистка кромки | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 16 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-26 17:00
Изготовление ТТ¦Токарные работы | 30 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 15:00 | Коробов Александр Олегович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Монтаж трубопровода на раме¦Установка рамы | 4 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Монтаж трубопровода на раме¦Сборка тт на раме | 4 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Монтаж трубопровода на раме¦Трубопровод смонтирован | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 56 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
Отгрузка ¦сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 56 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка ¦Подготовка схемы отгрузки | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка ¦Упаковка | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка ¦Заказ машины | 2 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка ¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрузка ¦Отгрзочные работы | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка ¦Отгружено | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 15:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 10:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Выпуск распоряжения | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна | Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Составить предварительный план | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Совещание проведено, приказ подписан | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 26 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 30 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦ПО передана на испытания | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 6 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 4 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству | 0.05 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:03
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Существующий корпус доработан | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 7 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Метрологические характеристика макета - получены | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Испытания ч.1 выполнены | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Электроный блок ч.1 разработан | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 8 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 4 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 4 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 0 | 2025-11-14 09:06 | 2025-11-14 09:06
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 8 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 4 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 4 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 3 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 15:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 2 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-26 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0 | 2025-11-27 08:03 | 2025-11-27 08:03
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | 2025-12-05 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Проверить метрологиеские характеристики на газу | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 6 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 3 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 12 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 4 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 2 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 4 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-04 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-09 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Свормировать отчет | 1 | 2025-12-09 16:00 | 2025-12-09 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 2 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | 2025-12-05 11:00 | 2025-12-05 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 2 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 6 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 2 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Испытания ч.2 выполнены | 0 | 2025-12-16 15:03 | 2025-12-16 15:03
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 16 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Анализ китайских УЗД проведен | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Совещание | 3 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 1 | 2025-11-24 15:00 | 2025-11-24 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 1 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Иследование УЗД по отраженному сигналу | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Технические решение проведен | 0 | 2025-11-27 13:03 | 2025-11-27 13:03
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 12:00 | Бухгалтер
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2025-12-17 13:00 | 2025-12-17 14:00 | Руководитель проекта
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 09:00 | Экономист
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-24 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 15:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100¦Проект завершен | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Формирование плана проекта | 4 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-11 17:00 | Кобылин Александр Павлович | Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS.
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-12 10:24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Согласование сроков ОПЭ | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-12 10:36 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 5 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-12 14:36 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Опросный лист согласован | 0.5 | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-12 11:39 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Совещание по защите проекта | 0.25 | 2024-09-12 11:39 | 2024-09-12 11:54 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Приказ утвержден | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 1 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 1 | 6 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Начало этапа | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 1 | 8 | 2024-09-16 15:15 | 2024-09-17 15:15 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 1 | 2024-09-17 15:15 | 2024-09-17 16:15 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 4 | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 14:30 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Соглашение утверждено | 8 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-08-30 15:00 | 2024-09-23 09:31 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Разработать предварительный вариант ПИ | 4 | 2024-08-30 16:00 | 2024-09-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Провести внутреннее согласование ПИ | 1.6 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-03 08:36 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 2 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-23 09:32 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Согласовать ПИ с заказчиком | 2 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦ПИ согласована | 0.5 | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Уточнение объекта испытаний | 2 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Корректировка программы испытаний под объект. | 2 | 2024-09-23 16:00 | 2024-09-24 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Получение уточняющей информации у заказчика | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 2 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Провести переговоры с заказчиком | 0.65 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 1 | 2024-09-24 16:59 | 2024-09-25 08:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0 | 2024-09-25 08:59 | 2024-09-25 08:59
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор утверждён | 0 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Руководство разработки КД на коллекторы | 4 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-31 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Разработать КД на коллекторы | 14 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-31 17:00 | Петровский Пётр Михайлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказ коллекторов в производстве | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказать прибор в производстве | 183 | 2024-08-27 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 238 | 2024-10-23 09:00 | 2025-01-23 13:06 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Изготовить механические детали корпуса | 4 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-31 10:00 | Пошибайло Артем Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Настройка ПО ДД | 40 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Коллектор изготовлен | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Оформление заявки на закупку | 3 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 3 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Заказать кронштейны в производстве. | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Пожидаева М.В
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки коллекторов. | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки эталонов ДД | 3 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 12:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 3 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Получить ТКП на комплектующие | 6 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Допоборудование закуплено | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 374 | 2024-09-30 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 4 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 3 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Прибор готов к калибровке | 0 | 2024-12-24 11:51 | 2024-12-24 11:51
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль калибровки ДД | 3 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проверка ДД Turbo Flow PS | 0.5 | 2024-11-28 13:00 | 2024-11-28 13:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 2 | 2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Согласовать ПИ с ГКИ. | 8 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль изготовления коллекторных узлов | 9 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 8 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 17 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 10 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Оборудование отправлено. | 0 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Передать прибор на склад | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Контроль документации | 3 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение отгрузки прибора | 3 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Организовать транспортное сопровождение | 4 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Пономарева Марина Николаевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение доставки заказчику | 4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор на объекте | 8 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Контроль изготовления ДД | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Выявление неисправности по токовой петле | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦ДД готовы к отправке | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦ДД доставлены на объект | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Входной контроль | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Программирование ДД | 0.5 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Работы ПНР | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Переговоры с заказчиком | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Получить контрольные данные | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Выявление ошибки | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Устранение ошибки в платах ДД | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-06-03 11:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 4 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 1 | 1 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-04 09:30 | 2025-06-04 10:32 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение этапа ОПЭ | 7 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 17:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Подготовка протокола испытаний | 3 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Согласование протокола испытаний с заказчиком | 2 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Получить подписаный экземпляр | 0.5 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | 2025-08-01 16:30 | 2025-08-01 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Организовать отчётное совещание | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Подготовить архивную документацию | 2 | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 10:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0.5 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Окончание этапа | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Подготовить материалы с результатами проекта | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Провести совещание по защите проекта | 0 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-04 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Сдать материалы по проекту в архив | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Проект завершен | 7.04 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 16:02
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:00 |  | Реорганизация системы МИС
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-21 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-26 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 1 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Приказ издан | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 4 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Внести корректировки в чек-листы | 4 | 2025-02-27 08:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Чек-листы утверждены | 0 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация отчетов по командировкам" | 5 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-28 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 2 | 2025-02-28 11:30 | 2025-02-28 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 5 | 2025-02-28 14:30 | 2025-03-03 11:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Автоматизация технических отчетов по командировкам¦ТЗ для 1с утверждено | 0 | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Запланировать совещание "День качества в СР" | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 2 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 15:00
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-07 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 4 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 2 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 0 | 2025-03-11 12:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 4 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-11 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ сайтов конкурентов¦Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ продаж по АРШИН¦Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ продаж по АРШИН¦Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ продаж по тендерам¦ Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Анализ продаж по тендерам¦ Проведение аналитики по тендерам | 8 | 2025-03-13 09:30 | 2025-03-14 09:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | 2025-03-14 09:30 | 2025-03-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | 2025-03-17 09:30 | 2025-03-17 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦ Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | 2025-03-17 14:30 | 2025-03-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 8 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-19 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | 2025-03-19 10:30 | 2025-03-20 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 8 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-21 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 8 | 2025-03-21 10:30 | 2025-03-24 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести корректировки в СТО | 8 | 2025-03-24 10:30 | 2025-03-25 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 45.5 | 2025-03-25 10:30 | 2025-04-01 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Закрытие проекта¦Составить план-фактный анализ проекта | 3 | 2025-03-25 10:30 | 2025-03-25 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация системы МИС¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 26.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-04-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 10.5 | 2025-03-31 14:30 | 2025-04-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Проект завершен | 0 | 2025-03-31 15:30 | 2025-03-31 15:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Реорганизация системы МИС¦Защита проекта | 49.5 | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Планирование проекта¦ Провести Установочное совещание | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ
Планирование проекта¦ Планирование работ | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Планирование проекта¦Согласование плана работ | 3 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Планирование проекта¦ Расчет ДДС и бюджета | 2 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Написать сз в ЭО | 0.5 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦Заключение ЭО получено | 0.5 | 2025-08-01 15:30 | 2025-08-01 16:00
Защита проекта¦Подготовка презентации | 2 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦ Защита плана проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦ Приказ подписан | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Защита проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Получение списка дополнительного оборудования | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Переговоры с поставщиками | 2 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Начало закупки¦Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Оформление заказа на перемещение | 2 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 11:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Оформление заказа поставщику | 0.5 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Заключение договора | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль лимитов по проекту | 2 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 11:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Проведение план-фактного анализа | 2 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поставка оборудования¦Доставка оборудования | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Поставка оборудования¦Оборудование прибыло | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Поставка оборудования¦Совет по качеству | 1 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 13:30
Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 1 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 13:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | 2025-12-10 13:30 | 2025-12-10 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Проект закончен | 0 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-10 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 10 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 16:00 | Румянцева Наталья Александровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 48 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сборка ПУРС моб | 60 | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-02 12:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварка трубопроводов | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦ЛНК/ОТК | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение пооперационного контроля. | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение выходного контроля | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Калибровка после покраски | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 0 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 8 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 8 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 0 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 4 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 8 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 14:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 17:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (04.09.2024) | 2 | 2024-09-17 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 13 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Емцева Анастасия Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 10 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 14:00 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Князев Денис Викторович, Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Нержа на патрубки | 16 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 49.8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-07 14:02 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 1 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сборка ПУРС моб | 80 | 2024-11-07 14:02 | 2024-11-21 14:02 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Окончательная сборка прибора | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварка трубопроводов | 8 | 2024-11-14 14:02 | 2024-11-15 14:02
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦ЛНК/ОТК | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 20 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение пооперационного контроля. | 8 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение выходного контроля | 8 | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-26 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Калибровка после покраски | 8 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Установка готова | 0 | 2024-11-27 12:00 | 2024-11-27 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка плат | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Пайка плат | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 0 | 2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-29 13:00 | 2024-12-03 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 8 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-16 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2024-12-24 13:00 | 2024-12-25 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 8 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ ННовгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 8 | 2024-12-26 13:00 | 2024-12-27 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Емцева Анастасия Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 168 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Анализ стоимости комплектующих | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 152 | 2024-09-04 08:00 | 2024-11-07 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 175 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 24 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-24 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Логистическое обеспечение | 24 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-06 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-19 16:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-12 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 48 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 15 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-25 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС Алмаз | 80 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-13 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 60 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-13 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 4 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 0 | 2025-06-22 08:00 | 2025-06-22 08:00 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Возврат установки из Нижнего Новгорода | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гриценко Екатерина Викторовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Транспортные расходы | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Комиссионная приемка установки | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Актуализация проекта | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по настройке установки | 272 | 2025-09-29 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Подготовка презентации | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Расчёт экономического эффекта | 16 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Защита проекта (Приказ) | 20 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Проект сдан в архив | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 16 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 30 | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-07 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Кисляков Александр Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 48 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | 2024-11-06 15:00 | 2024-11-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 100 | 2024-11-13 13:00 | 2024-11-29 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 15 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-22 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Срочная закупка, доставка ТМЦ | 22 | 2024-11-13 08:24 | 2024-11-25 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Предьявление на ОТК | 20 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-27 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич, Ракитин Вячеслав Михайлович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 11:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 60 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-29 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 | 2024-10-30 11:00 | 2024-10-30 16:00 | Кургин Федор Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2024-10-31 16:00 | 2024-11-01 16:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Начало проекта | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦КД разработано | 120 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-25 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Разработка Эл. Схем | 112 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Оформить и выпустить распоряжение | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 7.6917 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Совещание проведено | 0 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Формирование окончательного плана проекта | 61.5383 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-13 14:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расценка стоимости работ | 30.77 | 2024-08-13 14:13 | 2024-08-19 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Составление ДДС | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Переделка ДДС согласно служебной записки | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расчет бюджета проекта | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расчет премий по проекту | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 3.8467 | 2024-08-21 11:23 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ ЭО получено | 0 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Запланировать совещание по защите плана проекта | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Защита плана проекта | 7.6917 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 15:55 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Оформление приказа на проект | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Согласование приказа на проект | 15.385 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-23 15:37 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Приказ согласован | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Приказ издан | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Проезд в Мариуполь | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Согласование и подписание ТЗ | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Возвращение к месту основной работы | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Проработать спецификацию | 24 | 2024-10-25 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Спецификация получена | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Получение новой спецификации | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку | 120 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-14 11:50 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (1 этап) | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | 2024-10-29 15:48 | 2024-10-30 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | 2024-10-30 15:48 | 2024-10-31 15:48 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (5 этап) | 10 | 2024-11-01 15:48 | 2024-11-04 09:48 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (6 этап) | 15 | 2024-11-04 09:48 | 2024-11-06 08:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | 2024-11-06 16:48 | 2024-11-11 16:48 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку (этап2) | 11 | 2024-11-11 16:48 | 2024-11-13 10:48 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 16 | 2024-12-04 10:48 | 2024-12-06 10:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 3.03 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-12 09:49 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 6 | 2025-01-15 08:48 | 2025-01-15 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок | 47 | 2025-01-15 15:48 | 2025-01-23 14:48 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок декабрь | 30 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-04 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Проверка комплектующих при получении | 70.445 | 2024-12-06 10:48 | 2024-12-19 09:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-05 16:48 | Головинов Константин Эдуардович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦Весы | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Металл каркаса/труба | 0 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-04 16:48
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Электроника | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ ДД | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Насосы | 0 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-15 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Токарные изделия | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Краны | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ ДТ | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Счетчики | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Прочее | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Сверка поступления | 240 | 2024-12-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей | 24 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей (2 этап) | 25 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка материала | 320 | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦КД на каркас получено | 0 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-28 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Поступление комплектующих на каркас | 16 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-06 16:48
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка метала на каркас и детали | 20 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-11 11:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление манжет | 8 | 2024-12-11 11:48 | 2024-12-12 11:48 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка стола | 45 | 2024-12-09 16:48 | 2024-12-17 13:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка рамы насосной группы | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка прямых участков | 20 | 2024-12-17 13:48 | 2024-12-20 08:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 73.5 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-20 09:18 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка Раструбов | 8 | 2024-12-19 11:48 | 2024-12-20 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы Раструбов | 8 | 2024-12-20 11:48 | 2024-12-23 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка тройников | 8 | 2024-12-23 11:48 | 2024-12-24 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы тройников | 8 | 2024-12-24 11:48 | 2024-12-25 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка ванны для стола | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 3 куба | 8 | 2025-01-09 11:48 | 2025-01-10 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 4 куба | 8 | 2025-01-13 11:48 | 2025-01-14 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | 2025-01-14 11:48 | 2025-01-15 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка буферного бака | 20 | 2025-01-15 11:48 | 2025-01-17 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы буферного бака | 20 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-22 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление компенсатора длины | 8 | 2025-01-22 11:48 | 2025-01-23 11:48 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка труб и профилей | 10 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 14:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сборка электрического ящика | 104 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 96 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-28 11:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка стоек перед покраской | 8 | 2025-01-28 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраскаа каркаса 3 этап | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Предъявление ОТК | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки и трубопровод готовы | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 4 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Разметка монтажной панели под крепление блоков | 16 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Крепление дин рейки на монтажную понель | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Установка электрических блоков | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 10 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ работы по контролю качества ОТК | 8 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка стоек | 16 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка трубопровода | 10.715 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 13:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка ёмкостей под воду | 5 | 2025-01-24 13:42 | 2025-01-27 09:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка водяных насосов | 6 | 2025-01-27 09:42 | 2025-01-27 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка весов | 8 | 2025-01-27 16:42 | 2025-01-28 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Монтаж пневмосистемы | 14.285 | 2025-01-28 16:42 | 2025-01-30 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Монтаж измерительных приборов | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Подключение эл. Блоков | 4 | 2025-01-31 15:00 | 2025-02-03 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Пракладка кабельканала | 7 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-04 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Прокладка кабелей | 14.285 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Подключение шкафов автоматики | 16 | 2025-02-05 16:17 | 2025-02-07 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка рабочего места поверителя | 4 | 2025-02-07 16:17 | 2025-02-10 11:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка програмного обеспечения | 2 | 2025-02-10 11:17 | 2025-02-10 14:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка ПО и настройка для ПУРС | 25 | 2025-02-10 14:17 | 2025-02-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Подобрать КД на тару ПУРС | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара разработана | 0 | 2025-01-09 17:00 | 2025-01-09 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Внести номенклатуру | 7.895 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:53 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Номенклатура внесена | 0 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-10 16:53
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Заказать тару | 7.895 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-13 16:47 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара заказана | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара на складе | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Разработать аппликации для установки | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации разработаны | 0 | 2024-12-24 17:00 | 2024-12-24 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Подготовить файл для заказа | 8 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ файл подготовлен | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Заказать аппликации | 8 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Закупить аппликации | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации на складе | 0 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Запуск установки | 16 | 2025-01-23 15:17 | 2025-01-27 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 8 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-28 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Запуск прошол успешно | 0 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-28 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка оборудования (связь с ПК ) | 8 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-29 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка связи с ДД | 8 | 2025-01-29 15:17 | 2025-01-30 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка связи со средствами измерения | 4 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 8 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка электомагнитных клапанов | 4 | 2025-01-31 15:17 | 2025-02-03 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 8 | 2025-02-03 10:17 | 2025-02-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Несоответствия устранены | 8 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-05 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 24 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-10 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 16 | 2025-02-10 10:17 | 2025-02-12 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 8 | 2025-02-12 10:17 | 2025-02-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | 2025-02-13 10:17 | 2025-02-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Установка герметична | 0 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-14 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 24 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Установка готова к испытаниям | 0 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-19 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 8 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-06 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Внести изменения в РЭ | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Документы подготовлены | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦Проведение ПСИ | 8 | 2025-02-17 10:17 | 2025-02-18 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 8 | 2025-02-18 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-20 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Проверка соответствия СИ | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Проверка МХ | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Повторная проверка МХ Стенд № | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Составить акт по проверки МХ | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Сдача установки представителю НИИР | 16 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-26 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Устранение замечаний | 8 | 2025-02-26 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Замечание устраненны | 0 | 2025-02-27 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Повторная сдача представителю НИИР | 16 | 2025-02-27 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Установка сдана | 0 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Раскатов Леонид Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Подготовка места для упаковки установки | 8 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 40 | 2025-03-04 10:17 | 2025-03-11 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Установить установку на основание тары | 16 | 2025-03-11 10:17 | 2025-03-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Крепление установки к основанию тары | 4 | 2025-03-13 10:17 | 2025-03-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка перефирийных устройств | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка переходов | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка установки конечная | 4 | 2025-03-14 10:17 | 2025-03-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-14 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 4 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-17 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Погрузка установки | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Транспортивовка установки заказчику | 40 | 2025-03-17 15:17 | 2025-03-24 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Приезд в Мариуполь | 0 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-03 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-10 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ работы проведены | 0 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-10 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Подготовит акт обучения персонала | 8 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-11 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ корочки подготовлены | 0 | 2025-04-11 15:17 | 2025-04-11 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Выдать корочки по обучению | 16 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Подготовить акт приемки передачи оборудования | 15.385 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 14:40 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Заказ пассиватора | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Пассиватор прибыл | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить шину заземления | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить РВД | 0.5 | 2025-08-07 09:30 | 2025-08-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить провод | 0.5 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить наконечники | 0.5 | 2025-08-07 10:30 | 2025-08-07 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить кран | 0.5 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить заземление | 8 | 2025-08-07 11:30 | 2025-08-08 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подготовка в командировку | 2 | 2025-08-08 11:30 | 2025-08-08 14:30 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выезд в Мариуполь | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить заземление | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Развернуть пневмозадвижки | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить шкаф управления | 1 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить кран | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранить ржавчину | 4 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-12 09:30 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подключить компрессор | 1 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Наладить работу прижимного устройства | 2 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Вовращение в Ростов | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 20 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-14 09:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить подставку на насосную группу | 50 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 60 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-25 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сделать экран из поликарбаната | 20 | 2025-08-25 16:30 | 2025-08-28 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выез в командировку | 10 | 2025-08-28 11:30 | 2025-08-29 14:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Демонтаж прижимного | 20 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-20 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Ремонт прижимного | 25 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-25 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить рабочий стол с экраном | 20 | 2025-08-22 14:30 | 2025-08-27 09:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить подставку на насосную группу | 29 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-27 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 1 этап | 10 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-05 08:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 2 этап | 10 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-08 10:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить кабель-канал с розетками | 20 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-24 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка и отладка метролога | 40 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка Блока синхронизации | 5 | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка РЭ | 18 | 2025-09-12 10:30 | 2025-09-16 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка установки после исправлений | 20 | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка и отладка установки | 40 | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разбор обнаруженнных несоответствий | 8 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск НТД методик поверки | 4 | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ответов на вопросы заказчика | 3 | 2025-10-10 13:30 | 2025-10-10 16:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вызов поверителя | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 10 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж раструба | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж эталонных счетчиков | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж прямых участков | 18 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж малого бака | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж весового устройства | 13 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж рабочего стола | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подключение разеток и НПКи | 20 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Закупка ТМЦ | 10 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы доработка раструба | 30 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы доработка раструба | 25 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-28 16:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участок (доработка) | 20 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-25 11:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы прямых участков | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 15 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-24 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 40 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-25 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов ( сварочные работ) | 10 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 23 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов (слесарные работ) | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-03 14:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку установка сгона | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка прямых участков | 20 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-11 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка малых весов | 10 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка раструба | 1 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка НПКИ и блока питания 3В | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка эталонного расходомера Взлет | 2 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога к проведению поверки | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога в командировке | 40 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 16 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарная работа , расточка фланцев и труб | 24 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-28 11:00 | Пелих Юрий Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы, нарезка резьб | 10 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-28 14:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦ТМЦ Проверка | 20 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск материала | 5 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Отрезка металла | 16 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 40 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-12 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 40 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-19 16:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 18 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-10 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Пелих Юрий Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Фрезерование деталей | 16 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Скибин Сергей Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Изготовление на ЧПУ держателей | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Кичевой Алексей Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ПМИ | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО веса импульса | 7 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Монтаж фильтра на установку | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО | 30.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-15 16:30 | Резников Роман Павлович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка клемной колодки | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 8 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка шкива для компрессора | 5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сдача установки | 6 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подписание акта | 3 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Проект закончен | 0 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Начало проекта | 0 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:00 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск
Изготовление установки СПУ-7¦КД разработано | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 1 | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 1 | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Оформить и выпустить распоряжение | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 2 | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Совещание проведено | 0 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Планирование проекта¦Планрование проекта | 4 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 09:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Формирование окончательного плана проекта | 2 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 11:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Составление ДДС | 3 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расценка стоимости работ | 2 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расчет премий по проекту | 2 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦ЭО получено | 0 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Запланировать совещание по защите плана проекта | 0.5 | 2024-03-25 17:30 | 2024-03-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Защита плана проекта | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Оформление приказа на проект | 0.5 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Согласование приказа на проект | 2 | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 13:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Приказ согласован | 0 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 12:30
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание | 0.5 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 13:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию | 9 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Спецификация получена | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку | 125 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-26 16:00 | Гонджиян Яна Игоревна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (1 этап) | 12.8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-18 14:48 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (4 этап) | 32 | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (5 этап) | 8 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-25 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (6 этап) | 5 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (7 этап) | 12 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (8 этап) | 5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку (этап2) | 40 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-22 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-16 16:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 152.38 | 2024-05-31 16:00 | 2024-06-28 08:22 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (12 этап) | 20 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Введение таблицы закупок | 434.74 | 2024-04-02 10:00 | 2024-07-19 16:44 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сопла | 4 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Металл каркаса/труба | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-25 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Пластик | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Электроника | 184 | 2024-06-11 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДД | 4 | 2024-07-23 11:00 | 2024-08-27 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Компрессор 24ВФ | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Токарные изделия | 160 | 2024-06-18 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Слесарные детали | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Краны | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДТ | 4 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Счетчики | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Прочее | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сверка поступления | 124.445 | 2024-05-28 09:00 | 2024-07-04 16:49 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Проверка комплектующих при получении | 160 | 2024-04-24 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Гонджиян Яна Игоревна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 1 | 40 | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-11 10:00 | Маковецкий Эдуард Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей | 24 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей (2 этап) | 24 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Ермаков Илья Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка материала | 320 | 2024-05-17 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Расчистка участака для нового оборудования | 8 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦уборка и покраска полов | 8 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Поступление комплектующих на каркас | 0 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-26 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Нарезка метала на каркас и детали | 16 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка стоик под СПУ-7 | 28.5717 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-20 14:34 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка трубопровода | 120 | 2024-05-30 14:34 | 2024-06-20 15:34 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Слесарные работы | 112 | 2024-06-03 14:34 | 2024-07-03 13:08 | Братан Никита Федорович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ работы по контролю качества ОТК | 80 | 2024-06-14 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 1 | 8 | 2024-07-03 13:08 | 2024-07-04 13:08 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска трубопровода 3 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 8 | 2024-06-28 13:08 | 2024-07-01 13:08
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | 2024-06-27 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-12 16:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Калибровка резьб после покраски | 2 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-15 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Фрезировкаа фланцев | 24 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-18 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка фланцев после фрезировки | 16 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-22 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Контроль сварочных работ | 96 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки готовы | 0 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Комплектующие получены | 3 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-12 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Пайка кранов | 16 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-14 10:00 | Пуличев Евгений Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали раструб | 9.8467 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-14 11:50 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали тройник | 8 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-17 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-18 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-19 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Шина счетчиков | 8 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 50 | 4 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-21 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Подгонка магистрали | 8 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-24 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка шаровых кранов | 4 | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-25 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка магистрали конечная | 8 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 16 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-28 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка сопел | 6 | 2024-06-27 15:30 | 2024-06-28 13:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Магистраль готова | 0 | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 13:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Сопровождение при подключении электронных блоков | 8 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-15 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 3.5 | 2024-07-15 11:00 | 2024-08-09 08:15
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Разметка монтажной панели под крепление блоков | 4 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сверление монтажной панелей | 4 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-16 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-29 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Крепление дин рейки на монтажную понель | 8 | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-31 12:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Установка электрических блоков | 58 | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-31 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 66 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-23 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 4 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Подготовка чертежей под раскрой | 3 | 2024-07-25 13:00 | 2024-07-25 16:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 2 | 2024-07-25 16:00 | 2024-07-26 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Поиск изготовителя панелей | 2 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Образмерка изготовителя | 3 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Согласовать счет | 2 | 2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Изготовление панелей | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей верх | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей низ | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Установить панели МДФ | 2 | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 1 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-14 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Наклейка апликаций и табличек паспортных | 1 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 15:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Установка обшита панелями | 0 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-14 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Произвести сборку переходников | 24 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-16 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Сборка окончена | 0 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-16 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Дробиструйка переходников | 16 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-20 11:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Покраска переходников | 8 | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-21 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара разработана | 0 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 14:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Внести номенклатуру | 1 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 15:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Номенклатура внесена | 0 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Заказать тару | 2 | 2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара заказана | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара на складе | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Разработать аппликации для установки | 8 | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации разработаны | 0 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Подготовить файл для заказа | 1 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦файл подготовлен | 0 | 2024-07-16 12:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Заказать аппликации | 2 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Закупить аппликации | 1 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации на складе | 0 | 2024-08-23 16:00 | 2024-08-23 16:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск установки | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 9 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск прошол успешно | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи с ДД | 1 | 2024-08-30 09:30 | 2024-08-30 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи со средствами измерения | 2 | 2024-08-30 10:30 | 2024-08-30 13:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 2 | 2024-08-23 13:30 | 2024-08-23 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1.5 | 2024-08-23 15:30 | 2024-08-23 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка электомагнитных клапанов | 2.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 4 | 2024-08-26 10:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Несоответствия устранены | 0 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 1 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 16:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 2 | 2024-08-26 16:30 | 2024-08-27 09:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 2 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 4 | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 16:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение негерметичности магистрали | 5 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка герметична | 0 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 09:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 11:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка готова к испытаниям | 0 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 11:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 0.5 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 12:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦ Отладка ПО на оборудовании стенда | 19.5 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-30 11:30 | Бакушев Игорь Вячеславович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 7.9333 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-28 11:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Внести изменения в РЭ | 4 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-28 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 16 | 2024-08-28 16:56 | 2024-08-30 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Документы подготовлены | 1 | 2024-08-30 16:56 | 2024-09-02 08:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 12 | 2024-09-02 08:56 | 2024-09-03 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 2 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-03 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 4 | 2024-09-06 15:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Составить акт о пригодности оборудования | 1.5 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | 2024-09-09 13:26 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Проверка соответствия СИ | 32 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-09 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Проверка МХ | 8 | 2024-09-09 13:56 | 2024-09-10 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 4 | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-11 08:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Составить акт по проверки МХ | 1 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 14:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Акт подписан | 0 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-11 14:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 16 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-09 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 3 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-12 08:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Подготовка места для упаковки установки | 1 | 2024-09-12 08:56 | 2024-09-12 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установить установку на основание тары | 8 | 2024-09-12 09:56 | 2024-09-13 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Крепление установки к основанию тары | 4 | 2024-09-12 10:56 | 2024-09-13 13:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка перефирийных устройств | 2 | 2024-09-12 11:56 | 2024-09-12 14:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка переходов | 1 | 2024-09-12 14:56 | 2024-09-12 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка установки конечная | 1 | 2024-09-12 15:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 1 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-13 08:56 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Погрузка установки | 2 | 2024-10-15 08:56 | 2024-10-15 10:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Транспортивовка установки заказчику | 120 | 2024-10-15 10:56 | 2024-11-04 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка загружена и отправлена заказчику | 0 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 10:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 2 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 13:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 2 | 2024-11-26 11:56 | 2024-11-26 14:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка инструментов | 1 | 2024-11-26 14:56 | 2024-11-26 15:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ШМ | 16 | 2024-11-29 11:56 | 2024-12-03 11:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 60 | 2024-12-03 11:56 | 2024-12-12 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт работников к месту постоянной работы | 24 | 2024-12-12 16:56 | 2024-12-17 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ПНР | 12 | 2024-12-17 16:56 | 2024-12-19 11:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦проживание работников на время ПНР | 55 | 2024-12-19 08:56 | 2024-12-27 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт к основному месту работы | 8 | 2024-12-27 16:56 | 2025-01-09 16:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Установка заказчику поступила | 80 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-29 10:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск ШМ | 0 | 2024-11-29 11:56 | 2024-11-29 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ШМ установки | 149.6333 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-26 14:38 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦работы проведены | 0 | 2024-12-26 14:38 | 2024-12-26 14:38
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск для проведение ПНР | 0 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-19 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (проверка на герметичность) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (монтаж лотков) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Работа с программистом (удаленно) | 24 | 2024-12-24 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Работы окончены | 0 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Оправка инструментов на произвоство | 0.5 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 16:06 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 1 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 1 | 5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Нарезка труб | 10 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 14:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Токарные работы | 15 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-24 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сварочные работы | 20 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Дробиструйные работы | 10 | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Малярные работы | 10 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-03 09:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Работы по проекту ( устранения замечаний) | 40 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление списка устранений (комплектующие) | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составлени списка устранений (комплектующие) | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка ОТК | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Отправка в Брянск | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Начало работ | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подготовить переходники | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 2 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командировку | 8 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-26 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Доработка ПО | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 14:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командтровку | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Замена клапана | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Проверка установки на работоспособность | 20 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сдача установки | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подписание акта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 5 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-17 13:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-12-25 13:30 | 2025-12-25 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Акты подписаны | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Проект закончен | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование¦Планирование | 0 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:00 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H
Планирование¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование¦Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование¦Расчёт экономической эффективности проекта | 0 | 2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Планирование¦Защита проекта | 1 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 16:00
Разработка ТЗ¦ТЗ на стенд | 32 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка ТЗ¦ТЗ разработано | 0 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00
Разработка ТЗ¦Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Разработка ТЗ¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 32 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на ложементы | 32 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проведение НК | 2 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Корректировка КД после НК | 3 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 1.5 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя для ложементов | 0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-21 16:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поставки раскроя ложементов | 160 | 2024-11-21 16:36 | 2024-12-19 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложементов | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36 | Макеев Андрей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложементы собраны | 0 | 2024-12-23 16:36 | 2024-12-23 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на полки КК | 16 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ материала и раскроя на полки | 2.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание материала на полки | 160 | 2024-11-26 08:30 | 2024-12-24 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Материал для полок поступил на склад | 0 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Контроль сборки полок. | 2 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Порезка труб на полки | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка/сварка полок | 5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 24 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-30 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Полки изготовлены | 0 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-13 15:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 30 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-13 16:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка полок после доработок | 25 | 2025-03-13 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 32 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 2.5 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-02 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя на ложементы УЗД | 5 | 2024-12-02 08:30 | 2024-12-02 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка комплектующих | 2 | 2024-12-02 14:30 | 2024-12-02 16:30 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 160 | 2024-12-02 16:30 | 2024-12-28 17:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложемента УЗД | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложемент собран | 0 | 2025-01-09 16:30 | 2025-01-09 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 32 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-05 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 1 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-05 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Фрезеровка деталей (5шт.) | 10 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка тройников (5шт.) | 5 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-14 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Штуцеры подключения изготовлены | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 1.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор телескопических направляющих | 6.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка кронштейнов крепления направляющих | 16 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок КК (КД) | 12 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Установка кронштейнов в КК | 24 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-17 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Монтаж полок на телескопические направляющие | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦КК собрана | 0 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Компоненты климат-камеры изготовлены | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка 3D модели на стенд | 16 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-09 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 23.5 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-12 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 4 | 2024-12-12 15:30 | 2024-12-13 10:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 4 | 2024-12-13 10:30 | 2024-12-13 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 6 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 13:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 3 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 392 | 2024-12-16 13:30 | 2025-03-18 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Проверка комплектующих | 2 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 0 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка КД на стенд монтажный | 20 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-18 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦КД на стенд разработана | 0 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 10:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 4 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материалов | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 2 | 2024-12-19 08:30 | 2024-12-19 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦контроль лимита по проекту по зДС | 2 | 2024-12-19 10:30 | 2024-12-19 13:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 5 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-20 09:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 120 | 2024-12-19 08:30 | 2025-01-21 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Материалы и раскрой поступил на склад | 0 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выдача КД в производство | 4 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Порезка труб на каркас стенда | 10 | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-22 11:30 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка-сварка каркаса стенда | 10 | 2025-01-22 11:30 | 2025-01-23 14:30 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Покраска стенда | 15 | 2025-01-23 14:30 | 2025-01-27 13:30 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 30 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-31 10:30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Каркас стенда изготовлен | 0 | 2025-01-31 10:30 | 2025-01-31 10:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 1 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦ДД изготовлены | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка кранов со сгонами | 17 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сопровождение производства | 16 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Стенд монтажный собран | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 4 | 2024-12-18 11:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Разработка КД завершена | 0 | 2024-12-18 16:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 1 | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупка рабочего стола | 3 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 16:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание закупки компонентов рабочего места | 80 | 2024-12-19 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компоненты поступили на склад | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 7 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-12 09:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание поставки ПК | 80 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-26 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компьютер поступил на склад | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сборка рабочего места завершена | 0 | 2025-01-24 16:30 | 2025-01-24 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда завершена | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Определить состав метрологического оборудования | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 8 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-15 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 912 | 2024-10-21 09:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Метрологическое оборудование готово к работе | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 29 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-08 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 4 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-12 11:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификации | 4 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Схема разработана | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Выбор приводов кранов для стенда | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 10 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-15 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 25 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 5 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 18 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-11 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать схему электрических соединений | 12 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 4 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 120 | 2025-02-26 14:00 | 2025-03-19 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 0 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-19 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 16 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-21 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 6 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 12 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-25 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 6 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 8 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-27 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подбор и заказ доп. комплектующих | 8 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-28 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подбор комплектующих | 4 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 24 | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-07 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 36 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-14 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка МПКИ (12 шт.) | 12 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Калибровка МПКИ (12 шт.) | 12 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж материнских плат МПКИ | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж модульных плат МПКИ | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Настройка модулей для стенда | 4 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур | 5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих МПКИ | 6 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 16:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка кронштейнов камеры | 4 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-11 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 16 | 2025-03-11 11:00 | 2025-03-13 11:00 | Короткова Валентина Викторовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка крепежа | 8 | 2025-03-13 11:00 | 2025-03-14 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Контроль поставки эталонного оборудования | 3 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка клеммников и кабелей | 3 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-17 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих АСУ | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка шкафа АСУ | 32 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пайка приводов и линий ДД | 40 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦подключение приводов и ДД в шкаф | 16 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦ монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 16 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Установка направляющих в КК | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 2 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 1 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка печатных плат и компонентов | 0 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 240 | 2024-11-18 11:00 | 2024-12-28 12:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 3 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказ плат коммутации, компонентов к ней через 1С. Проверка правильности списка комплектующих. | 5 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 2 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 2 | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Платы поступили на склад | 0 | 2024-12-28 12:00 | 2024-12-28 12:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 4 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 7 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 12 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 10 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификацию | 4 | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 6 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка спецификации | 6 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-04 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Платы коммутации собраны | 0 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 11:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 4 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-19 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 4 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 4 | 2024-12-28 14:00 | 2024-12-28 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать кабели и разъёмы | 6 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 1 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 15:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 160 | 2025-02-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Кабели и разъёмы поступили на склад | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка элементов пневмосистемы | 3 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 4 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 17:00 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка кабелей | 32 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 56 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж кабель-каналов | 16 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 56 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Лакировка плат МПКИ | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Согласование решений по подключению стенда к сети | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка модулей отладки МПКИ | 16 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Оформление и передача КД электрической части | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 15 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-24 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 7 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка электронной части стенда завершена | 0 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 4 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-14 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 2 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Попытка установки связи с камерой по RS485 | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 1 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 2 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-14 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-15 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 8 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 6.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 16:30 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 4 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 80 | 2024-12-17 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 0 | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка модуля конфигурации стенда | 36 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение редактора сценариев | 60 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-19 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев | 40 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-26 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 40 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов | 96 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев. | 13 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 24 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 22:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов. | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 24 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-09 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 12 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка интерфейса для визуализации данных | 24 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-12 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 48 | 2025-04-12 13:00 | 2025-04-15 22:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля поверки ДТ | 18 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 14 | 2025-04-17 14:00 | 2025-04-18 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Тестирование модулей ПО | 0 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-18 15:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка ПО завершена | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 72 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-20 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Наладка сценариев и тестировние ПО | 32 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Стенд собран | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Совет по качеству (утверждение ПО) | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 1 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка СОПов для стенда | 9 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка инструкции на стенд | 14 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Актуализация КД | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Печать КД для внесения в 1С | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Провести план-фактный анализ | 5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Анализ оплат по проектам | 3 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-20 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 10.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Ввод в экслуатацию¦Первый этап испытания | 32 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-26 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Ввод в экслуатацию¦Испытание стенда в рабочих условиях | 5 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Ввод в экслуатацию¦Испытания завершены | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Ввод в экслуатацию¦Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Ввод в экслуатацию¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приёмка стенда¦Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00
Приёмка стенда¦установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00
Приёмка стенда¦Закупка комплектующих стенда | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 16 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-25 14:00
Приёмка стенда¦Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 4 | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 09:00
Приёмка стенда¦Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 24 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-01 09:00
Приёмка стенда¦Проверка отчётов ПСИ | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Приёмка стенда¦Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Приёмка стенда¦Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 30 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 1 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 12:00
Приёмка стенда¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 0.5 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 24 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-15 15:00
Приёмка стенда¦Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 0.5 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 09:00
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 2.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:30
Приёмка стенда¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 12:00
Приёмка стенда¦Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 24 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-23 12:00
Приёмка стенда¦Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 16:00
Приёмка стенда¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 10:00
Приёмка стенда¦Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-30 10:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Зашиберовать счётчики | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Установить счётчики в камеру | 1 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 12:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 13:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Ожидание выхода на режим | 1 | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 6 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-04 11:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 12:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Ожидание выхода на режим +20 | 1 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 14:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Достать счётчики из камеры | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦расшиберовать счётчики | 2 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 17:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 4 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 0.5 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 13:30 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 0.5 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-10 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Создание дополнительных сценариев по требованию производства¦Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00
Создание дополнительных сценариев по требованию производства¦База сценариев создана | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОПЭ_Октябрь¦Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 12:00
ОПЭ_Октябрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 12:00
ОПЭ_Октябрь¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 16:00
ОПЭ_Октябрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 4 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-20 11:00
ОПЭ_Октябрь¦Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 15:00
ОПЭ_Октябрь¦Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОПЭ_Октябрь¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-23 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Проведение ОПЭ в реальных условиях | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Совет по качеству_Октябрь | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30
ОПЭ_Октябрь¦ОПЭ за октябрь успешно завершена | 0 | 2025-10-27 09:30 | 2025-10-27 09:30
ОПЭ_Ноябрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-12 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-13 11:00
ОПЭ_Ноябрь¦Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 16:00
ОПЭ_Ноябрь¦Совет по качеству_Ноябрь | 0.5 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 16:30
ОПЭ_Ноябрь¦ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 0 | 2025-11-24 16:30 | 2025-11-24 16:30
ОПЭ_Декабрь¦Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-03 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 16:00
ОПЭ_Декабрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 4 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-04 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 15:00
ОПЭ_Декабрь¦Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-08 15:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-09 09:00
ОПЭ_Декабрь¦Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 17:00
ОПЭ_Декабрь¦Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 16 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-12 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОПЭ_Декабрь¦Совет по качеству_Декабрь | 0.5 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:30
ОПЭ_Декабрь¦ОПЭ за декабрь успешно завершена | 0 | 2025-12-15 10:30 | 2025-12-15 10:30
Доработка стенда_Сентябрь¦Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Сентябрь¦Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка стенда_Сентябрь¦Заказать защиту от перегибов трубок | 2 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Сентябрь¦Закупить защиту от перегибов трубок | 2 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Доработка стенда_Сентябрь¦Ожидание поступления защиты от перегибов | 80 | 2025-09-17 09:00 | 2025-10-01 09:00
Доработка стенда_Сентябрь¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Доработка стенда_Октябрь¦Защита от перегибов трубок поступила на склад | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Установить защиту от перегибов трубок | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Защита от перегибов установлена | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 8 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Доработка стенда_Октябрь¦Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 4 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦Ожидание поступления регулятора давления | 112 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-31 14:00
Доработка стенда_Октябрь¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Доработка стенда_Октябрь¦Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 0 | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 08:30
Доработка стенда_Ноябрь¦регулятор давления поступил на склад | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 2 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 2 | 2025-11-05 11:00 | 2025-11-05 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 4 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 3 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 5 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 4 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Ноябрь¦Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 6 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 4 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Доработка стенда_Декабрь¦Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 12 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-08 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Формирование КД, распечатка, подписание | 4 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 4 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-09 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Доработка стенда_Декабрь завершена | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 16 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 8 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 8 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-23 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 9 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 0 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 08:30
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 8 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 16 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 16 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-13 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 16 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 12 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 16 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 16 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 26.6667 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-28 11:40 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 0 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 13:10
Доработка ПО по замечаниям производства_Декабрь¦Отладка сценариев под новое ПО | 16 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-10 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Декабрь¦Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 0 | 2025-12-10 09:30 | 2025-12-10 09:30
Завершение¦Подготовить презентацию по окончании проекта | 4 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 14:30
Завершение¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4 | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-18 09:30
Завершение¦Провести совещание по итогам проекта | 2 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 16:30
Завершение¦Подготовить материалы для сдачи в архив | 4 | 2025-12-18 16:30 | 2025-12-19 11:30
Завершение¦Проект завершен | 0 | 2025-12-19 11:30 | 2025-12-19 11:30
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 2 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.52 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 16 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 4 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 09:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 4 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 1 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 40 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-12 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 4 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-12 14:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 0 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-29 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 1 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 4 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 1 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 29 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 0 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 8 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-04 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-05 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 4 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 16:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 4 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 8 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 0 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 4 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 4 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 4 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 16 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 44 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 14:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 8 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 0 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 2 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 4 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 1 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 2 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 24 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 17:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 8 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 0 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 8 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 24 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 24 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 0 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 1 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 8 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Получение оплаты¦Оплата получена | 0 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 0 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 2 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 2 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирования проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-04 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400
Планирования проекта¦Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Провести планирование проекта | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦План проекта согласован | 0 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Данные подготовлены | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Расчитать ДДС | 3 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Расчитать бюджет проекта | 2 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Бюджет расчитан | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Сделать презентацию | 4 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Сделать ЭЭ | 2 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Защитить план проекта | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦План проекта утвержден | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Приказ подписан и выпущен | 0 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Заполнить чек-лист | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проектная деятельность¦Исполнение сопровождение задач¦Исполнение сопровождение задач 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проектная деятельность¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проектная деятельность¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проектная деятельность¦Формирование отчетов по зар¦Формирование отчетов по зар 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СПУ 7¦Закупка ТМЦ¦Составление заказов на перемещение | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление СПУ 7¦Закупка ТМЦ¦Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 25 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление СПУ 7¦Закупка ТМЦ¦Контроль сроков поставки | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление СПУ 7¦Закупка ТМЦ¦Получение ТМЦ со склада | 10 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 16:00
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦Начало изготовления | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-13 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-14 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-19 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-22 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 12:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000-01¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 10:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-30 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-04 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-10 09:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-17 11:00
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-30 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2025-07-16 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-16 13:20 | 2025-07-17 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-17 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Авторский контроль сборки установки | 4 | 2025-07-17 13:20 | 2025-07-18 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 15:20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-24 15:20 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Жижко Евгений Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | 2025-07-18 14:00 | 2025-07-23 14:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы седла 4 шт | 47 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы переходники | 34 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 20 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-08 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 38 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 25 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 11:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 30 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-13 16:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 30 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 30 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 25 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 23 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-15 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 40 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-21 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 23 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструй ные работы прямые участки | 24 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Жижко Евгений Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки | 16 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-14 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки 500, 400 | 16 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков | 20 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление подставки для прямых участков | 10 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Установить подставку | 5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы фланцев | 30 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-13 10:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка ПУ 250, 300 | 16 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка на плазме | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Белан Дмитрий Александрович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Заказ комплектующих | 10 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Зачистка трубы | 35 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-29 14:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сдача установки | 1 | 2025-08-27 15:00 | 2025-08-27 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СПУ 7¦Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подписание Акта | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта ¦ Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта ¦ Организация совещания по предзащите проекта | 1 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта ¦ Защита проекта | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта ¦ Проект закрыт | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СПУ 7¦Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 64 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 8 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-04 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-06 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить Договор на ИК | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Договор получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату счета | 8 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-13 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦счёт оплачен | 0 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-13 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор напрвлен конрагенту | 0 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План проведения АСП получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать план АСП в НПО | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать дату проведения АСП | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План и дата АСП согласованы | 0 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Запросить перечень документов для проверки | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Перечень документов получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦ГРАНД | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦UFG | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Сопровождение эксперта АСП в НПО | 16 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-18 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Органицовать совещание по завершению АСП | 16 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-20 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Составить план корректирующих действий | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Подготовиться и организовать совет по качеству | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Провести СК, сотавить протокол | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 80 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-15 11:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Сапелкина Мария Александровна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМТО) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Коваленко Артемий Олегович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Склад) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кургин Федор Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (СУП) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Биденко Елена Геннадьевна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (БМИ) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Улановский Константин Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (безопасность) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Свистун Сергей Николаевич
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Замечания устранены | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 0 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Провести СК | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Начало проекта | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-18 10:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 10:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 0 | 2025-08-19 15:30 | 2025-08-19 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0.5 | 2025-08-19 15:30 | 2025-08-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 11:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 12:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-08-21 13:30 | 2025-08-21 13:30
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-21 13:30 | 2025-08-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-21 14:00 | 2025-08-21 14:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 2 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-26 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 10:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 1 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 0 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 2 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 0.13 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:07 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-11 14:07 | 2025-09-11 14:07
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 8 | 2025-09-11 14:07 | 2025-09-12 14:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | 2025-09-12 14:07 | 2025-09-12 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-09-12 14:07 | 2025-09-12 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-12 15:07 | 2025-09-12 15:37 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-12 15:37 | 2025-09-12 16:37 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 0 | 2025-09-12 16:37 | 2025-09-12 16:37
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | 2025-09-12 16:37 | 2025-09-15 08:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-15 08:07 | 2025-09-15 08:07
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-09-15 08:07 | 2025-09-15 09:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 1 | 2025-09-15 09:07 | 2025-09-15 10:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-15 14:07 | 2025-09-15 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-15 15:07 | 2025-09-15 16:07 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-09-15 16:07 | 2025-09-16 08:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 2 | 2025-09-16 08:07 | 2025-09-16 10:07 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-16 09:07 | 2025-09-16 09:07
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG¦Проект завершен | 0 | 2025-09-16 09:07 | 2025-09-16 09:07
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Начало проекта | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора август¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора август¦Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора август¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора август¦Договор и счет от ОС получены. | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Направить догвор на согласование в 1С | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Подписать согласованный договор у ИД | 8 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Счет оплачен | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап заключения договора сентябрь¦Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 8 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-10 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | 2025-09-10 11:30 | 2025-09-10 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-11 13:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | 2025-09-11 13:30 | 2025-09-11 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | 2025-09-11 15:30 | 2025-09-12 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-15 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 16:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-15 16:30 | 2025-09-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-16 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 0 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 15:30
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 0.5 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 16:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 3.8467 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-18 10:50 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 0.5 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:20 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:50 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-18 11:50 | 2025-09-18 13:20 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 2 | 2025-09-18 13:20 | 2025-09-18 15:20 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 0 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:20
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:50 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 13:50
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 14:50 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 4 | 2025-09-19 14:50 | 2025-09-22 09:50 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 0.5 | 2025-09-22 09:50 | 2025-09-22 10:20 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | 2025-09-23 10:20 | 2025-09-23 10:50 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-09-23 10:50 | 2025-09-23 11:50 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-23 11:50 | 2025-09-23 13:50 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50
ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ¦Проект завершен | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Начало проекта | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-18 10:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 10:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 0 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0.5 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-21 16:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 3.8467 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-22 11:20 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 16:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0 | 2025-08-29 12:00 | 2025-08-29 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | 2025-09-15 15:00 | 2025-09-16 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 0 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 2 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-24 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 2 | 2025-09-24 13:30 | 2025-09-24 15:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 0 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 4 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Проект завершен | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 48 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 | 2025-08-01 18:00 | 2025-08-01 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦Начало проекта | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на ИК | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ДС получено | 0 | 2025-08-05 18:00 | 2025-08-05 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | 2025-08-08 18:00 | 2025-08-08 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль оплаты | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счёт оплачен | 0 | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор направлен контрагенту | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Заявка принята, получен перечень документов | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Документы отправлены на рассмотрение | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦!!! РИСКИ есть замечания по документам | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Устранение замечаний | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Провести СК, оформить протокол | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП АСП¦Получен АКТ АСП | 0 | 2025-08-19 18:00 | 2025-08-19 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Акт АСП подписан и направлен эксперту | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Получено решение о действие Сертификата | 0 | 2025-08-29 18:00 | 2025-08-29 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow CFM¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Яшина Кристина Анатольевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 2й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Ковалева Кристина Александровна, Мирзоян Кристина Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 3й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 4й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 14:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок | 16 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-31 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 8 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 8 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-21 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 24 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-26 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 16 | 2025-11-27 10:00 | 2025-12-01 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 0 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта обложки календаря | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Актуализировать лист с приборами | 15 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Сверстать календарь с утвержденными фото | 16 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-19 11:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 80 | 2025-11-19 13:00 | 2025-12-03 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 16 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 0 | 2025-12-05 12:00 | 2025-12-05 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 24 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-08 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-09 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 0 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 14:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26_2
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-14 13:12 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 10:36 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 8 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 40 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 8 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 24 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-28 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 16 | 2025-11-28 10:00 | 2025-12-02 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта обложки календаря | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 24 | 2025-10-29 10:00 | 2025-11-05 10:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦ Актуализировать лист с приборами | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 80 | 2025-11-18 13:00 | 2025-12-02 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 0 | 2025-12-10 12:00 | 2025-12-10 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 16 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-04 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 24 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-09 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-12 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 0 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-11 14:00
Обновление номеров¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов¦Подготовка отчётов 1 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
Обновление номеров¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 48 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-16 18:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 15:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 11:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00
Обновление номеров¦1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
Обновление номеров¦Начало проекта | 0 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:00 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Закупить ТМЦ | 160 | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 18:00
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Организовать завоз материалов | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Демонтаж, монтаж | 88 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-15 18:00
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Устранение замечаний | 80 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-29 18:00
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Завершение работ | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Обновление номеров¦3. Ремонтные работы¦Работы по обновлению завершены | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Обновление номеров¦4. Завершение проекта¦Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 2 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 11:00 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦4. Завершение проекта¦Защита | 2 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
Обновление номеров¦Проект завершен | 0 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 80 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-10 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 80 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-24 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Составить ТЗ | 80 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-10 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Отрисовать дизайн-макет | 40 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-17 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 112 | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-04 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Дизайн не утвержден | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦ТЗ не Утверждено | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Дополнительный расчет от дизайнера | 96 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-06 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Согласование дизайна | 40 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-13 18:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Принятие решения о ремонте! | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Дополнительные расчеты и целесообразность | 16 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-23 17:00
Новый ресепшн¦2.Организационные работы¦Проект остановлен | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Закупить материалы | 40 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Демонтировать старый ресепшн | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Организовать черновые работы | 112 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-25 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Организовать уборку | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Организовать монтаж | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Организовать чистовые работы | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00
Новый ресепшн¦3. Ремонтные работы¦Новый ресепшн готов | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
Развитие направления ГБ¦Руководство проектом¦Формирование отчётов¦Формирование отчётов 1 | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Развитие направления ГБ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-08 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-21 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сводный отчет по обьектам | 17 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Анализ (5 обьектов) | 27 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Подготовка презентации | 9 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Презентация объектов | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-27 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект выбран | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Запрос документов | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Анализ | 17.095 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-02 09:05 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Юридическая проверка | 6.8383 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Составление протокола разногласий | 2.5633 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 11:33 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Устранение разногласий | 8.5467 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-03 14:49 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Документы согласованы | 0 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦ДКП подписан | 5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Обьект оплачен | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 8 | 2024-09-18 15:00 | 2024-09-19 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 8 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Этап завершен | 0 | 2024-09-20 15:00 | 2024-09-20 15:00
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Прием номеров (Командировка) | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 8 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Устранение замечаний (переписка с УК) | 3 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Подготовка отчета по ОА | 5 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет принят | 1 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 2 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Агентское 1 кв выплачено | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Проработка возражений с УК + Юристы | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 80 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Командировка Архыз сбор данных | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет командировка | 1.04 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 16 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 0 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:00
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 7 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 4.2733 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 15:16 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 1.71 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 16:33 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 1 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-28 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-28 16:00
Развитие направления ГБ¦Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | 2025-01-28 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 38.46 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-24 10:13 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 123.0767 | 2025-02-07 16:00 | 2025-03-03 10:04 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 8 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-11 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-27 13:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 28.0767 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-04 11:55 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 62.4617 | 2025-02-19 13:00 | 2025-03-11 10:23 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден | 0 | 2025-03-13 14:36 | 2025-03-13 14:36
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (Крым-Питер) | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Выбор обьекта | 61.5383 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-30 14:32 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Командировка Крым | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Составить матрицу по Крыму | 3 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Согласование обьекта | 61.5383 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-15 15:32 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 24 | 2025-02-27 14:00 | 2025-03-04 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 80 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-25 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 4 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-26 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 16:00
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 0 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Обьект 1 | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Объект 2 | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Окончание работ | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Работы завершены | 0 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Подписание АВР | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Презентация по завершению проекта | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Защита | 1 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦Проект завершен | 0 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 10:00
Развитие направления ГБ¦Этап 1 (Сочи, КП, Архыз)¦3. Эксплуатационный¦Номера приняты | 3 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления ГБ¦2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 24 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-10 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 31.04 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-16 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сводный отчет по обьектам | 18 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Анализ (5 обьектов) | 27 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Подготовка презентации | 12 | 2024-08-30 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Презентация объектов | 3 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Составление инвест расчетов | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 3 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект выбран | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Запрос документов | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Анализ документов | 6.8383 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Юридическая проверка | 6.8383 | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 16:56 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Составление протокола разногласий | 2.5633 | 2024-09-02 16:56 | 2024-09-03 10:29 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Устранение разногласий | 6.8367 | 2024-09-03 10:29 | 2024-09-04 09:20 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Документы согласованы | 0 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-04 11:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦ДКП подписан | 5 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-05 09:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Обьект оплачен | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 3 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:06 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0.2 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 16:12 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 17:36 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 1.9833 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:53 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 2 | 2024-09-20 09:53 | 2024-09-20 13:53 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Проект завершен | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 8 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 0 | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | 2025-01-20 10:41 | 2025-02-11 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 38.46 | 2025-02-11 10:41 | 2025-02-27 14:55 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 123.0767 | 2025-02-27 14:55 | 2025-03-20 17:59 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 7.6917 | 2025-03-21 08:59 | 2025-03-21 17:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 38.4617 | 2025-03-24 08:59 | 2025-03-28 16:27 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 7.6917 | 2025-04-08 15:50 | 2025-04-17 16:23 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 23.0767 | 2025-04-22 11:46 | 2025-04-25 10:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 24 | 2025-06-04 16:46 | 2025-06-09 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | 2025-06-09 16:46 | 2025-06-13 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 80 | 2025-06-18 16:46 | 2025-07-02 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 4 | 2025-07-02 16:46 | 2025-07-03 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 16 | 2025-07-04 09:46 | 2025-07-08 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | 2025-07-08 09:46 | 2025-07-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Поиск обьекта Николай 1 | 72 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Командировка на обьект | 10 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 10 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Заключение готово | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Протокол разногласий обновить | 6 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-03 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович | 2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 48 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 5 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 2 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 3 | 2025-01-27 12:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Начало проекта | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 24 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 24 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-04 16:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 8 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-05 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 8 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 0 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 8 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-28 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 0 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Январь | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Февраль | 7.895 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Март | 7.895 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Апрель | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Май | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июнь | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июль | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Август | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Сентябрь | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Октябрь | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Ноябрь | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Декабрь | 8 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41 | 2025-01-01 11:00 | 2025-01-08 12:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 10 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 15:00 | Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 10 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-10 17:00 | Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 13:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 10:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 1 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Защита | 1 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Проект завершен | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Окончание проекта | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 16 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 2 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Совет по качеству | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 1 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Внесение в номенклатуру | 10 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 6 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 4 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00 | Короткова Валентина Викторовна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 24 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Формирование КД | 40 | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 3 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Ожидание комплектующих | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-10 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 47 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-27 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Детали с мех. Участка получены | 2 | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦3D моделирование панелей | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 28 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие получены | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Внесение номенклатур | 12 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Проверка внешнего клапана SPI | 24 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Печать этикеток SPI | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Публикация ПО на сервере производства | 32 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 24 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Сборка МПКИ (8 шт.) | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 23 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 23 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка сборочного чертежа СГ | 15 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 15 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-29 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Защита КД | 8 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Сдача КД в архив | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 8 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 4 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦ПНР шкафа | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Корректировка КД по итогу сборки | 8 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 58 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 56 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 2 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 10 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 11:00 | Кисляков Александр Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Пелих Юрий Викторович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 30 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 16:00 | Карасев Юрий Егорович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 15 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 40 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 24 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 16 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 64 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж распределительного коллектора | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 16 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами | 15 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подвод вакумной магистрали | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумметра | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами СГ | 18 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 16 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 4 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 64 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка внешней обшивки | 8 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 688 | 2024-12-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат на автопае | 28 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-04 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 8 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 12 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 6 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-07 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-09 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус | 8 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-09 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 8 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-15 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус , настройка и проверка | 32 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики (18-19) | 15 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 17:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | 2024-10-22 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке (18-19) | 16 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-20 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж МПКИ | 48 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-22 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 12 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Ведение локальной БД | 47 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление оборудованием стенда | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление сценариями юстировки / поверки | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление типами приборов учета | 32 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток и наклеек | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка стенда на герметичность | 24 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Юстировка приборов учета | 48 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка приборов учета | 32 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка настроек стенда | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты юстировки / поверки | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты проверки герметичности | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление мнемосхемой стенда | 32 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 21 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО | 20 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчет поверки / юстировки приборов учета | 24 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлен тип Гранд SPI | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 16 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 15 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 15 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Реализация возможности подключения токового ДТ | 15 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 13 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-25 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 16 | 2025-11-25 15:00 | 2025-11-27 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка документации - справка ПО. | 10 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-28 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Формирование договоров ГПХ | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Сосенкина Алина Денисовна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Отпескатруить детали стенда | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка коллектора сопел | 8 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумной магистрали | 20 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка кранов Comozzi | 18 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 17 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подключение пневматических линий | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Устранение не герметичности стенда герметичности | 16 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение электроприводов кранов | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка обшивок | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 4 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-05 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 5 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подготовка крепежа | 7 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подводка вакуума | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка панелей | 4 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка вакуумметр | 2 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка ИВЫ | 3 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Поключение питания | 5 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Настройка и проверка оборудование | 6 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 24 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Сборка гребенки | 16 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Механическая обработка деталей | 38 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-27 16:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки | 9 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж схемы управления прижимами | 12 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж приводов ШК | 12 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ДД | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ПК и монитора | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Проверка герметичности линий | 22 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Разработка ПО | 88 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Тестирование ПО | 24 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Подписания акта выполненных работ | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Разработка СОП | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 40 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Ведение учета расходов ТМЦ | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Услуги и зарплата | 2 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование КД, подписание | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Создание сценария на текущие типы счетчиков | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 24 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Отправка сопел в Казань на переповерку | 56 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-05 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 6 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда эталоныи счетчиками | 6 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестирование стенда | 12 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-08 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка лицевой панели обшивки | 4 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 16 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Городецкий Александр Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 14:00 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-13 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование итоговых сценариев | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 8 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Монтаж обшивки | 8 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение негерметичности | 6 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Замена сопел при выявлении несоответсвий | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками | 5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 5 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка герметичности | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка эталоными счетчиками | 2 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-13 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 3 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ | 4 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 3 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 4 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Сборка подвижной части прижимов СГ | 3 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Подключение световой колоны | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Сборка стенда по комплектующим в ERP | 4 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Подготовка к закрытию проведена | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-09 12:00 | Бухгалтер
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Экономист
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-10 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-12 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Совещание проведено | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-16 12:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Проект завершен | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 09:00 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 112 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 16 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 16 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-10 13:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 6 | 2023-11-10 14:00 | 2023-11-13 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Проведение установочного совещания с рабочей группой | 1 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 1 | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 2 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 1 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Модификации, маска приборов | 3 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Технические параметры | 2 | 2023-12-01 16:00 | 2023-12-01 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Требования к УЗД | 6 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-07 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Согласование ТЗ | 2 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Доработка ТЗ | 3 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Совещание по утверждению ТЗ | 1 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦ТЗ утверждено | 41 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-15 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика-подбор | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка керамики | 4 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Разработка аппликации UFL | 2 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 15:00 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Внесение номенклатур | 5 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика пришла | 0 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 4 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 24 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 16 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Прутки пришли | 0 | 2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 6 | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: резины, прутки | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 8 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-18 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-подбор | 16 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-закупка | 0 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Диденко А.В.
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода пришли | 0 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - подбор | 8 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - закупка | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы пришли | 0 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 5 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 4 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-06 12:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 5 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 18:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов и проведение заказов | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 17:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 36 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-30 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Закупка УЗД сторонних фирм | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦УЗД пришли | 0 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 5 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Составление матмоделей вариантов УЗД | 24 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 4 | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 2 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 24 | 2023-12-22 16:00 | 2023-12-27 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 0 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 16 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-17 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проверка герметичности и работоспособности | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 0 | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-11 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 8 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-15 11:00 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Электронный блок готов для проведения испытаний | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 16 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей УЗД | 28 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-12 13:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление мембран | 2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 52 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Контроль за выполнением задач | 4 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 13:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 4 | 2024-04-01 13:00 | 2024-04-02 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний готова | 0 | 2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 16 | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-25 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 14 | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-29 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Подведение итогов и выработка общего решения | 4 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 22 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-08 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД | 4 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 16 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 0 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проработка вариантов с конструктором | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовление деталей / На стороне | 24 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 18:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Контроль за исполнением заказа на изготовление | 2 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 8 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить кольца для сборки УЗД | 20 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 13:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сборка образцов | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Привести совет по качеству | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Вариант УЗД 0.0 получен | 0 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 12 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 4 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 8 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 12 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 0 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 16 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 16 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 2 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 16:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 4 | 2024-04-17 16:00 | 2024-04-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 4 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-02 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.1 получен | 0 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 8 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 7 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 12 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-23 12:00 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка стенда УЗД | 16 | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-27 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 6 | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей Ti | 16 | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-14 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 24 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.2 получен | 0 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 10 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 8 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 8 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-23 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.0 получен | 0 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 8 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 2 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 23 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-07 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Подготовка проводов для стенда УЗД | 6 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 15:00 | Пошибайло Артем Александрович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 24 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-20 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-04 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.2 получен | 0 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.3 получен | 0 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 16 | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-07 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Защита КД | 1 | 2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сдать КД а врхив | 2 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦КД готово, сдано в архив | 0 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур в 1С по деталям | 8 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-05 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Создание ресурсных спецификаций по КД | 6 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 11:00 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Ресурсные спецификации заведены в 1С | 0 | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 8 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 8 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Шиберовка Ду-80/100 | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 6 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 16 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Испытания на давлении проведены | 0 | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 24 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-11 09:00 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Расшиберовка | 2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Испытания на температуре проведены | 0 | 2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦ Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 16 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-16 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-22 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 28 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-29 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Установка на стенд расходомера | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Проливка макета Ду-80 | 24 | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-07 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Демонтаж со стенда расходомера | 4 | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 16 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-04 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 16 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-06 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-10 09:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 16 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-06 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Приварка мембран и хвостовиков | 8 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-07 14:00 | Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 8 | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-08 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор материала для заделки хвостовика | 2 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Финальная сборка | 8 | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-09 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Проверка характеристик, паровка УЗД | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦УЗД готовы для испытаний | 0 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 32 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-19 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении УЗД ф14мм | 4 | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре -40..+150 | 16 | 2024-08-12 15:00 | 2024-08-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-20 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Провести климатические испытания УЗД в приборе | 8 | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутр.испытания проведены | 0 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-22 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-23 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-28 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Составить план этапа 2 проекта | 4 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка ДДС | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Оформление приказа на продление и подписание | 1 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проект продлен | 0 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 4 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка модели оснастки | 16 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка КД на детали оснастки | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Проверка КД | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Доработка КД | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить трубу, круг для оснастки | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Румянцева Наталья Александровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать гильзу ДТ | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 4 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 2 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить круг 30 титан | 2 | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-18 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупка др. необходоимых деталей по КД | 5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 3 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная обработка заглушек и трубы | 40 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная гаек для УЗД | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 16 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Юрий Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Доработка оснастки для проверки УЗД | 16 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная деталей УЗД | 30 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 16:00 | Крученюк Николай Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 2 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сварка деталей и патрубков | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 16 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-26 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Изготовление деталей и доработка оснастки | 8 | 2024-12-24 11:00 | 2024-12-25 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проверка герметичности оснастки | 8 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка кожуха для оснастки | 8 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-28 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 8 | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Оснастка готова к испытаниям УЗД | 0 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 8 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 8 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-04 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Пропитка керамики | 2 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 12:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 24 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №1 готовы к испытаниям | 0 | 2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 8 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 14 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №2 готовы к испытаниям | 0 | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 32 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-26 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 40 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 16 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 16 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 16 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-05 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 4 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-19 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проверка ПИ и устранение замечаний | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Доработка и выпуск КД | 24 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 8 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 12:00 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Расчет калькуляций | 4 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 8 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-26 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 2 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 15:00 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Расчет бюджета и внесение в УПП | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Офорпление приказа на продление и подписание | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 40 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка конструкции оснастки | 20 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-11 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проверка КД на детали | 8 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур на закупку | 5 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-30 08:30 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 3 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 96 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 110 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-26 15:00 | Ерейский Сергей Леонидович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сварка деталей деталей оснастки | 20 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Братан Никита Федорович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Предварительная сборка и сварка оснастки | 25 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка УЗД-146 | 16 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка крио оснастки | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Оснастка готова | 0 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-04 15:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму генератора FIRE | 12 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-07 09:30 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 12 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-17 08:30 | Резников Роман Павлович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Протестировать работоспособность | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 19 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-12 10:00 | Резников Роман Павлович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦ПО доработано | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Закупить жидкий азот | 2 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 3 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 5 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-05 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Подготовка завершена | 0 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 11:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 4 | 2025-10-02 11:30 | 2025-10-02 16:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка криокамеры к заливке | 5 | 2025-10-03 16:30 | 2025-10-06 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 28 | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-08 11:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Пробная заливка азота в оснастку | 6 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-14 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Заливка азота в крио-стенд | 2 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 13:30 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 28 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-21 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 6 | 2025-10-27 11:30 | 2025-10-28 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка отчетов по испытаниям | 1 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 5 | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Испытания на средах без давления проведены | 0 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 16:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Подготовить переходники для подключения ДД | 1 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-17 08:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 1 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 8 | 2025-11-26 09:30 | 2025-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-27 09:30 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦Испытания на средах проведены | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-11 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 2 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 09:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 8 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка ресурсных спецификаций | 2 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 10:30 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 0.5 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 4 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Близнюкова Елена Олеговна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 10:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 5.5 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 24 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 24 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 18.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 3 | 2025-12-16 10:30 | 2025-12-16 14:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 12 | 2025-12-16 14:30 | 2025-12-18 09:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 14 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-19 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 20 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 16 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-10 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 8 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-11 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Закупка материалов | 2 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 17:00 | Менеджер ОМТО
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-12 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 2 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка ПО измерителя АЧХ. | 16 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 20 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-19 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 4 | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 15:30 | Экономист 2
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0.5 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Документы для закрытия проекта подготовлены | 0 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 15:00
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 48 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 15:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 2 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 120 | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 80 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Корректировать ТЗ | 40 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Утвердить дизайн | 24 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦Утвердить ТЗ | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦2.Организационные работы¦ТЗ и дизайн утверждены | 0 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Организовать фотосессию 1 | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-27 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Подобрать/обработать контент для сайта | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Сверстать сайт | 240 | 2025-04-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Устранить замечания (при наличии) | 208 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Запустить в тестовую эксплуатацию | 22 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 16:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Привязать Ченел менеджера | 10 | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-04 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Запустить вторую версию сайта | 6 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦3. Разработка сайта¦Сайт запущен | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Работы завершены | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Июль 12% | 12 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-31 17:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Август 14% | 16 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-31 17:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Сентябрь 13% | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Октябрь 15% | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Ноябрь 12% | 16 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦Декабрь 17% | 16 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-30 18:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦Опытная эксплуатация (замер доли)¦ОР завершена. Доля посчитана | 0 | 2025-12-31 17:00 | 2025-12-31 17:00
Новый сайт CustomsHouse.ru¦4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 2 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 11:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦4. Завершение проекта¦Презентация по завершению проекта | 16 | 2026-01-19 11:00 | 2026-01-21 11:00 | Щитов И.А.
Новый сайт CustomsHouse.ru¦4. Завершение проекта¦Защита | 2 | 2026-01-21 11:00 | 2026-01-21 13:00 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 13:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦ согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 103 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-18 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦Формирование обьема работ и ТЗ | 4 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 14:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦Сбор ТКП работа с подрядчиками | 5 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-10 10:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦Рассчет экономического эффекта | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦Защита проекта | 1 | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Подготовительный этап¦Проект защащен | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Руководство проектом¦ Совещание с куратором¦ Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Руководство проектом¦ совещание с рабочей группой¦ совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Руководство проектом¦ Формирование отчетов по ЗП¦ Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Руководство проектом¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 3 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦Составление договоров юридическая оценка | 12 | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-24 16:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦разбор фасадной части | 16 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-30 09:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦заливка фундамента | 120 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-25 09:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка опорных колонн | 80 | 2024-08-30 09:00 | 2024-11-04 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦возведение перекрытий | 80 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-18 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка витражного остекления | 152 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-13 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство крыши | 104 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-05 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство отливов | 40 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-12 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство чернового пола по этажам | 144 | 2024-12-12 10:00 | 2025-01-09 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦обустройство входной группы¦отделочные работы входной группы | 240 | 2025-01-09 10:00 | 2025-02-20 10:00
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦закупка материала | 5 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 12:00 | Компания
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦демонтаж внешних препятствий | 40 | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-02 09:00 | Компания
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка подсистемы | 240 | 2024-10-25 13:00 | 2024-12-05 14:00 | Компания
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка панелей фасада | 400 | 2024-12-05 14:00 | 2025-02-17 14:00 | Компания
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦устранение замечаний | 40 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-27 10:00 | Компания
Обустройство фасада и входной группы здания 8/7-8/8¦Проект завершен | 0 | 2025-03-26 10:30 | 2025-03-26 10:30
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦Начало проекта | 0 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 09:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦Планирование проекта | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦Расчёт ДС | 2 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦Расчёт экономической эффективности произведён | 0 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 11:00 | Азаров Денис Игоревич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦Приказ утвержден | 0 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 09:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦ Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Внесение в номенклатуру список комплектующих | 6 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка компоновочной геометрии установки | 80 | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦3D моделирование | 16 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Выдача спецификации на закупку материалов | 3 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Разработка КД | 32 | 2023-09-25 12:00 | 2023-10-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦КД выдано | 0 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 09:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока счётчиков¦Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 128 | 2023-10-05 09:00 | 2023-11-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Выдача спецификации на материалы | 8 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-09 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 4 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 14:00 | Григорова Наталья Александровна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка паспорта на изделие | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-12-04 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 0 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласование СИ | 2 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ согласованы | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Создание спецификации. | 8 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Спецификация создана | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦КД передано | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подобрать пневматику | 4 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации силовой части | 6 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации шкафа автоматики | 3 | 2023-09-28 16:00 | 2023-09-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 3 | 2023-10-02 16:00 | 2023-10-03 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и заказ комплектующих | 3 | 2023-10-13 16:00 | 2023-10-16 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование и выпуск КД | 40 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-21 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж RS485 | 8 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Схема на модуль USB-RS485 | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Плата модуля USB-RS485 | 8 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Мойка плат | 1 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 10:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Внесение наменклатуры в ERP | 2 | 2023-10-06 10:00 | 2023-10-06 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Разработать модуль управления частотным преобразователем | 40 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-17 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 32 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦ПО разработано и готово к испытаниям | 0 | 2023-11-24 18:00 | 2023-11-24 18:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Доработка ПО | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-02 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Корректировка ПО по требованию заказчика | 88 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-26 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 56 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-31 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 16 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-19 12:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 272 | 2023-11-02 09:00 | 2024-01-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 20 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-30 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦ПНР | 99 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 12:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ | 8 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Установка готова к испытаниям | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Разработать программу испытаний | 13.75 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-23 09:45 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ) | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-23 18:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 41 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-01 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Акт по испытаниям получен | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Установка готова к отгрузке | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение ПНР | 128 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-06 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка поверочной установки СПУ-5-В2 (Хабаровск)¦5.Этап испытаний (внутренних)¦Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 4 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 8 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-24 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 88 | 2023-11-16 09:00 | 2023-12-13 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка блока сопел¦Проведение НК | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка блока сопел¦Корректировка КД по результатам НК | 6 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка аппликаций общего вида установки¦ Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка общего вида установки¦Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 72 | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-03 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка общего вида установки¦Разработка упаковки | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ Разработка общего вида установки¦Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦ Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Шеф-монтаж шкафов | 6 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦ Внесение номенклатуры в ERP | 2 | 2023-11-10 16:00 | 2023-11-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Ожидание поставки комплектующих | 232 | 2023-11-13 09:00 | 2024-01-02 10:00
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж модулей | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка модулей | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Модули КПК готовы | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-16 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Коректировка ПО под требования заказа | 168 | 2024-02-01 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦Провести совет по качеству | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦10 | 317.25 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-26 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 4 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка БИПЧ (8 шт.) | 4 | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-15 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 313.2 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-12 08:12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Создание наклеек | 5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 | Григорова Наталья Александровна
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Этап испытаний (внутренних)¦Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 43 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-23 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Этап испытаний (внутренних)¦Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 42 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-03 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Этап испытаний (внутренних)¦Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 6 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 20 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-70-3 (заказ Казахстан)¦Этап испытаний (внутренних)¦Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 16 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦ Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку | 8 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-29 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ подобраны | 0 | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 17:00
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 145 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 351 | 2024-07-31 09:00 | 2024-09-30 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 56 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦Этап испытаний (внутренних)¦ Проведения испытаний | 56 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка СПУ-5-10-40-3 (заказ Донбассгаз)¦Этап испытаний (внутренних)¦ Установка готова к отгрузке (25.09) | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 23 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-24 16:00 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 7 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 157 | 2024-05-24 09:00 | 2024-06-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 56 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 80 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-29 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 94 | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-13 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 160 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦ Разработка блока сопел¦ КД разработано | 0 | 2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 12:00
Разработка СПУ-5-6-25-1/СПУ-5-6-70-1/СПУ-5-6-40-1¦КД на исполнение разработано | 0 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 16:00
Разработка СПУ-5-20-25-3/СПУ-5-20-70-3/СПУ-5-20-40-3¦Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5-10-25-1/СПУ-5-10-70-1/СПУ-5-10-40-1¦Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 8 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5-15-25-3/СПУ-5-15-70-3/СПУ-5-15-70-3¦Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 6 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5-15-25-3/СПУ-5-15-70-3/СПУ-5-15-70-3¦ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Монтаж плат KPK | 48 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 80 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 80 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 16 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Расчёт прямых затрат на изготовление | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 40 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление исполнений СПУ-5¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок по уточнённым данным¦Прямые затраты расчитаны | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00
Завершение ¦Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение ¦Подготовка КД к сдаче в архив | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Дьяченко Анна Владимировна
Завершение ¦Заведение номенклатур в 1С | 2 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Завершение ¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение ¦Провести совещание по итогам проекта | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение ¦Погдготовить копию КД в папку | 16 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич
Завершение ¦Подготовить материалы для сдачи в архив | 8 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение ¦Проект завершен | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Установочное совещание РГ | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦финансовое сопровождение проекта | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Сформировать перечень замечаний | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Планирование вручную | 1111 | 2024-10-10 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Пт 30.05.25
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Центровка пакета в корпусе датчика | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разработать схему поверку МПКИ | 21.3333 | 2025-04-26 08:00 | 2025-04-29 14:20 | Ростовцев Вадим Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Монтаж УЗД | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Лакировка 3-х комплектов | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разлакировка плат | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения в КД, выгрузить в 1С | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦пусконаладка электроники v 4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в 1С | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в 1С | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 168 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сборка , калибровка UFG-H | 176 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦выпуск КД на Электронику v4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать пояснительную записку для эксперта | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Якушев Александр Андреевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести дополнения в ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Провести тестирование прохождения ОЛ | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦отчет о тесте ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Пайка модуля модема на платы | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦проверка УЗД на стендах собранных производством | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать плату | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сборка приборов | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦мойка 2-х плат | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 144 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 7 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 16:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 9 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 12 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 10 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 14:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 12 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Совет по качеству | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 2.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 14 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 6.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 15:30 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 6 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 7 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 4 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработать ПО для GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Тестирование ПО UFG-H | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Доработка ПО | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Тестирование ПО GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 120 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Отладка ПО для Модема N11 | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦тестирование ПО | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 22 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 5 | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Коррекция частотного выхода. Проверка | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в экранных формах | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в карте регистров | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Проверить внесенные изменения | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Корректировка по замечаниям | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Повторная проверка | 4 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Передача версии | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Изменения в ПО viewer | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦ПО работает корректно, Акт соответствия | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 17 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 40 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Провести вычитку ОТ, МП | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦приведение РЭ в Соответствие | 10 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-30 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отчет по эксперименту | 5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 7 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦УЗД изготовлены | 0 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Испытания проведены | 0 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработать модель оснастки | 40 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Закупить материалы | 40 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦провести испытания Автономности и диавиации | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шевченко Дмитрий Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициента термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициентов термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Собрать оснастку | 16 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 168 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Провести испытания работы прибора в разных составах | 16 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 170 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Внести результаты испытаний в РЭ | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 36 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 12:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Калибровка и поверка по расходу | 20 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 4.5 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 13:30 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Сухая калибровка азотом | 8 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦проливка UFG-H | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Поверка UFG-H на воздухе | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Калибровка по скорости потока | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Дефектовка негерметичных приборов | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Выполнение задач по программе ПСИ | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Устранение замечаний | 48 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 20 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Быстров Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Прием приборов в производство | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 10 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 17 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 12 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 12:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Подготовка мастер-модель | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Отливка формы | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Изготовление корпусов | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сборка пробной партии | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Паровка УЗД | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка герметичности | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сухая калибровка | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка на шумы | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 43.6367 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 10.91 | 2025-09-08 11:38 | 2025-09-09 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 18.1817 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 10:10 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 6 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Контроль качества параметров | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проливка на расходе | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Выпуск версии 5.20 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 112 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 21 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-03 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 64 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 22 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Сборка оснасток из пенопласта | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверки приборов | 40 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦исправить алгоритм запуска стенда | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦определение неисправности на двух приборах | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 9 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 10 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Асланян Артур Карапетович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 7 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 19 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 32 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 19 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-15 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организация электропитания шкафа | 8 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-18 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 24 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 24 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 7 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 20 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Асланян Артур Карапетович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка шкафа автоматики | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Подтверждение заявленных технических характеристик | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Провести исптания | 168 | 2025-09-12 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦проливка UFG-H на воздухе | 176 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-31 17:00
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Изготовление УЗД | 26 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 19 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 11 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦разработать ПО для компенсации скорости звука | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦корректировка РЭ на UFG-H | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 46 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 24 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 15.36 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 16:21 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 74 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦составить план график работ по диагностики плат | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 125 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-22 14:00 | Щербаков Александр Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 32 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 18 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦фиксация и обработка показаний с климат камеры | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 14 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦<Новая задача> | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы с УЗД | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦доработки ПО UFG-H | 52 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Провести тестирование ПО | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработка протокола (отчета ) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 10.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 10:40 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 2.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:40 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки по опросным листам | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Проработать способ установки беспроводных УЗД | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦корректировка РЭ | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы по изменению конструктива плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Добавление Аршин для UFG-H | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦стенды, ПО, КД, документация доработаны | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦Провести калибровку на газу | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦Провести поверку на Метане на низком давление | 51 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-21 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦калибровки на газу и воздухе проведены | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦ПСИ ¦Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 6 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработать КД на контактные платы УЗД | 4 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 1 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | 2025-12-04 14:00 | 2025-12-04 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 9 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 3 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 34 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-12 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 4 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦переход воздух-газ | 51 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-12 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 2 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 3 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка новых образцов УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 6 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 13 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-09 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Доработка ПО UFG-H | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦тестироваание UFG-H | 27 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Ткстирование новой версии UFG-H | 33 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 60 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-16 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦доработки выполнены | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Завершение проекта ¦Расчет План-факт бюджета | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Завершение проекта ¦Экономическое заключение | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Завершение проекта ¦Защита проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
Завершение проекта ¦Подготовка и сдача материала в архив | 24 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:30 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Начало проекта | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Провести установочное совещание | 1 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Ресурсы распланированы | 0 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Расчитать бюджет по проекту | 4 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Бюджет по проекту рассчитан | 0 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 3 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 11:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 2 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 16:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 4 | 2024-04-24 16:00 | 2024-04-25 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Экономическое обоснование подготовлено | 0 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 11:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Провести подписание документов на запуск проекта | 4 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 16:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦ Приказ подписан | 0 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Планирование¦Расчет бюджета по проекту | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 16 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-29 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 8 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 16 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Проработать технические решения которые можем реализовать | 16 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-18 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 32 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-05 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 2 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 0 | 2024-07-22 17:00 | 2024-07-22 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 4 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Компановка установки | 16 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Доработка технических решений согласно ТЗ | 10 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 10:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Доработка функциональной схемы | 12 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-21 15:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Внесение изменений в спецификации | 6 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-22 12:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 48 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Подбор / заказ комплектующих на КПК | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 4 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 64 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 10 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Актуализация схемы технологической | 8 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 4 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Внесение ТМЦ в 1С. Формирование заказов. | 12 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Отработать текущие ЭД | 8 | 2024-09-18 13:00 | 2024-09-19 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Расставить КИП по трубной обвязке | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 4 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 80 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 16 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 16 | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 8 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Защита КД | 2 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ КД разработано | 0 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Комплектующие для сборки получены | 200 | 2024-09-23 10:00 | 2024-10-28 10:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 8 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 8 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 8 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Авторский надзор при изготовлении | 200 | 2024-10-28 10:00 | 2024-11-29 11:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 20 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 14 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 16 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-18 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Братан Никита Федорович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 14 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 15:00 | Братан Никита Федорович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 16 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Братан Никита Федорович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 3 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Установка собрана | 0 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ Корректировка КД по факту сборки установки | 64 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка конструкции ¦ КД готово с учетом корректировок | 0 | 2024-12-11 17:00 | 2024-12-11 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Оформить спецификацию для заказа | 4 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Разработать схемы силовой части ПУРС | 64 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-16 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Разработать схему АСУ | 64 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Львов Сергей Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Комплектующие получены | 240 | 2024-08-26 15:00 | 2024-10-09 15:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 16 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-11 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 8 | 2024-10-11 15:00 | 2024-10-14 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 8 | 2024-10-14 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 2 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 4 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 8 | 2024-10-17 13:00 | 2024-10-18 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 16 | 2024-10-18 13:00 | 2024-10-22 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 32 | 2024-10-22 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 16 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ Сопровождение сборки ШУ силового | 120 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦Сопровождение сборки АСУ | 96 | 2024-11-15 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ШУ¦ ШУ и АСУ собрано | 0 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Сопровождение разработки ПО | 240 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 30 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-11 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка модели используемых устройств в установке | 25 | 2024-09-11 15:00 | 2024-09-16 16:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 60 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-26 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы | 56 | 2024-09-27 08:00 | 2024-10-09 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка модели настроек ПО | 32 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы ПО | 40 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-22 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка модели управления стендом | 32 | 2024-10-22 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Доработка формы отчетов | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Разработка блока сохранения настроек | 56 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Внутрення проверка ПО | 56 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Проверка ПО с привлечением метролога | 32 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 24 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка Руководства программиста МПКИ | 32 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Разработка РЭ и паспорта | 26 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦Внесение недостающих номенклатур в 1С | 4 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ ПО разработано | 0 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Разработка ПО¦ Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 24 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Провести тестовые испытания | 72 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Тестовые испытания завершены | 0 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Приведение КД в соответствие конструкцией | 78 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-18 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Корректировка КД по результатам испытаний | 17 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Тестовые испытания¦Проведение ПНР с МС и производством | 12 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Приемочные испытания¦Подготовить программу приемочных испытаний | 35.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 13:30 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Приемочные испытания¦Провести приемочные испытания | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Приемочные испытания¦Приемочные испытания проведены | 0 | 2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Приемочные испытания¦ Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Приемочные испытания¦ Акт приемочных испытаний получен | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦ Подготовить материалы для закрытия проекта | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦ Провести совещание по защите закрытия проекта | 2 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 10:00 | Биденко Давид Эдуардович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦Подготовка КД к сдаче в архив | 84 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-17 12:00 | Терехова Елена Николаевна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦Сдача КД в архив | 24 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦ Рассчитать итоговые затраты по проекту | 10 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Заключительный этап¦ Проект Завершен | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦1. Сопровождение производства по замене тмц | 18 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 24 | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-15 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Предоставление необходимых параметров стенда | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Организация закупки необходимого оборудования | 80 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-31 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Сборка стенда для проведения испытаний | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка КД | 4 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Внесение номенклатур в 1С | 4 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦КД выдана | 0 | 2025-08-13 12:00 | 2025-08-13 12:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Проведение совета по качеству | 1 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Резников Роман Павлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация алгоритма задания сценария | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Резников Роман Павлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация отчетов | 16 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Резников Роман Павлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Формирование градуировочных таблиц | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Резников Роман Павлович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 16 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦ПО откорректировано | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Определить место и условия испытаний | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Составить заказ на пермещение | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Приемочные испытания¦Разработка программы приемочных испытаний | 10 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-03 10:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Коректировка руководства по эксплуатации | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Сдача установки ОТК | 40 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Положительный акт по испытаниям получен | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород¦Доработка установки по замечаниям заказчика¦Заключительный этап¦Провести совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Выпустить распоряжение на планирование | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Составить план проекта | 16 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-20 09:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование план-факта проекта | 2 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-20 11:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование СЗ на получение бюджета | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Утвердить ТЗ | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Провести установочное совещание | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Составить бюджет на проект | 2 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Корректировка план-факта проекта | 8 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-26 12:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование СЗ на ЭО | 0.5 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 13:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование ЭО | 2 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 15:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Заключение ЭО получено | 0 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 13:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 14:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-07-01 14:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 12 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Проработать количество эталонных СИ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подбор сопел | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Передано | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Подбор ресивера | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Прорабор вакуумного компрессора | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Разработка технологической схемы | 32 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование магистрали | 40 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование каркаса | 24 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование общих видов | 3 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование технических решений | 1 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | раб. группа
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача модели в отдел АСУТП | 1 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД | 80 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-16 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД на модуль КПК | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование КД | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Внесение номенклатур в 1С | 8 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача спецификацию в ОМТО | 1 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Откорректировать КД | 8 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦ЭКД утверждено | 1 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 8 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-03 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации | 1 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 8 | 2025-07-07 08:30 | 2025-07-08 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Выпуск КД для КПК4 UART | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 24 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 16 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-29 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 12 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-30 10:36 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 6 | 2025-07-08 08:30 | 2025-07-08 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 8 | 2025-07-08 15:30 | 2025-07-09 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 12 | 2025-07-07 11:30 | 2025-07-08 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-03 15:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Переработка алгоритма работы СГ | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Переработка архитектуры имеющегося ПО | 51 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-25 12:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Тестировка работы ПО | 13 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 13 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проверка новой архитектуры ПО | 13 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Проверка ПО | 16 | 2025-07-30 15:00 | 2025-08-01 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Изучение принципов работы установки | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка мнемосхемы установки | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Добавление перефирийных устройст в ПО | 32 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание прогрммно-аппаратной части установки | 20 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 32 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Реализация работы по накоплению базы данных | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 11:48 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Администрирование | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Формирвание отчетов и протокола поверки | 35.2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-25 13:12 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 14 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Завершение проекта¦Отработка и утверждение всего комплекта КД | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Завершение проекта¦Защита КД | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 32 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 4 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Справка о проведенных работах проекта | 3 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 0 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 2 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 20 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование заявки в ОМТО | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 24 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 4 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 8 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 6 | 2025-10-03 16:00 | 2025-10-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Сопровождение сборки шкафа | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 0 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 09:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ¦Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Проведение Совета по качеству¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 6 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 4 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-17 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 3 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Работы по переработке коллекторной группы проведены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦ Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Установка изготовлена | 0 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-01 16:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка аппаратной части стенда | 25 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка вывода датчиков | 4 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка программной части стенда | 7.5 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-27 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка SCADA часть 1 завершена | 0 | 2025-11-27 14:30 | 2025-11-27 14:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка блока юстировки | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Отладка поверка/калибровка счетчиков | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО управление компрессорной группой | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 40 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка реализации опробования и юстировка | 40 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка опробования | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка юстировки | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план проекта | 4 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 14:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 | 2025-12-15 14:30 | 2025-12-15 14:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Корректировка технологической схемы¦Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Корректировка технологической схемы¦Корректировка технологической схемы завершена | 0 | 2025-12-01 15:06 | 2025-12-01 15:06
Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 12:00 | Бухгалтер
Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 14:00 | Руководитель проекта
Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-13 09:00 | Экономист
Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-01-16 14:00 | 2026-01-16 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-19 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Совещание проведено | 0 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 15:00
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 0 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 08:30
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Расчет ДДС | 2 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Расчет БЮДЖЕТА | 2 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦Экономическое обоснование | 2 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 15:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Руководство проектом¦ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка общего вида ПУРС | 16 | 2024-07-19 10:00 | 2024-07-23 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 24 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-31 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 28 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка технологической схемы | 40 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-01 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подтвердить корректность технологической схемы | 2 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подобрать основное оборудование в состав установки | 16 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 4 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 8 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Технологическая схема утверждена(принципиально) | 0 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 64 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-16 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на прижимное устройство | 8 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 4 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 0 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать технологическую схему установки | 4 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 8 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Планировка установка в здании | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Переливное модель | 22 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 22 | 2024-10-04 15:00 | 2024-10-09 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проектирование нового стола эскиз | 12 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 24 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Весоизмерительные модули определены | 0 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 1.6 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку весовыых модулей | 8 | 2024-11-06 10:36 | 2024-11-07 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блоки весовых измерений | 8 | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-08 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 24 | 2024-11-08 10:36 | 2024-11-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 80 | 2024-11-13 10:36 | 2024-11-27 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку оборотной емкости | 96 | 2024-11-27 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 8 | 2024-12-04 10:36 | 2024-12-05 10:36
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 10 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-06 13:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка переливного устройства | 18 | 2024-12-06 13:36 | 2024-12-10 15:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦КД разработано с учетом нового ТЗ | 0 | 2024-12-10 15:36 | 2024-12-10 15:36
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 26 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-10 13:36 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 14 | 2024-12-10 13:36 | 2024-12-12 10:36 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | 2024-12-12 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 20 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 10 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 12 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 27 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 49 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-21 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка (чертеж) | 23 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-24 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка ресивера (чертеж) | 18 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-23 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 18 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 18 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Расчет и заказ лотков для кабеля | 25 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 22 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-05 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 18 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 16 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 78 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-21 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦анализ заказанных материалов | 19 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦работа с производством | 8 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-27 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Модель монитора весов | 4 | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка рамы стола | 4 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-28 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 20 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 22 | 2025-02-17 15:00 | 2025-02-20 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 12 | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Консультировать производство по сбрке | 32 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать паспортную табличку | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 12 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка крышек ПУРС | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Шкаф пневмораспределительный | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать технологическую схему АСУ | 0 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подобрать оборудование АСУ | 24 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по АСУ | 24 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификацию КИП | 24 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по силовой части | 16 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести материалы и оборудование по спецификациям в 1С | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 120 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 120 | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Доп.оборудование готово | 0 | 2024-10-11 17:00 | 2024-10-11 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработать перечень доп.оборудования | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Составить предварительную схему подключений | 10 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 8 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы АСУ и силовой части | 18 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-12 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение номенклатур в 1С | 5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 8 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 18 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 30 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 10 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-24 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ АСУ | 18 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД на АСУ и ШУ разработано | 0 | 2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 16 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 25 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка ГЧ шкафа автоматики | 18 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 24 | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 8 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 8 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-27 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 16 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-29 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схему по факту сборки | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение позиций для заказа в 1С | 6 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Оформление и сопровождение заказов | 4 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 26 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 24 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 10 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование спецификаций по ША и ШС | 18 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 6 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-14 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение сборки, ПНР | 5 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД АСУ ГОТОВО!!! | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем, внесение изменений | 6 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 5 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 68 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-18 12:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели настройки стенда | 20 | 2024-07-18 13:00 | 2024-07-22 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка базовых классов элементов стенда | 40 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-29 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Построение структуры ПО | 40 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-13 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 40 | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-20 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 120 | 2024-08-20 10:00 | 2024-09-10 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 40 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-24 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 40 | 2024-09-24 10:00 | 2024-10-01 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 40 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование ПО (имитационным методом) | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Установка собрана силами производства | 0 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 60 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 23 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 16:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 30 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 30 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 37 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 14:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦ПО Установки разработано | 640 | 2025-01-31 08:00 | 2025-05-28 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработки трубной обвязки насоса | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Заказ материалов | 3 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 14 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 14 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 6 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 13 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 14:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 13 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 14:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 14 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 15:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 7 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-14 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 1.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Перемещение регулировки малых расходов | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 8.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 20 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление общего вида | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 6 | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 7 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 7 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на ПУ разработано | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 32 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на поключения к рабочему столу выполнено | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 14 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 15:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 20 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 20 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-24 12:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 6 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка сценариев | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Дополнительные стабилизации, регулировки | 25 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Тестирование работы ПО С доработками | 18 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовить ПМИ для сдачи установки | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка формул погрешности | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 27 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-16 11:00 | Резников Роман Павлович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Совет по качеству | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 14 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка состоялясь | 0 | 2025-11-12 15:00 | 2025-11-12 15:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Запрос ТКП | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 56 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-27 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 24 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление информации для корректировки РЭ | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 32 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Разработать КПУ на доп. Диаметры | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Доп.диаметры КПУ разработаны | 0 | 2025-11-26 17:00 | 2025-11-26 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации | 40 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-25 17:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 12 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Установка сдана Заказчику | 0 | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-24 12:00
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Завершение проекта¦Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 7 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 16:00 | экономист ОЦО и ЭП
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Завершение проекта¦Подготовить документы к закрытию проекта | 4 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-24 11:00 | Симоненко Анастасия Романовна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 16:00 | Симоненко Анастасия Романовна
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Завершение проекта¦Провести совещание по итогам проекта | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР ПУРС ДОНБАСС¦Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | НИОКР UFG накладные
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Оформить приказ о запуске проекта | 0.5 | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Оформить бюджет проекта | 2 | 2023-10-31 09:30 | 2023-10-31 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | 2023-10-31 11:30 | 2023-10-31 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Защитить проект | 2 | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 16:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Планирование¦Проект запущен | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 480 | 2024-01-25 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Рассчитать ДДС | 2 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Согласование продления проекта проведено | 0 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 40 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 40 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Запросить ТКП у конкурентов | 80 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Найти НТД | 24 | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-08 18:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП | 320 | 2024-01-15 08:00 | 2024-03-08 17:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Обновление ТКП | 240 | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-09 17:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Добавить информацию по производителю "Руна". | 3 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 3 | 2024-08-09 17:00 | 2024-08-12 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 40 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Подготовка экономич.заключения | 0 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 17:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 4 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 13:00 | Ясыров Богдан
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 0 | 2024-08-26 17:00 | 2024-08-26 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ДР | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 40 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-12 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 16 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Повторная защита на уровне ДР | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 1 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 18 | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 8 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-17 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Заключительный этап¦Защита результатов проекта на уровне ПСД | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00
НИОКР "Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке ультразвуковых расходомеров накладного исполнения для учета жидкостей и газов"¦Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С)
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Вхождение в реестр¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Вхождение в реестр¦Совещание запланировано | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Вхождение в реестр¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 192 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 560 | 2025-08-01 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-12-23 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-12-26 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦ООО"ИНК"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 720 | 2025-03-19 16:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "ИНК" ¦Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 80 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-12 15:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 15:00
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Решение принято | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Внесение изменений | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Повторная защита | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Оформление приказа | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Письмо подготовлено и направлено | 0 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-13 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок отвеств по письму | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Список получен | 0 | 2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Сз подготовлена | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Контроль акредитации на площадке | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Повторный запрос акредитация | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение данных о текущих закупках | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Письмо направлено | 0 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Татнефть"¦Формирование структуры¦Формирование структуры 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.48 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 08:58 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Получить список участников | 0.48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.48 | 2025-09-03 08:28 | 2025-09-03 08:57 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.48 | 2025-09-03 08:57 | 2025-09-03 09:26 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.48 | 2025-09-03 09:26 | 2025-09-03 09:55 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Выезд в командировку | 0.48 | 2025-09-25 09:55 | 2025-09-25 10:24 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Конференции главных метрологов предприятий РФ¦Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦вх. НП00-001173 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦отработка замечаний по ТКП | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦замечания отработаны | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Отправка общего письма о компании | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Бугульманефть»¦Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Елховнефть»¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к звонку | 0.5 | 2025-06-25 08:30 | 2025-06-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отправка письма с целью проведения презентации | 0.5 | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Выезд согласован | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Служебное задание согласовано | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Командировка совершена | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка отчета по командировке | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отчет защищен | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦ ООО «Татнефть-Энергосбыт»¦Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контакты и запросы | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласовать тех. характеристики | 0.1 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-20 08:06 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласование условий заключения Договора | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подписание договора | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Альметьевское предприятие тепловых сетей (АПТС)¦Направить письмо о сотрудничестве | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать ОЛ по ОПЭ | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение ответа от СР | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение объемов по запросу от СР | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить программу проведения ОПЭ | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Согласование условий ОПЭ | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Условия согласованы | 0 | 2025-12-02 09:30 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | 2025-12-09 09:30 | 2025-12-09 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Контроль ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 10:30 | 2026-01-06 11:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 11:00 | 2026-01-06 11:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 11:30 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение вендер листа | 0 | 2026-01-06 12:00 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Подготовка письма-приглашения | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок отвественному | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Согласование приезда | 0.5 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Участие подтверждено | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Командировка завершена | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Проведение преговоров по сотрудничеству | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Получение перспектив и крупных проектов | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Отправка письма | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Контроль регистрации письма у Заказчика | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Мониторинг тендерной площадки ¦Получение данных о конкурсах о тендерах¦Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦ Проект завершен¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦ Проект завершен¦Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦ Проект завершен¦Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦ Проект завершен¦ Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Скорик Татьяна Игоревна
«Организация продаж в структуре ПАО "Татнефть"» ¦ Проект завершен¦Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦РГ по отработке требований к Поставщику | 0 | 2025-02-21 17:00 | 2025-02-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-03-26 17:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2025-03-24 17:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦СР Подготовлены данные для запуска в производство | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено новое экономическое заключение от ЭС | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Формирование общей структуры компании | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 0.48 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Задача получена | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение технического задания от ВНИИМ | 24 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Тех. Задание получено | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 160 | 2025-07-14 08:00 | 2025-08-08 17:00
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦ЗПР отработана - до введения новых данных | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Совещание с конструктором | 0.48 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:28
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 16 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча запланирована | 0 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Результат в техническом отчете | 0 | 2025-02-19 17:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 160 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦ООО «Транснефть – Балтика»¦Определение структуры ¦Контакты по проведению ОПЭ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – Верхняя Волга»¦Определение структуры ¦проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получены замечания от ТРМЗ | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦замечания отработаны и направлены институту | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-13 08:30 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Организация продаж в структуре ПАО "Транснефть"»¦Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич | Проект Масштаб
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 3 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 3 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию | 3 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Разработка портфеля проектов | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить новый план проекта | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Сформировать новый ДДС | 2 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить новый бюджет проекта | 2 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Подготовить новую презентацию | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить приказ | 2 | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0 | 2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка технического отчета по результатам встреч | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встречи проведены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встреча проведена | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦Подготовить технический отчет по результатам встречи | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение обраной связи по направленному письму | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 3 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 3 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Анализ проведен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведение рабочей встречи | 3 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка технического отчета по результатам встречи | 2 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦направлен список стран в УМС | 1 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратаня связь получена | 0 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 3 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Организация ВКС с Азметрология | 2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Участие в ВКС с Азметрология | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 1 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 3 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Согласование проекта письма с ПСД | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка ЗПР в СР | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленным вопросам | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в техническом совете | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Отправка пришлашения на конференцию | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленному письму | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Потребность выявалена | 0 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка сертификата представителя | 1 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | 2025-04-25 11:00 | 2025-04-25 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | 2025-04-25 13:00 | 2025-04-25 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Обратная связь по полученному запросу | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка вопросов для RSG | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП | 3 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка ТКП в RSG | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директором центра | 2 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 3 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директом центра | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Отправка презентационных материалов по проектам | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Получение официального ответа из Посольства | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-17 13:00 | 2025-09-17 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 2 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести презентацию масштабных проектов | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Презентация проведена | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ЭП отправлено | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Направление предложений в Протокол МПК | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление справки по работе с Турцией | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в TSE | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка пояснительной записки по проектам | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание проведено | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 4 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Ответ получен | 0 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Список получен | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Корректировка презентации для ВКС | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 2 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП РО¦проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Получение обратной связи от Тулла Нал | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 48 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Потребность выявлена | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка обращения | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 4 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦направление с/з в СР для организации Тех.совета | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦перевод ответов и технологических схем на английский язык | 5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦приглашение подготовлено и направлено | 0 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦назначить ВКС | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦поиск профессионального переводчика для ВКС | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участе в ВКС с представителями Sinopec | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 32 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка обращения и презентационных материалов | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Получение обратной связи по приглашению | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Получение обратной связи по обращению | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку о стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка и перевод письма в Lemigas | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Осуществление рабочего визита в страну | 48 | 2025-10-29 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность сформирована | 0 | 2025-11-10 12:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦отправка перевода, получение обратной связи | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформировна | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 3 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Получение программы Делового Форума | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Консультации проведены | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа из Тогпредства | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение контакта руководства NMIP | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 2 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение приглашения на участие в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦направить презентационные материалы | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получить обратную связь | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа из Торгпредства | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по полученному ответу | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ответа в Торгпредство | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ВКС проведено | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка предложений для Протокола МПК | 3 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Ответ получен, обсуждение проведено | 0 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка вопросов в СР для проработки | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦организация ВКС | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 1 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить вопросы для Sonatrach | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 3 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить презентацию в Торгпредство | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦поиск переводчика для обеспечения ВКС | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение в ВКС с Sonatrach | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение копии протокола МПК | 1 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 11:00 | 2025-05-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Направить опросный лист на ОГИС | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный Меморандум получен | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение обратной связи по письму | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Контакты получены | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Направление письма с предложениями по МПК | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение программы МПК | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение консультаций в рамках МПК | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 0 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Направить электронное письмо | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 | 0.5 | 2025-08-14 16:30 | 2025-08-14 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 проведен | 0 | 2025-08-14 21:00 | 2025-08-14 21:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обртаная связь получена | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получение обратной связи по направленным обращениям | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Перевод презентации на португальский язык | 3 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка презентации в Торгпредство | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Анализ информации о компании из открытых источников | 3 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка обращения для организации встреч | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 3 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Обратаная связь получена | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 2 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 3 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Технический отчет подготовлен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 3 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Направить презентациионные материалы на испанском языке | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение вопросов по ОГИС | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Обратная связбь получена | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Совет предпренимателей Россия-Венесуэла¦проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный международный Протокол получен | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение проекта Соглашения на участие | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка информации для КП в ТПП | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о подготовке документов для участия | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка документов для приглашения в страну | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 3 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Перевод презентаций на английский язык | 5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение визы и страховки в Иране | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка задания на командировку | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 4 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦согласование доклада с оргкомитетом форума | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 32 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-22 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦подготовка заявки на участие | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие в конференции | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие принято | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦подготовка ответа об участии руководства ТД | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦ответ подготовлен | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 3 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка заявки на участие, регистрация | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Корректировка презентации | 3 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка доклада по слайдам | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне и ИД | 1.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне ПСД | 2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Участие в работе Конференции | 16 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка технического отчета о Конференции | 3 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 3 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Таблица подготовлена | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦подготовка заявки на участие в конференции | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦получение приглашения из ЦПЭ РО | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦подготовка заявки в СР на участие | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Регистрация на форум | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Участие в мероприятиях форума | 7 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Российско-Арабский саммит¦Анализ информации о саммите из открытых источников | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации для участия в форуме | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки на получение ДС | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 0.5 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка технического отчета о командировке | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 3 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦СР документы на БМ не поданы | 0 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Принято решение о дистанционном участии | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦заявка подготовлена | 0 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦получить материалы Форума | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума проведен | 0 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Подготовка заявки для участия | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 1 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-04 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 4 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 3 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проектная деятельность¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке
Проектная деятельность¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Проектная деятельность¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Проектная деятельность¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Проектная деятельность¦Формирование очетов по заработной плате¦Формирование очетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Проектная деятельность¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка к проекту¦Распоряжение выпущено | 0 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Провести планирование проекта | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 4 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦План проекта согласован | 0 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-14 17:00
Подготовка к проекту¦Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 8 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Данные подготовлены | 0 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:00
Подготовка к проекту¦Расчитать бюджет проекта | 6 | 2024-08-15 13:00 | 2024-08-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Бюджет расчитан | 0 | 2024-08-15 17:00 | 2024-08-15 17:00
Подготовка к проекту¦Защитить план проекта | 4 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦План проекта утвержден | 0 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 10:00
Подготовка к проекту¦Оформить приказ на запуск проекта | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Приказ подписан и выпущен | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00
Подготовка к проекту¦Заполнить чек-лист | 4 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка к проекту¦Совещание проведено | 0 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 12:00
Выполнение работ по проекту¦Начало проекта | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Получение актуального КД от КБ | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-09-13 15:30 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Заказ комплектующих для сборочного участка | 4 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Произвести сборку | 16 | 2024-09-16 10:30 | 2024-09-18 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение анализа технологии сборки | 8 | 2024-09-18 10:30 | 2024-09-19 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 8 | 2024-09-19 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | 2024-09-20 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана участка UFG-H | 10 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана этапа сборки UFG-H | 10 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-04 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Изготовление дополнительной оснастки | 10 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 28 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Оснастка изготовлена | 10 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Произвести обучение регулировке блока плат | 8 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка блока плат | 8 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-19 16:00 | Лихов Евгений Викторович
Выполнение работ по проекту¦Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка сделана | 0 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 16:00
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Начало сборки СГ | 2.4 | 2024-09-13 15:30 | 2024-09-16 08:54
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка УЗД | 2 | 2024-09-16 08:54 | 2024-09-16 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности УЗД | 1 | 2024-09-16 10:54 | 2024-09-16 11:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка корпуса | 4 | 2024-09-16 11:54 | 2024-09-16 16:54 | Тарасов Василий Михайлович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки | 5 | 2024-09-16 16:54 | 2024-09-17 13:54 | Тарасов Василий Михайлович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка УЗД в ответную часть вставки | 1 | 2024-09-17 13:54 | 2024-09-17 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка вставки в основание | 1 | 2024-09-17 14:54 | 2024-09-17 15:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж крышки к основанию | 2 | 2024-09-17 15:54 | 2024-09-18 08:54 | Тарасов Василий Михайлович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки к основанию | 2 | 2024-09-18 08:54 | 2024-09-18 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж шлейфов | 3 | 2024-09-18 10:54 | 2024-09-18 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка платы к основанию | 5 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-30 16:36 | Тарасов Василий Михайлович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Кольцевание и установка батареи | 0 | 2024-09-30 16:36 | 2024-09-30 16:36 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка СГ завершена | 0 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 09:36
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности и сухая калибровка | 2.4 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 12:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Камера тепла холода | 10 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-02 15:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦СПУ-5 | 10 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-03 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка СГ завершена | 0 | 2024-10-03 17:00 | 2024-10-03 17:00
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Подготовка СГ и Упаковка | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Предьявление на ОТК | 2 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача на склад | 0.5 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:30
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача СГ завершена | 0 | 2024-10-04 11:30 | 2024-10-04 11:30
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 14 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 15:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ материалов в производство UFG-H | 18 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 12 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 20 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Расстановка комплектующих по рабочим мест | 7 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка опытных образцов UFG-H | 16 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наведение порядка на рабочих местах | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков 9 комплектов¦Обучение по паровке УЗД | 20 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 12 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Составление акта дефектовки | 4 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 32 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка микро-электроники | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Раскро, детали, обработка на стороне | 6 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Согласование заявок | 3 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка приборов и электронных деталей | 5 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 11:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 12 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 10 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 30 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов заказана | 8 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 0 | 2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 16:00
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 49.75 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 09:45 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 18 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-18 16:00 | Платонова Ольга Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 15.72 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Получение плат с маонтажного участка | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 125 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-31 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Анализ проведен | 0 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 17:00
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Оформить карту стеллажа | 4.7617 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 13:45 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Заказать необходмую тару | 12.6983 | 2024-12-10 13:45 | 2024-12-12 09:27 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Тара заказана | 0 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-12 09:27
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Закупить тару | 8 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-13 09:27 | Короткова Валентина Викторовна
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Тара закуплена | 0 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-13 09:27
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 25.3967 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-18 10:51 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Бирки подготовлены | 0 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-18 10:51
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Расклеить бирки | 12.6983 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-19 16:33 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Организация системы КАН-БАН¦Бирки расклеены | 0 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-19 16:33
Выполнение работ по проекту¦Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Тестирование стендов | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 240 | 2025-09-10 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 40 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить требуемое инструмента | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка инструмента | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Короткова Валентина Викторовна
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка вентиляции | 0.5 | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-21 13:30 | Короткова Валентина Викторовна
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка завершена | 0 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 13:30
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции | 1 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 14:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции завершена | 0 | 2025-10-22 13:30 | 2025-10-22 13:30
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 17:00
Выполнение работ по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 10 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Оформление таблицы расходных комплектующих | 1 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-20 08:33 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Запрос плеча поставки | 1 | 2024-12-20 16:33 | 2024-12-23 08:33 | Короткова Валентина Викторовна
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Анализ данных | 0.5 | 2024-12-23 16:33 | 2024-12-24 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мин | 0.5 | 2024-12-24 16:33 | 2024-12-25 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мах | 0.5 | 2024-12-25 16:33 | 2024-12-26 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | 2024-12-26 16:33 | 2024-12-27 08:33 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Внесение точек заказа | 2 | 2024-12-27 16:33 | 2025-01-09 09:33 | Короткова Валентина Викторовна
Выполнение работ по проекту¦Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Т.Заказа внесены | 0 | 2025-01-09 16:33 | 2025-01-09 16:33
Выполнение работ по проекту¦Наличие СОП на участке¦Проверка наличия СОП на участке | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Выполнение работ по проекту¦Наличие СОП на участке¦Разработка доп. СОП карт | 120 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-30 17:00 | Любельский Михаил Владимирович
Выполнение работ по проекту¦Наличие СОП на участке¦СОП готовы | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Организация сборки 150 шт в смену¦Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Князев Денис Викторович
Организация сборки 150 шт в смену¦Проведение хронометража деталей UFG-H | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Князев Денис Викторович
Организация сборки 150 шт в смену¦Организация работ по производству деталей UFG-H | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Организация сборки 150 шт в смену¦Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Организация сборки 150 шт в смену¦Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 18.1333 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 10:08 | Целищев Павел Сергеевич
Организация сборки 150 шт в смену¦Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Организация сборки 150 шт в смену¦Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 13 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация сборки 150 шт в смену¦Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 28 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-18 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация сборки 150 шт в смену¦Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 12 | 2025-11-11 16:00 | 2025-11-13 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация сборки 150 шт в смену¦Организация системы хранения готовой продукции | 14 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 16:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Организация сборки 150 шт в смену¦Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 13 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 09:00 | Целищев Павел Сергеевич
Организация сборки 150 шт в смену¦Организация участка лакировки плат UFG-H | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Организация сборки 150 шт в смену¦Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Организация сборки 150 шт в смену¦Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Организация сборки 150 шт в смену¦Калибровка поверка приборов 150 шт | 150 | 2025-11-05 09:00 | 2025-12-01 16:00
Организация сборки 150 шт в смену¦Упаковка приборов 150 шт | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 17:00
Защита результатов проекта¦ Подготовка презентации результатов проекта | 6 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ План-факт бюджета | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Эконимическое заключение | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Проведение пред защиты | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Корректировка презентации по замечаниям | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Подготовка приказа | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Проведение защиты результатов проекта | 2 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита результатов проекта¦ Защита успешна | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Защита результатов проекта¦ Проект окончен | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 0 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:00 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 5 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 16:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 0.5 | 2024-09-24 16:00 | 2024-09-24 16:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 2 | 2024-09-24 16:30 | 2024-09-25 09:30 | Богуш Елена Владимировна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 11:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Защитить план проекта у куратора портфеля | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 2 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 54 | 2024-10-08 14:00 | 2024-11-05 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на климатические камеры | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 16 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 16 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 24 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещения для климатических камер готово | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещение для климатических камер принято службой качества | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 48 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-10 13:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Установить отопители в климат камерах | 16 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 16 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 60 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-22 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 27.5 | 2024-10-22 13:00 | 2024-11-06 11:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Подготовить заказ на закупаемые материалы | 2 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 14:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать материалы | 4 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 8 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать печатные платы МПКИ | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 8 | 2024-12-03 13:00 | 2024-12-04 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 4 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-04 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 4 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Печатные платы МПКИ получены | 0 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Компоненты МПКИ получены | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 2 | 2024-12-26 15:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 88 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка материнских плат МПКИ | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка измерительных плат МПКИ | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Платы МПКИ смонтированы | 0 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 48 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 48 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-18 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сборка МПКИ (26 шт.) | 32 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Калибровка МПКИ (26 шт.) | 64 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦МПКИ для установки в стенд готовы | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 4 | 2024-12-27 13:00 | 2024-12-27 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 96 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ракитин Вячеслав Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 40 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Материалы на рабочие места на складе | 0 | 2025-03-17 17:00 | 2025-03-17 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 64 | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 234 | 2025-02-07 15:00 | 2025-03-14 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 120 | 2025-02-14 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 2 | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Определить точки подвода питания для вибростендов | 1 | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 13:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 91 | 2025-05-05 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 96 | 2025-06-16 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 188 | 2025-06-17 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж вибростендов | 28 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 28 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 18 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 10:48 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Стенды функционируют в штатном режиме | 0 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Демонтаж компрессоров | 4.8 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 15:48 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 17:00 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Компрессора подключены, функционируют | 0 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Отключение и сборка оборудования и мебели | 48 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Перевозка на здание 8/7 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Подключение и установка мебели | 4 | 2025-05-30 14:00 | 2025-06-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 18 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 16 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 32 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-22 10:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 8 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 0 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завести договоры на закупку комплектующих | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Получить комплектующие и выдать на сборку | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №1 | 136.5933 | 2025-10-09 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 1 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Доработать презентацию | 2 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Сдать проект в архив | 4 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД¦Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 39.5 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Оформить бюджет проекта | 1 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Защитить проект | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 12:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Проект запущен | 0 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | 2023-07-03 08:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Письмо получено. Контактное лицо определено | 0 | 2023-08-16 18:00 | 2023-08-16 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ. | 8 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Правки внесены | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка направлена | 0 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Ожидание результатов рассмотрения | 168 | 2024-03-04 11:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 11:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Подписание договора на НИОКР | 40 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-09 11:00
Привлечение внешнего финансирования¦1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Договор подписан | 0 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 11:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить и передать необходимые документы | 80 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 18:00 | лупанова
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Данные от фин.отдела получены | 0 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Информация уточнена | 0 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-14 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 18:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | 2023-08-27 08:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Согласовать с Томском тех.данные | 24 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Бизнес-план готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Залить все документы на сайт | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Документы проверены, возможные замечания устранены | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Пакет документов готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Заявка подана | 0 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 10:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Заявка подана. Газпром оповещен | 0 | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 11:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 600 | 2023-10-02 10:00 | 2024-01-15 10:00
Привлечение внешнего финансирования¦2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 16 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Составление перечня целевых аудиторий | 16 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-20 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | 2023-07-21 09:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-08-03 18:00 | 2023-08-03 18:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-14 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Данные в ЭО направлены | 0 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Подготовка экономического заключения | 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-10 13:00 | Азаров Денис Игоревич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2023-08-10 13:00 | 2023-08-10 13:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Окончательно оформить ТЭТ | 24 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 0 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 08:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ГК | 1 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Откорректировать ТЭТ | 24 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 15:00 | соломичев
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Защита на уровне ПСД | 2 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-10 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 13:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить отчет об испытаниях | 0 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 08:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | 2023-10-16 10:00 | 2023-11-09 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 18:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-02-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить шаблон лицензионного договора | 3 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | 2024-03-15 14:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Обсудить Программу на уровне ПСД | 2 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 15:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 17:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-16 11:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-05 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-21 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Запломбировать баллон (НПО) | 3 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 16 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-20 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | 2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | 2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Баллоны в Томске | 80 | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-13 09:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Командировка | 40 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Испытания Опытного образца проведены | 0 | 2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 17:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат не достигнут. | 0 | 2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 17:00
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | 2024-05-23 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Привлечение внешних разработчиков (ТОМСК)¦Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Продление проекта согласовано | 0 | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Подготовить приказ на продление. | 2 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦ВКС с Петровым | 2 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Оформление отношений с СО РАН¦Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | 2024-09-30 10:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Оформление отношений с СО РАН¦Договор с СО РАН заключен | 0 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | 2024-08-07 09:00 | 2024-09-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 11:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано с Газпромом | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Итоговая рабочая группа | 24 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ направлено в Газпром | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-19 17:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦гибка | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦покраска | 2 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 12:00 | Кравченко Владимир Александрович
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Сборка РГА (производство №1) | 16 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-04 12:00 | Орехов Сергей Александрович
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦регулировка+настройка | 8 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-10 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦испытания (метрология) | 8 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 12:00 | Павлов Александр Сергеевич
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦поверка (Ростовский ЦСМ) | 0 | 2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 12:00
Продление проекта. Дополнительная проработка рисков¦Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦логистика | 1 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
| 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Закупка комплектующих | 560 | 2024-12-16 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 480 | 2024-12-30 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦ТМЦ закуплены | 0 | 2025-02-24 18:00 | 2025-02-24 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Подготовка КД | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Изготовление механических блоков | 160 | 2025-01-15 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Разработка платы | 40 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Изготовление платы | 80 | 2025-02-19 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Заказ комплектующих на плату | 160 | 2025-03-05 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Монтаж платы | 16 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Отладка недоработок | 40 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы | 240 | 2025-07-15 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Томск/ТД
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-29 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | 2025-02-13 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Томск/ТД
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка блока электроники для газоанализатора¦Разработка блока электроники для газоанализатора | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 80 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 280 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | ТД/ТОмск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания | 40 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 3-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 480 | 2025-04-21 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 3-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 640 | 2025-06-02 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-03 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-12 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Возможная доработка | 640 | 2025-12-15 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 560 | 2025-01-27 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-05 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 0 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 24 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 80 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 160 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 80 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 0 | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 80 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-05 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-19 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | 2025-05-26 09:00 | 2025-07-04 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0 | 2025-07-04 18:00 | 2025-07-04 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 40 | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-26 13:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | 2025-02-27 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | 2025-02-27 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-11 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 0 | 2025-10-31 18:00 | 2025-10-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-11-05 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 0 | 2025-12-31 18:00 | 2025-12-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Доработка произведена | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 40 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-27 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Испытания проведены | 0 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-27 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 0 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 18:00
ОКР по разработке Раман ГА¦Подготовительный этап¦<Новая задача> | 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00 |  | ОКР_РАМАН_укрупн.
Планирование проекта | 80 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-23 18:00 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Подача заявки и заключение договора | 80 | 2026-01-26 09:00 | 2026-02-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка документации¦Доработка ТУ, РЭ, ПС | 120 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Подготовка документации¦Согласование с главным метрологом и ГК | 16 | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-03 18:00
Подготовка документации¦Разработка МИ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка документации¦Разработка проекта ОТ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Подготовка документации¦Документация разработана | 0 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-06 18:00
Этап подготовки образцов для испытаний¦Потоковый образец готов | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 08:00
Этап подготовки образцов для испытаний¦Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Этап подготовки образцов для испытаний¦Образец доставлен в сертификационный орган | 0 | 2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 18:00
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Выехать в командировку | 16 | 2026-02-19 09:00 | 2026-02-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Провести испытания согласно программы | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Оформить протоколы испытаний | 40 | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Испытания в целях утверждения типа завершены | 0 | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 18:00
Получение разрешительной документации¦Подготовить оригиналы документов | 24 | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-18 18:00
Получение разрешительной документации¦Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получение разрешительной документации¦Получены замечания от ЕИЦ | 0 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 18:00
Получение разрешительной документации¦Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получение разрешительной документации¦Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-15 18:00
Получение разрешительной документации¦Проведение экспертизы в Росстандарт | 320 | 2026-05-18 09:00 | 2026-07-10 18:00
Получение разрешительной документации¦Приказ об утверждении типа опубликован | 0 | 2026-07-10 18:00 | 2026-07-10 18:00
Заключительный этап | 80 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического задания¦Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор
Разработка технического задания¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦КД утверждено | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Изготовление опытного образца¦Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление опытного образца¦Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие получены | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Изготовление опытного образца¦Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Изготовление опытного образца¦Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Опытные образцы готовы | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Калибровка | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка методики корректной замены пробы | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Приемочные испытания опытного образца¦Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Приемочные испытания опытного образца¦Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Приемочные испытания опытного образца¦Акты испытаний подписаны | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Заклчительный этап¦Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заклчительный этап¦Защитить результаты проекта | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Заклчительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00
Разработка технического задания¦Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2
Разработка технического задания¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦КД утверждено | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Изготовление опытного образца¦Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление опытного образца¦Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие получены | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Изготовление опытного образца¦Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Изготовление опытного образца¦Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Опытные образцы готовы | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Калибровка | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка методики корректной замены пробы | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Приемочные испытания опытного образца¦Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Приемочные испытания опытного образца¦Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Приемочные испытания опытного образца¦Акты испытаний подписаны | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Заклчительный этап¦Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заклчительный этап¦Защитить результаты проекта | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Заклчительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00
Разработка технического задания¦Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор
Разработка технического задания¦Согласовать техническое задание с ТД | 40 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического задания¦ТЗ согласовано | 0 | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 18:00
Разработка эскизного проекта¦Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка эскизного проекта¦Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович
Разработка эскизного проекта¦Разработка концепции блока пробоподготовки | 160 | 2025-02-10 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка эскизного проекта¦Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 160 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка эскизного проекта¦Согласование концепции и технических решений с ТД | 80 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка эскизного проекта¦Концепция утверждена | 0 | 2025-04-18 18:00 | 2025-04-18 18:00
Разработка технического проекта¦Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического проекта¦Заказ комплектующих для макетного образца | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 18:00
Разработка технического проекта¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Изготовление макета¦Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление макета¦Изготовление пробного макета для испытаний | 160 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление макета¦Макет готов к испытаниям | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
Испытания макета¦Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 320 | 2025-08-27 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания макета¦Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 320 | 2025-10-22 09:00 | 2025-12-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания макета¦Макет испытан. Протоколы и акт получены | 0 | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Закупка комплектующих на стенд | 16 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-20 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Стенд готов к испытаниям | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 40 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 160 | 2025-12-17 09:00 | 2026-01-13 18:00
Испытания опытного образца¦Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 80 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания опытного образца¦Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 80 | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-10 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания опытного образца¦Протоколы и акт испытаний получены | 0 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-10 18:00
Разработка РКД ¦Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 160 | 2026-02-11 09:00 | 2026-03-10 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка РКД ¦КД утверждено | 0 | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 18:00
Разработка РКД ¦Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 320 | 2026-02-11 09:00 | 2026-04-07 18:00 | Матросов Иван Иванович
Разработка РКД ¦Образец доработан и готов к ОПЭ | 0 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 18:00
Заклчительный этап¦Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заклчительный этап¦Защитить результаты проекта | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00
Заклчительный этап¦Проект завершен | 0 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:00
ОКР на лабораторный газоанализатор | 1466 | 2024-03-01 09:00 | 2024-11-13 11:00 |  | Портфель РАМАН
Утверждение типа лабораторный | 1112 | 2025-01-13 08:00 | 2025-07-24 18:00
ОКР на потоковый газоанализатор | 2594 | 2025-01-13 09:00 | 2026-04-10 11:00
Постановка на производство | 960 | 2025-01-13 09:00 | 2025-06-27 18:00
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 1120 | 2026-01-12 09:00 | 2026-07-24 18:00
Организация производства | 1040 | 2025-07-01 09:00 | 2025-12-29 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Организация продаж | 2000 | 2026-01-12 09:00 | 2026-12-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 |  | Постановка на производство
Разработка технического задания | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Инструмент поступил на склад | 0 | 2025-03-14 18:00 | 2025-03-14 18:00
Обеспечение стендами и оснасткой¦Составить перечень необходимых стендов | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенд 1 | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенды запущены в производсвто | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать технологический процесс | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технологического процесса¦Разработать программу и методику ПСИ | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технологического процесса¦Разработать СОПы | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать ОЛ на Web и1С | 320 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-04 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать ресурсные спецификации в 1С | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать обучающий материал | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытной партии | 240 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Испытания опытной партии | 80 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Заключительный этап | 40 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Приказ о запуске проекта | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 16 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Внесение данных в УПП | 1 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 32 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-15 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 24 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 24 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оценка оптимального рабочего давления (ТОМСК)¦Оценка оптимального рабочего давления | 96 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков (ТОМСК)¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Закупка комплектующих (ТД)¦ Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка структурной схемы | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Утверждение схемы | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка КД и спецификации | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка компонентов | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка и проверка собираемости | 40 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 80 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка комплектующих | 160 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 40 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка структурной и функциональной схемы | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 80 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-11 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | 2024-12-11 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разведение печатных плат | 160 | 2024-12-18 13:00 | 2025-01-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Кформирование ЭКД и заказ плат | 16 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 16 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-23 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Платы и компоненты пришли | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 8 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 40 | 2025-01-24 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0 | 40 | 2025-01-31 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Доработка схемотехники | 80 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Переразводка плат | 24 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-26 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Заказ плат и компонентов | 16 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Платы пришли | 0 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Проведение испытаний с первичным преобразователем | 24 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦ПНР | 160 | 2025-03-21 13:00 | 2025-04-18 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 320 | 2025-04-18 13:00 | 2025-06-13 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | 2025-06-13 13:00 | 2025-06-16 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 320 | 2025-06-16 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Разработка дизайна интерфейса | 160 | 2024-11-22 13:00 | 2024-12-20 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Описание функционала | 160 | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Согласование карты регистров | 160 | 2025-01-21 13:00 | 2025-02-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Доработка | 160 | 2025-02-18 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Отладка | 400 | 2025-03-18 13:00 | 2025-05-27 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией (НПО/Томск)¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 160 | 2025-05-27 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Переработка КД | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 640 | 2024-11-22 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо)¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 480 | 2025-04-07 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦ПО функционирует корректно | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Исправление недостатков изготовленных деталей (НПО)¦Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 480 | 2025-07-14 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Доставка в Томск | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Образцы доставлены в Томск | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Метрологические испытания образцов в Томске¦Метрологические испытания образцов в Томске | 320 | 2025-10-06 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Метрологические испытания образцов в Томске¦Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Доставка в Ростов | 56 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Образцы доставлены в Ростов | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Демонстрация работы в Ростове ¦Демонстрация работы в Ростове | 80 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Демонстрация работы в Ростове ¦Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 160 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Направление опытного образца на испытания | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Правка документов по результатам испытаний | 40 | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-09 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 160 | 2026-03-09 09:00 | 2026-04-06 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 480 | 2026-04-06 09:00 | 2026-06-29 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Описание типа получено. | 0 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Планирование проекта | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технического задания | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-29 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Инструмент поступил на склад | 0 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Составить перечень необходимых стендов | 40 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 1 | 640 | 2026-05-20 09:00 | 2026-09-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенды запущены в производство | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Изготовление опытной партии | 240 | 2027-04-21 09:00 | 2027-06-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Испытания опытной партии | 80 | 2027-06-02 09:00 | 2027-06-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Этап завершен | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Подготовка рабочих мест | 80 | 2027-06-16 09:00 | 2027-06-30 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Закупка оборудования | 80 | 2027-06-30 09:00 | 2027-07-14 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Обучение производственных рабочих | 40 | 2027-07-14 09:00 | 2027-07-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация продаж¦Подготовка рекламных материалов | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация продаж¦Обучение сотрудников КС | 24 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Планирование проекта | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-14 18:00 |  | Утверждение типа
Подача заявки и заключение договора | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-28 18:00
Подготовка документации¦Разработка ТУ, РЭ, ПС | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документации¦Согласование с ТД | 80 | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-09 18:00
Подготовка документации¦Разработка Методики измерений (МИ) | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка документации¦Разработка проекта Описания типа | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Написание проекта ГОСТ ¦Написание проекта ГОСТ | 1200 | 2026-05-27 09:00 | 2026-12-22 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Написание проекта ГОСТ ¦Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 480 | 2026-12-23 09:00 | 2027-03-16 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Написание проекта ГОСТ ¦Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 160 | 2027-03-17 09:00 | 2027-04-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Написание проекта ГОСТ ¦Заявка подана. Ожидание утверждения | 0 | 2027-04-13 18:00 | 2027-04-13 18:00
Этап подготовки образцов для испытаний¦Опытный образец готов | 0 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 08:00
Этап подготовки образцов для испытаний¦Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Этап подготовки образцов для испытаний¦Образец доставлен во ВНИИМ | 80 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-17 18:00
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Выехать в командировку | 16 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Провести испытания согласно программы | 480 | 2026-04-22 09:00 | 2026-07-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Оформить протоколы испытаний | 80 | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Проведение испытаний в целях утверждения типа¦Испытания в целях утверждения типа завершены | 0 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-28 18:00
Получение разрешительной документации¦Подготовить оригиналы документов | 24 | 2027-04-14 09:00 | 2027-04-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Получение разрешительной документации¦Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получение разрешительной документации¦Получены замечания от ЕИЦ | 0 | 2027-05-18 18:00 | 2027-05-18 18:00
Получение разрешительной документации¦Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | 2027-05-19 09:00 | 2027-05-25 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получение разрешительной документации¦Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2027-06-15 18:00 | 2027-06-15 18:00
Получение разрешительной документации¦Проведение экспертизы в Росстандарт | 320 | 2027-06-16 09:00 | 2027-08-10 18:00
Получение разрешительной документации¦Приказ об утверждении типа опубликован | 0 | 2027-08-10 18:00 | 2027-08-10 18:00
Заключительный этап | 80 | 2027-08-11 09:00 | 2027-08-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Планирование роекта¦Выпустить распоряжение | 7 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года)
Планирование роекта¦Составить план проекта | 31 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 18:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Предварительная защита плана проекта | 9 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Составить бюджет проекта | 39 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Получить заключение финансвой службы | 24 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Окончательная защита проекта | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Приказ утвержден | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Махлин К.Р.
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 80 | 2025-04-24 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Помешение и персонал подобораны | 0 | 2025-06-26 17:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 160 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 0 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Провести предзащиту у проектного офиса | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 14:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Совещание проведено | 0 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Проект сдан в архив | 0 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Проект завершен | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Махлин К.Р.
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | Организация аналитического центра на базе СР
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 1 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Свести все данные в таблицы | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Анализ тендеров¦Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Анализ конкурентов¦Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:00
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за февраль¦ Анализ тендеров¦ Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за февраль¦ Анализ конкурентов¦ Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Протестировать программу | 5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Программа готова, подписать акт внедрения. | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Акт внедрения подписан, задача выполнена | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за май¦ Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за май¦Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за май¦ Выгрузка бытовых СГ за 23-24 г.¦ Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Презентация проведена | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Аналитика за июль¦ Итоговая аналитика¦Совет по качеству | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Организация аналитического центра на базе СР¦Итоговая аналитика за год¦Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Организация аналитического центра на базе СР¦Итоговая аналитика за год¦Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Организация аналитического центра на базе СР¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦Закрытие проекта¦ Защита проекта | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Организация аналитического центра на базе СР¦ Проект завершен | 0 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 17:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Распланировать проект | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 09:00 | Кургин Федор Владимирович | Проект2
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 0 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 0 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-05 10:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 2 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 0 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 11:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 2 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ДДС рассчитан | 0 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 2 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 0 | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 11:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ЭЭ | 2 | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 11:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 0 | 2025-02-10 11:30 | 2025-02-10 11:30
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 14:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 1 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 15:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 0 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-11 15:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Приказ оформлен | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Руководство проектом¦Рассчет заработной платы¦Рассчет заработной платы 2 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Ведение проекта в УУ¦Ведение проекта в УУ 1 | 2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать заказ на внутреннее потребление | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Закупить стеллажи по ЗнВП | 40 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 40 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-15 09:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать бирки с адресами | 24 | 2025-04-23 09:30 | 2025-04-28 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Нанести бирки с адресами на стеллажи | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 32 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Миниинвентаризация проведена | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить ТМЦ на стеллажи | 32 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 32 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить термочехлы в зону хранения | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внести ТМЦ в адресную систему 1С | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внесение результатов в 1С по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Создать план зоны комплектовки | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Согласовать план зоны комплектовки | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Создать план зон хранение | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Согласовать план зон хранения | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Разместить ТМЦ в зонах хранения | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Донцова Анна Егоровна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Создать комплектовочную ведомость | 40 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 16 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Собрать замечания | 16 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Передать замечания | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить инструмент и оборудование | 2 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 16 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-25 09:30 | Агарков Алексей Валерьевич
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 240 | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Сторонняя организация
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тепловые завесы перемещены | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить тару под полуфабрикаты | 2 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тара закуплена | 8 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-21 11:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Заказать материалы для обозначения | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить карты РМ | 40 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-27 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить РМ согласно 5S | 40 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Актуализировать при необходимости | 10 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 16 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Рассчитать план-факт бюджета | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦План-факт рассчитан | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Рассчитать экономическое заключение | 2 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Заключение получено | 0 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 14:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Проведение предзащиты | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Прездзащита проведена | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Корректировка презентации с учётом замечание | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Корректировка проведена | 0 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 11:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 1 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Приказ подготовлен | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Проведжение защиты проекта | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Защита успешна | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Организация склада готовой продукции и полуфабрикатов¦Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Проектная деятельность ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.48 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич | Снижение себестоимости UFG-H
Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00
Подготовительные работы¦Цели определены | 0 | 2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 17:00
Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00
Подготовительные работы¦Распоряжение подготовленно | 0 | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 17:00
Подготовительные работы¦Зарегистрировать распоряжение | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00
Подготовительные работы¦Распоряжение зарегистрировано | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта 1 | 8 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-17 09:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 3.3333 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 13:20
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 0 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 13:20
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 3.3333 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 16:40
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 3.3333 | 2024-09-19 16:40 | 2024-09-20 11:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Расчет экономического эффекта | 3.3333 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 15:20
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 0 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-20 15:20
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 3.3333 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-23 09:40
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 0 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 09:40
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 5 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 15:40
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 0 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-23 15:40
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 3.3333 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-24 10:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 11:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 11:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Зарегистрировать приказ | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Приказ зарегистрирован | 0 | 2024-09-24 12:00 | 2024-09-24 12:00
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333 | 2024-09-24 13:00 | 2024-09-24 16:20
Подготовительные работы¦Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:20
Работы по проекту¦Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.16 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0.16 | 2026-01-19 08:09 | 2026-01-19 08:19 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 0.16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич, Любельский Михаил Владимирович
Работы по проекту¦1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Фиксация стоимости трудозатрат¦Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 4 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 8 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-15 12:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Определить время текущего такта производства | 0.24 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:14 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0.48 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 2.4 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-10 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 4 | 2025-12-11 15:24 | 2025-12-12 10:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦ 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | 2025-12-15 10:24 | 2025-12-15 10:33 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 8 | 2025-09-15 10:52 | 2025-09-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Провести обучение сотрудников | 8 | 2025-09-22 10:52 | 2025-09-23 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 16 | 2025-09-23 10:52 | 2025-09-25 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич, Кербенёва Ольга Владимировна
Работы по проекту¦3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработка инструкции¦Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 24 | 2025-12-11 10:52 | 2025-12-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 0.24 | 2025-12-15 10:33 | 2025-12-15 10:48 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | 2025-12-15 10:48 | 2025-12-15 15:48 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 0.56 | 2025-12-15 15:48 | 2025-12-15 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 4 | 2025-12-15 16:21 | 2025-12-16 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 8 | 2025-12-16 11:21 | 2025-12-17 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 8 | 2025-12-17 11:21 | 2025-12-18 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 8 | 2025-12-18 11:21 | 2025-12-19 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 8 | 2025-12-19 11:21 | 2025-12-22 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | 2025-12-22 11:21 | 2025-12-23 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | 2025-12-23 11:21 | 2025-12-24 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Оформить реализацию всех решений в проект | 8 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-25 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 4 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-24 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Завести новую номенклатуру | 8 | 2025-12-24 16:21 | 2025-12-25 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 1 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:21 | Коваленко Артемий Олегович
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Автоматичекая пайка | 1.04 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:24 | Коваленко Артемий Олегович
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Закупка и поставка оборудования и оснастки¦Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 144 | 2026-02-02 08:24 | 2026-02-27 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Работы по проекту¦5 Расшитие узких мест¦Создание ТП и инструкций¦Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 48 | 2026-03-04 08:24 | 2026-03-13 08:24 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Работы по проекту¦Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 0.24 | 2026-03-18 08:19 | 2026-03-18 08:33
Работы по проекту¦Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 0.8 | 2026-03-18 08:33 | 2026-03-18 09:21
Работы по проекту¦Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 4 | 2026-03-18 09:21 | 2026-03-18 14:21
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 13.3333 | 2026-03-19 08:24 | 2026-03-20 14:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Подписать Чек-лист проекта | 2 | 2026-03-20 14:44 | 2026-03-20 16:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 6.6667 | 2026-03-20 16:44 | 2026-03-23 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Провести пред. Защиту | 3.3333 | 2026-03-23 15:24 | 2026-03-24 09:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Подготовить акт выполненных работ | 6.6667 | 2026-03-24 09:44 | 2026-03-25 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 3.3333 | 2026-03-25 08:24 | 2026-03-25 11:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Защита проекта¦ Проект завершен | 0 | 2026-03-25 11:44 | 2026-03-25 11:44
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Распоряжение выпущено | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить план проекта | 16 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести защиту проекта куратору | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Приказ издан | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за интернет оплачен | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Подобрать повара для кухонной зоны | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Повар подобран на стенд | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 56 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 56 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 24 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 24 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦ Дизайн согласован, застройщик определён | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Договор и счет от застройщика получен | 40 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница утверждена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Забронировать гостиницу для участников выставки | 16 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница забронирована | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма разосланы КС | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Согласовать деловую программу докладов на стенде | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Включить информацию о докладах в программу форума | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Принять решение по участию на стенде АПГО | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Счет АПГО оплачен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦ Счета за участие в деловой программе оплачены | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Разработать недостающие рекламные материалы | 56 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 2 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 11:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить пакет документов для выставки | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Пакет документов для выставки подготовлен | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 280 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-22 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Принять выставочное оборудование | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦ Выставочное оборудование готово к отправке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Счет ИП Дорошенко оплачен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 0 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Фотоаппарат упакован | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микроволновка СР упакована | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Транспортировка оборудования | 24 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Прибытие оборудования на выставку | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Выставочное оборудование разгружено на стенде | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦ Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Список для закупки сформирован и согласован | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Закупить продукты по списку | 8 | 2025-10-05 09:00 | 2025-10-05 18:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы на выставке начаты | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 8 | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Запустить счет на оплату остатка застройщику | 8 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 24 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставка завершена | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 32 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-16 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Счет ТК оплачен | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы повара оплачены | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 16 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Новость об участии в выставке на сайте размещена | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 16 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Сдать дело проекта в архив | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Проект завершен | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Распланировать план проекта | 64 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Ресурсы распланированы | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Провести установочное совещание | 2 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Расчитать ДДС | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Составить бюджет | 3 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 16:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Составить экономическое заключение | 4 | 2025-05-29 16:00 | 2025-05-30 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Защита проекта | 2 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 14:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Совет по качеству | 2 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Устранение замечаний | 2 | 2025-05-30 16:00 | 2025-06-02 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Экспертиза проведена | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Разработать ТЗ на ПО | 31 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Анализ старого ПО | 10 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦ТЗ разработано | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Корректировка после совета качества | 4 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Акт результатов этапа подписан | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание проекта ПО, основной архитектуры | 9 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-29 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 14 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-31 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 6 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Корректировка ПО и повторная проверка | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основной структуры ПО | 16 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основного интерфейса ПО | 40 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка Dock раскладки | 40 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка сервера соединений | 8 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Отладка сервера соединений | 16 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-29 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 2)¦Разработка клиента Viewer | 80 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Лента параметров | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Тренды | 16 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Осциллограммы | 16 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка интрумента Запись данных | 24 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Отчеты | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Архивы | 40 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Состав газа | 32 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Диагностика | 40 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Совет по качеству (закрытие этапа) | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 2)¦Разработка интрумента Эпюра потока | 40 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 40 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 40 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 64 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал P | 12 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал Т | 12 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-19 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка по расходу | 8 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-20 16:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 12 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-22 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Обновление ПО | 13 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Проверка скорости потока | 40 | 2025-11-05 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 33 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-18 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Протокол юстировки | 32 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-24 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента База приборов | 32 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-28 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о приборе | 24 | 2025-11-28 14:00 | 2025-12-03 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о поверках | 24 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-08 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Работы не выполняются | 0 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 14:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 4¦Разработка инструмента Обмен данными | 24 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Настроечные параметры | 24 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 24 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 24 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 24 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-21 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 24 | 2025-11-21 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 17 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-28 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Доработка ТЗ | 12 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Согласование ТЗ | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО этап 1 | 80 | 2025-12-24 14:00 | 2026-01-07 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Разработка ПО (этап 1) | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 2) | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 3) | 64 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с ServiceView¦Разработка ПО часть 1 | 56 | 2025-12-25 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Разработать программу испытаний | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Провести тестирование ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 8 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Совет по качеству (новое РЭ) | 1 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 1)¦Разработать ПО часть 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 3)¦Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Устранение замечаний¦Совет по качеству (результат испытаний) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Заключительный этап¦Подготовить материалы для закрытия проекта | 7 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Заключительный этап¦Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Заключительный этап¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Заключительный этап¦Провести совещание по защите закрытия проекта | 1 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом¦ Проект Завершен | 0 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 10:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Планирование работ по проекту¦Провести установочное совещание | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Планирование работ по проекту¦Выпустить распоряжение о планировании | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Планирование работ по проекту¦Планирование работ по проекту | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Планирование работ по проекту¦Формирование бюджета и ДДС проекта | 3 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Планирование работ по проекту¦Приказ подписан | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Начало проекта¦Руководство проектом¦Учет списания ТМЦ ¦Учет списания ТМЦ 1 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 40 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 40 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 40 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Первый вариант комплектующих подобран | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Оформить заказ на ТМЦ | 4 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Разработать ЭКД на задатчик | 40 | 2025-06-24 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поиск альтернативных технических решений | 32 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-07 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поисх подобного оборудования | 48 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-15 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 2 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 0 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-15 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Провести поиск подобного оборудования | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 16 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-18 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработана 3D модель | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 64 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-30 12:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 12 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-31 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 64 | 2025-07-30 13:00 | 2025-08-11 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Разработать электрическую схему подключения | 8 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-12 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Электрическая схема готова | 0 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-12 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 72 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-25 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 40 | 2025-08-25 15:24 | 2025-09-01 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 10 | 2025-08-25 15:24 | 2025-08-27 08:24 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 6 | 2025-08-27 08:24 | 2025-08-27 15:24 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 18 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-14 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 8 | 2025-08-14 08:24 | 2025-08-15 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Изготовление опытного образца | 12 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 0 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-18 15:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 6 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 18 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести совет по качеству по результатам испытаний | 2 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-19 08:24 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 0 | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 08:24
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 4 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Провести испытания полученных комплектующих | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка 3Д модели¦Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать схему управления запорным клапаном | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать плату управления клапаном | 12 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Скорректировать ПО основе возникших доработок | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ПО платы управления клапаном разработано | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 9 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-20 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 4 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 6 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ Плата управления запорным клапаном разработана | 0 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 15:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 4 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦КД разработано | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Стоимость комплектующих проработана | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦ Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 24 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Терехова Елена Николаевна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦РЭ и паспорт скорректировано | 0 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-21 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Оценка результатов работ проведена | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Подготовить экономическое заключение по проекту | 4 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Оценить соотвествие ТЭТ результата | 4 | 2025-11-28 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Анализ трудозатрат проведен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Доработка установки выполнена | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Завершение работ по проекту¦Подготовить информацию по проекту | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Завершение работ по проекту¦Подготовить презентацию | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Симоненко Анастасия Романовна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Завершение работ по проекту¦Подготовить папку по проекту | 2 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 17:00 | Симоненко Анастасия Романовна
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Завершение работ по проекту¦Провести итоговое совещание по проекту | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по задатчикам расхода согласно ТЭТ¦Завершение работ по проекту¦Проект завершен | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 11:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 24 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-06 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 2 | 2024-06-06 11:00 | 2024-06-06 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту проекта | 1 | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 15:00 | Щербина Владимир Ильич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС | 1 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 14:00 | Щербина Владимир Ильич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 24 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 15:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заключение договора | 8 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оплата договора | 4 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-24 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Поставка оборудования | 8 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-16 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 24 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-28 16:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Пусконаладочные работы по оборудованию | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Дорога в г. Москва | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 22.8567 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 15:51 | Климова Елена Николаевна
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 6 | 2025-08-04 15:51 | 2025-08-05 13:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Приемка на склад | 6 | 2025-08-05 13:51 | 2025-08-06 10:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦оприходование на склад | 2 | 2025-08-06 10:51 | 2025-08-06 13:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Шкаф на складе | 0 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-06 13:51
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 4 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-07 08:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Взрывозащищенное оборудование на складе | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦СИ переданы | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Паспорт и РЭ разработан | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Заказ машины | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Упаковка блокбокса | 16 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Перемещение к месту отгрузки | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Погрузка на трал | 6 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Блок-бокс отгружен | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
Закрытие проекта¦Подготовка Акта выполненых работ | 2 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Запрос план-факта по окончанию проекта | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовка презентации закрытия проекта | 3 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 16:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Защита закрытия проекта | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Здача документов в архив | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Распоряжение выпущено | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести защиту проекта куратору | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦Начало проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей КС | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей Группы компаний | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сводный список по потребности готов | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Внести корретировки в общий список от КД | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Новый список от КД готов | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 21.3333 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 15:20 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 0 | 2025-11-28 15:20 | 2025-11-28 15:20
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Провести совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Доработать новую подборку ВИП подарков | 16 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ВИП подарок согласован ПСД | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Внести корректировки и замечания/новая подборка | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 16 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 16 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Внести замечания и дополнения в подборку | 16 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Разработать брендирование сладкого подарка | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Заказать сладкие подарки | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкие подарки заказаны | 80 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-25 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Сладкие подарки изготовлены | 0 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Сделать подборку украшений на ель | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Закупить образцы украшений | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений получены | 56 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-07 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Заказать украшения на ель | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Украшения на ель изготовлены | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 24 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Заказать елки и оформление | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Елки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Закупить мешковину | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Брендированая лента получена на склад | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Мешкована закуплена | 0 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦Получить КП от Цимлянских вин | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Разработать этикетку на шампанское | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Заказать брендировнное шампанское | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Этикетка на шампанское согласована ИД | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Шампанское заказано | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Шампанское получено на склад ОМ | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Список команды согласован и утвержден КД | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Забронировать гостиницу для команды | 16 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Гостиница забронирована | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены КС | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 24 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспортировка подарков в города заказана | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспорт для развоза подарков заказан | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 24 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 24 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 24 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Поздравления осуществлены | 0 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:00
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 24 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 4.7617 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 15:45 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 4.7617 | 2025-12-26 15:45 | 2025-12-29 11:31 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Сдать дело проекта в архив | 4.7617 | 2025-12-29 11:31 | 2025-12-30 08:17 | Зуева Светлана Владимировна
Поздравление партнёров с Новым годом 2026_1 372 548 руб.¦Проект завершен | 0 | 2025-12-30 08:17 | 2025-12-30 08:17
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦Расчитать ДДС | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить ПЗ | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Бюджет получен | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | 2025-10-20 10:30 | 2025-10-20 10:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Начало проекта | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 1 | 2025-10-22 12:00 | 2025-10-22 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-31 16:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0.5 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-06 14:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 14:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 16:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 18:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 2 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 17:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-12 10:30 | 2025-11-12 11:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 09:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-19 09:30 | 2025-11-19 09:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 8 | 2025-11-12 17:30 | 2025-11-13 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 3 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М¦Проект завершен | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦Расчитать ДДС | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить ПЗ | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Бюджет получен | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦Начало проекта | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Руководство
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 1 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 10:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-27 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 09:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 1 | 2025-11-13 11:30 | 2025-11-13 12:30 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 12:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 13:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 2 | 2025-11-11 12:30 | 2025-11-11 15:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 12:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-11 16:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 14:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-18 14:30 | 2025-11-18 14:30
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 8 | 2025-11-12 12:30 | 2025-11-13 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 0 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 15:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 3 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-11-13 18:00 | 2025-11-13 18:00
Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5¦Проект завершен | 0 | 2025-11-14 18:00 | 2025-11-14 18:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 1 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 13:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 1 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Соломичев РИ
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить трубу 14х2 5м | 2 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-02 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить текатрон ф10 4м | 2 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 8 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Проверить КД | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести правки в КД | 4 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 4 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести номенклатуры на детали и материалы | 5 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 2 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦КД на УЗД разработано и внесено в 1С | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 6 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 6 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 4 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-05 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Кобцева Инесса Геннадьевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ на изготовление деталей оснастки | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ раскроя коматекс | 2 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Сборка ложементов | 8 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление деталей оснастки | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 16 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-05 15:00 | Хало Сергей Дмитревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Оснастка изготовлена | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 16 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 8 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Инструкции готовы | 0 | 2025-07-01 12:00 | 2025-07-01 12:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Обучение проведено | 0 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 16 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-04 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 8 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-05 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Заказ раскроя ложемента | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Сборка ложемента | 1 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 16:00 | Кононенко Максим Александрович .
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 6 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Широков Игорь Викторович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦УЗД отмаркиованы | 0 | 2025-07-03 14:00 | 2025-07-03 14:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Разработка ТЗ на доработку стенда | 3 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 40 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-31 10:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Проверка работы ПО стенда | 4 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 40 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Доработка ПО стенда по результатам проверки | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Повторная проверка ПО стенда | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-12-04 17:00 | 2025-12-04 17:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Стенд паровки доработан | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файлы эталонных осцилограмм | 2 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Скопировать файл настроек в стенд | 2 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 12 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Доработка ПО стенда СГК | 8 | 2025-09-05 16:00 | 2025-09-08 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦Исправление работы ПО Стенда | 16 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦ПО Стенда СГК доработано | 0 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-30 12:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Стенды доработаны | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Заказать детали для УЗД на изготовление | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Изготовление деталей: стаканы, вставки | 10 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-14 14:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 16 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Помощь в наладке станка для резки СС | 12 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-25 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Детали готовы | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 8 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦СС изготовлены | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 8 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ПС | 8 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-07 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ТУ*если нужно | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Провести СК по доработанной документации | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Документация дополнена | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 4 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Согласовать ТЗ | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 5 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ОЛ | 16 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-08 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 3 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 3 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 16:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 3 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 16 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 24 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 24 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-14 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦КД разработано | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 24 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 24 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-10 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Ресурсные спецификации разработаны | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 16 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-01 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 40 | 2025-09-01 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Верификация произведена | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦Тестирование ОЛ на копии WEB | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦ОЛ изменен | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 21 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-12 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Калибровка нуля. Настройка прибора | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Провести испытания согласно программе ПСИ | 16 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Пересборка произведена | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 16 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-17 15:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 12 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-24 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 4 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 12 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Снятие характеристик на давлении и температуре | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 10 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний климатических | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Линиченко Павел Альбертович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Линиченко Павел Альбертович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 2 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 17 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 2 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 6 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 1.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 1 | 2025-09-19 09:30 | 2025-09-19 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 8 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-23 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 14 | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-24 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 1 | 2025-09-30 10:30 | 2025-09-30 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Работы проведены | 0 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 11:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Проверка на стенде паровки нового СС | 1 | 2025-10-01 11:30 | 2025-10-01 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 6 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Стенд готов к работе | 0 | 2025-10-16 12:00 | 2025-10-16 12:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 4 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-02 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 4 | 2025-10-02 15:00 | 2025-10-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 4 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 4 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 4 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-09 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Выпуск извещения | 2 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-09 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦КД скорректировано | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 2 | 2025-10-07 11:30 | 2025-10-07 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Заказ поставщику оформлен | 0 | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 14:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 5 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-10 11:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 6.5 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-13 09:30 | Кравченко Владимир Александрович
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 8 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 6 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Партия УЗД собрана и проверена | 0 | 2025-10-14 15:30 | 2025-10-14 15:30
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 20 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 20 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Материалы подобраны | 0 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 6 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 17:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Испытания проведены | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 4 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Себестоимость рассчитана | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Ковалева Кристина Александровна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 2 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 1 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-08 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 2 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа¦Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Распоряжение о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Провести предзащиту у ГК | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ провести совет по качеству для запуска проекта | 1 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 2 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ подготовить запрос бюджета проекта | 0.5 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ сделать бюджет проекта | 2 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Бюджет получен | 0 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 16:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Запросить ЭО | 0.5 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ составить ЭО проекта | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ ЭО получен | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Подготовить документы для запуска | 4 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ провести совещание по запуску проекта | 1 | 2025-03-07 13:00 | 2025-03-07 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап планирование проекта¦ Приказ подписан | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Начало проекта | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Руководство проектом ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Руководство проектом ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Руководство проектом ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Руководство проектом ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Руководство проектом ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | 2025-03-07 14:30 | 2025-03-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦документы получены | 0 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от ВНИИФТРИ | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с ВНИИФТРИ | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с АО "РОСТЕСТ" | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договора заключены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦счет получен | 0 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦создать заявку на дс в 1с | 1 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦согласовать заявку на ДС | 3 | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ"¦запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦Счета оплачены | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 3 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить паспорт трубопровода | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить руководство по эксплуатации | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить проектную документацию (чертежи) | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить результаты прочностных расчетов | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о применяемых материалах | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о полуфабрикатах | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о комплектующих | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о сварочных материалах | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 4 | 2025-03-11 15:00 | 2025-03-12 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сведения о проведенных испытаниях | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦ведомость упаковочная на все грузовые места | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦упаковочные листы на каждую единицу тары | 8 | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-10 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦опись на ЭД | 0.5 | 2025-03-10 15:30 | 2025-03-10 16:00 | Донцова Анна Егоровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦страховой полис на груз | 0.5 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 16:30 | Донцова Анна Егоровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦копию накладной CMR на груз | 0.5 | 2025-03-10 16:30 | 2025-03-10 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦вычитка документов | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 0 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 08:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для ВНИИФТРИ¦Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 32 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы во ВНИИФТРИ отправлены | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы отправлены | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 0 | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 18:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Контракт получен | 0 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 08:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запрошенные документы предоставлены | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0.5 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Зарегистрировать договор в 1С согласовать и подписать договор | 2 | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 2 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Корректировки согласованы. Повторное согласование в 1С и подписание договора | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 1 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Письмо о перезачете ДС отправлено | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор перезаключен | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать письмо в НПО | 2 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-25 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо получено. Заявка Аннулирована | 0 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 1 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Изучить договор, Зарегистрировать договор в 1С согласовать и устранить замечания | 2 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 11:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 11:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Получить новый счет об оплате | 0.5 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 0 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в 1с, отправить во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-22 12:00 | 2025-05-22 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Проверить возврат ДС со старого договора. | 0.5 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦ДС поступисли на счет НПО | 0 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 13:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Зарегистриовать счет 1С, согласовать и оплатить счет | 2 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор заключен. Счет оплачен. | 0 | 2025-05-22 15:30 | 2025-05-22 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Документы от ВНИИМ получены | 0 | 2025-04-16 10:30 | 2025-04-16 10:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 4 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 0.5 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 2 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Указанные значения параметров согласованы | 0 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦изготовить маркировочную таблику | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка изотовлена | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка установлена | 8 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-30 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 2 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 3 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заявка согласована АО Ростест | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Сформировать пакет документов для Ростест | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 4 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы для Ростест согласованы | 0 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 16:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов в Ростест | 1 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы сформированы и отправлены в Ростест | 0 | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 4 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 0 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 0.5 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка принята во ВНИИМ. | 0 | 2025-05-12 14:30 | 2025-05-12 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 0 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0.5 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 0 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены во ВНИИМ | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы заверены со стороны ВНИИМ | 0 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 14:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦ подготовка документов к командировке в Челябинск | 7 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Убыть в командировку в Челябинск | 8 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-28 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие в командировку в Челябинск | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 14 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦проведение работ по наполнению установки давлением | 14 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦ завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 14 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие из командировки | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-29 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 8 | 2025-04-29 11:00 | 2025-04-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 0 | 2025-04-30 11:00 | 2025-04-30 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Вернуться из командировки | 8 | 2025-04-30 11:00 | 2025-05-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 8 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-05-13 11:30 | 2025-05-13 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документы, проверить правильность заполнения | 3 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 10 | 2025-05-27 15:30 | 2025-05-29 08:30 | Терехова Елена Николаевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 10 | 2025-05-29 08:30 | 2025-05-30 10:30 | Терехова Елена Николаевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦отправить на согласование во ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 4 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 1 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-02 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Документы заверены ВНИИМ. | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 0 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 4 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 0 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован | 0 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Изучить содержание полученных документов | 2 | 2025-06-09 15:30 | 2025-06-10 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 1 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 10:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-10 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0.5 | 2025-06-05 16:00 | 2025-06-05 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в 1С, подписать у директора | 2 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 6 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | 2025-06-06 14:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Документы получены. Исполнитель назначен | 0 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-06 16:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 4 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-09 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 8 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 4 | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-10 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0 | 2025-06-09 16:30 | 2025-06-09 16:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Счет оплачен | 0 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-10 16:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 4 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦ДС опубликованы | 0 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 09:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 1 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:30 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 1 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-06-10 11:30 | 2025-06-10 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦СС ТР ТС 032 опубликован | 0 | 2025-06-10 12:00 | 2025-06-10 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 20 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 18 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-03 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 8 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 15:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-11 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Изучить акт несоответствий | 4 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 8 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-19 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 40 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 16 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-11 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 24 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 5 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 4 | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 6 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 0 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 2 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 2 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 1 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 1 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 10 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Рассчеты произведены | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 2 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 0.5 | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 0 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 4 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 12 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Требуемые компоненты перемещены в НПО | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 2 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Проверить работоспособность собранной схемы | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 2 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 1 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 16:00 | Черкезян Андрей Павлович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 4 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Расчеты предоставлены | 8 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 3 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Компоненты заказаны | 0 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 0 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 16 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-11 11:00 | Терехова Елена Николаевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 11:30 | 2025-07-14 11:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 1 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 12 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-10 16:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Оборудование возвращено. | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 24 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-17 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 4 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 4 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Яшина Кристина Анатольевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 2 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 2 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 14:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 1 | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 0 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Львов Сергей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 8 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Получены заводские номера ИБ | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 2 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-09-19 12:00 | 2025-09-19 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Оборудование получено | 0 | 2025-09-24 12:00 | 2025-09-24 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 2 | 2025-09-19 13:00 | 2025-09-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 1 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж искробарьеров | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расключение искробарьеров | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расклюение блоков питания | 11.4 | 2025-09-25 16:24 | 2025-09-27 10:48 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж блоков питания | 11.4 | 2025-09-27 10:48 | 2025-09-28 08:12 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Прокладка трас до МЭС | 11.4 | 2025-09-28 08:12 | 2025-09-28 20:36 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Проверка работоспособности системы | 11.4 | 2025-09-28 20:36 | 2025-09-30 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 10 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Львов Сергей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 6 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-24 12:00 | Львов Сергей Александрович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 40 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-26 16:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 6 | 2025-09-30 16:00 | 2025-10-01 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 3 | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 22 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-03 16:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 20 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-15 14:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 40 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Документы проверены | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Протоколы сформированы | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 8 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 2 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 14:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Письмо отправлено. | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 1 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Даты согласованы | 0 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 8 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 0 | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 11 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 11 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦День Дороги из Челябинска | 8 | 2025-10-25 09:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0.5 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 13:30 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 6 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 1 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 0 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 2 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 16 | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 2 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 1 | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 1 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 1 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 65 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-24 12:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 4 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 2 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-31 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 2 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 2 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 0 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-07 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 2 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 3 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Получен договор и счет | 0 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 11:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Согласовать договор в НПО | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Произвести оплату счета | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Договор согласован. Счет оплачен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 3 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверка экспертов ВНИИМ | 32 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-18 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 5 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-03 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Декларация опубликована. Документ получен | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ запросить план-факт проекта | 0.25 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:15 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ составить план-факт проекта | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ запросить ЭО проекта | 0.25 | 2025-10-28 11:30 | 2025-10-28 11:45 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ составить ЭО | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦Этап завершение проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0 | 2025-10-28 17:00 | 2025-10-28 17:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 | 2025-05-13 18:00 | 2025-05-13 18:00 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Составить ДДС | 2 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-20 11:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Сделать бюджет проекта | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Бюджет получен | 0 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 16:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-22 10:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | 2025-05-22 10:30 | 2025-05-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Сделать ЭО | 2 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦ЭО составлено и согласовано | 0 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 14:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Собрать пакет документов для запуска | 2 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | 2025-05-26 16:00 | 2025-05-26 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Приказ согласован | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов по ЗП¦Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ пакет заявочных документов собран | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | 2025-05-30 11:00 | 2025-06-02 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Подоготовка заявочных документов¦ заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 | 2025-06-02 12:00 | 2025-06-02 12:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-09 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ Договор составлен | 0 | 2025-06-09 16:00 | 2025-06-09 16:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор получен | 0 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-10 16:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-16 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ зарегистрировать договор в 1С | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать договор в НПО | 6 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор согласован | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подписать договор у ИД | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор подписан | 0 | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 17:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подготовить заявку на расходование ДС | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать заявку на оплату счета | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ заявка на оплату согласована | 0 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ счет оплачен | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение оплаты счета | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор заключен, счет оплачен | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 | 2025-07-04 12:00 | 2025-07-04 12:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить заключение | 1 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ проверить заключение | 2 | 2025-07-08 14:00 | 2025-07-08 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ провести совет по качетсву | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ заявка в РСТ отправлена | 0 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 15:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 15:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ получить скан сертификата УТ | 1 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-18 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ запросить план-факт для завершения проекта | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подготовить план-факт | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подготовить ЭО | 20 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ запросить совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ провести совещание о закрытии проекта | 2 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 8 | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-25 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 16:00
Продление сертификата УТ СПУ-5 в РФ¦Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Развитие продаж БМИ1
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Составить план проекта | 40 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ПСД | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-01-13 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 3 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Планирование проекта¦ Приказ издан | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Руководство проектом¦Формирование отчета по ЗП¦Формирование отчета по ЗП 1 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 1 (Произвела звонок по вопросу МРГ, действительно заключаются договоры на год, будет тендер, побеждает тот у кого цена будет меньше, на другие параметры не смотрят, если до этого допустили и между ними Брынь делит объем.) | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Повторный звонок Зайцевой по вопросу МРГ | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по тендерам продленным | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по вопросу Брыня.Подтвердила,что все решает он | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по поводу Технологических схем примеров объектов | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок в 817 по схемам по наводке Зайцевой | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне ( Получила список участников по 102) | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 7 | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне встреча в Питере,обсудили вопросы,что сейчас происходит в Газпром | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне для подтверждения,что ГСП и Комплектация связаны | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне получение списка участников тендера | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Заморозили лимиты,НМЦ теперь раз в месяц,Руководство молчит. По Таас Юряхе совещание переносится с декабря | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне участники по тендерам,протокол по выигранным | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне информация по тендеру | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 27. Звонок совершен | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 33. Звонок совершен | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по тендеру (ЗПР 149 млн). Уточняла есть ли протокол или нет. Просила выход на 308 департамент. | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Созвон по оплатам нам. Сказала в реестре на ноябрь мы не стоим. В декабре оплаты будут. | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Звонок Ларисе Петровне, получена информация что декабре оплаты будут. | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по вопросам оплат до конца года. | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию 1 | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию,сказал.что созвонимся через неделю,идет формирование потребности на год.Сегодня должен перезвонить по вопросу Шамрай | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию договоренность о встрече в Питере | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросу Тамбея | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию звонок Чернышева по тендеру Шамрай,обсудили,что с сильным понижением цен они сам разорят | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию ( Отказали нам в тендере из-за налоговой,связала с фин службой,вопрос решен) | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос на сколько падать в тендере | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение рентабельности | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию Где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию расчет МЦР по тендеру ГИС,попросил не позднее вторника | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию таблица по составу блок-бокса | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию тендер рассмотрение изменений краснодар-крымск | 8 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию Краснодар-Крымск,тендер Шамрай на переработку | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию информация по тендеру | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос по тендерам которые планируются во втором полугодии | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию договаривались о встрече (командировка) | 8 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Звонок совершен | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведены переговоры по итогам конкурса и срокам получения протокола | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведена работа решения вопросов не верно предоставленных цен по тендерам на UFG-H | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по обсуждению маркетплейса. | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Обсуждение вопросов выставления на тендеры. | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросам участия в текущих тендерах | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по письму по анулированию тендера на блоки резервирования имульсного газа. Писать информация о том, что нужно писать письмо на комплектацию. | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Разговор по письмам из комплектации, по тендеру на блоки резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию 46. Звонок совершен. | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Переговорили с В.А.Договорились созвониться после его презентации в Комплектации | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Поздравила с Днем рождения,перенос звонка по Комплектации на 23.01 | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Позвонила,человек из комплектации на операции на 2 недели,перенос звонка | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 3 | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией(отработка вопроса по бенифициару) | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ( получение документов по Науке у Максима) | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией ( На завтра назначина встреча с агентом,созвон вечером) по УРГ еще тех задания нет,ждет | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по предоставлению объектов для расчета по банку | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава помощь в проблении сроков | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава письмо о продлении сроков | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава вопрос о плане работ и выезде | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава прислал проект для рассмотрения возможности участия и компетенций | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ЗПР 911 | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава запланировать приезд и всипечу с ПСД | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Приедет на конференцию одним днем | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава созвон по поводу письма | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Проведены переговоры с Владимиром Алексеевичем по результатам тендера на арматурные блоки. | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры по срокам оплат. | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры проведены | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Согласование доп соглашения | 16 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Переговоры по претензии со Слизким | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка тендера на 11 пунктов учета | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию,по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания,ни сроков) | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Переговоры по тендерам, когда ожидать новые | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по оплате за Зеленодольск. | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по готовности отгрузки и оплате за Карпинский | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ) | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил 2 | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ,где и чего хотим до 22.01 | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Анализ рынка | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3 | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Ждем от В.А. узлы редуцирования,не на общих основаниях,будут без конкурса | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02,получить от Максила тех задание на АКБ) | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече. | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном. | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов. | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом. | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР) | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Звонок по тендерам.Назначена комиссия,сегодня должен быть положительный результат | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Получен список объектов по 2024 году,обсудить на совещании | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет,на этой неделе в командировке,наберет на следующей и все обсудим | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате за Пиры, в курсе проблемы,будет настаивать на феврале | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи ,вопрос по деньгам | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по организации знакомства шефа и комплектации | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай,подготовка расчетов | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 % | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000 | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам,переговоры по выигранным и проигранным тендерам | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26 | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие,встреча в Питере) | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда | 8 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской" | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Звонок по дебиторской задолженности РГП | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации. | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам. | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР) | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦селектор | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем 3 | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( созвон с Денисом по изменениям ПИР) | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения | 8 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП,попросил выставить ТКП просто для массовки) | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Проектные институты Газпром 1 | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Проектные институты Газпром Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Подготовка таблицы для Биласа | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Новое ТКП на ИН-приз | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты 3 | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон,леоаем документацию по Электротехнике и безопасности,выдача на следующей неделе | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты гос экспертиза,вносили корректировки т Газпром | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз звонок по срокам заключения договора,получили протокол,должны на нас выйти Акрон | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Подгоовка базы для обзвона | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы | 24 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них. | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра. | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники,звонок вечером Улановского | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила,переслала Улановскому) | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ,сроках по Мурманску) | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру,ждут выбора поставщика,еще не согласовали окончательно технику | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем на больничнй.Перезвонит завтра,как все узнает | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем звонок по приглашению на конференцию,уточнит на кого присылась | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру,приглашению на конференцию | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки,Ультразвук на жидкость,конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам,сказал сделает,но сам скорее всего не приедет,будет в отпуске.По жидкости зависло,по Арктикгазу | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения,его точно не будет,обсуждение текущего состояния проекта | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер,он не в курсе СНГ | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка) | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Совершен звонок по Новатек по САУ и програмному обеспечению. | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Повторный звонок Константину Геннадьевичу по письму для департамента закупок. | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG. | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ,отправлен в расчет Улановскому,ТКП до конца января) | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение,к Косте еще не поступало) | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк звонок главному метрологу Криволапову по вопросу тех задания | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк сказали,что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк 8 | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Внесение в реестр | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦составление письма | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Совершен звонок по вопросу письма от добычи для отдела закупок | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Звонок по вопросу выхода на ОП, по замене до 27 года на всех стратегических предприятиях. | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу. | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники,направлен Улановскому | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Подготовили ТКП отправили в МРГ,ждем обратной связи | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 3 | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ТКП в Межрегионгаз Север | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД ) | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 1по СТМ 100 | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Звонок в МРГ по вяснению участников тендера СТМ 100 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились,что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть,что нам интересно | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Созвон по Краснодар-Крымск будем биться | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦звонок по вопросу как сейчас проходят закупки,больше не присылают на согласование,все решает Комлектация,готовы выходить на пересогласование с Проектированием | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4 | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем звонок по тендеру,Вымпел дал ТКП дешевле нас в 3 раза,перерасчет Улановского | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Звонок Балабаеву,где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Балабаевым по тендеру Салават,пишут гарантийное письмо и проят запуститься | 16 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Отгрузка Салават,срыв | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем. Звонок Ферапонтову, поздравляла с Днем Рождения. | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП(Проведено,задачи поставлены) | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 2 | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень) | 32 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок Санкт-Петербург | 32 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум. | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж" | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ" | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦График командировок¦Подготовка к командировке ¦Подготовка к командировке в Югорск | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Получение шаблона пригласительных писем | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Рассылка приглашений | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18 | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦участие в конференции ТД | 32 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Конференция 2025 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить отчет о работе на конференции | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить план работ по итогам конференции | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Организация приезда Газпромнефть Заполярье | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Встреча Газпромнефть Заполярье | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Аудин Газпромнефть Заполярье | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Пятакову Дамиру с просьбой узнать жизненный цикл письма по Тас-Юряхе,жду ответ | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергею Находка деньги | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергея Находка деньги | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергея Находка должен прислать новый запрос | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Селектор с Газпром нефть Заполярье | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Сергей находка оплата,на этой неделе переведут нам 63000000 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Варьяганнефтегаз¦Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ,передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Алроса¦Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла,Елеевой передала) | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпром¦Созвониться с Курмакаевым,договориться чей объект УПГ 102 (не согласен отдать) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпром¦Созвонить с Мишей из Хромоса,предложить биться с нами (отправила запрос,готовы биться и давать цену,ждем расчет до конца недели) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Газпром¦Аракчеев по доп соглашению | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Письмо отправлено | 0 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:00
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Получено письмо о проведении аудита,направить ответ о готовности | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Переговоры с Курмакаевым,выставил цену 55 мил,мы не укладываемся | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦ТКП Хромос,пересчет нашего ТКП,получили цену от Финансового директора 94 мил | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Письмо направлено | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Росатом¦Просчет ТКП по Росатому | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Росатом¦Отправка тех задания Родину,со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Работы вне плана проекта¦Росатом¦Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило,отправили скорее всего в Мытищинский институт | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,732,733,753,758,779,768 | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР № 779,768,758,753,733,732 | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,768,688.Подготовка тендеров по ЗПР 753,733,732,733 | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР № 744,895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893,302 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР №911,915,931,948,950.Подготовка к тендерам ЗПР №950,921,47,363 | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦Отработка ЗПР № 964,993,994 Подготовка к тендеру №994 | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 572, 993,994 | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047,994,1335,1047,994,1335 | 24 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР №1047,1093,931 Тендер №1047 | 40 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1187,1047,1154,2541 ТКП 1093 | 40 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР №1047,1093 Тендеры №1047,1093 | 40 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274 | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР №1274,1295,1239,1233,1213,1201 | 160 | 2025-07-21 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295 | 32 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1342,1345,1347,1333,1337 | 8 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351 | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404 | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481 | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512 | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558 | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635 | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722 | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802 | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838 | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802 | 48 | 2025-10-27 08:00 | 2025-11-01 18:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962 | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019 | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115 | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403 | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227 | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦ЗПР¦ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304 | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Совет по качеству развития продаж БМИ¦Совет по качеству развития продаж БМИ | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Совет по качеству развития продаж БМИ¦Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Определение структуры компании | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Составление презентационного письма | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову по письму вхождения в реестр блочки. Письмо от добычи пока не получили, ожидаем письмо. Участвуем в тендерах по Новатэк-Юрхаровнефтегаз и Новатэк-Таркосаленефтегаз, на общих основаниях. | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову В.Л. Переговорил с Фарраховым, письмо на исполнение ему лично никто не направлял. Договорились, что уточнит у других сотрудников департамента закупки, отписано ли кому-нибудь. | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову В.Л. Связался с Вильданом Ленаровичем, напомнил про письмо, т.к. ответа не получил. Еще уточняет, но сказал, что письмо скорее всего направят в отдел по аттестации, а им уже спустят на исполнение и добавление в список поставщиков блочки. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину по вопросу отработки замечаний по тендеру. Ответили на замечания, направили скорректированные ТП на почту Малышкина. Связался с Вячеславом Геннадьевичем. Подгрузили на тендерную площадку | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорил по срокам предоставления ответа на третью версию замечаний. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Связался с Вячеславом Геннадьевичем, обсудили полученную третью версию замечаний. Так же задал вопросы по комплекту ЗИП. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией Алексеевной, по вопросу переноса сроков предоставления ответов на 3-ю версию замечаний. Получена дата окончательного предоставления ответов - 11.11 | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Набрал Юлию Александровну, предупредил что заканчиваем ответ на замечания, но нужно немного времени, ждут наш ответ. | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по срокам предоставления ответа на замечаниям, рассказал что замечания готовы, готовим дотолнения по требованиям, сегодня-завтра будут на площадке. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией, для подтверждения получения нашего ответа на замечания. На площадке наши ответы увидела | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по четверной версии замечаний полученных на площадке. Готовим ответ | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Получил запрос на предоставление ТКП на СИКГ от Чумака, договорились о продлении предоставления ТКП до 10.09 | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Связался с проектировщиком, провел переговоры по поводу состава блока ФХП и доставке. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по вопросам уменьшения габаритов СИКГ, пока решили уменьшать ПУ добавлением УФП и самих расходомеров использую укороченную версию 350ки на 700мм | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром Юрьевичем по поступившему запросу на возможность уменьшить сам блок-бокс. В результате разговора, пришли к мнению что по длинне уменьшитьтся за счёт трубопровода и расходомеров, по ширине сможем немного подвинуть. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Совешен звонок ГИПу по вопросу уменьшения присоединительного участка. Договорились что подготовим новый чертеж который направлю ему. | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по направленнному в его адрес габаритного чертежа, чертеж получил, попросил так же направить в редактируемом формате для переноса на план. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Переговорил с Александром по проекту СИКГ, получил запрос на корректировку схемы сигналов и по переносу пробоотборников с коллектора на каждую линию. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с ГИПом по его запросу корректировки тех.схемы, попросил убрать линии передачи сигналов с приборов в блок-бокс АСУТП. | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром по направленным корректировкам. Получил запрос на изменение площадки обслуживания. Так же прислал перечень вопросов, по возможности внесения корректировок в чертежи. | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Направил ответы на список вопросов и корректировок, ГИП получил наши чертежи, переносят на план. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Переговорили о изменениях в АСУ ТП. Получены от ГИПа требованиям к автоматизации. Так же попросил поправить схему в стороно добавления хроматографов. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Направлена скорректированная технологическая схема, добавлены хроматографы, Александр получил, говорит что будет на днях еще уточнение по нашим схемам, уточняет. | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром, прописывают требования в проект, появился вопрос по проботборникам, есть ли разница установки до или после расходомера. Ответ отправлен на почту. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, говорит что проект еще на согласовании, пока ждем заключений. Возможно потребуются ещё правки. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, на данный момент на все требования ответили, направили требования к автоматике на согласование. Пока ждем. | 2 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра для согласования дальнейших действий по объекту, говорит что получили замечания по АСУТП. Попросил направить нашу структурной схему автоматизации СИКН. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром на счёт полученного приглашения на АКС совещание, так же подтвердил получение структурной схемы. Договорились созвониться на следующей неделе. | 2 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром по полученному запросу на проведение гидравлических расчётов трубопровода по проектируемому СИКГ. По срокам времени мало. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, сообщил что гидравлический расчёт в работе, договорились что в пятницу предоставим. Ожидают. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонился с Александром, направил расчетные данные по гидравлическому расчёту с разными вариантами работы основных и резервных линий. Файлы получил, будут изучать. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление презентационного псьма | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление плана работ | 2 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 15:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать | 2 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос. | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП, так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения. | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди. | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП. Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация) | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520 | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760 | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦звонок исполнителю не рассылают запросы,отдел снабжения делает,они только замечания исправляют. Сказали написать письмо на Ефимова | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Совершить звонок Груздьеву. Переговорил с Груздьевым по письму которое направляли в их адрес. Получил положительный ответ на проведение презентации, но пока не могут соориентировать по дате. Договорились созваниваться, попробудет уточнить у руководства | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация) | 2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!! | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы) | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Составить дальнейший план работ (Ликвидированы) | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Отправить презентационное письмо о нас | 2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках,импортозамещение,отписал письмо на тех специалистов,ждем технический запрос,если не пришлют на этой неделе позвонить ему | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Получили письмо на презентацию, готовим ВКС. | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦не возможно дозвониться,запрос номера в Холдинги 1 | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2 | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Составить дальнейший план работ | 8 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с исполнителем по письму | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Криуля обсуждение по блочке | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится. | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841 | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841 | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все,нет в ведомстве ни блочек,ни расходомеров | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано,находится у ген директора | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения,на специалистов не переводят,ищем контакты через тендерные площадки | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске,созвон 1.07 | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Составить дальнейший план работ 3 письмо | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов. | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна ,отправили информацию о нас и презентацию. | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности. | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер | 2 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить). | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Письмо написано, направлено | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220 | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Составить дальнейший план работ гл метролог | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет. | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим" | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора | 3.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 11:30 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок,гл инж проекта Жанна Николаевна Пчелка 89969469762 должна перенаправить письмо дальше,набрать ее через неделю | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок ведущему инженеру отдела закупок промышленного энергетического электротехнического оборудования Ляшенко Евгении Владимировны | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры) | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е. В. По вопросу типовых альбомов оборудования ПАО Лукойл. Совершен звонок, оправлен запрос на предоставление типовых альбомов оборудования, для корректного просчёта СИКН. | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, когда будет разыгрываться тендер на данный момент понимания нет, пока идет бюджетная оценка. Набирать периодически, возможно нужно будет ехать к ним. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, пока новой информации по СИКН нет. Пока идет оценка объекта. Постоянно на созвоне | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Созвонились с Евгенией Владимировной, говорит пока со сроками проведения тендерых процедур по СИКН еще не определились, ждем. | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Контрольный звонок Евгении Владимировне, по вопросу сроков закупки на СИКН. Пока ответить ничего не может, сроков проведения тендера еще нет. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок,Коршунов Алексей Андреевич нач упр по обесп проект деятельности 8512402986 сейчас в отпуске Лебеденко Денис Константинович мен по развитию активов северного каспия 8512402071 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович) | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок Мансурову Дмитрию Николаевичу. Напрямую с поставщиками не общается, проектирует объекты свой проектный институт и сторонние проектные организации. Какие именно поделиться информацией отказался. | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок Багрову И.П. Связался с Иваном Павловичем, объяснил что блочной не ведает, набирать ведущего инжерера. | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок ведущему инженеру. Связался с Никитой Павловичем, говорит пока потребности по БМИ нет, но при потребности рассылку осуществляют и мы есть в рассылке. | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Совершить звонок,на ТЭЦ2 тех служба Колесников Сергей Александрович 8442252848 блочек нет,решения не принимает,на этот год все закрыто будет формирование закупок в ноябре-декабре,тогда и набрать его. Лукойл энерго инжиниринг Сапрунов Алексей федорович | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок, | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок Антонюку Андрею Федоровичу, пару лет назат заменили узлы учета на импортные, пока на ближайшие пару лет, вопрос по блочке не стоит | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок Антонюку Дмитрию Сергеевичу. Переговорил с Антонюком, получил информацию, что пару лет назад поменяли узлы учета, по планам на ближайшие 10 лет вопрос по блочке не стоит | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок 89324285409 Анна в отпуске,1 августа даст обратную связь | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Связаться с Донченко Александром Алексеевичем. Донченко в отпуске, звонить с начала сентября | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок Донченко Александру Алексеевичу. Провел переговоры с Донченко, направил свои контакты, в ответ прислал контакты Логачева Дениса (начальник отдела закупок для строительства блочки), передал ему мою визитку, предупредил что буду звонить | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок Логачеву. Провел переговоры с Логачевым, рассказал о нас, переговорили по планам, дал свою почту для рассылки запросов по блочке | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок,в 3 отдела направлено письмо | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок по презентационному письму | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Получить контакт главного метролога. Дали контакты главного метролога - Учкин Николай Николаевич, ознакомится с информацией не успел, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо было повторно направлено, отписано главному метрологу Учкину Николаю Николаевичу. Должен ознакомиться, звонок на следующей недели | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок Учкину Н.Н. (ГМ). По его номеру ответили, сказали что сегодня Николай Николаевич не на месте, попросили номер, сказали перезвонит. Если звонка не будет, звонить снова. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок Учкину Н.Н. Связался с Николаем Николаевичем, говорит что все практически так же как у Ростовэнерго, блочку не берут. Максимум расходомер и то редко. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Совершить звонок,Желудов Александр Владимирович нач лаборатории | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Связаться с Перепелицыным Д.В. | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Совершить звонок Перепелицыну по обратной связи. Сообщил, что небыло времени ознакомиться. Попросил перезвонить через несколько дней. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Звонок Перепелицыну по письму | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Совершить звонок,расписано на несколько отделов на рассмотрение,обратной связи нет | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития) | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Совершить звонок Саблину Роману Алексеевичу. Дал информацию, что они занимаются проектированием нестандартного оборудования. Рассказал о регламенте подачи предложений на презентации. | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Совершить звонок,Недосеков алексей Владиславович 8216771525 Безбодов Денис Николаевич 8216771668 | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермь¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо не зарегистрировано. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермь¦Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт и совершен звоно - Колчин Демьян Викторовича (главный метролог). Отправить ему новое письмо. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Центрнефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По номерам трубки не берут | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо осталось без внимания. Не на кого не отписали. | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Совершить звонок, узнать контакты. Получилось узнать номер главного метролога - Кершуков Григорий Игоревич | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Звонок Кершукову Г.И. Переговорил с Григорием Игоревичем, говорит что знает нас как производителя расходомеров, так и блочки. Но закупки все проходят централизованно. По блочке вообще помочь не сможет, т.к. на выбор поставщиков никак не могут влиять | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез¦Совершить звонок,Буртазин Эльдар Рауфович главный метролог 3422202127 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез¦Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Северо-Западнефтепродукт¦Совершить звонок,Сасс Иван Алесандрович ин по метрологии 89600083534 проетов нет из-за санкций. Есть 1 проект по наливной,но его заморозили,набрать в ноябре | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Северо-Западнефтепродукт¦Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок,Хасанов Эскандер Фарухович упр эксплуот энергоснаб 4959832258 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Связаться с Хасановым Искандером Фаруховичем. Планируют защиту проектов на следующий год, финансирование порезали. Договорились созвониться в начале сентября, будет понимание по финансированию и объектам. | 2 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок, узнать на кого отписано письмо. Повторное письмо отписано в работу начальнику эксплуатации и генерации Путилину Александру Александровичу. | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить Хасанову Э.Ф. Набрал Искандера Фаруховича, рассказал о нас, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. Договорились созвониться позже, ознакомиться что бы понимать наш профиль | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок Хасанову Э.Ф. Набрал Хасанова, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергоинжиниринг¦Совершить звонок. Контактов не дают, презентационные письма не регистрируют. Контакты запросили у ОП Холдинги | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ростовэнерго¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Потребностей в блочке нет | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907 | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой,направил к Хасашину,готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября. | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не актуально,геолого разведка | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора,еще никому не отписали | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Составить дальнейший план работ геологоразведка,блочка не актуальна | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Направить ТКП на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09 | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта. | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11 | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано,перенос звонка | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо,на директора, директор в отъезде | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать. | 3.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:30 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦КалмТатнефть (Не Актуально!!!)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано разведка,сейчас деятельность почти не ведут,все на стопе | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Связаться с исполнителем по письму приборы интересно,блочка не интересна,производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер,попытки 3 недели) | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета | 2 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Подводсервис¦Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают. | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Алексей Анатольевич прислал письмо о том,что если будет потребность,то скажут. Осуществили звонок,берут у своего завода и даже если цена будет ниже,все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069 | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич,основное направление нефть,приглашение на конференцию. | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет. | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович ,договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим,ждем от Соломичевой | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы. | 2 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Запрос по служебке контактов | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦ждем на конференцию Кундича | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство. | 2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод | 2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН,предоставить не можем | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК) | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155 | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Север¦Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Синтез¦Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич,регулярные звонки,дозвониться невозможно,телефон не отвечает | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Западная Сибирь¦Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры,делает свой завод | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают,покупают на собственном заводе | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно. | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами,внес в базу рассылки | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре,набрать в сентябре | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Урал¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться,служебка на Холдинги | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Томскнефтехим¦Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в сл снабжения . Усталков Иван Александрович гл метролог. Раньше работали по приборам. все выкладывают на площадку, практика рассылки до тендера есть. Не решенные вопросы по приборам. | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям,вопрос не решается,пообещал помочь с реестром если поможем с приборами) | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Решить вопрос с приборами | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Совершить звонок Усталкову И.А. Набрал Ивана Александровича, говорит что отправлял письмо в целевой комитет, созванивался с ними, сказали что о нас знают, но интереса к блочке нет. Ждет нас в гости по расходомерам когда с тревогами устаканится. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦Перенаправить письмо на новую почту,перезвонить через неделю | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦дали новую почту,перенаправили письмо | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Нефтехим¦Совершить звонок,гл метролог Судаков Роман Валерьевич 89290470912 отправили на его почту письмо | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Нефтехим¦Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги. | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Химпром¦Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Химпром¦Совершить звонок в тендерный отдел по номеру с тендерной площадки. Связался с тендерным специалистом, узнал номер контакт главного метролога - Буртасов Александр Иванович. О нас знаю, но потребности пока в планах нет. | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Перенаправили письмо | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить. | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще на рассмотрении у директора,ждем отписки,исполнитель не назначен | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог ,новый директор Сокол Игорь Аркадьвич | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Потребности пока нет, письмо разослано ответственным. | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР Тобольск (Ликвидировано)¦Ликвидировано | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Нашел контакт Бокова Сергея Леонидовича (центр компетенций по импортозамещению по направлениям производственная автоматизация, метрология и контроль качества). | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок Бокову С.Л. рассказал что занимаются формированием реестров импортозамещения по технике. Сами закупок не ведут, но каждый квартал, делают рассылку по своим предприятиям данных реестров. Договорились, что направлю список нашей продукции | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок Бокову С.Л. Письмо получил, Так же условились списаться к концу ноября, когда у них будет квартальное совещание, даст ОС по внесению нас в реестр. Так же попросил направить ему наши сертивикаты на блочку по добровольной сертификации | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженера Катермин Алексей Викторович ,зам ген дира по персп строительству Кичиргин Михаил Анатольевич | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Составить дальнейший план работ Катермин сказал,что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок в отдел главного метролога. В отделе ГМ дали номер главного метролога - Балахонцев Дмитрий Александрович. Переговорил с ГМ, говорит блочку покупали для перевооружений несколько лет назад, сейчас думают в сторону мобильных установок учета | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок Балахонцеву Д.А. Совершен звонок Дмитрию Александровичу, направленные материалы получил. | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано управление подготовки газа и конденсата Барановскому Николая Анатольевичу 83493644565 | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета,проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Все проекты заморожены | 0 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано главный метролог Байдимиров Юрий Алексеевич | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300 | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Приглашение направлено | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦общались с нескольуими людьми,перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный". | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Отказ от участия Улановским | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бикбулатов Тимур Ренатович 89320946666 83494243531 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Бигбулатов приглашение получил,еще думает,созвон 30.06 | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Переговорил с главным метрологом, блочка периодически актуальна, выставляют тендеры на текторге. Перенаправит наше письмо сотрудникам, пришлет контакты | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Бикбулатов дал номер Саранина Виктора Викторовича, сказал к нему обращаться по вопросу блочки. Набрал по номеру Саранина, сказали что он в отпуске по 26.09. Перезвонить с 29-30 числа | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Саранину В.В. Совершил звонок Саранину, ответил не Виктор Викторович, сказали что на месте отсутствует, пока никто сказать не может когда будет. Пробовать набрать через неделю | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Саранину В.В. Связался с отделом Виктора Викторовича, сказали что отсутствовать будет до конца года. Набрать после праздников | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано нач тех снабжения и иноваций Суслов Александр Сергеевич | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов. | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Савело Иван инженер требуются УКПГ,есть в планах,готовы нас рассмотреть. Заинтересовался нашей метрологической службой. Метрологическая экспертиза узлов учета. Служебка на Хозуяна | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Служебка на Хозуяна | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Связаться с Савело И.С. Договорились на звонок к концу следующей неделе. | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Совершить звонок Савело И.С. Иван Сергеевич говорит, что сейчас экономят в связи с распоряжением сверху, пока СИКГ на стопе. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационные письма не регистрируют. | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы. | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок Марии Евгеньевне. На данный момент потребности по блочке нет. Направил материалы с информацией о комппании и продукции. Договорились на периодический прозвон по потребности. | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок Марии Евгеньевне. Связался с Марией Евгеньевной по уточнению потребности, говорит по пока блочки нет. | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо не зарегистрировано. | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич. | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Совершить звонок Стяпшину В.Н. Всю потребность по блочке закрывают исполнители больших строек, таких как УКПГ в их же составе. Сейчас дела не очень, закупки проводят централизованно, поставщиков не выбирают | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Кынско-Часельчкое нефтегаз¦Совершить звонок узнать информацию по письму. Письмо, после длительных пересылок писем на почту, попало на рассмотрение директору. Далее пока отписок нет. Искать контакты. Запрос направлен в холдинги | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в службу развития контакты не дают | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги. | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Кобелев Сергей Викторович инженер метролог договорились созвониться в понедельник | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Якубов Гарик Аликович попросил перезвонить во вторник,блочки касается,ему интересно | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября. | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Совершить звонок Якубову Г.А. Связался с Гариком Аликовичем, говорит все никак не может добраться до нашего письма. Пока потребности нет. Прозвонить к концу года | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Востсибнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел снабжения и кап строительства | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Востсибнефтегаз¦Совершить звонок в отдел снабжения. В отделе снабжения сказали, что презентационные письма не регистрируют, отправляют в отдел снабжения на ознакомление. Связь только от них. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2025-10828 гл спе отмела автомат и метрологии Рудометов Руслан Владимирович | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Направили письмо приглашение на конференцию,в случае не приезда командировка в Ирутск в июле | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Проекты на стопе. Созвон к концу года, в план командировок на 2026 год | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Братскэкогаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №0701-0197-25 нач отдела КИПА Алексей Андреевич | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Братскэкогаз¦Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Самаранефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2135 гл инж и зам дир по снаб | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Самаранефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Удмуртнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано повторно направили письмо | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Удмуртнефть¦Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ ,что не их профиль, по блочке потребности нет. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦НГК Славнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перевели в Ярославдь | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦НГК Славнефть¦Связаться с исполнителем по письму получили письмо,сами не ведают своими закупками,обращаться в Роснефть и Газпром нефть | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Гафаров Марат больше не работает | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Совершить звонок Костюченко. Переговорил с Анастасией Васильевной, рассказал о нашей блочке, попросила направить презентационное письмо на ее почту - a.kostyuchenko@rkng.ru, ознакомиться, подумает кому передать. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Соверщить звонок Костюченко А.В. Постоянно не отвечает. Запрос контактов в холдингах | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Грознефтегаз¦не отвечает телефон,служебка на отдел Холдинги №1 | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ачинский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Шутов Андрей Александрович | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ачинский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму. Связался с Шутовым, по полученному письму, пока потребности нет, наше письмо изучили. Звонить, уточнять по потребности | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Самаранефтехимпроект¦Совершить звонок Уздемировой Е.А. Дозвонился до Екатерины Александровны (исп. по письму ответу на наше през.), говорит мы в списке на рассылку блочки которую указывали по письму. Дала номер начальницы отдела закупок Александрова Ирина Сергеевна | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Самаранефтехимпроект¦Совершить звонок Александровой И.С. Связался с Ириной Сергеевной, подняла наше письмо и письмо ответ, подтвердила что мы в списках на рассылку, сейчас нет потребности по блочке. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 10292 Служба развития 88463532272 и отдел метр Дронин Александр Сергеевич зам гл метролога 88463533901 | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич,зам гл метролога вопросы по блочке не курируют,набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Звонок Доронину А.С. Связался с Александром Сергеевичем, узнал номер главного метролога - Чеботаев Александр Анатольевич. Потребности по блочки нет, звонить к концу года. | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 6611 Карасев Денис Олегович отдел снабжения Бобылева Ксения Михайловна вед спец отдела снабжения | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму вед спец по снабжению Карасев Денис Олегович направили письмо на его поччту договорились через нелелю созвониться | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок Карасеву Д.О. Наше письмо до него не дошло. По вопросам блочки связываться с начальником отдела Алексеем Анатольевичем | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок Алексею Анатольевичу. Провел переговоры, рассказал о наших БМИ. Говорит пока потребности по блочке нет. Переодически прозванивать. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Инженер по Кип Юдин Павел Александрович 88464908872 | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Презентационное письмо продублировано. | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженер Евгений Игоревич Шурыгин 88616777774 Попов Виктор Евгеньевич | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦С шурыгиным не связываю,связали с Поповым,перенаправили письмо,блочка бывает,но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Звонок Иванову М.Н.Поговорили с Ивановым, в прошлый раз направлял служебку на снабжение, для рассмотрения нас в качестве потенциального поставщика. Напомнил по нашей блочке. Договорились, что еще раз направлю письмо. Созвон в феврале по планам на 2026год | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ангарский завод полимеров¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 3840 гл инженер перезвонить после праздников | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ангарский завод полимеров¦Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №5077 гд метролог Нитищенко Александр Викторович 88452473194 | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Никищенко александр Викторович гл метролог письмо получил,договорились перезвонить | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил. | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Еременко направили письмо,узнает кто занимается блочкой и даст контакты | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Звонок Еремину В.А. Пока потребности нет, договорились что продублирую информацию. Повторно направлено презентационное письмо. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Роснефть-Нефтепродукт Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перенапрвили письмо,сейчас на регистрации | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Роснефть-Нефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод,в блочке нет потребности | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Отрадненский ГПз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Контактов не дают. Секретарь отправляет на тендерную площадку. | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Нефтегорский ГПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По всем контактам не берут трубку. Отправлен запрос в холдинги | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бронников Владимир Павлович 83472696126 и гл механик 83472494993 Бережной Олег Валерьевич | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги. | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера,ждем отписки на специалиста | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Бузулукское ГПП¦Совершить звонок,узнать номер входящего не отвечают телефону служебка на Холдинги 3 | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет. | 2 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Совершить звонок Ильясову Р.Р. По вопросу блочки посоветовал обратиться к главному метрологу Пашину Сергею Анатольевичу | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Совершить звонок Пашину С.А. Свзялся с Сергеем Анатольевичем, говорит что на данном этапе планов по блочке нет, может быть будет что-то к концу года, на следующий. | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Проектирование¦ТомскНИПИнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано на начальника отдела по оборудованию Борозна Вячеслав Юрьевич. Контактов не дают. Запрос в холдинги. | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Связаться с исполнителем по письму технолог Ниловзоров Даниил Александрович 89279656710 покупают у местного производителя ,договорились созвониться 18.06. планируется блочка дадут нам на расчет | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Звонок пока нет документов по блочке,звнить 1 раз в 3 дня | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Переговорил с Гамзиной Л.П., по вопросу потребности БМИ, предложила прислать письмо на ее почту о нас и наших БМИ. Она разошлет руководителям подразделений, для включения нас в рассылку запросов. | 2 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Связался с Гамзиной, письмо получили, ознакомились, проверили списки, по блочке на газ и нефть мы добавлены в рассылку. | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Контрольно связался с Людмилой Павловной для уточнения планов по блочке. Пока потребности нет, при подребности рассылка нам будет. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Недра ЛИКВИДИРОВАН!!!¦Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года) | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Недра ЛИКВИДИРОВАН!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Ликвидирован | 16 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок,Северная нефть новое название новый директор | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано Абдулжаликову Ибрагиму Шамиловичу (зам. Главного инженера) и Бирюкова Сергея Егоровича (Главный метролог). Нашел номер начальника отдела закупок МТР - Гнатюк Михаил Михайлович | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Провел переговоры с Михаилом Михайловичем, планируется закупка серверного оборудования, объяснил что не наш профиль. Рассказал о нас, договорились, что будут присылать приглашения к закупкам по нашему профилю | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Переговорил с Гнатюком, говорит что по нашему направлению пока запросов нет, ближе к концу года будет какая-то информация, но сейчас идут оптимизационные мероприятия. Попросил продублировать наши материлы для рассылки по БМИ | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Свзязался с Михаилом Михайловичем, полученную информацию посмотрит, добавят к рассылке | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Приваловой Оксане. Созвонились по вопросу согласования сертификационных документов, запросила Интергазсерт и референс-лист. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Спичаку Е.В. Связался с Евгением Вадимовичем по вопросу сроков закупок по объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена Информация, что закупки планируются на начало 2026 года. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Панову А.В. Связался с Антоном Викторовичем по срокам закупок к объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена информация, что закупки планируются в зависимости от готовности положительного заключения по ПД, приблизительно конец 25 - начало 26 | 2 | 2025-11-20 15:00 | 2025-11-20 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Павлу Бойко. Связался с Павлом для уточнения сроков проведения закупочной процедуры по ранее выставленному ТКП. Попросил направить запрос на почту. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову Ахмеду Касимовичу. Провел переговоры с Евликановым, получил ТКП конкурентов, договорились что направим ТКП-аналог. | 2 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по направленному ТКП, так же направил техсхему шкафа. Будут рассматривать | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по обратной связи на выставленное ТКП. Вносят нас в проект. | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, ожидаем согласований. Ждем закупку. | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича, для уточнения статуса нашего предложения, говорит что объект сейчас в проектировании, ждем готовый проект | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Совершил звонок Ахмеду Касимовичу, говорит что проект подготовили, направит по почте. Проект получен. | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Звонок Ахмеду касимовичу после рассмотрения проекта, попросил направить ему наш типовой договор для согласования. Направил на почту проект договора и спецификации. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвон по договору. Возникли попросы по пуктам договора, обсудили данные разделы, будут рассматривать. Так же направил протокол разногласий на почту, если с данными разделами не согласятся по результатам рассмотрения. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Ахмедом Касимовичем, получен протокол разногласий, направлен на согласование в юр.отдел | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем, по результатам проверки протокола разногласий полученного от заказчика. Согласуем правки в договор. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, запросил направить ему спецификацию на согласование. Спецификация направлена. | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича для уточнения согласования договора и спецификации. Получена информация, что для оформления договора будет предоставлено другое юр.лицо. Договорились, что направит информацию по новой организации. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем по вопросу получения информации по организации, с которой будем заключать договор. Получены документы, запускаем согласование. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Созвонился с Алексеем, по вопросу будущего тендера на 21 блок резервирования импульсного газа, говорит данные блоки нужно отгрузить до конца года. Договорились созвониться завтра, уточню возможность нашего участия. | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Связался с Алексеем, рассказал, что сертификацию по данный блокам только начали, т.к. отгрузка по выигранному тендеру начинается с февраля 2026 года. Задал вопрос, сможем ли мы поставить блоки до конца года,а сертификаты - февраль | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Набрал Алексея, по планируемым дополнительным блокам подготовки газа. Пока информации еще нет, попробует узнать до понедельника, т.к. сроки ограничены. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Провел переговоры с Алексеем по попросу присвоения номера доровору для получения банковской гарантии, так же обсудили полученное замечание по второму тендеру на 21 блок резервирования импульсного газа. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Созвонились с Татьяной, обсудили вопрос сертификации, задала вопрос когда будут готовы и обсудили вариант нашего участия в закупке. Пришли к решению, что сможем выполнить данный заказ. Ждем закупки | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу сроков размещения грядущего тендера, говорит что на этой неделе будет размещена закупка, по колличеству заявкленным ранее. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу предоставления договора по выигранному тендеру на 70 блоков резервирования газа. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Переговорить с Усмановым М.Ш. на конференции по планам БМИ. Рассказал, что сейчас проектируется завод большой завод калийных удобрений, планируется несколько блочек. Договорились созвониться 18.07 | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Переговорил с Усмановым, говорит пока объеты на этапе планирования. ТЗ пока еще не составляли, по этому прислать пока нечего. Известно что объект будет на границе ответственности трансгаза, по типу ГИС. Проект ориентировочно в октябре | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Набрал Усманова, говорит на этот год ничего. На след. год будут планировать, договорились созвониться на конец октября, переговорить по планам на 2026 | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Созвонились с Майрбеком, сказал что соберет информацию по планам на следующий год и объектам о которых говорили на конференции | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной Михайловной, говорит планируется блочка (УИРГ), есть старый проект 2023 года, в нем указан расходомер Ирвис. Попросила просчитать на нашем расходомере с указанием наших особенностей | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. По результатам анализа ОЛ полученного от заказчика. Направил скорректированный ОЛ Марианне Михайловне. Связавлся, озвучил наши преимущества по опросному листу. Получил запрос на просчёт | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Набрал Марианну, обусудили возможность внесения нашего прибора в раздел "Тип расходомера". Так же, внесли изменения в опросный лист, направил новую версию. | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвонились с Марианной, сообщила что ОЛ получил еще одну корректировку, направлен на подписание и дальше направиться на кодировку в Газпром комплектацию. Получил скорректированный ОЛ. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной по вопросу, входит ли кабельная продукция и ее прокладка по блока операторной в область поставки. Марианна попросила направить вопросы на почту. Ждем ответ. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной по запросу информации на кабельную продукцию. Получен вид и длина для включения в стоимость. | 2 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной, получена информация о том, что потребность направлена в комплектацию. Ждут ТКП | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной, по направленному ТКП. Получила, будут рассматривать. | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвонились по вопросам к ТКП, задала ряд вопросов по боксу и его оснащению. Сказала направит в понедельник вопросы по почте. | 4 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 15:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д. | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР. | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19 | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП. | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма. | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В. | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны. | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00) | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3 | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания. | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору. | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации. | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес. | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Цикаревой Еленой Юрьевной¦Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант. | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150 | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП. Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности. | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение. | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП. | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП, получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП, получили, на рассмотрении. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову | 2 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО. | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту. | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены. | 2 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП. Елена получила, ждем протокол. | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок. | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25 | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП, на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие. | 2 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения. | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП, для согласования договора на поставку УИРГ. | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП. В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен. | 2 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование. | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует. | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора. | 4 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП без ШМР, по аналогии с ТКП для ИК Теплосити. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП направлено. | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП, сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП, договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое. | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров. | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП. Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП всё еще у заказчика, замечаний по нему нет. | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП, сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП готово, на подписании, завтра направим на почту. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП, наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП, говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП. Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели. | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка. | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП из-за загруженности конструкторов тендером. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП. Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП. Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП. Попросил убрать из ТКП ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав. | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП. До пятницы (включительно). | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП. Получил подтверждение получения ТКП заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться. | 2 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ. | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП, обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП направил на рассмотрение. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления. | 2 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП, с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу сроков просчета на предыдущий запрос БМК. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу просчёта БМК по запросу от комплектации. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по просчётам блочно-модульных котельных. Получен временный отказ по просчётам БМК от Газпром. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок в Ростовнефтехим проект для определения ЛПР. Совершен звонок, получен номер Огородникова Сергея Владимировича (начальник отдела АСУ ТП) | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Огородникову С.В. Совершен звонок Сергею Владимировичу, рассказал о нас, проявил интерес. Договариваемся, когда можно организовать встречу. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Огородникову С.В. Пообщался с Сергеем Владимировичем, договорились о том что приедут их сотрудники к нам на конференцию. Направили письмо с приглашением. Ждем у себя. | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Набрал Зюкова, говорит по блочке планируется пункт учета, но это пока в планах, к проектированию еще не приступали, говорит что может затянутся до полугода. Сроков пока нет. Наберет сам, но переодически звонить. | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Связался с Зюковым, пока проектов по блочке нет. Тот что планировался пока отменили, заказчик оптимизирует средства на восстановление. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов по блочки пока нет в работе. | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов блочки нет пока. Продолжаем быть на связи, про нас помнит. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговорил с Виктором по писму об исключении ООО «НПФ «Вымпел» из реестра МТР Газпром, а так же по вопросу просчёта УИРГ с блоком очистки для них. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, получил информацию о том что Вымпел выбыл из претендентов на основании исключения из реестра МТР Газпром. Обсудили предложения остальных и наше ТП. | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Связался с Виктором по вопросу будущих торгов по УИРГ, получил информацию, что на данный момент Вымпел (наш основной конкурент) не прошел по технике. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Совершен звонок, для получения актуальной среза информации по претендентам закупки УИРГ ПАО Дорогобуж. Получена окончательное подтверждение по выходу Вымпела из участия. Так же получена информация по предложениям претендентов. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговоры по выигранному тендеру, просил уточнить условия по договору сотрудничества. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговорили по новому тендеру на узлы учета газа, направил ему ряд вопросов по ОЛ. Сейчас на больничном, направит из в отдел для ответа. | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Довголю С.В. Связался с Сергеем, так же озвучил наши вопросу ему, дал контакты специалиста КИП, говорит все запросы можно обсудить с ним. Предупредит о моем звонке. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Листову П.М. Созвонились с Павлом, в телефонном режиме обсудили все уточнения по опросным листам. Остался незакрытый вопрос по окраске приборов. Говорит, что скорее всего будет окраска по брендбуку Дорогобуж. | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговоры по тендеру на узлы учета на рамах. Сейчас готовят ответ для ПАО Дорогобуж с разъяснениями по направленным вопросам. Говорит лучше набрать Листова, занимается он. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Листову П.М. Набрал Павла, говорит тоже самое, готовят ответ, на следующей неделе должны передать в ПАО Дорогобуж. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Созвонился с Виктором для уточнения сроков ответа на запрос ПАО Дорогобуж. Говорит, что готовят ответ, на днях направят заказчику. Ждем | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, договорились о встречи в рамках командировки в Питер. | 4 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Карбану Михаилу. Связался с Михаилом по вопросу переторжки блока очистки ПАО Дорогобуж. Получена информация, по предложению одного из претендентов, на много меньше нашей цены, в МЦР не укладываемся. Ждем информацию по дальнейшим действиям. | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Связался с Юрием по тендеру на арматурные блоки. Получена информация по подаче. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Созвонились, задал ряд вопросов для уточнения условий по доставке, включения ПНР в стоимость и в каком виде арматурные блоки требуются (на раме или блок боксах). Так как исходя из ОЛ закупки не совсем понятны данные пункты. Получены ответы. | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Обсудили с Юрием тендер на арматурные блоки, что мы не проходим по цене, податься на данный тендер не сможем. | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Карбану Михаилу. Переговорил с Михаилом по закупке, ведут переговоры с претендентами, ждем информации по дальнейшему участию. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Новикову Илье. Связался с Ильей по вопросу присланного списка блочки Ачимгаз. Обсудили, что могут нас рекомендовать конечнику, как производителя по Коммерческому узлу измерения расхода и объема газа | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Договоры План 0 - Факт - 0 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт Февраль¦Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт Февраль¦Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт Февраль¦Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт МАРТ¦Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт МАЙ¦Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ИЮЛЬ¦Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289 | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт Август¦Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000 | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт Август¦Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415 | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289 | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000 | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ОКТЯБРЬ¦Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051 | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430 | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Деньги План 352 959 808 - Факт 0 | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415 | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Развитие продаж БМИ¦Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00
Развитие продаж БМИ¦Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ | 3 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж БМИ¦Закрытие проекта¦Проект закрыт | 8 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-19 11:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК"
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-20 13:48 | 2025-01-21 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-22 16:48 | 2025-01-23 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта ¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З/П¦Формирование отчетов по З/П 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Контроль отработки задач по протоколу | 56 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельное совещание по вхождению в реестр ¦Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Определение структуры предприятия и ДО | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 1 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-02-25 18:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Подготовительный этап¦Информация получена | 0 | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 24 | 2025-02-26 11:00 | 2025-03-03 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Составление письма на Доржеева Н.В. | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Отправка письма | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встреча согласована | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели подготовлены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита целей | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели защищены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Выезд в регион | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встречи проведены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Возвращение с региона | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет защищен | 0 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦План работ внесен | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 2¦Подготовка презентации | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 0 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦ Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Предложение подготовлено | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Учаситие в переторге | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Повторный переторг | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦окончательный переторг, подведение итого | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Направлена спецификация на подпись | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦ТКП от 13.01.2025г | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен договор на согласование | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор согласован и направлен заказчику | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Тендер выигран, получен протокол | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено письмо о сроках поверки | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на подбор расходомера | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 7 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Направлены корректировки и ТКП | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Подготовка к встрече заказчика | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Проведение встречи у нас на заводе | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласована дата приезда для приемки | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Доработка расходомеров в части ПО | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Отгрузка | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Контроль получения оплаты - оплата получена | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Выезд в регион¦Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Проект поставлен на стоп | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получены вопросы, отработка | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен аванс 8млн | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж в ПАО "НОВАТЭК" и филиалы ¦Криогаз Высоцк¦Звоноки по сбору потребности¦звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Инжиниринги¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организация продаж по каналу сбыта - Тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень ТНФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составление списка гостей | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта¦Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 240 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 160 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-25 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-04-16 14:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-04-28 14:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2025-02-17 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | 2025-09-24 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 8 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-03 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-14 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-10-14 15:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-10-14 16:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 24 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль получения ОТ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль выезда на ПНР | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Рабочая группа по вопросам доработки установки | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Сдача установки | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Контроль расчета зПР | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Вороженский¦Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Получение тех.характеристик для ЗПР | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Повторный звонок по результатам получения ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Уточнение проведения Тендера в январе | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Получение потребности | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок конечному заказчику | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок клиенту | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Проведение тендернй комиссии | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-04-08 08:42 | 2025-04-08 16:18 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль отработки ЗПР. | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль тендера | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение обновленного ТЗ | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Рабочая группа по тех требованиям | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Совещание по тех характеристикам | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Корректировка ТКП | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 16:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Работа по согласованию ТКП | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по срокам подачи тендера | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Январь 0/0 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Февраль 0/0 | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Март 0/0 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Апрель 0/0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Май 0/0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Июнь 0/0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Июль 0/0 | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Август 0/0 | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Ноябрь | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Декабрь | 136 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-26 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Сентябрь 5 750 000 | 168 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Март 11 500 000/11 500 000 | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Сентябрь 0/0 | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Декабрь план 11500000/факт0 | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-22 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 24 | 2025-01-22 15:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 14:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-28 14:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром газораспределение Владимир¦Звонок по выявлению потребности | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦потребности на 2026 год | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газ-Юнион¦Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | 2025-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Контроль информации | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 1336.5 | 2025-10-16 08:00 | 2026-06-11 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦назначение встречи | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦уточнение по изготовлению Запорожгаз | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка к отгрузки | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль ТКП для Татинтек | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по снятию потербности | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-06-09 08:30 | 2025-06-09 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок по актуализации потребности | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Получение ОЛ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Запрос потребностей | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Проведение встреч с клиентами | 32 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-09 17:00
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Поздравление клиентов¦встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Получение заполненнй анкеты | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Контроль получения анкеты | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Участия принимать не будут | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Приехать нет возможности | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Смоленск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Луганскгаз(Черномернефтегаз)¦Не приехали | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
ОТРАБОТКА ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ¦задачи отработаны | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по уточнению потребностей | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦котроль ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению технического задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-01 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 16:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦ Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Звонок по получению ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Контроль получения ТЗ | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-10 09:48 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Знакомство с клиентом | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Повторное обсуждение потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение обратной связи от клиента | 0.5 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 10:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Выставление ТКП | 0.2 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Май | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-05 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июнь | 168 | 2025-06-06 08:00 | 2025-07-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июль | 184 | 2025-07-09 08:00 | 2025-08-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Август | 0 | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Ноябрь | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Декабрь | 160 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Звонок по наличию потребности | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по обратной связи | 0.5 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦обсуждение текущих запросов | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦контроль принятия решения | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по ОЛ | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по результатам | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦запрос условий поверки | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦контроль работ по выполнению СПУ. | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по принятому решению | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович | РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Щитов Иван Александрович
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 48 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 5 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 2 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 3 | 2025-01-27 12:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Начало проекта | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 24 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 24 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-04 16:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 8 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-05 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 8 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 0 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 8 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-28 16:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 0 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Январь | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Февраль | 7.895 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Март | 7.895 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Апрель | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Май | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июнь | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июль | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Август | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Сентябрь | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Октябрь | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Ноябрь | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Декабрь | 8 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41 | 2025-01-01 11:00 | 2025-01-08 12:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 10 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 15:00 | Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 10 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-10 17:00 | Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Шелгунова М.Н.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 13:00
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Октябрь¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦3. Выполение работ по достижению МП¦Ноябрь¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1 | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 10:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 1 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Защита | 1 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦4.Завершающий этап¦Проект завершен | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Выполнение плана 5% рентабельности ресторана Терраса180 в 2025¦Окончание проекта | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Начало проекта | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Написать распоряжение о планировании | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Распоряжение о планировании издано | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 14 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 4 | 2025-06-17 16:00 | 2025-06-18 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Выполнить предзащиту у ГК | 1 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 14:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦Паспорт качества проекта получен | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦Экспертная оценка плана проекта получена | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 2 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Подготовить бюджет проекта | 3 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-20 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Бюджет получен | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Составить ПЗ | 0.5 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Запросить ЭО | 0.5 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Составить ЭО | 2 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 14:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ ЭО составлено | 0 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 14:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Сформировать пакет документов для запуска проекта | 1 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Пакет документов сформирован | 0 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Планирование проекта¦ Приказ подписан № НПО- | 0 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 15:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Управление проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 3 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовка опытного образа | 200 | 2025-06-30 09:30 | 2025-08-04 09:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Контролировать сроки подготовки опытного образца | 10 | 2025-06-30 09:30 | 2025-07-01 11:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец подготовлен | 0 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 09:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Совет по качеству | 1 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 10:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦РИСКИ! Устранение замечаний | 40 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-11 10:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовить опытный образец к транспортировке | 4 | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 15:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Отправить опытный образец в НИИ | 2 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец отправлен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец получен НИИ | 0 | 2025-08-15 08:30 | 2025-08-15 08:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 08:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Письма оформлены и направлены | 0 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 13:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦НИИ выбран | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 5 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-02 11:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦заявка принята в НИИ | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦рассмотрение заявки НИИ | 14.5 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-03 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦разбор ТЗ на составление | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦составление договора НИИ | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 160 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор составлен | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор и счет получен | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор согласован | 0 | 2025-07-09 12:00 | 2025-07-09 12:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 12 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 2 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦счет оплачен | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦оплата поступила в НИИ | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ подготовить макет МВИ по первичным данным | 24 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ПМИ разработана | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦согласовать ПМИ в НПО | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Предварительная МВИ согласована | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Дата проведения опробования согласована | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦проведение испытаний опытного обрразца | 40 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-06 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦подготовка протоколов испытаний МВИ | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Испытаний проведены | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦НИИ подготовил макет МВИ | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Запросить текст МВИ от НИИ | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Получен макет МВИ | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и согласовать МВИ в НПО | 3 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Проверить расчеты в МВИ | 3 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Оформить расчеты из МВИ в Excel | 3 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 2 | 2025-08-15 15:00 | 2025-08-15 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Документы направлены в НИИ | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 4 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 16:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 8 | 2025-08-21 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 1 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦МВИ разработана | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить оригинал договора | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы договора получены | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы договора у ИД | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригинал договора отправлен | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ отправить закрывающие документы почтой | 0.5 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0.5 | 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 3 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Проверит внесенные данные в документации. | 0.5 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 1 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-03 16:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подготовить акт ВР проекта | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить ЭО проекта | 0.5 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 12:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подписать акт ВР проекта | 0.5 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы¦ Проект завершен | 0 | 2025-09-08 11:30 | 2025-09-08 11:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Начало проекта | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-11 10:00 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Подготовка распоряжения о планировании | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 6 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 16:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Подготовка презентации для рабочей группы | 2 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Определение основных этапов проекта | 1 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта | 4 | 2025-05-11 09:00 | 2025-05-11 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта по блокам подразделений | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 18:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Проект согласован с рабочей группой | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-05-27 14:30 | 2025-05-27 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-28 09:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 10:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 3 | 2025-05-28 10:30 | 2025-05-28 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Предварительная защита у куратора проекта | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 12:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Повторная защита у куратора проекта | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Приказ на проект подписан | 0 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 1 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-06-04 11:00 | 2025-06-04 13:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 4 | 2025-11-19 11:14 | 2025-11-19 16:14 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 0 | 2025-11-19 16:14 | 2025-11-19 16:14
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Малярно-слесарный участок | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Механический цех | 2 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Слесарный участок | 2 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-11 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производственный цех №1 | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производство №1 | 2 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №1 | 3 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сварочный участок | 4 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Планово-диспетческая служба | 4 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Служба подготовки производства | 2 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба ремонта и обслуживания оборудования | 2 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Токарно-фрезерный участок | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок монтажа электронных плат | 3 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ультразвуковых датчиков | 3 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ЧПУ и плазмы | 4 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Экспериментальный производственный цех | 4 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 3 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по производству 1 готовы | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Метрологическая служба | 2 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 0.5 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 1 | 2025-07-30 16:30 | 2025-07-31 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по МСиРУ готовы | 0 | 2025-07-31 09:30 | 2025-07-31 09:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Складской комплекс | 2 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба логистики | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Транспортная служба | 2 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СЛ | 1 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе логистике готовы | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Лаборатория неразрушающего контроля | 2 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел технического контроля №1 | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба качества | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СК | 1 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе качества готовы | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Сервисная служба | 2 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 0.5 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СС | 1 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Сервисной службе готовы | 0 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Административно-хозяйственный отдел | 2 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба безопасности | 2 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба экономической безопасности | 1 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Эксплуатационная служба | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СБ | 1 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-22 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе безопасности готовы | 0 | 2025-08-22 11:30 | 2025-08-22 11:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел АСУТП | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Производство БМИ | 4 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 15:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба технического директора | 1 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-26 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО БМИ | 0.5 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-28 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по БМИ | 1 | 2025-08-29 16:30 | 2025-09-01 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по БМИ готовы | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 1 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по Производству 2 готовы | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 16:00 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 9 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 8 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-07 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 6 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 24 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 4 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0.5 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 13:30 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 0 | 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 13:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 80 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Закупки | 40 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 120 | 2025-08-20 13:30 | 2025-09-10 13:30 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 120 | 2025-10-08 13:30 | 2025-10-29 13:30 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 2 | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-04 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Регистрация на сайте "Честный знак" | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 72 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-20 18:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование работы в "Честный знак" | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в 1С , и обратно | 3.2 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:12 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦ФУ и БУ настроены | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка работы 1С:ERP в системе "Честный знак" | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Поступление ТиУ 1С:ERP и их загрузка в Поступление товаров 1С:ОТ | 40 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из 1С:ERP и их загрузка в Выдача спецодежды 1С:ОТ | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Списание из эксплуатации из 1С:ERP и их загрузка в Списание пецодежды 1С:ОТ | 24 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка шаблонов этикеток в 1С:ERP | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Внесение изменений в Положение о СИЗ | 8 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-31 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Вычетка и проверка регламента | 2 | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Согласование с рабочей группой | 1 | 2025-11-06 15:30 | 2025-11-06 16:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Подпись, сканирование и рассылка в 1с | 1 | 2025-11-06 16:30 | 2025-11-07 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Изменения внесены | 0 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 08:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Оформление документов для закрытия прокта | 2 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-30 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Подготовка презентации | 2 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Защита проекта | 1 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-10 10:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2025-11-11 10:30 | 2025-11-11 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 4 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 15:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Получение паспорта качества проекта | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Защита проекта | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Проект защищен | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей в каждом здании | 80 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 80 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование зон ответственности и определение ответственных | 60 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 12:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разграничение зон их ответственности за них | 60 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 80 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 80 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 80 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО | 80 | 2025-07-29 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовка презентации СТО | 7 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Защита СТО у куратора | 16 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-09 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-09 16:00 | 2025-10-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ октябрь | 40 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-17 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 40 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-24 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 40 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-31 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Выпуск извещения на изменение | 8 | 2025-10-31 16:00 | 2025-11-05 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Утверждение изменений | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Изменения внесены | 0 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Введение в эксплуатацию СТО | 16 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Эксплуатация | 80 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-24 16:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Составлен предварительный план проекта в MS Project | 1 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 11:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Проведено установочное совещание | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Получен паспорт качества проекта | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Подготовлена презентацию к защите проекта | 2 | 2025-02-10 09:20 | 2025-02-10 11:20 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Подготовка к проведению защиты проекта | 80 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-27 09:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Проведена защита проекта | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Приказ о начале проекта издан | 0 | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-04 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 40 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦Формирование и утверждение структура СТО | 80 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦наполнение СТО | 80 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 10 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-06 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовлена презентации СТО | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦Проведена защита СТО у куратора | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на поставку | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны дмлерских договоров | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 5 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦Этап завершен | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 17:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Эксплуатация. Этап завершен | 0 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Планирование работ ¦Планирование работ по проекту | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Планирование работ ¦Подготовка экономического обоснования | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Планирование работ ¦Подготовка БДР и Бюджета | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Планирование работ ¦Приказ подписан | 0 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 10 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Корректировка ТЗ на сполнение установки | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проведение совета по качеству | 2 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 15:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП | 16 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Павлов Александр Сергеевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 32 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Резников Роман Павлович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Резников Роман Павлович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Внесение комплектующих в 1С. Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 10 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | 2025-04-24 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Общая спецификация на установку подготовлена | 0 | 2025-05-14 17:00 | 2025-05-14 17:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 80 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Оценка применяемости электрического оборудования | 3 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить расчет трудовых затрат | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Корректировка ТЗ на исполнение установки | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦ Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Составление спецификаций | 10 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 80 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 136 | 2025-05-12 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать вопрос МПИ 3года | 24 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 18 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Завершение проекта¦Подготовка Экономического заключения по проекту | 4 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Завершение проекта¦Подготовка документов по проекту | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по итогам проекта | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Завершение проекта¦Провести совещание по результатам проекта | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Завершение проекта¦Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Корректировка ПРОЕКТА¦Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Корректировка ПРОЕКТА¦Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Корректировка ПРОЕКТА¦Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦Согласование и переутверждение ТЭТ | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦ТЭТ переутвержден | 0 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 48 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦МЦР подсчитана | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Промежуточные результаты получены | 0 | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 17:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 32 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 16 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 32 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Проверка на соответствие информации по спецификациям | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Закрытие проекта¦Подготовить информацию по проекту | 4 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Закрытие проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-05 08:00
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7¦Продолжение проекта по результатам совещания¦Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Составить план проекта | 121 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Откорректировать план | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Провести повторное совещание | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦ Приказ утвержден | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Разработать предложение по формированию отчетности инженера в 1С | 56 | 2025-03-31 14:00 | 2025-04-09 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Провести совещание с 1С по взаимодействию | 2 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 16:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по порядку отчетности в 1С | 2 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 24 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 10 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки | 32 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-22 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 2 | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-22 14:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 8 | 2025-04-25 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Подгготовить ТЗ для ERP | 40 | 2025-04-28 14:00 | 2025-05-07 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 8 | 2025-05-15 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки в ТЗ | 16 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать ТЗ на уровне ИД | 8 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦ТЗ согласовано | 10 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-10 16:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 8 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-20 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Разработка и утверждение ТЗ¦План выполнения согласован, даты назначены | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Создать учетные записи 1С для инженеров КИПиА | 24 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 24 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-28 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 24 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 24 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Проверка формирования фин и тех отчетов | 24 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 24 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 24 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Реализация ( отдел ERP)¦Контроль выполнения | 8 | 2025-09-25 14:00 | 2025-10-03 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Запуск в 1С Инструмента отчетности инженера | 10 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-06 14:00
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 2 | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 112 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Провести совещание по результатам опытной экспл. | 2 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-29 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Вснести изменеия согласно замечаниям | 40 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Обучение | 18 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 8 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦ОПЭ¦Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-21 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 2 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка инструмента для формирования отчетности инженера КИПиА в 1С¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Распоряжение издано | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Разработка Прайса на UFL
Проведение установочного совещания | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Планирование проекта | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Перепланирование проекта | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00
Начало проекта | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 19 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 11:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 5 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 59 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание РС и МК для формирования прайса | 40 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 24 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-22 17:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 9 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 6 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка сравнительной таблицы | 4.3333 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 13:20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка цен для предложения | 6 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 3 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦РГ по прайсу | 1 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-04 14:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка прайса по результатам РГ | 35 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-10 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 1 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Защита на уровне ИД | 1.5 | 2025-09-12 15:00 | 2025-09-12 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ПСД прайса | 1 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 08:30 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка по замечаниям | 16 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-17 08:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Прайс подписан | 0 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-12 16:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Внесение цен через матрицу в 1С | 2 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 09:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Цены внесены в 1С | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 10 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Реализация матрицы | 10 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-12 11:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Тестирование матрицы | 12.5 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Доработка матрицы | 8 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-18 11:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Матрица цен создана | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 11:00
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 25 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Внесение изменений по результатам ОПЭ | 2 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по ОПЭ | 1 | 2025-11-12 11:00 | 2025-11-12 12:00
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 12:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 4.375 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-13 08:22 | 2025-11-13 09:22
Проект завершён | 0 | 2025-11-13 09:22 | 2025-11-13 09:22
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-05-22 14:00 | 2025-05-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить приказ проекта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию для защиты проекта | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Разработать промпт для сокращения ТЗ | 40 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Разработать промпт для создания спецификаций | 40 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-19 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Связать оба промпта | 32 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Промпт разработан | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 4 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 15:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации промпта | 3 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с промптом | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать промт заказчику для экспулатации | 2 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация промта заказчиком | 24 | 2025-06-26 13:00 | 2025-07-01 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Доработка промпта | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Тестирование промпта | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Передать доработанный промпт заказчику | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Совет по качеству | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 80 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Климова Елена Николаевна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Программа разработана | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу программы, исправить недочёты | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации программы | 3 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с программой | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация программы заказчиком | 24 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-22 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 1 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Программа согласована | 0 | 2025-08-25 12:00 | 2025-08-25 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Защита проекта | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-08-12 15:00 | 2025-08-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 1 | 2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 16 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Согласование ТЗ | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Корректировка ТЗ | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦ТЗ утверждено | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 4 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-29 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 4 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Материалы закуплены | 0 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 16:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 5 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 26 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-11 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей (Чиликин) | 24 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-25 13:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Организация изготовления деталей на мех.участке | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Хухарев Максим Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 8 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Кисляков Александр Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 24 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Городецкий Александр Михайлович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Детали готовы | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 8 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 16:00 | Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 8 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-08 16:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 12 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 11 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-21 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 8 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-22 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Прибор собран и протестирован | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Вариант 1 разработан | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 12 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-31 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 16 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-12 09:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 4 | 2025-11-12 09:30 | 2025-11-12 14:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 6 | 2025-11-13 09:30 | 2025-11-13 16:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Контроль внесения КД УЗД-205 в 1С | 2 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 4 | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 16:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Информация в 1С внесена. КД выпущено | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 17:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Конструкция УЗД разработана | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 20 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 2 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-17 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 6 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 15:00 | Коробка Илья Андреевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Климатика и химостойкость проведены | 0 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 2 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 17:00 | Газизов Денис Андреевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Испытания проведены (октябрь) | 0 | 2025-10-30 10:30 | 2025-10-30 10:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 | 2025-11-20 13:01 | 2025-11-20 13:01
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 8 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Щербаков Александр Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Испытания по расходу проведены | 0 | 2025-12-05 12:30 | 2025-12-05 12:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Испытания проведены | 0 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подписать ТЗ на ОЛ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ТЗ подготовлено, подписано | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Организация работ по изменению ОЛ UFG | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 2 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 16 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Проверка работы ОЛ | 3 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 14:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Открыть доступ к ОЛ | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ подготовлен | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ актуализирован | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-12-05 14:30 | 2025-12-05 14:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет стоимости УЗД | 4 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет УЗД проведен | 0 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 14:00 | Ковалева Кристина Александровна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 4 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Составление ЭО проекта на закрытие | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка презентации по завершению проекта | 3 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 15:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 16:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-15 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C
Планирование проекта¦ Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-08-01 12:00 | 2025-08-01 12:00
Планирование проекта¦ Подготовить план проекта | 40 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Савченко Виктор Олегович
Планирование проекта¦ Распределить задачи и ресурсы под проект | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Планирование проекта¦ Ресурсы запланированы | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Донченко Руслан Владимирович
Планирование проекта¦ Устранение замечаний | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 14:00 | Савченко Виктор Олегович
Планирование проекта¦ Рассчитать ДДС | 2 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 16:00 | Савченко Виктор Олегович
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 2 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-13 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Планирование проекта¦ Составить экономическое заключение | 24 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Подготовить приказ о запуске проекта | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Планирование проекта¦ Защита проекта | 2 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-08-19 12:00 | 2025-08-19 12:00
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками.¦Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Подготовка проета к выгрузке ЗП | 16 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Сопровождение выполнение задач | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап 1¦Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование и сопровождение проекта выполнена | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап 1¦Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 1¦Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ кабель (НП00-000708) | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в 1С, контроль, подбор номенклатур в 1С, расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 6 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 6 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ деталей НП00-000736 | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Получение заказа: НП00-000681 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(сентябрь) | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 3 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ плат НП00-000766 | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ труб НП00-000773 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ жидкость НП00-000777 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ материалов НП00-000830 | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение покрашенного специальной краской образца | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 1¦Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Заказы ТМЦ январь выполнены | 0 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 08:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Разработка деталей | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 12 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 15 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Запустить печать детаей | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать деталей | 32 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Деталь напечатана | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Проверить качество печати и принять решение о сборке | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 2 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 2 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать отражателей | 1 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Получение рабочик характеристик УЗД | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Подключение опытного образца к проливной установке | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 0 | 2025-11-27 13:01 | 2025-11-27 13:01
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Установка в стенд, выявление течей | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 30 | 2026-01-03 08:00 | 2026-01-06 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать сборки | 20 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-10 08:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка разверток | 2 | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на детали | 27 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на сборочные единицы | 16 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД готово | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 08:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Передача КД в архив | 2 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД для Ду 25 (январь) разработано | 0 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Внесение номенклатур в 1С | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С НП00-000803 | 5 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-29 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Ожидание комплектующих ч.1 | 24 | 2025-10-29 14:00 | 2025-11-05 14:00
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Комплектующие ч,1 получены | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2 - Разработка КД на UFL-F-25-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка деталей (3D-модели) | 14 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 8 | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка разверток (3D-модели) | 2 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦КД разработано | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 0 | 2025-12-15 15:00 | 2025-12-15 15:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 3 - Разработка КД на UFLT-F-50-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 0 | 2025-12-15 16:00 | 2025-12-15 16:00 | Сотрудник ГСПП
Разработка КД на UFL-F-100-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Разработка КД¦Разработка сборочных единиц | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка КД на UFL-F-100-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦ Размещение заказа в 1С | 0.5 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 16:30 | Санжар Ольга Александровна
Разработка КД на UFL-F-100-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦Ожидание комплектующих | 80 | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-30 09:30
Разработка КД на UFL-F-150-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Разработка КД¦Проверка КД | 14 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Этап 4.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С (кабель НП00-000708) | 0.5 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:30 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Отрезные работы (трубы) | 2.5 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Токарные работы патрубков | 10 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-13 11:30 | Синджихов Владимир Христофорович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проточка, торцовка трубы для корпуса | 12 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-14 16:30 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проверка на качество выполнения работ | 0.5 | 2025-10-14 16:30 | 2025-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Фрезеровка трубы | 7.5 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:00 | Скибин Сергей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Расточка корпуса | 16 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 10 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 15 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-14 09:00 | Соловьев Павел Николаевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Романенко Евгений Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Токарная заглушек для герметичности | 6 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 16:00 | Пелих Юрий Викторович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 8 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Жижко Евгений Владимирович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Дробеструйная корпуса | 8 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Жижко Сергей Владимирович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка к покраски, обезжиривание | 4 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-20 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Покраска прибора | 8 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-21 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Проверка на герметичность | 8 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-24 11:00 | Громаков Артём Сергеевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Слесарные работы | 10 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Никитин Руслан Юрьевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 20 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 20 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Русаков Роман Алексеевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Фрезерная деталей УЗД | 18 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-17 15:00 | Кисляков Александр Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Слесарная деталей Узд | 8 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 15:00 | Есипенко Олег Владимирович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 12 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-21 10:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Сварочные операции комплектующих УЗД | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Широков Игорь Викторович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение свареных деталей | 1 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Корпуса УЗД изготовлен | 0 | 2025-11-27 14:01 | 2025-11-27 14:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 6 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦СОП по сборке УЗД-146 составлены | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в 1С. Заказать ТЭН. Проработать с | 8 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Средства измерения собран | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Покраска образцов с термозакалкой | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Заказать торцевое уплотнение насоса | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в 1С, сделать заказ | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 10 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 0 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 6 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Работы для проливки образцов выполнены | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Настройка плат | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка ЭБ | 8 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-18 10:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦ЭБ собран | 0.1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:06
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦монтаж БИ на УПР | 4 | 2025-12-18 10:06 | 2025-12-18 15:06
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦БИ установлен | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка основной конструкции завершена | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Основная конструкция собрана | 0 | 2025-12-18 15:07 | 2025-12-18 15:07
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 1 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 9 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 8 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 8 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-22 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 4 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 2 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 1 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 3 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 6 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Расходомеры собраны и доработаны | 0 | 2025-12-26 15:00 | 2025-12-26 15:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Организовать доработку ПУРС в МС | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 3 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 4 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Работы по проливке январь 2026 выполнены | 0 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 10:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания¦Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания¦Нагрев с последующим снятий показаний | 4 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Сборка прибора¦Испытания¦Испытания выполнены | 0 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на детали ДУ50 | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 32 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на ДУ 150 | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка и унификация КД выполнена | 0 | 2025-12-16 08:01 | 2025-12-16 08:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 1 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 3 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 16:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 5 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-02 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 2 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-02 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 3.5 | 2025-12-02 15:00 | 2025-12-03 09:30 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 2 | 2025-12-03 09:30 | 2025-12-03 11:30 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 0 | 2025-12-03 11:45 | 2025-12-03 11:45
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 2 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Заказать 39пФ (300шт) | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай преобразователя | 8 | 2025-12-03 10:01 | 2025-12-04 10:01 | Твердохлебов Виталий Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат преобразователя | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат преобразователя | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай управления 6 лучей | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 7 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 12:00 | Пуличев Евгений Викторович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 6 шт | 2 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-08 15:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 10 шт | 2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат¦Монтаж плат выполнен | 0 | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:01
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 37 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-16 14:00 | Кондрашов Кирилл Игоревич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Мойка плат 8 шт | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Монтаж плат январь выполнено | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Разработка ПО ч1 выполнено | 0 | 2025-12-16 17:00 | 2025-12-16 17:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Тестирование ПО, корректировка | 26 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Доработка ПО | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 10 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 10 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование высокотемпературных датчиков | 10 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Устранение проблемы точности частотного выхода | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки дельта периода | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Пахомов Александр Борисович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО выполнена | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 08:00
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 48 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Этап 4 - Разработка КД на UFL-F-250-V-XX-X-6Б-016E-Т12-C1TP-ВТ-ХХ-ДА-1,6 А¦Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 0 | 2026-01-21 17:00 | 2026-01-21 17:00
Завершение проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 12:00 | Экономист 1
Завершение проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-16 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Завершение проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 4 | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 17:00 | Санжар Ольга Александровна
Завершение проекта¦Подготовка заключения по закрытию проекта | 24 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Экономист 2
Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Санжар Ольга Александровна
Завершение проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 2 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 15:00 | Донченко Руслан Владимирович
Завершение проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-22 15:00 | 2026-01-23 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Проект завершен | 0 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 10:00
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-31 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Махлин К.Р. | Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года)
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Предварительная защита плана проекта | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 18:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Получить заключение финансовой службы | 24 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Окончательная защита проекта | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Приказ утвержден | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦ Начало проекта | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Изучить товары реализуемые на мкп с помощью платформы маяк¦Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 103 | 2025-04-17 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Махлин К.Р.
Изучить товары реализуемые на мкп с помощью платформы маяк¦Товары для реализации на мкп определены | 0 | 2025-11-17 18:00 | 2025-11-17 18:00 | Махлин К.Р.
Заключить договор с поставщиком товара¦Подобрать поставщика товаров | 200 | 2025-11-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Махлин К.Р.
Заключить договор с поставщиком товара¦Согласовать договор поставки | 24 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Махлин К.Р.
Заключить договор с поставщиком товара¦Договор поставки заключен | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Махлин К.Р.
Заключить договор с поставщиком товара¦Приобрести товары | 360 | 2025-12-29 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Заключить договор с поставщиком товара¦Товары приобретены | 0 | 2026-02-27 17:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Подготовить товары для размещения на мкп¦Разработать карточку товаров и описание | 80 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Подготовить товары для размещения на мкп¦Товары готовы для размещения на мкп | 0 | 2026-03-13 17:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Разместить товары на мкп | 16 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-17 17:00
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Тестовый период продаж | 80 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 16 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Отслеживание продаж по количеству | 40 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 24 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 40 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-21 17:00
Организовать реализацию новых товаров на мкп¦Продажи организованы | 0 | 2026-04-21 17:00 | 2026-04-21 17:00 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж | 472 | 2026-04-22 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Махлин К.Р.
Защита окончания проекта¦ Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00 | Махлин К.Р.
Защита окончания проекта¦ Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 10:00 | Махлин К.Р.
Защита окончания проекта¦ Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Защита окончания проекта¦ Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Защита окончания проекта¦ Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Защита окончания проекта¦ Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Защита окончания проекта¦ Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 17:00
Защита окончания проекта¦ Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 12:00
Защита окончания проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Защита окончания проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-16 09:00
Защита окончания проекта¦ Совещание проведено | 0 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 09:00
Защита окончания проекта¦ Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 11:00
Защита окончания проекта¦ Проект сдан в архив | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00
Проект завершен | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ
Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 40 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа к запуску проекта | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Согласование запорной арматуры | 1 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Согласование исходных данных | 8 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 40 | 2025-07-25 11:00 | 2025-08-01 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации ББА | 8 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-04 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации ББА | 16 | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-06 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство ББА | 0 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 11:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта ББА | 16 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта ББА | 8 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Кд ББА разработано | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00
Разработка КД¦Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 16 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД ББУ | 40 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-04 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации ББУ | 8 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-05 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации ББУ | 16 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство ББУ | 0 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта ББУ | 16 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД ББУ разработано | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
Разработка КД¦Разработка БОИ | 40 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-19 10:00
Разработка КД¦Разработка САУ | 40 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-26 10:00
Разработка КД¦КД передано в отдел закупки | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление металлоконструкций | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль металлоконструкций | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на сварочные материалы | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на сварочные материалы | 24 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на сварочные материалы | 4 | 2025-08-29 13:00 | 2025-08-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на сварочные материалы | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на сварочные материалы | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на сварочные материалы | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Сварочные материалы на складе | 3 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 11:00
Закупка ТМЦ¦Материалы получены | 1 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на анализаторы | 4 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на металоконструкции | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП на металоконструкции | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП на металоконструкции | 24 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора на поставку металоконструкции | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета на металоконструкции | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки металоконструкции | 8 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка металоконструкции на склад | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль металоконструкции | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Металоконструкции для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-14 17:00 | 2025-08-14 17:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на окна | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП | 16 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦техзадание передано | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Закупка для блок-боксов¦ТКП запущен | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки товара | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка товара на склад | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль товара | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Окна для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на двери | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Двери для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на утеплитель | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Утеплитель для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация на сэндвичпанели получена | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Поиск поставщика САУ | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 24 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП САУ | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключение договора САУ | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Договор на САУ заключен | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета САУ | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Поставка САУ | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦САУ поставлен | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для основания160х160 | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль ОТК | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Зачистка металлопрофиля | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Дробеструй изделий | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка основания | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль геометрии | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 20 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 20 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка перемычек | 20 | 2025-08-27 13:00 | 2025-08-29 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Окрашивание основания | 20 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 15:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приемка окрашивания | 8 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 24 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-22 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Нарезка листов пола | 24 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-27 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Дробеструй листов пола | 24 | 2025-08-27 13:00 | 2025-09-01 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка листов пола (чечевица) | 16 | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Раскладка утеплителя | 8 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-05 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Обшивка днища | 16 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-09 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-10 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 8 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приварка косынок | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приварка проушин | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Окрашивание | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Обшивка стен | 16 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-22 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж окон | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж дверей | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж фасонных частей | 4 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Блокбокс анализаторов собран | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ Блокбокс управления собран | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Подготовка ИТД¦Сбор паспортов | 24 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦формирование папки | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦заполнение журналов | 16 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление паспорта объекта | 16 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦оформление журнала скрытых работ | 16 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦ИТД готова | 0 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:00
Упаковка и отправка¦Упаковка блокбоксов | 8 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отправка¦заказ машины | 4 | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отправка¦заказ крана | 2 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-25 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отправка¦погрузка блокбоксов | 2.6667 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-26 08:40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отправка¦доставка | 0 | 2025-09-26 08:40 | 2025-09-26 08:40
Упаковка и отправка¦Блок-боксы прибыли на место | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Упаковка и отправка¦Шмр, ПНР | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Блокбоксы приняты заказчиком | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Закрытие проекта¦Выгрузка план-факта проекта | 2 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 10:40 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | 2025-10-03 10:40 | 2025-10-07 10:40 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 10:40
Закрытие проекта¦планирование совещания | 2 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 13:40 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 11:40 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 11:40
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 14:40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-07 14:40
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-08 09:40 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-08 09:40 | 2025-10-08 09:40
Реорганизация КБ¦Планирование¦Спланировать проект | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ
Реорганизация КБ¦Планирование¦Организовать установочное совещание | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Скорректировать план проекта | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Рассчитать ДДС, БДР | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Провести предварительную защиту у куратора | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-28 10:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Начало проекта | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Ультразвуковых и кориолисовых измерений¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Укомплектовать штат КБ | 0 | 2025-08-11 17:00 | 2025-08-11 17:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Адаптация новых сотрудников | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-03 10:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 | 2025-04-28 17:00 | 2025-04-28 17:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Ознакомиться с процессами в КБ | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦ Составить график советов по качеству | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц СК по проектам КБ¦Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Провести контроль качества планов проектов¦Провести контроль качества планов проектов 1 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 8 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Планирование на месяц проведение СР 1 | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Провести служебные расследования по проектам¦Провести служебные расследования по проектам 1 | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Составить структуру размещения планов проектов | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Классифицировать проекты КБ и ГК | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 16 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 80 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-04 17:00
Реорганизация КБ¦Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 40 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-27 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Проверка и формирование папки с проектами¦Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Проверка и формирование папки с проектами¦Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 80 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 80 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 112 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Подготовить предложения по оптимизации | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 8 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-03 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Разработать ТЗ на 1С:РМ в части выгрузки ДДС | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в 1С:РМ | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Провести тестовое обучение по планированию в 1С:РМ | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Создать планы проектов в 1С:РМ | 24 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-26 14:00 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 16 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-30 14:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Успешно защитить запуск проекта 1С:РМ | 8 | 2025-06-30 14:00 | 2025-07-01 13:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 16 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-31 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подготовить материалы для обучения | 20 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-11 12:00 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Прохождение курсов руководителями | 2 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 16 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-20 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Подготовить ТЗ | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Совет по качеству | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Написать программу для диспетчерской доски | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 32 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦Завершение проекта¦Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 40 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Завершение проекта¦Корректирующие мероприятия | 40 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-18 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-19 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Завершение проекта¦Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-10-01 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Реорганизация КБ¦Завершение проекта | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Руководство | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦совещание с куратором проекта ¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦формирование сменных заданий ¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Руководство проектом ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2025-01-25 08:00 | 2025-01-25 08:30 | Руководство
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Сопровождение проекта ¦Сопровождение проекта 1 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 72 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Разработать ДДС | 24 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦ДДС разработан | 0 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-24 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Расчитать бюджет проекта | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Бюджет проекта расчитан | 0 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Заключение ЭО получено | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Совет по качеству | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 16 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-31 11:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап планирования проекта ¦Подготовка остатков по бюджету | 3 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 1 | 2025-02-04 11:00 | 2025-02-04 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦Перечень заявочных получен | 0 | 2025-02-04 12:00 | 2025-02-04 12:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 24 | 2025-02-04 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦РИСКИ!Доработать заявочные | 16 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-11 12:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап подготовка заявочных ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 8 | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Запросить договор без ДС на испытания | 5 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-13 09:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Договор получен | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Направить договор на согласование в 1С | 2 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Договор согласован | 0 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Запросить счет на АСП | 1 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет на АСП получен | 0 | 2025-02-18 12:00 | 2025-02-18 12:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Подготовить ДС | 2 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦ДС подготовлено | 0 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 15:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Выполнить срочные оплаты, платежи в 1С | 3 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-20 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет по командировочным получен | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Запросить доп.соглашение на испытания | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение на испытание получено | 0 | 2025-03-06 12:00 | 2025-03-06 12:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Направить доп.соглашение на согласование в 1С | 3 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 0 | 2025-03-06 16:00 | 2025-03-06 16:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Запросить счет на испытания | 3 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет на испытания получен | 0 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 10:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет на испытания оплачен | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 16:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Получить счет на подготовку сертификата | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап договор, оплаты¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-10 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Согласовать дату проведения АСП | 1 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Назначена дата проведения АСП | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать рабочую группу | 8 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-24 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Назначить ответственных за аудит | 8 | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать документацию | 32 | 2025-02-25 14:00 | 2025-03-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Готовность к аудиту | 0 | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 32 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-14 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Ворошина Елена Владимировна, Гамаюнов Александр Сергеевич, Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Этап проведения АСП¦Получено заключение АСП, акты подписаны | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечания | 16 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-18 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний по аудиту | 480 | 2025-03-18 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Написание тех.процесса на UFG | 16 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 32 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 120 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 64 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнен отбор образцов | 0 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с) | 8 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-H. Сопровождение | 80 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-Z. Сопровождение | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-F . Сопровождение | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ ОТК | 160 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-23 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ МС, проверка | 120 | 2025-04-23 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Подготовка к отправке ОТК | 8 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 3 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 1 | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 15:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 16 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Подготовка ПУ¦КД готово | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство | 3 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Подготовка ПУ¦Заказ готов | 0 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить заказ КМЧ | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦КМЧ получено | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-28 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 48 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 8 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Калиброка и поверка выполнена | 0 | 2025-04-02 14:00 | 2025-04-02 14:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 0 | 2025-03-27 16:00 | 2025-03-27 16:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 20 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 136 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 3 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 136 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 247 | 2025-07-21 08:00 | 2025-09-01 16:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 3 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-02 10:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Испытания в лабораториях¦Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 0 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 10:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС октябрь¦Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС октябрь¦РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС октябрь¦Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 16 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС октябрь¦Совет по качесвту | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС ноябрь¦Документы приняты ЦОС | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС ноябрь¦Доработать документы в соответствии с замечаниями | 36 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Проверка ЦОС ноябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Выпуск сертификата ¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Выпуск сертификата ¦Согласовать макет сертификата | 3 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 11:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Выпуск сертификата ¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Выпуск сертификата ¦Совет по качесвту проведен | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦Выпуск сертификата ¦Акты подписаны | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в 1С на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить план-факт по закрытию проекта | 0 | 2025-11-18 17:00 | 2025-11-18 17:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести закрытие проекта | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Романова Мария Константиновна
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
Ресертификация Интергазсерт UFG¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Завершение работ проекта | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 8 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать экспертную группу | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Замечания устранены | 0 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 64 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Получено заключение АСП | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к СК | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству с ИД | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 10 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 12:00 | Гриппа Георгий Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить график ППР1 эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Безрядин Роман Олегович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 0 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор согласован, счет оплачен. | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получен макет решения для согласования | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 32 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Макет согласован и отправлен в ОС | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 0 | 2025-02-05 17:00 | 2025-02-05 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 24 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 24 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 40 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 80 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 80 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 80 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести совещание по отбору образцов UFG | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 40 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 8 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 8 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 48 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 32 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-31 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Арсуноев
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ ОТК | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ МС, поверка | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка к отправке ОТК | 16 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Доработать НТД | 16 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Сопровождение эксперта | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы опломбированы и готовы к отправке | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦КД готово | 0 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 64 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 160 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 32 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 0 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 32 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 40 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Сливков
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Отправить протоколы ЛНК эксперту | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 32 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы согласованы с экспертами | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 24 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Организовать Совет по качеству в 1С | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести Совет по качеству | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 24 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Калибровка прошла успешно | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 160 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Испытани завершены успешно | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 232 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Протоколы готовы от СТП | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты в НТК | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 56 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение НТК (положительное) | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы направлены в ЦОС | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 9 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Согласовать макет сертификата | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выполнить обмен оригиналами документов | 2 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 3 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Акты подписаны | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭО | 0.25 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 13:15 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭО | 4 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-24 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 2 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 1 | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 18:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 7 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 10 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 4 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 40 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Гриппа
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 88 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Устранить несоответствия по ТУ | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Замечания устранены | 0 | 2025-02-17 17:00 | 2025-02-17 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 16 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Отчет принят экспертом | 0 | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести совещание с оформлением протокола | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о выносе на Тех. Совет | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить презентацию к Тех совету | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести Тех. Совет | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы согласованы | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Изготовление образцов на производстве | 8 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-12 10:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение ОТК образцов | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение поверки образцов | 4 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовка паспорта, протоколов | 4 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Отчет принят экспертами | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 7 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 7 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 7 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 7 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Проверить наличие КД | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Согласовать с испытателями КМЧ | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Заказ КМЧ в ОМТО | 8 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Производство | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ ОТК | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ МС, поверка | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Подготовка к отправке ОТК | 24 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 8 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Дата приезда назначена | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Оформить проживание, проезд, подотчетные | 24 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 16 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Изготовить образец с телеметрией | 32 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести ОТК | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести поверку | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 8 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Образец готов к отправке | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 2 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦КД готово | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 0 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UDM переданы в МС | 0 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-12-13 14:00 | 2024-12-20 13:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания. | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 160 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 24 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-28 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 8 | 2025-03-28 15:00 | 2025-03-31 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 8 | 2025-03-31 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦ДС на IP получено | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 8 | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-04 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 8 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 40 | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 8 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Протоколы IP получены | 0 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 64 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 40 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 32 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 40 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Наказов Иван Андреевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Образцы готовы к отправки | 0 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-23 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 16 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-30 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Испытания прошли успешно. | 0 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 32 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 2 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Образцы доставлены в НПО | 0 | 2025-07-03 17:00 | 2025-07-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 160 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 104 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Протоколы получены в НТК | 0 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 24 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 112 | 2025-08-01 17:00 | 2025-08-21 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 13:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 1 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 2 | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 0 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Отправить документы на оспаривани | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 80 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Протоколы сформированы и направлены в НТК | 0 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Рассмотрение документов | 56 | 2025-09-23 10:00 | 2025-10-02 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено положительное решение | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Документы переданы в ЦОС | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено решение ЦОС | 0 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 80 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-16 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено отрицательное решение | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Согласовать макет сертификата | 8 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Акты подписаны | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 80 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 1 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0.5 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:30
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦СК проведен | 0 | 2025-11-18 11:33 | 2025-11-18 11:33
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт | 0.25 | 2025-11-19 11:33 | 2025-11-19 11:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0.5 | 2025-11-19 11:48 | 2025-11-19 12:18
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭЗ | 0.25 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 12:33 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭЗ | 4 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 17:18
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить АВР | 1 | 2025-11-19 17:18 | 2025-11-20 09:18 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-20 09:18 | 2025-11-20 09:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для архива | 2 | 2025-11-20 09:48 | 2025-11-20 11:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 0.5 | 2025-11-20 11:48 | 2025-11-20 12:18 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП — копия (2)
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 23 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 40 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 18:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 9 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-08-30 09:00 | 2025-09-01 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-08 17:00 | 2025-10-08 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-08 17:00 | 2025-10-08 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 10 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию технологического задела | 24 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-15 10:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 5 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 14:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 14:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-09-19 10:00 | 2025-10-03 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2) | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦ufg-h | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С согласно внесенным шаблонам | 143 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0 | 2025-09-02 17:00 | 2025-09-02 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 39 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-15 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции. | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-04-02 11:50 | 2025-05-20 11:50 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 7 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 08:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-03-14 08:41 | 2025-03-17 08:41
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-03-17 08:41 | 2025-03-17 13:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-03-17 13:32 | 2025-03-18 13:32
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | 2025-03-18 13:32 | 2025-03-19 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-19 13:13
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 40 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-16 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-11 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-09 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 112 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-29 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 24 | 2025-05-28 13:14 | 2025-06-02 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-06-02 13:14 | 2025-06-02 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | 2025-04-16 13:13 | 2025-05-13 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-13 13:13 | 2025-05-27 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-27 13:13 | 2025-06-10 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-22 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | 2025-05-22 13:13 | 2025-06-05 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-06-05 13:13 | 2025-06-05 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-05-21 13:13 | 2025-05-21 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-20 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-03-20 13:13 | 2025-03-21 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-03-21 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-04 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-18 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-04-25 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 160 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 0 | 2025-08-28 13:13 | 2025-08-28 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-03-18 13:32 | 2025-04-29 13:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-05 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-09-05 13:13 | 2025-09-08 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-09-08 13:13 | 2025-09-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-09-09 13:13 | 2025-09-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-09-10 13:13 | 2025-09-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-09-11 13:13 | 2025-09-12 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-12 13:13 | 2025-09-12 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 71 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 11:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 143 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 18:00
Проектная деятельность ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ — копия
Проектная деятельность ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Проектная деятельность ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 3.5967 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-20 13:35 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 9 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 16:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 12:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-09-17 14:26 | 2025-10-01 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-02 11:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Проектная деятельность ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10
Проектная деятельность ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Проектная деятельность ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 1 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-16 13:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | 2025-09-17 14:26 | 2025-09-17 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-01 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Проектная деятельность ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК
Проектная деятельность ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Проектная деятельность ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Проектная деятельность ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 3.5967 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-20 13:35 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 9 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 16:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 12:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-09-17 14:26 | 2025-10-01 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-02 11:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Проектная деятельность ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_
Проектная деятельность ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проектная деятельность ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Проектная деятельность ¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проектная деятельность ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проектная деятельность ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 16.6667 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 17:00 | 2025-04-03 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции | 20 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С | 3 | 2025-09-25 11:40 | 2025-09-25 15:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7.1433 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-21 08:08 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 11:26 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 8 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 7 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-01 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 4 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-06 10:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1 | 6 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 09:26 | Зайцев Гордей Николаевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 0 | 2025-10-08 09:26 | 2025-10-08 09:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1 | 3 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-08 15:26 | Зайцев Гордей Николаевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 15 | 2025-09-08 14:42 | 2025-09-10 13:42 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 15 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-16 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 10 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-15 14:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 10 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-15 14:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 2.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 11:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 3 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 15:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-12 15:30
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 1.3333 | 2025-11-12 13:30 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50
Распоряжение издано | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 |  | Снижение прочих требований в ОЛ
Проведение установочного совещания | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00
Планирование проекта | 86 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-15 17:00
Защита проекта | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Перепланирование проекта | 2 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 11:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00
Начало проекта | 0 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 17:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 12 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Внесение изменений на WEB | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG | 21 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 21 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-29 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-04-29 10:00 | 2025-05-05 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-07 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 20 | 2025-06-02 15:30 | 2025-06-06 10:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-07-04 16:00 | 2025-07-09 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 16:00
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-09 12:00
Этапы разработки¦Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО ГСПП | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО СР | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО КС | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ UFG¦Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 216 | 2025-04-30 08:00 | 2025-06-11 17:00
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 3 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Этапы разработки¦Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Этапы разработки¦Оптимизация ОЛ¦Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-17 17:00
Этапы разработки¦Оптимизация ОЛ¦Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
Этапы разработки¦Оптимизация ОЛ¦Дать предложения по оптимизации ОЛ | 10 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 10:00
Этапы разработки¦Оптимизация ОЛ¦Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Этапы разработки¦Оптимизация ОЛ¦Реализовать ТЗ в 1С | 80 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Этапы разработки¦Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 26.6667 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-14 10:40
Этапы разработки¦Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Актуализация методических пособий для КС | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00
Этапы разработки¦Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00
Этапы разработки¦Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Разработка обучающих курсов | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Этапы разработки¦Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Тестирование | 3 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Этапы разработки¦Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Организация обучения сотрудников на платформе | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Этапы разработки¦ОПЭ¦ОПЭ¦Анализ ОЛ на наличие ПТ | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00
Этапы разработки¦ОПЭ¦ОПЭ¦Разбор причин по результатам ОПЭ | 12 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по ОПЭ | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00
Этапы разработки¦ОПЭ¦ОПЭ¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Завершение проекта¦Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 20 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Подготовка документов по закрытию | 16 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Подготовка данных для презентации | 5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
Проект завершён | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН"
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Распоряжение о планировании издано | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Выполнить планирование проекта | 80 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-09 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦совет по качеству планирования проведен | 0 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-10 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Разработать и создать project | 0 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-15 10:00 | Власов Илья Вадимович
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект проверен | 0 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-15 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 8 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-16 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Предзащита проведена | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦подготовить ДДС | 1.04 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 11:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить бюджет проекта | 4 | 2025-04-17 11:02 | 2025-04-17 16:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Бюджет получен | 0 | 2025-04-17 16:02 | 2025-04-17 16:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить ЭО | 8 | 2025-04-22 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Сысоева Ирина Леонидовна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦ЭО получено | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить документы для запуска | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание по запуску проекта | 8 | 2025-04-24 08:04 | 2025-04-25 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект запущен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Приказ получен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать запрос сотрудникам КБ через 1С "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-04-30 08:04 | 2025-04-30 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 0 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-06 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 0 | 2025-05-12 08:04 | 2025-05-12 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-13 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-14 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать общий список СИ на рабочих местах | 0 | 2025-05-14 08:04 | 2025-05-14 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список составлен | 0 | 2025-05-15 08:04 | 2025-05-15 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 0 | 2025-05-19 08:04 | 2025-05-19 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 0 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-23 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 16 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-27 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | 2025-05-26 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Организовать совет по качеству | 0 | 2025-06-02 08:04 | 2025-06-02 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | 2025-06-04 08:04 | 2025-06-04 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 16 | 2025-06-05 08:04 | 2025-06-09 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 4 | 2025-06-09 08:04 | 2025-06-09 13:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составить зонирование помещения | 0 | 2025-06-16 08:04 | 2025-06-16 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦создание макета таблички СИ | 2 | 2025-06-17 08:04 | 2025-06-17 10:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Замеры помещения парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 10:04 | 2025-06-17 10:34 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составление схемы помещения парка-лаборатории | 1 | 2025-06-17 10:34 | 2025-06-17 11:34 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 11:34 | 2025-06-17 13:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | 2025-06-27 08:04 | 2025-06-27 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Порядок в лаборатории наведен | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 8 | 2025-06-19 08:04 | 2025-06-20 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 8 | 2025-06-20 08:04 | 2025-06-23 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 16 | 2025-06-23 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0 | 2025-06-17 13:04 | 2025-06-17 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 24 | 2025-06-20 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | 2025-06-25 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 0 | 2025-06-26 13:04 | 2025-06-26 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Уборка помещения Парка-Лабораторий | 0 | 2025-06-30 13:04 | 2025-06-30 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | 2025-06-10 13:04 | 2025-06-10 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 2 | 2025-06-19 13:04 | 2025-06-19 15:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 | 2025-06-27 13:04 | 2025-06-27 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка образцов для парка лабораторий | 120 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-18 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 32 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-03 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | 2025-07-03 16:04 | 2025-07-03 16:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 8 | 2025-07-04 16:04 | 2025-07-07 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать образцы в парк лабораторий | 80 | 2025-07-07 16:04 | 2025-07-21 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Получить доработанные образцы | 8 | 2025-07-31 16:04 | 2025-08-01 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 2 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 2 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 11:30 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель заказана | 0 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 11:30
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель и инвентарь получены | 0 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:30
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Доработанные образцы получены | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 8 | 2025-09-02 16:04 | 2025-09-03 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 2 | 2025-09-03 16:04 | 2025-09-04 09:04 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Образцы размещены | 0 | 2025-09-04 09:04 | 2025-09-04 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись приборов ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись мебели в ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦проверить и согласовать списки оснащения парка | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Сделать запрос в отдел 1С о создании склада ПЛ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Предоставить данные отделу 1С описей ПЛ | 1 | 2025-08-29 16:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Создание склада в 1С с учетом списков описей | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Склад в 1С готов | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Поставить задачу на изготовления табличек производству | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Согласовать макет табличек | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Производство и выпуск табличек | 10 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦таблички выпущены | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Создать макет табличек на помещения ПЛ | 16 | 2025-08-20 13:04 | 2025-08-22 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Передать макет табличек на производство | 8 | 2025-08-04 09:04 | 2025-08-05 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Согласовать макет перед печатью | 8 | 2025-08-05 09:04 | 2025-08-06 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички получены | 0 | 2025-09-05 17:00 | 2025-09-05 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 3.3333 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 11:20 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички размещены | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка помещения | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Согласование размещени образцов с куратором проекта | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦СК | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Проект продлен | 0 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Перепланировать проект до 12.12.2025 | 1 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦СК проведен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 16 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Распечатать и расставить таблички | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Подготовиться к презентации парка | 2 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Парк доработан | 0 | 2025-12-23 12:00 | 2025-12-23 12:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Презентация ПЛ помещений | 2 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить план-факт | 1 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-23 16:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-23 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Сделать ЭО | 2 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 11:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦сдать документы в архив | 3 | 2025-12-25 15:00 | 2025-12-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Начало проекта | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00 |  | Создание учебного центра
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 16 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для кадрового резерва | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения по переговорам | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Рассмотрение планов обучения¦ Корректировка программ обучения | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Рассмотрение планов обучения¦ Согласование программ обучения | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовительный этап¦Подготовка распоряжения о планировании | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование работ проекта | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование расходов проекта | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование календаря мероприятий | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовительный этап¦Согласование плана проекта | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Расчет бюджета проекта | 4 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-18 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Оформление проекта приказа на предзащиту | 0.5 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:30 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 3 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Предварительная защита у куратора проекта | 1 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Повторная защита у куратора проекта | 1 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Приказ на проект подписан | 0 | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 15:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 8 | 2025-11-20 15:04 | 2025-11-21 15:04
Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 0 | 2025-11-21 15:04 | 2025-11-21 15:04
Вводный модуль¦Составление календаря мероприятий | 4 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Вводный модуль¦Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 6 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 4 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 4 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 4 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Составление графика ИПР | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Вводный модуль¦Организация сбора учебной группы | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Вводный модуль¦Оформление закупки на канцтовары | 3 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 16 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Пробное тестирование | 4 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Анализ результатов | 4 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Внесение корректировок в анкеты | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Формирование матрицы оценки | 8 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Платформа к проведению опроса готова | 0 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 10:00
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 14 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Обучение запущено | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Проведение оценки 360 на входе¦Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Контроль заполнения | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Подготовка графического отчета | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка руководителей к ИПР¦Назначение "Как проводить встречи один на один" | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Контроль прохождения | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Назначение "Как давать обратную связь" | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Подготовка отчета | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 2 | 2025-04-30 13:00 | 2025-04-30 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-16 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦ИПР проведены | 0 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 1 | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦ИПР на платформу внесены | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Составить график встреч по ИПР | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Подготовка сводного отчета | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Анализ данных | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР на старте проведены | 0 | 2025-09-04 12:00 | 2025-09-04 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Оценка на входе проведена | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Продление платформы iSpring¦Заключение договора | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Конструктор продлен | 0 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктора август¦Лицензия оплачена | 0 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 09:30
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Подкасты сняты | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Подкасты размещены | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Согласование формы ТЗ | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Автоматизация запросов на обучение¦Внесение корректировок по замечаниям | 12 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Согласование ТЗ с 1С | 4 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | 56 | 2025-05-23 13:00 | 2025-06-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 4 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Форма разработана | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Тестирование формы | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Корректировка по замечаниям | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Форма заявки готова | 0 | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 17:00
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦ИПР в процесе обучения проведены | 0 | 2025-07-24 09:28 | 2025-07-24 09:28
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Ежемесячный контент-план готов | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Назначение курса | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦ЭК курс пройден | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Презентация программы обучения сотрудникам | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Тренинг "Переговоры в продажах" | 40 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-15 18:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 1 | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 24 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Заключение договора с Рено | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Оформление заявки на ДС | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 1 | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Совещание с экспертами | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 1 | 16 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встреча проведена | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встрече | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Закупка призов и подарков | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Организация выпускного | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Проведение выпускного | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Организация поездки на ГРП | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Подготовка материала | 40 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Согласование материала | 4 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Разработка курса | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Верстка курса | 48 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Тестирование курса | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Корректировка | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Повторный прогон | 4 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Курс готов | 0 | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Скрин курса от Умополиса | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 4 | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 144 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Критическое мышление" | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение Как предупредить выгорание" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Эмоциональный интеллект" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка тренинга | 32 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проведение семинара | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Обработка анкет ОС | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проведение деловой игры | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заявка на РСД | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Организация мероприятия | 16 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Выездной тренинг | 10 | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Переговоры для руководителей" | 4 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Подбор персонала" | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Типология DISC" | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Материал подготовлен | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Развитие команды" | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Управление изменениями" | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Программа обучения завершена | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Программа обучения "Управление продажами"¦Договор заключен | 0 | 2025-05-06 16:30 | 2025-05-06 16:30
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Подготовка к сессии | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Проведение сессии | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Программа обучения пройдена | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Проведение оценки 360 на выходе¦Оценка на выходе проведена | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка итогового отчета | 8 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Анализ изменений | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка выпускной работы¦Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | 2025-10-09 13:00 | 2025-10-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сопровождение выполнения проектов | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Защита проектов | 16 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка выпускной работы¦Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 16 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Защиты работ проведены | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Подготовка выпускной работы¦Подготовка обратной связи по защитам | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Получение дипломов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Подготовка сметы на выпускной | 8 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Закупка для фуршета | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Вручение дипломов | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Дипломы вручены | 0 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:00
Создание каталога библиотеки¦Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Создание каталога библиотеки¦Составление электронного каталога | 40 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Создание каталога библиотеки¦Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Создание каталога библиотеки¦Каталог книг составлен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Оформление договора на обучение | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦Обучение | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Участие в конференции принято | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Вводная лекция по обучению | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 3 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Защита выпускной работы | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦Приобретение билетов | 1.5 | 2025-03-03 10:30 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Бронирование гостиницы | 1 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Время в пути | 16 | 2025-03-21 16:00 | 2025-03-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Подготовка отчета о командировке | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦ Участие в конференции iSpring Days 2024 | 16 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Конференция iSpring Days 2025¦ Рабочая группа по материалам конференции | 2 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Участие в конференции | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Защита проекта¦Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проекта¦Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 32 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проекта¦ Оформление документов для закрытия прокта | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦ Подготовка презентации | 16 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦ Защита проекта | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-27 16:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Цели определены | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:36 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Согласовать плана проекта | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Расчитать бюджета проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Бюджет расчитан | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 2.4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:24 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 10 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 5.6 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Совещание проведено | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Начало проекта | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 2 | 2025-03-02 16:00 | 2025-03-03 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 16 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 32 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 40 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 52 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 24 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0 | 2025-04-29 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 50 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-19 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 56 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-28 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Обучение пользователей | 16 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-30 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 0 | 2025-06-20 15:00 | 2025-06-20 15:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 24 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 72 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 24 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 160 | 2025-03-12 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе регламента | 16 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 28 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 252 | 2025-06-02 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 20 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-07 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 0 | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-14 12:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 112 | 2025-02-25 10:24 | 2025-03-17 10:24 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 40 | 2025-03-17 10:24 | 2025-03-24 10:24 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 197.6 | 2025-03-24 10:24 | 2025-04-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 400 | 2025-05-01 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 40 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 56 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Провести совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-09-02 15:24 | 2025-09-02 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦План-факт бюджета | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Экономическое заключение | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение пред защиты | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Корректировка презентации по замечаниям | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение защиты результатов проекта | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Защита успешна | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проект окончен | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Сопровождениее продаж БМИ в 2025г.
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Составить план проекта | 10 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ИД | 1 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 3 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Планирование проекта¦ Приказ издан | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Руководство проектом¦ Формирование сменных заданий¦ Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Руководство проектом¦ Формирование ЗП¦ Формирование ЗП 1 | 4 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Руководство проектом¦ Совещание рабочей группы¦ Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Руководство проектом¦ Сопроводждение исполнения задач¦ Сопроводждение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Направить письмо о согласовании договора хранения | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Отгрузить физически (на хранении) | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки | 5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить подписанные ТТН и ТН | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес) | 2 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат) | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Отслеживать получение ответа по исковому заявлению | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Обратная связь от юр. Отдела | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Отгружено 30.10.2024 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Направить письмо с запросом сроков оплаты | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Получть ответ на запрос об оплате | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подписанную УПД на 147 млн. руб. | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс ФХП | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить ДС согласно условиям спецификации | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения работ на объекте | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 1 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма) | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Получить оплату согласно устовиям спецификации | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.) | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка и отправка уведомления на отгрузку | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить спецификацию и направить на согласование | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить отгрузочные реквизиты | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦составить запрос на продление сроков по форме 6А | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и отправить УГО | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать перемещение с базы смт на склад спс | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки | 0.5 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Сформироать ТТН для перемещения на склад спс | 1.3333 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:50 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП | 0.66667 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку | 0.66667 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузить блок-бокс АСУ | 1.3333 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:20 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф) | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить подтверждение принятия документов к оплате | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подписать изменения № 5 кспецификации | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить расчет по основному договору поставки | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить возмещение за ТР | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить замечания по форме м7 от СПС | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест | 4 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Выслать анализ цен в адрес ГК | 4 | 2025-01-31 13:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист,внесли открытые вопросы) | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым) | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦согласовать и подписать доп соглашение | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать спецификацию | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать изменение к спецификации | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025) | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта | 3 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП | 2 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Создать ЗК | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Запустить расходомеры в производство | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Контроль сроков изготовления оборудования¦Контроль сроков изготовления оборудования 1 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить информацию по отгрузке | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 17:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование | 8 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Отгрузка, подготовка докуменетации | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить расчет | 2 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦контроль согласования заказа на недостающие комплектующие | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Акт подписан 26.12.2024 | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить оригиналы документов от РГП | 3 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 3 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить сводный список замечаний от ГИ | 3 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Направить в работу новые комментарии ГК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить расчет за первый этап | 3 | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Отправить ответы на замечания | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате | 3.75 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:45 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Получить претензионное письмо и отправить | 2 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Нправить СЗ на производство о запуске проекта | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать номенклатуру | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать заказ клиента | 2 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Получить расчёт | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Договор подписан | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить замечания по тех.документации | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Отправить ответ на замечания | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-04 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить документы по метрологической экспертизе проекта | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Согласовать заявку в производство | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Запустить в производство | 3 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Подготовка документов, отгрузка | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить оплату по договору | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить подписанный договор | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить спецификацию, запустить согласование, подписать | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Составить график производства | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск" | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12 | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Запросить реквизитты грузополучателя | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовка к отгрузке | 10 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-15 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки | 2 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить договор с регистрационным номером | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить подписанную спецификацию | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ОЛ для запуска в производство | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ол | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников) | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦подготовка ЗК | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате) | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить в производство расходомеры | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласвать транспорт для проведения отгрузки | 1 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦получить и согласовать проект договора | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс) | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить ТКП на ФХП | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить зарегистрированный договор | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос на открытие банковской гарантии | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить проект договора и спецификации | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить исправленную версию договора и направить на согласование | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и согласовать протокол разногласий | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести корректировки | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1472/ УИН/ Салаватско-Уфимское направление¦Ждем результаты тендера | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Ждем тендер по сз 180 | 0 | 2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Предоставить в ТО наше ТП и МЦР | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Подача на тендер | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Переторг 106,5 Мы лучшие по цене | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Результаты тендера | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата) | 2 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить актуальную Тех. Схему | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить схему на согласование | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР | 2 | 2025-01-27 13:00 | 2025-01-27 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Выставить ТКП | 2 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить комплект электротехнической документации | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить документацию по системам безопасности | 3 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Контроль отработки замечаний | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем закупку | 0 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получили запрос ТКП. Проверить технику по тех. Заданию | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и отправить ТКП | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП в тендерный отдел | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Сделать корректировку ТКП (указать состав УИРГ) | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить информацию по срокам согласования тех.документации | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить устаные документы для согласования договора | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить типовой договор для согласования | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Совершить звонок для уточнения по согласованию техники | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка ТКП без учета блока очистки газа | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить откорректированный вариант ТКП (по итогу внесения изменений в схему) | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП | 3 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить форму договора для согласования подписания | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТКП с разделением на услуги и осонвоное оборудование | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить протокол по тендерной процедуре | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива | 2 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24) | 48 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Скорректировать ОЛ | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП | 2 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП | 0.5 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить корректировку ТП | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить МЦР | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1966/ УИРГ/ РМ СТИЛ ДВ / Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной¦Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп) | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2050/ УИРГ/ ТЕНДЕР по СЗ16573/ «Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС»¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Тех. Схема отправлена на согласование | 2 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Получить обратную связь по схеме | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений | 2 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Согласование тех. Схем | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦подготовка ПЗ | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Заполнить ОЛ | 2 | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить корректировку запроса | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить ПЗ с учётом корректировок | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Передать ПЗ в ЭО | 2 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 12:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Определить стоимость ТКП | 2 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 12:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2187/ ГРПБ/ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"/ ТЕНДЕР по СЗ 18263¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦ТКП выставлено в к. 2024 года | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу по подготовке ТП | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-19 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Выставить ТКП в адрес ГК+калькуляция | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Актуализация ПЗ | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить тех. Схему и ПЗ | 3 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦ПЗ направить в ЭО | 3 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить обратную связь | 3 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Отправить ПЗ в ЭО | 3 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Получить калькуляцию | 3 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦отправить калькуляцию в ГК | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦вынести на РГ по ТКП | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Получить подбор расходомеров от КБ | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦ Выставить ТКП на прямой и косвенный метод измерения | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить уставные документы по списку | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой) | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦результаты | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Вынести на РГ вопрос о пересчете | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить письмо и получить вх. номер | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Отправить в МРГ Север | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем тендер | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363) | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Получить ТП и пересчет МЦР | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить ответ на запрос уточнений | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем результатов. Выиграли тендер | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 302 СИКН САМАРАНЕФТЕГАЗ¦Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 363 / УИРГ / Поставка измерения расхода газа / ООО Газпром трасгаз Ухта¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 47) | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить пояснения от заказчика | 2 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить тех.схемы и ПЗ | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле | 3 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика | 2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить структурную схему | 3 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере | 1 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Получить информацию по субподрядчику | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Запуск в производство | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить у заказчика уточнения по ТЗ | 2 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить спецификацию оборудования | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить ПЗ по заказу | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Внести изменения в ТКП и отправить заказчику | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 667 / Первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа давлением до 10 Мпа и ГИС до 10 Мпа / ЮЛПП Азербайджанский институт метрологии¦Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП по планируемому объекту | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить тех.схемы и спецификацию | 3 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Подготовка тех предложения и просчет мцр | 3 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Направить ТКП | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить ОС от заказчика | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Контроль ОС от заказчика | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить уточнение по второму предложению у клиента | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ на второе предложение | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить оба МЦР | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Выставить два варианта ТКП | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ОС | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить тех.схему | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Подготовить ОЛ | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Добавить в ПЗ ШМР и ПНР | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить корректировку МЦР | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Скорректировать ТКП и направить заказчику | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Получить и ПЗ | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Поставить задачу подготовить ТП | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Получить ТП | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Заполнить форму тех.предложения к тендеру | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Ждем результатов тендера | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подача на тендер. | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подготовка разъяснений | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Ждем результатов. Тендер проиграли по цене | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 844 / ГИС коллекторная / Газпром комплектация¦Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ТКП в тендерный отдел | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить тех.схему и габаритный чертеж | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Контроль отработки замечаний по тендеру¦ Контроль отработки замечаний по тендеру 1 | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП согласно результатам переторжки | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить ПЗ после изменений в ТЗ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Заполнить форму заказчика к ТКП об опыте и деятельности компании | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Предоставить ответы на замечания | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Принять участие в тех тендере | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера | 3 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Получить МЦР и ТП | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Отмена тендера в связи с заменой документации | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Получить файл ПЗ | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить файлы ПЗ и тех.схемы | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Уточнить объем поставки у контактного лица | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить изменения по тендерной документации | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать подписанные файлы ПЗ в СР | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать ТКП в тендерный отдел | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовка таблиц тендерной документации | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить расчет ПНР ШМР для КП | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить РКД по КУУГ,вынести на РГ | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить скорректированную тех схему | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответы на замечания | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Заверить тз направить в тендерный отдел | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить запрос на ТКП в ВираРеалТайм для получения инфо по стоимости ПО | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответ и КП ВираРеалТайм | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Вынести на РГ новую версию замечаний | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить замечания по тех.части -4версия | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответ на замечания и направить заказчику | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить корректировку информации о расходах (ТЗ) | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить ТП и направить заказчику | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Получить ПЗ по ЗПР | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой | 1 | 2025-07-11 16:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию по сертификации (Газсерт) | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Поучить ПЗ | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Подготовить и отправить ТП | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать ПЗ | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1239 / СИКН / ПАО Татнефть¦Получить тех.схему и спецификацию | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Получить тех.схемы | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить калькуляцию и отправить заказчику | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1322 Блочно-модульная компрессорная станция для нужд АО Омский каучук¦вынести на РГ | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ТП и ТКП в тендерный отдел для размещения на площадке | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Виграли тендер, ждем протокол, форму договора | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1342 Реконструкция технологического комплекса - стенда тяжелого / Газпром ПАО¦Подготовить и направить ТКП заказчику | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Подготовить и направить ТКП на ИП | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести изменение | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП) | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦получить расчет ПЗ | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦подготовить и направить ТКП | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел | 1 | 2025-08-28 08:18 | 2025-08-28 09:42 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования. | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Получить схему установки прибора | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Составить ОЛ | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота) | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦вынести зпр на тех совет | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Получить ПЗ/тех.схемы | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Предоставить ТКП в тендерный отдел для подачи заявки | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика | 0.66667 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП с согласованной сниженной стоимостью | 3 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Подготовить ТКП направить заказчику | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить ГЧ и ТС | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТП | 2 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить ТКП и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Ответить на замечания заказчика | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ТКП и отправить закзачику | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ткп с учетом изменений | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд) | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Получить ПЗ и МЦР | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Подготовить ТКП и предоставить в ТО | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить КП по котлам, применимым на котельной | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить запрос на просчет котельной в РЗКО | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя) | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Получить схему и ГЧ | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Запросить у заказчика уточнение к ТЗ | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить ТКП, подписать направить заказчику | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Подготовить ТКП и передать в ТО | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ на прибор | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточненный мцр | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ТКП и направить заказчику | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1777////Поставка ГРУ для объекта Котельная № 6 Тех перевооружение . Комплекс сооружений ДНС 11,КНС 11 Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение (Сургут)и для объекта "Опорная база 2 очередь строит-ва . Туканский участок недр"/// Сургутнефтегаз¦Подготовит ОЛ | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ГЧ, тех схему | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ТКП | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Пересчитать МЦР и подготовить ТКП с новой стоимостью , направить заказчику | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ТКП предоставить расшифровки основного оборудования | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1838///ШУРГ///«Стававтодор»¦Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1939//Типовые проекты УИРГ для завода по сжижению ПГ (малой производ-ю)//АО Газхолодотехника¦Направить расширенную версию ТКП | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1948 //котельная 24,0 МВт для теплоснабжения зданий и сооружений ПАО "Энергия",//ООО"ПКФ Энергострой"¦Направить на расчет в ООО РЗКО | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 1962 ///Многоквартирный жилой комплекс «Видный»//ООО ИТС¦Подготовить ТКП, подписать , направить заказчику | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Подготовить ОЛ (3ОЛ) | 3 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Получить разъяснения по запросу по ОЛ | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2227 УИРГ под запорс со схемой кранового узла¦запросить ТЗ и уточнения по расходу | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Вынести не РГ | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП и ТП и МЦР | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен | 0 | 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен | 0 | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 08:30 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен | 0 | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 08:30 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен | 0 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 08:30 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 1 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 2 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 3 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 4 неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Деньги январь план 32 000 000 -факт 38 000 000¦ 4 неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Январь¦ Договоры январь план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Февраль¦ Деньги февраль план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 1 неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%) | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 2 неделя план 0/ факт 17 406 684,90 | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 4 неделя план 36 959 497 / факт 0 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦1 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦2 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦3 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦5 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦1 неделя план 0 / факт 32 000 000 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦4 неделя план 0 / факт 42 000 000 | 0 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦5 неделя план 80 000 000 / факт 0 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Май¦Деньги май план 63 000 000 - факт 63 000 000¦4 неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000 | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦1 неделя план 0 / факт 19 552 813 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦3 неделя план 0 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 0 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦3 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦4 неделя план 0 / факт 156 077 650 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦5 неделя план 165 441 929 / факт 0 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦1 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289 / факт 0 | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Август¦Деньги август план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Август¦Договоры август план 10 000 000 - факт 10 000 000¦5 неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦4 неделя план 0 / факт 177 000 000 | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦5 неделя план 177 000 000/ факт 0 | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Деньги сентябрь план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289/ факт 0 | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦2 неделя план 0 / факт 75 002 650 | 0 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦3 неделя план 0 / факт 35 023 765 | 0 | 2025-09-19 17:00 | 2025-09-19 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦5 неделя план 110 026 415 / факт 0 | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Октябрь¦Отгрузки октябрь план 0 - факт 0¦5 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Октябрь¦Договоры октябрь план 20 969 567 - факт 149 994 051¦5 неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051 | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦3 неделя план 0 / факт 123 900 000 | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦4 неделя план 0 / факт 2 545 675 | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦2 неделя план 0 / факт 170 000 000 | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦4 неделя план 0 / факт 4 381 350 | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦План/факт¦Декабрь¦Договоры ноябрь план 66 594 166 - факт 950 430¦2 неделя план 0 / факт 950 430 | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 10 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 3 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Сопровождение продаж БМИ в 2025 году¦Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Билас Александр Викторович
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Организация продаж ГД Тамбей
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-02-10 15:00 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 8 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-21 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-02-21 15:40 | 2025-03-04 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-04 15:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-03-04 16:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-18 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-02-13 11:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-02-20 11:40 | 2025-02-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-02-24 17:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-02-04 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 16:20 | 2025-02-19 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-02-19 16:50 | 2025-02-20 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-02-20 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-02-21 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 1.6 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 16:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 1.6 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Служебная записка/протокол направлен | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 160 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 15:00
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 8 | 2025-08-04 09:40 | 2025-08-05 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Получить информацию по размещению УВИР | 0 | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 80 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна | Инжиниринг
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Расчет ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Расчет подписан | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Начало проекта¦ Приказ подписан | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Работа с заказчиками¦Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Работа с заказчиками¦Анализ подготовлен | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Работа с заказчиками¦Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Работа с заказчиками¦Список подготовлен | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 10:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-02-10 10:30 | 2025-02-10 13:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-02-10 13:30 | 2025-02-10 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:06 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-02-10 14:06 | 2025-02-10 14:12 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Запросы направлены | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Получение обратной связи по запросам перспектив | 56 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦План сформирован и утвержден | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Январь¦Выполнение МП за январь | 144 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Февраль¦Выполнение плана за февраль | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Март¦Выполнение плана за март | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Апрель¦Выполнение плана за апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Май¦Выполнение плана за май | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июнь¦Выполнени плана за июнь | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июль¦Выполнение плана за июль | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Август¦Выполнение мп за август | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Сентябрь¦Выполнение мп за сентября | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Октябрь¦Выполнение плана за октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Ноябрь¦Выполнение плана за ноябрь | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Декабрь¦Выполнение плана за декабрь | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦ Завершение проекта¦ Подготовить презентацию | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦ Завершение проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое развитие продаж в инжиниринговые компании¦ Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Начало проекта | 0 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "Газпром нефть"
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-18 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2024-11-18 14:48 | 2024-11-19 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2024-11-19 13:48 | 2024-11-20 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2024-11-20 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-22 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 1 | 1 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2024-11-26 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 24 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-27 13:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-21 10:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-03-04 15:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-24 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-24 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-03-28 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-18 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-10 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 120 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-03-31 16:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-03-31 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 24 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-04-10 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о проектах в работе | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 8 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-06-24 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 112 | 2025-07-14 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации для согласования сроков закупки | 6 | 2025-05-30 10:30 | 2025-06-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2024-11-25 15:30 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 16:00
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2024-11-27 15:00 | 2025-07-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 11:00
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 176 | 2024-11-27 15:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-09 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦ТКП подано на тендер | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Предложение подано повторно | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Составить письмо о сотрудничестве | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Информация отправлена | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-03-26 14:40 | 2025-07-07 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний и вопросов по технике | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний по ЛКП | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний Промтех | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Выставлена обновленная стоимость | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 1 | 0.5 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | 2025-03-12 16:00 | 2025-03-12 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Тендер, получено приглашение | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Ожидается протокол о выигрыше | 6.67 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 16:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Получение договора на согласование и подписание | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.67 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Обратная связь получена - закупки остановлены | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦Предложение в просчете | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 16:30 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 56 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-21 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 16:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-24 16:40 | 2025-03-25 08:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-25 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Направлено обновленное ТКП | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-21 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составление списка гостей | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Составить список для рассылки | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Составить письмо приглашение | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦согласовать список для рассылки | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Начать рассылку | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Рассылка приглашений | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Внесение данных в таблицу и проект | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 0.48 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:28 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:28 | 2025-12-26 09:28
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по ком-быт Р.Казахстан | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 3 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 3 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦План проекта защищён | 0 | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 21 | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подготовить договор | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Направить договор на согласование | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Договор согласован | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 22 | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение запроса на оборудование | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запрос получен | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Обратная связь получена | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация получена | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Предоплата получена | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование запущено | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Платеж получен | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оформление и выпуск СНТ | 8 | 2025-06-08 08:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Отгрузка оборудования | 14 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Запрос на рекламную продукцию | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦отгрузка рекламной продукции | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Опросный лист получен | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец (счет-оферта SPI): ЗК на 1 шт АЛ00-001151 на сумму 28 767 руб.¦ Получение заказа листа на оборудование | 8 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 5: ЗК на шт АЛ00-000 на сумму 550 500 руб.¦Изготовление оборудования и оплата | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Кокшетау | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Талды Курган | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Актобе | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Костанай | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Атырау | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Тарас | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Уральск | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор/доп.согл. | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Информация получена | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение принято | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение получено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить структуру: филиалы | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить контакты метрологов др филиалов | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 16 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 16 | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить письмо запрос | 6 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Письмо получено | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Провести сравнение с конкурентами | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Сравнение с конкурентами проведено СР | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить ОЛ для заполнени UFG H | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ ОЛ для заполнени UFG H направлен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить заполненные ОЛ UFG H | 7 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦заполненные ОЛ UFG H получены | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить в работу ОЛ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ОЛ запущены в работу | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Создать договор на проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить договор заказчику | 4 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор направлен заказчику на согласование | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Подписать договор с двух сторон | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор подписан | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GazAvtonomService" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ComFort Stroy KZ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GAZCENTER" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"АлатауСтройСтандарт" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ЖанаГазИнжиниринг" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ОблГазМонтаж" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "МГ Техно-Сервис" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ММ-Арай kz" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Мега Энерго Сервис" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "НурЖол 2021" | 0.5 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астаналық ГАЗ" | 0.5 | 2025-09-03 11:30 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AQZERAI" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ансар групп" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IN best" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Столяр" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GazCoin" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Краузер" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AdalGroup" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок совешен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газаппарат" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦"Проект Сервис KZ" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО"SK Nomad" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IT Project Group" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ізбан" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазПро" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок завершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазТриоком" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звоно совершен | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Universal AA" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Miras Holding" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GoldGas" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦заказ совершен | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО OralGroup | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО DAT Continental | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АВАК-С | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Облгаз" | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ИП Джуркин М.В. | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Нур-XXI | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газификация | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО GazAutoPro | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas system | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Вираж | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Строй Арсенал | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦<Новая задача> | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas Area | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Art Plast | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Казах Газ групп | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Титова Яна Владимировна | Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦План проекта защищён | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-02 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Звонок по снятию потребности дилера¦Звонок по снятию потребности дилера 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение опросного листа на оборудование | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Опросный лист получен | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ ТКП сформировано и отправлено | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Обратная связь получена | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация получена | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Предоплата получена | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Получение опросного листа на кориолис | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Запущен ОЛ 25177 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Выставить ТКП 1276 - 2 млн | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен - отказ, нет сертификата | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Согласование даты закупки | 1 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Дата согласована | 1 | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-12 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 14:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦Обзвон по актуальности запроса¦Обзвон по актуальности запроса 1 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦март ¦Выставить ТКП НП00-001373 - 1,7 млн. | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Получение опросного листа на UFG | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Выставить ТКП НП00-001649 - 8,2 млн. | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9476486,00р | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦ Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Корректировки согласованы | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Запустить откорректированный ОЛ в 1С | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦ГЧ получен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦СЗ написана | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦Направить письмо заказчику | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦письмо направлено | 1 | 2025-10-06 13:00 | 2025-10-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Заключить договор | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Получить оплату | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Контроль сроков производства | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Отгрузка | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 5: Завод НГО ГРС Рогозно¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Получение техзадания, анализ данных | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 629 UFL | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Выставить ТКП - 1,9 млн. | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Заспуск ЗПР - зпр 625 UFL - не проходим по технике | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Выставить ТКП | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 671 ПУРС 500 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Тендер подан, ожидаем результат | 0 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Запустить ОЛ в работу | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 0 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦август¦Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Выставить ТКП НП00-002480 и НП00-002478 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27210,27222 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27194, 27216 | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Выставить ТКП НП00 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Запущен ОЛ 19619,19630 (перезапуск) | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Выставить ТКП НП00-006038 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Написать ЗПР - ЗПР 17 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 2: Беларусьнефть (СЗ 3778) СУГ¦Написать ЗПР - СЗ 3778 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Получение опросного листа | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Запустить ОЛ | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Выставить ТКП: ТКП 1074, 1073 | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль подачи тендера дилером | 1 | 2025-03-09 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7,9 млн) | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на скидку | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн) | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт. | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Выставить ТКП НП00-001374 - 6,6 млн. | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль) | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Получение опросного листа на ДД | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Подбор маски по ТЗ | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Выставить ТКП НП00-00897 - 26,3 млн. | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦ Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26,3 млн. | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Запустить ОЛ 25572, 25570 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Выставить ТКП: ТКП 1972 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР | 1 | 2025-05-06 10:00 | 2025-05-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получение ТЗ | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Выставить ТКП: НП00-004714 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получена обратная связь по ТКП- необходима скидка | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Написать СЗ на МЦР - | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦МЦР посчитана | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦СЗ на скидку согласована | 0 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП со скидкой | 1 | 2025-09-11 11:00 | 2025-09-11 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации) | 1 | 2025-09-11 16:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Письмо написано и отправлено | 0 | 2025-09-11 17:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Получить экспертное заключение от Белгим | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Вынести на техсовет вопрос о принятии мер | 1 | 2025-09-12 16:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838) | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание проведено | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ | 1 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Сертификат получен | 0 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Альфа КЛП ООО | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦АСУП «ДАУМОНТ» | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛГИМ | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипроагропищепром Институт ОАО | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипротопгаз | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белпромпроект УП | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛТОПГАЗ | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газстройпроект УП | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгипроагропищепром | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект РУП | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦КУП «Минскпроект» | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Минскгражданпроект | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ". | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ПроектПример | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Оргтехстройпроект | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦«Витебская архитектура» + | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВИТЕБСК | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебсксельстройпроект Институт ГП | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВОКУП «Витебскжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДУП «Бресткоммунпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Витебскоблгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦БРЕСТ | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Саламин» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Витебский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЛоГоспроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП "Витебскгражданпроект" | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Проектный институт БелГПИ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Теплоэнергетик-ПИР» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ВИТГАЗПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Геоцентр Лучеса» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГП «ВПКиТС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Витебскоблдорстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Стройторгсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧУТП «АЙРИТСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПроектКонцепт» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУПП МАРС | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Брестжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Строительный трест №8» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Брестжилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна