Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ГСКБ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «БрестПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Брестстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Березастройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО Пинское РСУ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «ПРОМСНАБСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Агрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГУПП « Березовское ЖКХ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «УКС Дрогичинского района» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Оптималсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Архвия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Пинская ПКМ МАРС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Ивацевичистройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНОоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГОМЕЛЬоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНО | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Белсантехпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Пилон-проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гипроживмаш» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельагроэнергосервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Полесьэнергосбережение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО « Газоводоснабжение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Гарт-Плюс» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Ремкотлопроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Стройкомплекстехника» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КПУП «Гомельоблтеплосеть» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «СК Гомель Проект-Инвест» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Полесьепроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Светлогорский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ПК «Мозырьсельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Днепрстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гродножилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ГродноПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Гродногражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гродногипрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Государственное предприят «Гродносельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Проектиндустрия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Орбитал Проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧТУП «Газ-Калор» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЗовСпецПроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Гродножилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ТопазЗападИнжиниринг» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Беларусии через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Составить план проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич | Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Начало проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦План проекта защищён | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение опросного листа на оборудование | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Опросный лист получен | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ ТКП сформировано и отправлено | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Обратная связь получена | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация получена | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Предоплата получена | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок совершен - заключаем договор | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подготовить спецификацию | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подписать спецификацию | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Получить предоплату | 1 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 12:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Запустить ЗК | 1 | 2025-03-25 13:00 | 2025-03-25 14:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Контроль сроков изготовления | 1 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-25 15:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП Вымпела | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок совершен - заключаем договор в ноябре | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1 | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Составление ЗПР 356 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Получение резалюции | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Резалюция получена | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 5: CFM DN25 600 000 руб¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Подготовка габаритных чертежей | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 7: ПУРС ¦ Звонок совершен | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "ПолисМунайКурылыс" UFG DN200 PN10¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦Отправка опросных листов в расчет | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Отправка опросных листов в расчет: 26629 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Отправка опросных листов в расчет:26669,26671 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Повторный звонок | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ Получение ТЗ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ получено | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ЗПР 1304 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ЗПР запущена | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Задачи поставлены | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Получить МЦР | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦МЦР получено | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТКП выставлено | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон осуществлен | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ Получение ОЛ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ получен | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Запустить ОЛ 27781 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ запущен | 1 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Выявить конечника | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Конечник выявлен - Эмбамунайгаз | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Получить ТЗ на СИРГ | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Повторный созвон | 1 | 2025-08-14 16:00 | 2025-08-14 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Получить ТЗ | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 15: Kazakhstan Petrochemocal Industries ТОО CFM 100 (НП00-005433 - 2.9 млн)¦Выставить ТКП НП00-005433 - 2.9 млн | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦ТКП НП00-005511 выставлено (9,7 млн.) | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦Созвон, получение обратной связи по ТКП решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 17: АО "Оземунайгаз" Система ППД (поддержание пластового давления UFL¦ОЛ 28445 запущен | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ОЛ 28524 запущен | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 13.5 млн | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ОЛ 28912 запущен | 1 | 2025-11-10 11:00 | 2025-11-10 12:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 1.2 млн | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ТКП НП00-005813 выставлено | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦ТКП НП00-006555 выставлено 518 000 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ОЛ 29173 запущен | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ТКП НП00-006561 выставлено | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ОЛ 29134,29135,29139,29142 запущен | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ТКП НП00-006566 выставлено | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование готово | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование отгружено | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Получение постоплаты | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Постоплата получена | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦июль¦ Формирование и отправка ТКП - | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦ Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Заключить договор | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Отгрузка | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25664,25665,25666 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25667,25668,25669 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25670,26949 | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Формирование и отправка ТКП - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация | 1 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 15:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Звонок по актуализации заказа | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 1: СНПС ВПСН Южное Арысское, печи подогрева TFG-H 10 шт. - 6,4 млн¦сентябрь¦ Формирование и отправка ТКП НП00-004871 - 4871 - 6,4 млн | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 2: OzenMunaiProm UFG-150 (ТКП 4970/4966)¦сентябрь¦Формирование и отправка ТКП НП00-004970 - 800 000р. | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка целей на командировку | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Цели подготовлены | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита целей | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Служебное задание подготовлено | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Встреча согласована | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Выезд в регион | 8.875 | 2025-03-30 08:00 | 2025-04-01 08:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС | 1.8133 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:48 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз | 1.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Возвращение с региона | 1 | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет подготовлен | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет защищен | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ План работ внесен | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Командировка в Алматы, Астану¦Встреча с ЛПР | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Получить состав участников | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Повестка ВКС согласована | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести РГ по подготовке к ВКС | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦РГ проведена | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести ВКС | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦ВКС проведено | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо подготовлено | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо отправлено | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Обратная связь по приезду получена | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Damu Energy» | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП "Аstech" | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TEKKNOW | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Компания Верол | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Акватория-Актобе» | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦IEK | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GWT алматы | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Asian Power Union Алматы | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Сотеск» или Новые технологии | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦РЕСУРС ТЕХНО | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦aquagas Уральск | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "B&A Invest Corporation | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Комплект Энерго | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АКЭП Усть-Каменогорск | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Куспанова | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Мерхан | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МИТРА СК КЗ | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SARY ARKA TRADE | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Asia techno complect Алматы | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКВАГАЗ | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Спецгаз" | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Газаппарат" | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО AILINEX | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PETROTAS | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПТ-СЕРВИС | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Octo Group" | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "КазНафта" | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KIP INNOVATIONS | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КУПЕР | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 25 сентября | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦LPGROUP | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GPC INVESTMENT | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TNG HOLDING алматы | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦AKEE | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦SAIMAN ZHERSU | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦СПЕЦГАЗ | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО БатысМунайГазЖабдыктары | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТРАНСПРОЕКТСЕРВИС 2011 | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SMART-TECHNO | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦BERTYS MAСHINERY | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦POWER ENGINEERING | 0.2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Актобе газ | 0.2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 3 ¦командировка | 72 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-25 17:00
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ЭКС-Форма | 0.2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО КПФ Техснабэлектрикс | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Бёмер Арматурен Казахстан | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Топан | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦Газ Вода Технологии | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО UEM-GROUP | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Бакар и К | 0.2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО АзияСтройСнаб | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СпецТехУчет | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦DV Engineering | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦SINOPEC | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦АО ТРУБОДЕТАЛЬ | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Газпроммаш | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Инкомсистем | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Промгаз | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Томская Электронная Компания | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦БелЭнергоКип | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Промгаз | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KazService | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Энкан | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Кен Сары | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СМК 10 | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Транспроектсервис | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Asia Trans Gas | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Емир-Ойл | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KBS Engineering | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Аггреко | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКЕР | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Aqua-Gas | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kitng | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Ada Oil | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazOil | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Panam Engineers | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Техновация | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Stroyengineering Astana | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Elemgroup | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Планета оборудования | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО СПК СтальКом | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 20 декабря | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-20 17:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Инфрадин" | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НиПи Транс-Нефть | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Royal Petrol | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "Каспий Нефть" | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ProjectExpert | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГИСС | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Munai Ontustik | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Жаикмунай" | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazStroyService | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦План проекта защищён | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 1 | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦ Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 1 | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Опросный лист получен | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Обратная связь получена | 0 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация получена | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-12 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Предоплата получена | 0 | 2025-02-12 16:57 | 2025-02-12 16:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-14 16:52 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование запущено | 0 | 2025-02-10 08:04 | 2025-02-10 08:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Платеж получен | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦Оформление и выпуск ГТД | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Отгрузка оборудования | 14 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на кориолисы | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦ЗПР №200 | 24 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Расчет МЦР | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Выставление ТКП | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Получить обратную связ по ТКП | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 24 | 2025-03-16 08:00 | 2025-03-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 24 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦запрос на получение скидки | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Письмо получено | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 24 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка целей на командировку | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Цели подготовлены | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита целей | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Служебное задание подготовлено | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Звонок совершен | 0 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча согласована | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Выезд в регион | 9 | 2025-05-11 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 23 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Возвращение с региона | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет защищен | 0 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ План работ внесен | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Получение оплаты за оборудование | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Оплата получена | 0 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Контроль Изготовления оборудования селектор | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 14: 100-2 и 80-4. З.к. НП00-001214 На 1 451 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 15: 80-10 шт. ТКП НП00-004415 На 2 280 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Информация получена | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение принято | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение получено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 40 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 40 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Проектировщики по регионам, проектные организации | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Формирование ТКП | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ТКП получено | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 24 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Тендер размещен на площадке | 0 | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Подготовить шаблон договора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Направить согласованный договор | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор направлен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор подписан | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦ Подготовка документов для оформления СТ-1 | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 4 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦BULOQ METAL | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦«Андижон-текстиль» | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Андижанская область¦АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Бухарская область¦узгазтехника | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦PROF IMPEX | 0.5 | 2025-09-04 09:30 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джизакский ЦИС | 0.5 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Жиззах Проектировщики | 0.5 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-09-04 11:30 | 2025-09-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦AGRO SENTER | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | 2025-09-09 10:30 | 2025-09-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦KARMANA AGROTRADING | 0.5 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦АГНКС | 0.5 | 2025-09-10 09:30 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоиазот | 0.5 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦KHANTEX-GROUP" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Shaxrixon Baraka | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TURON MEGA STROY" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Наманганская область¦ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦TURON-XOJELI | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Инжиниринг компании | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Комфорт Газ | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Нукус-Газ | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ASIA FIBER" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NARTAY BREK | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Samarqand seoul trade | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SERVIS KARTON | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Клиника Berdikul | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Муштарий Ахмаджонова | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Фаррух Теплица | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦JASUR ABROR AXROR | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MULTILEVEL | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦NORTEKS STILLE | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦POLVONTOSH" | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Бойсунский ГПЗ | 0.5 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ООО AFSONA INVEST | 0.5 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | 2025-10-22 11:30 | 2025-10-22 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Гулистон АГНКС | 0.5 | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ABM TECHNIK | 0.5 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Avtogaztexno Proekt | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦BOOMIX Techno Trade | 0.5 | 2025-10-23 12:30 | 2025-10-23 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | 2025-10-23 14:30 | 2025-10-23 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Energy Progress Metall | 0.5 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Enter Engineering | 0.5 | 2025-10-31 11:30 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Enter Steel | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Eriell | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦EUROSTEEL INVEST | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MAGNUM OOO | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MANOKIP ZAVODI | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Mega Oil Biznes | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Nur Gaz Montaj | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PARKENT BROILER" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦REMEDY GROUP" | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦SKB монтажная организация | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Аммофос-Максам | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Водоподъемник НПП | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Рассылка инфописем | 4 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Инфаписьма направлены | 0 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок с целью организации встречи | 4 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок совершен / Встреча согласована | 0 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Встреча Худутгаз | 3 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 3: | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАЙ план 1 000 000 / факт 800 00 руб.¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ план 1 000 000 / факт 1 261 000 руб.¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 1: | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 2: | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поддержка продаж промышленного оборудования в Узбекистане через дилерские сети¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна | Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦План проекта защищён | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:06 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Критерии выбраны и утверждены | 0 | 2025-09-17 17:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦АВС анализ проведен | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Задачи куратора¦Внесены | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦изменение в цель проекта согласована | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦Внести решение в протокол и переподписать приказ | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦решение принято | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Тендеры¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 0.2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Подготовить презентацию о структуре компании | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Повторный созвон - не берет трубку | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Направить ОЛ | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Выставить ТКП | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Заключить договор на поставку | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить оплату | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Запустить в производство | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Отгрузить заказ | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦НИПИ «НефтеГаз»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Получить ТЗ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТЗ получено | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Заполнить ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Созвон выполнен, отказ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Обзвон, выявление потребности¦Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Условия выявлены | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 11:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Обзвон, снятие потребности¦Обзвон, снятие потребности 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон по актуализации запроса | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон актуализация сроков закупки | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить заказ в производство | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 2: UFG dn80 1шт. - 500 тыс.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ26148) | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан¦Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:00 |  | Салават-4
Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 12:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-10 12:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 4 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 12 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2025-06-11 11:00 | 2025-06-11 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Анализ оплат, провера актуальности договор | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 8 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-09 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 24 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 8 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 24 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-27 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-06-27 12:00 | 2025-06-27 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 8 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 80 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-14 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка расходомеров¦Закупка термошкафа | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка расходомеров¦Термошкаф получен на склад | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00
Закупка расходомеров¦Отправка термошкафа | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка расходомеров¦Термошкаф отправлен | 0 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка расходомеров¦Термошкаф получен клиентом | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на металлоконструкции | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Закупка тары и крепежных лент | 7 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 17:00 | Климова Елена Николаевна
Инвентаризация¦Учет материалов на складе | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Инвентаризация¦Перемещение комплектующих со склада | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Инвентаризация¦Оформление журнала передачи инструмпента | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка материалов | 8 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сопровождение сварочных работ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Данилишин Роман Иванович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 2 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 16:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Изготовление ТТ¦Покраска | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Кузин
Изготовление ТТ¦Контроль зачистки | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Формирование схем сварочных стыков | 16 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление Актов скрытых работ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Подготовка ИТД¦Подготовка паспорта | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Подготовка РЭ | 4 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочной ведомости | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Подготовка и выгрузка схемы страповки | 5 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 09:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрузка¦Заказ машины | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Комплектовка КМЧ и Прибора | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Упаковка | 4 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 8 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
Отгрузка¦Отгрузка расходомера | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Расходомер отгружен | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Закрытие проекта¦УПД подписаны | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-07 12:00 | 2025-10-07 12:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 1 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 15:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-07 15:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 3 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 11:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести установочное совещание | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гайфулин Денис Александрович | ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 3 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать план проекта | 6 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-03 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ План проекта согласован | 1 | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-07 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить бюджет проекта | 6 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Бюджет проекта согласован | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Приказ проекта согласован | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦Начало проекта | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 1 | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат | 6 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Собрать исходные данные, разработать тех.решение | 2 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Направить тех.решения заказчику и поставщику | 6 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-22 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с поставщиком газа | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с заказчиком | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ) | 4 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (АГСН) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (ГСН) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (СМ) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Сформировать электронную версию, подготовить сшивы | 2 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Направить РД на соласование заказчику | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком | 1 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ РД согласована с заказчиком | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Навправить РД на согласование поставщику газа | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦РД согласована поставщиком газа | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Организовать сопровождение проведения ЭПБ | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Получено заключение ЭПБ | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Организовать сдачу работ | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Работы ПИР закрыты | 0 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Заказ клиента запущен | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование отгружено на склад | 0 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации | 0.5 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Материалы на складе | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудовние в пути | 0 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование доставлено | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю | 32 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке | 0.5 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 14:30 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Заключить договор субподряда на просветку | 3 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Назначить даты просветки | 4 | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 16:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты просветки назначены | 0 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ | 3 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Согласовать стоимость и даты проведния аттестации | 3 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 12:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты проведения аттестации назначены | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Подготовить удостоверения для сварщика | 2 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦ Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке. | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Перелет до г.Мирный | 15 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 16:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Дорога в г.Арылах | 6 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению площадки и опор | 16 | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-29 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 8 | 2025-08-29 14:00 | 2025-09-01 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить врезку УУГ на объекте | 16 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-03 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 8 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-04 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Дорога в Алмазный | 8 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению опор | 16 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-11 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки | 0.5 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Собрать и подготовить ИТД для заказчика | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Дата приемки согласована | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Провести ПНР , и подготовку к сдаче | 8 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-16 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ | 8 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-17 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД заказчику, подписать акты. | 8 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Дорога в г. Ростов-на-Дону | 16 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-22 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить отчеты по командировке | 8 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-23 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить комплект документов для отправки заказчику | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Отправить документы заказчику на подпись | 0.5 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 09:30
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ АВР к договору подписаны. | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить документацию для сдачи в архив | 0.5 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | 2025-09-25 11:00 | 2025-09-25 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Сдать проект в архив | 0.5 | 2025-09-25 11:30 | 2025-09-25 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект завершен | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 8 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-30 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донтеплоэнерго¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Касторама¦Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Контроль получения СИ для расчета стоимости поверки | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦РЖД¦Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по управляющим компаниям | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦База сформирована | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 1 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Подготовка общего ТКП | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 1 ТКП по сформированной базе | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 2 ТКП по сформированной базе | 2 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка произведена | 0 | 2025-09-05 12:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Дом-Юг¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Управление и сервис¦Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ТСЖ Думенко-2009¦ТКП направлено | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ЖСК Архитектор¦Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦Звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦ТКП отправлено | 0.5 | 2025-12-25 09:30 | 2025-12-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Контроль подготовки Договора | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам подписания Договора | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Оплата по счет-оферте произведена | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-09-17 09:18 | 2025-09-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-25 10:36 | 2025-09-26 11:54 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Договор подписан | 0 | 2025-10-03 13:06 | 2025-10-03 13:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Тихорецктеплоэнерго¦Звонок по срокам заключения договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплоэнергтетик МУП¦Звонок по подписанию Договора | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам заключения договора | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Повторный звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Звонок по оплате | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Оплата произведена | 0 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Подготовка и отправка счет | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Счет направлен | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль отправки счет-договора | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Оплата получена | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Комбинат Каменский¦Звонок с целью выявления потребности в поверки СИ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Проработка информации по получению потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Контроль размещения потребности на площадке | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РЖД 1¦Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ростовский бройлер¦Получение потребности | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по согласованию условий договора | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Договор направлен | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по получению подписанного договора | 0.5 | 2025-11-20 09:30 | 2025-11-20 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦СКЖД¦Оплат получена по счет-оферте | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Семикаракорская керамика¦Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль согласованния договора и отправки Заказчику | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль размещения Договора на площадке | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок Заказчику по подписанию Договора | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль подписания Договора | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Проксеа Рус¦Проработка вопроса о поверке с МС | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Умелец+¦Звонок по подписанию договора и внесению предоплаты | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Физ лицо Мильшина¦Подготовка счета | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по региону 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Ачинский нефтеперерабатывающий завод¦Контроль подготовки ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:42 | 2025-03-04 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Согласование условий | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Повторный звонок по условиям договора | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Контроль получения гарантийного письма | 0.2 | 2025-07-30 08:24 | 2025-07-30 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Подготовка с/з на согласование условий по договору | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Звонок заказчику по согласованным условиям | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Письмо отправлено | 0 | 2025-10-15 09:24 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦МУП Теплоэнерго Щербиновский¦Получение пописанного договора | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Староминский теплонергетик¦Повторный звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Первомайская ИПС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Звонок по получению доп информаци | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Проработка потребности со смежными службами | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ГРО Брянск¦Звонок по уточняющей информации | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ИП КИМ¦Контроль подготовки и отправки счет-оферты | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по срокам и кол-ву отправки | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 2¦Получение информации по срокам отправки СИ в наш адрес | 0.5 | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 3¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Диал Альянс¦Звонок по принятию решения | 0.5 | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Трест СЗМА¦Звонок по уточняющим вопросам по ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ЦЖКУ Минобороны¦Просчет стоимости оказания услуг | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | 2025-10-09 09:12 | 2025-10-09 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-10-16 09:54 | 2025-10-16 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Южно-Кузбасское управление¦Первичный звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Январь 24992/24992 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Февраль 11110/11110 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Март 1513/1513 | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Апрель 18852/18852 | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Май 59433/59433 | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Июнь 60723/60723 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Июль 151549/151549 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Август 35804/35804 | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Сентябрь 65417/65417 | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Октябрь 48177/48177 | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Ноябрь 128540/12172 | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 700 000/515 786¦Декабрь 93890/27809 | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Январь | 136 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Июнь | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Июль | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Август | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Ноябрь | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Декабрь | 152 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-26 17:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Выпустить распоряжение | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 |  | Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Начало проекта | 0 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Планирование проекта | 16 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-04 15:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Расчитать ДДС и бюджет проекта | 1 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | 2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 15:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Экономическое заключение получено | 0 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 15:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Подготовка приказа проекта | 2 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовителный этап¦Приказ подписан | 0 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка ТУ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 16 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-15 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 8 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 0 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Корректировка ТУ | 13 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Технические условия готовы | 0 | 2024-04-22 12:00 | 2024-04-22 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка Технических Условий на УЗПР с расширенным диапазоном | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦редактирование ТУ по итогу согласования характеристик ОТ ШИК | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦передача ТУ Ворошиной | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ТУ на ШИК готово | 0 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Разработка РЭ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 8 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | 2024-05-14 16:00 | 2024-05-15 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Корректировка РЭ | 16 | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-17 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Проверка РЭ на соответсвие проекту описания типа | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Подготовка РЭ ШИК | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить РЭ ШИК в соответствии с требованиями ТУ и ОТ | 8 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ ШИК | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить исправленную версию РЭ ШИК | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Руководство по эксплуатации готово | 0 | 2024-07-11 17:00 | 2024-07-11 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Разработка паспорта | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС на соответствие РЭ | 4 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 1 | 2024-07-11 13:00 | 2024-07-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Корректировка ПС | 3 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС после корректировок | 4 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Паспорт готов | 0 | 2024-07-12 12:00 | 2024-07-12 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦подготовка первого варианта ТУ | 32 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Разработка проекта ОТ УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 15.5 | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-08 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Предварительное согласование ОТ с ВНИИМС | 16 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-15 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Корректировка ОТ УЗПР | 16 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦рассмотрение ОТ ШИК Трансгаз Саратов(Сорокина) | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦ОТ ШИК рассмомтрено Сорокиной, переданы замечания | 0 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦исправление ОТ по замечаниям Сорокиной | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии с Сорокиной | 24 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-04 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии ОТ в НПО | 8 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Описание типа готово | 0 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦подготовка макета МП | 6 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Разработка проекта МП УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 24 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Предварительное согласование МП с ВНИИМС | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Корректировка МП УЗПР | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Методика поверки готова | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка образцов к испытаниям¦Организация доставки исп. образцов УЗПР в Ростов-на-Дону | 8 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-11 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка образцов к испытаниям¦Образец доставлен | 0 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Шиберовка испытательного образца | 8 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 09:00 | Громаков Артём Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Подготовка к калибровке | 8 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Сухая калибровка образца широкодиапазонного УЗПР | 7 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Калибровка образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 8 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Разработка программы внутрених испытаний в соответствии с ТЗ на ОКР | 32 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Испытания образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 16 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.2-2015 | 2 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.3-2015 | 2 | 2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 273-2018 | 2 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 118-2005 | 2 | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-24 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 229-2014 | 2 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 134-2007 | 2 | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 277 - 2019 | 2 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.662-2009 | 2 | 2024-05-24 16:00 | 2024-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.770-2011 | 2 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Проверка расчётного определения плотности гелиевого концентрата в диапазонах температур от -5° С до 45° С и абсолютных дав-лений от 0,1 Мпа до 17 Мпа» | 2 | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦составить протоколы эксплуатационных испытаний | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦проверка реализованных методов ГСССД в имеющихся ВР | 4 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Предварительные испытания¦Испытания завершены успешно | 0 | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заключить договор с Серконс на электромагнитную совместимсть | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Оплатить счет | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заполнить заявку на ТР ТС 020 УЗПР | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Передать ТУ в Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦сделать заявку на ТР ТС в серконс | 6 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦заполнить анкету анализа производства | 9 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦собрать КД и документв на отправку в Серконс | 15 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦подготовить шильдики для образцов | 4 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦отобрать 10 образцов компаунда и батарей | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 80 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-25 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца в Турбулентность | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Доработать НТД, КД | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Декларация ТР ТС 020 зарегистрирована | 0 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заполнить заявку взрывозащиты УЗПР ШИК | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Подготовка акта анализа производства | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Сертификат взрывозащиты зарегистрирован | 0 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦подготовить заявку на испытания в целях утверждения типа | 16 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦заявка рассмотрена | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦составлен договор | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦согласование договора в НПО | 16 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦договор согласован, подписан в НПО | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦согласование оплаты счета в НПО | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦счет согласован в НПО | 0 | 2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦оплата счета в НПО | 16 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦счет оплачен | 0 | 2024-08-27 17:00 | 2024-08-27 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦опопвестить ВНИИМС об осуществлении оплаты | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦ДС поступили в ВНИИМС | 0 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Заключение договора с ВНИИМС¦получить подтверждение о получение ДС | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка проекта ПИ в целях утверждения типа ВНИИМС | 160 | 2024-08-30 10:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦ПИ разработана | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка МП совместно с ВНИИМС | 40 | 2024-09-27 10:00 | 2024-10-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦подготовка новых паспорт на расходомеры UFG-WR | 3 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦МП Разработана | 0 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Согасование даты приезда ВНИИМС на испытания с целях утверждения типа | 1 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Проведние испытаний в целях утверждения типа и опрование МП ВНИИМС | 40 | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Испытания проведены успешно | 0 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление протоколов испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 80 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-04 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление акта испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-11 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Корректировка заявки на испытания для ВНИИМС на соответствие МИ 3650 | 8 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Направить комплект подписаных документов во ВНИИМС (ТУ, РЭ, ПС) | 8 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦совет по качеству | 3 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦Командировка во ВНИИМС с целью уточнения итоговых характеристик УЗПР | 40 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-13 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Документы подписаны директором ВНИИМС | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Полный комплект документов отправлен в ЕЦПИ | 0 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Пакет передан в ЕЦПИ (зарегистрирован в TAMI-TRACE) | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Передача документов в ВНИИМС¦ Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 120 | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-17 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦получены замечания | 0 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Устранение замечаний по результатам проверки ЕЦПИ | 16 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-12 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Подготовка док-тов и отправка экспресс почтой | 8 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы направлены | 0 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы получены ЕЦПИ | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Экспертиза ЕЦПИ проведена положительно, получено заключение | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Пройдена регистрация документов в РСТ | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Приказ Росстандарта подготовлен | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Приказ Росстандарта опубликован | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Информация опубликована в ФИФ | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦ Выполнить работы по закрытию Договора | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦ Оригиналы закрывающих документов и ОТ с изм. получены | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦ Выпустить уведомления о появлении ОТ на УЗПР ШИК | 8 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-23 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта¦Получение ТР ТС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦согласование макета ТР ТС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦проведение испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦сопровождение испытаний | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦испытания проведены | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Встерча с представителями Серконс о передачи работ в Тибр | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке КД на плату искрозащиты ДД ДТ с помощью BOAS | 5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Назначить требуемые ресурсы для сбора запрошенных документов | 2 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Разработать плату искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской. Разработать КД | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦составление списка документов для ТИБР под испытания | 6 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты ДД ДТ. Выявить замечания и отправить на доработку | 13 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить инструкцию для Цапиева по настройке и спользованию BOAS для формирования КД. Проверить выполнение задания, выявить замечания и отправить на доработку | 17 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦передача собранных документов в ТИБР | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦получение решения о требованиях к образцам под испытания | 0 | 2024-12-16 17:00 | 2024-12-16 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦подготовка образцов к испытаниям | 5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦подготовка документов образцов для испытаний | 5 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦подготовить задание Цапиеву по разработке Платы искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской, а так же по разработке КД с помощью BOAS | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты УЗД 6 лучей | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке КД на Плату искорзащиты УЗД 6лучей с помощью BOAS | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Разработать Плату искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Разработать КД на Плату искрозащиты УЗД 6 лучей с помощью BOAS | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦подготовить ПО с новым идентификатором | 2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской | 10 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦разработка платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Цапиев Иван Николаевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда и шильдики | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда | 6 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦заверить документы для передачи в орган сертификации | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 80 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-26 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | 2025-02-26 17:00 | 2025-02-26 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 40 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-05 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 8 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 8 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦посещение ВНИИМСа(командировка) | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов с ВНИИМС | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение ЕЦПИ¦ документы переданы в ЕЦПИ | 0 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение ЕЦПИ¦ проведение проверки документов в ЕЦПИ | 16 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-07 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение ЕЦПИ¦ внесение правок по результатам замечаний от ЕЦПИ | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦прохождение ЕЦПИ¦ документы прошли проверки в ЕЦПИ | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ документы переданы в Росстандарт | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ определить статус регистрации документов в РСТ | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ Приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ подготовить итоговую информацию о продукте | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ выложить новую версию документов ОТ, МП и сертификат в сетевую папке | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ сделать оповещение о выходе нового сертификата | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ¦ информация в Аршине обновлена | 0 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ Запросить оригиналы закрывающих документов | 2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ Подготовить план факт | 8 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-28 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ запросить экономическое заключение | 1 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ составить экономическое заключение | 4 | 2025-03-28 11:00 | 2025-03-28 16:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-03-28 16:00 | 2025-03-31 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ составить акт выполненных работ проекта | 2 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦завершение проекта¦ сдать проект в Архив | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0 | 2025-04-04 17:00 | 2025-04-04 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в макет ОТ | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в РЭ | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в ТУ | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ внестии актуальную информацию в ПС | 4 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦ передать пакет актуальную документацию в Ростест | 2 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-16 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Подготовка запроса в ВНИИМ по разъяснениям ГОСТ 8.611 | 8 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ Метрологических характеристик UFG | 16 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ описания типа UFG на требования и соответствия МХ и технических характеристик | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Совещание с рабочей группой по проекту по внесению требований в макет | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка макета ОТ к вычетке на требования НД | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Согласование с экспертом ВНИИМ вносимых правок по макету | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Анализ МХ по макету | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Внесенение данных в макет и отправка на верефикацию в ВНИИМ | 8 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИМ | 8 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Переговоры по ВКС с метрологом и начальником ОМИС с экспертом ВНИИМ утверждение макета | 8 | 2025-04-30 15:00 | 2025-04-30 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка образцов к испытаниям в РФ по требованиям экспертов ОС | 8 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Обработка данных по ТР ТС от эксперта ОС (СЕРКОНС) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ получены предложениия и правки к документам | 0 | 2025-04-18 17:00 | 2025-04-18 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ отработать правки и предложения по документам | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ передать документы на рассмотрение после правок | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦получить ответ по документам на ОТ | 8 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦отработать правки в макете ОТ | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦подготовить образцы ШИК к отправке | 4 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦изготовить и заменить новые таблички | 8 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦организиовать транспортировку образцов | 2 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦согласоваать макет ОТ с правками с Ростсетом | 8 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦разнести правки по последнему макету ОТ в РЭ и ТУ | 8 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦передать все документы в росстандарт | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦ Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦ Документы готовы к проверке | 0 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Подготовить опробование МП по итоговой версии документа | 8 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в РЭ, ТУ и ПС по изменениям в МП и ОТ от Ростест | 8 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать документы в Ростест | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ пакет документы передан на нормоконтроль | 0 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-30 12:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить ифнормацию о прохождении нормоконтроля по отработанной документациии | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли нормоконтроль | 0 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-11 16:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить лиц.соглашение | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить протокол ЭМС | 8 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0 | 2025-09-23 16:00 | 2025-09-23 16:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ проверка документов в ЕЦПИ | 56 | 2025-09-23 16:00 | 2025-10-02 16:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить инофрмацию о прохождении документов ЕЦПИ | 2 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли проверку ЕЦПИ успешно | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы переданы в РСТ | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | 2025-10-16 13:00 | 2025-10-16 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦Переговоры с РСТ. Посещение Ростеста и подключение руководства Ростест для ускорения процесса ускорения публикации приказа UFG-WR | 2 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ подписан | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ мониторинг сайта РСТ на выпуск приказа об утверждении СИ. Переговоры с представителями РСТ с целью ускорения процесса | 40 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ выпущен | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ сделать рассылку о выпуске новых документов | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ выложить информацию о новых документах в сетевой папке и в чек листе сертификатов | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить план-факт о закрытии проекта | 2 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 11:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить ЭО о закрытии проекта | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить пакет документов и презентацию для закрытия проекта | 2 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ организовать совещание по завершению проекта | 1 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ провести совещание по завершению проекта | 0.5 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ согласовать АКТ ВР | 2 | 2025-11-12 14:30 | 2025-11-12 16:30 | Романова Мария Константиновна
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений¦Завершение проекта(ноябрь)¦ сдать докуенты проекта в Архив. Подготовить комплект документов для сдачи в архив | 4 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-13 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 96 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-02 17:00 |  | Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Планирование проекта | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-06-02 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Внесении корректировок | 1 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Корректировки внесены | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Защита проекта | 1 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Проект защищен | 0 | 2025-05-30 12:00 | 2025-05-30 12:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Выпустить приказ о начале проекта | 12 | 2025-05-30 12:00 | 2025-06-02 17:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Приказ выпущен | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | 2025-05-16 18:00 | 2025-05-16 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-21 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-28 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦Формировани итогового списка участников | 8 | 2025-06-30 11:00 | 2025-07-01 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-05-30 18:00 | 2025-05-30 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | 2025-06-02 18:00 | 2025-06-02 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦ОДППО¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ : компаний ¦Компания¦Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 10:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 24 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-08 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Извенения внесены | 0 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-07 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 11:00
Ежегодная конференция 2025¦ОДППО¦Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 8 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-09 11:00