## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 11:00 | Воробьев Александр Владимирович | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-08 11:09 | 2023-11-08 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-11-20 11:09 | 2023-11-20 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 16:30 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-17 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-21 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-22 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-22 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-21 14:00 | 2023-11-22 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-22 14:00 | 2023-11-22 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-05 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-22 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-22 18:00 | 2023-11-22 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-28 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | 2023-10-10 08:00 | 2023-11-21 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-27 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-28 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-06 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-30 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-01 12:11 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-01 12:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-04 12:11 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2023-12-15 18:00 | 2023-12-15 18:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-07 14:00 | 2023-11-07 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Бригада 2
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 60 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-15 11:00 | Бригада 1, Бригада 2
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-17 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-17 12:00 | 2023-11-20 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-21 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-23 12:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-23 12:00 | 2023-11-27 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-29 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-29 12:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-01 12:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 17:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 12:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 16:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-06 16:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-08 16:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 16:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 16:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 15:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | 2023-11-20 15:00 | 2023-11-20 15:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-05 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-12 15:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-12 15:30 | 2023-12-13 15:30
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-13 15:30 | 2023-12-13 15:30
Проведение ПСИ¦Провести испытания | 40 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-06 12:00
Проведение ПСИ¦Подготовить протоколы ПСИ | 24 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-11 12:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-12-04 15:00 | 2023-12-04 15:30
Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-04 15:30
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 18:00
Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 24 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 18:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 16:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2023-12-21 18:00 | 2023-12-21 18:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета 7 | 6 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Планирование¦Счет оплачен 9 750 000 | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 8 | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-05 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 39 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 3 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 3 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 3 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 3 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-11 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 3 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-11 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 3 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-11 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-08 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры получены после калибровки и поверки в УРМЦ | 0 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров для установки в СИРГ | 1 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры смонтированы на СИРГ | 0 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 10:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Передача резервного расходомера | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомер передан | 0 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 3 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 14:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль ТМЦ | 28 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-12 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Контроль ОТК | 28 | 2024-01-12 14:00 | 2024-01-17 18:00 | Антонович Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапанов | 3 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапана | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана изготовлены | 0 | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 10:00
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Приемка клапанов | 0.15 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Провести входной контроль клапанов регулирующих с электроприводом (ОТК) | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана поступили на склад | 0 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 11:00
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Отгрузить клапана | 4 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 14:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана отгружены | 0 | 2024-02-20 13:00 | 2024-02-20 13:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 3 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 3 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-12 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-27 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 3 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 6 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-22 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 6 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 3 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-09 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | 2023-11-14 09:09 | 2023-11-14 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-14 11:09 | 2023-11-14 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | 2023-10-30 09:09 | 2023-10-30 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | 2023-12-20 09:09 | 2023-12-20 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-19 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 8 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-22 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-22 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | 2023-12-01 10:30 | 2023-12-01 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-12-01 12:30 | 2023-12-01 12:30
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 8 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-02 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 8 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-02 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 8 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-09 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 15:00 | Пуличев Евгений Викторович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | 2023-11-24 15:00 | 2023-11-24 18:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 08:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-29 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-10 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-29 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-29 14:00 | 2023-11-30 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 4 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Разработка шаблона и тех описания на ПУГС (описание СИРГ) | 50 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Терехова Елена Николаевна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 08:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 4 | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-05 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 8 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 0 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 240 | 2023-10-18 08:00 | 2023-11-28 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК по 3D-модели | 16 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-15 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-16 18:00 | 2023-11-16 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 39 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-15 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность ПО СИРГ | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-18 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 08:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 8 | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Командировка оформлена | 0 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить устройства DIN[3], DOUT-R, AIN[2]. Добавить кнопку открытия папки с настройками Вьювера через окно настроек. | 9 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-02 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить поддержку электрического привода БИРС 12.1, 14.1, 15.1 во Вьювер для РШ. Обмен по протоколу ModBus RTU. | 64 | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-08 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Откорректировать отображение расхода за сутки. Добавить новый тип объекта - BP-10 Датчик давления. Добавить всего два датчика давления BP-10 Датчик давления. | 18 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-13 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный мониторинг работы установки | 120 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Коррекция алгоритмов работы с устройствами для обеспечения стабильности опроса. | 6 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный контроль работы СИРГ Совместное с КазГерМунай проработка вариантов ускорения работы | 48 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-26 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработать ПСИ ПУРГС на Казахстан | 24 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленная поверка UFG-H (сопровождение метрологических испытаний) | 30 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-22 16:00 | Павлов Александр Сергеевич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка передачи верхнего уровня | 72 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-23 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка завершена | 0 | 2024-10-23 17:00 | 2024-10-23 17:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-29 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | 2023-11-28 10:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Коректировка КД по результату получения ТМЦ. Сверка со спецификациями полученных ТМЦ | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подготовка рабочих чертежей СИРГ 8,0МПа (ЗПР 702) | 28 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-12 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-02 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 1
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 2
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 18:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-17 13:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-20 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-26 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-14 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 0 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | 2023-11-07 08:00 | 2023-12-01 16:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | 2023-11-21 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 18:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 72 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 4 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 13:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 6 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-21 17:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 13:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | 2023-12-21 14:00 | 2023-12-21 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-21 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-22 13:00 | 2023-12-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 18:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-01-12 18:00 | 2024-01-12 18:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-21 11:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 4 | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-21 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 10:30
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 08:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения задачи | 55 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-23 08:00 | 2023-12-23 08:00
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 32 | 2024-01-27 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 80 | 2024-01-29 09:00 | 2024-02-07 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж клапанов, ПНР и опрессовка | 127 | 2024-02-24 09:00 | 2024-03-10 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение исполнения задач (командировка) | 56 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов | 56 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в эксплуатацию(СС и МС) | 112 | 2024-06-05 16:00 | 2024-06-25 17:00 | Евченко Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов завершена | 0 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 09:00
Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | 544 | 2024-06-23 09:00 | 2024-09-24 17:00
Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в промышленную эксплуатацию | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00
Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 | 2024-10-10 17:00 | 2024-10-10 17:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 5.5 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2024-10-11 13:30 | 2024-10-11 13:30
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2024-10-11 13:30 | 2024-10-11 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 14:30
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 16:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-10-11 14:30 | 2024-10-11 16:30 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2024-10-11 16:30 | 2024-10-11 16:30
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации для сдачи в архив | 2 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 2 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 11:00 | Воробьев Александр Владимирович | 2
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-08 08:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Провести входной контроль клапана регулирующего с электроприводом (ОТК) | 2 | 2024-01-26 09:09 | 2024-01-26 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2024-01-26 11:09 | 2024-01-26 11:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2024-01-29 11:09 | 2024-01-29 16:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2024-01-29 16:09 | 2024-01-29 16:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-27 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 1 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-22 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 11:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | 2023-11-14 09:09 | 2023-11-14 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-14 11:09 | 2023-11-14 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | 2023-10-30 09:09 | 2023-10-30 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | 2023-12-20 09:09 | 2023-12-20 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-12-20 11:09 | 2023-12-20 11:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 12:30 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 12:30
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | 2023-12-01 10:30 | 2023-12-01 12:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-12-01 12:30 | 2023-12-01 12:30
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-20 11:09 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 15:00 | Пуличев Евгений Викторович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | 2023-11-24 15:00 | 2023-11-24 18:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | 2023-12-15 10:00 | 2023-12-19 10:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-12-19 18:00 | 2023-12-19 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-29 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-29 14:00 | 2023-11-30 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-30 14:00 | 2023-11-30 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести испытания ОТК КПК | 16 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-14 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦разработка РЭ и ПС, внесение номенклатур | 42 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 11:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-12-13 18:00 | 2023-12-13 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 20 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-19 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 336 | 2023-10-18 08:00 | 2023-12-14 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 3 | 2023-12-21 14:00 | 2023-12-21 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести ПСИ РШ с ПК (ОТК) | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 0 | 2023-12-22 18:00 | 2023-12-22 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 8 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 09:30
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-15 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 12:30
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-12-14 14:00 | 2023-12-15 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики | 8 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-12-11 18:00 | 2023-12-11 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 15 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 8 | 2023-12-22 18:00 | 2023-12-26 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-26 13:00 | 2023-12-26 13:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-26 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Провести испытания ШУА (согласно программы испытаний) ОТК | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-22 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-31 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 18:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-29 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | 2023-11-28 10:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-29 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 16 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-02 18:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 11:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 11:00
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 12 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-02 13:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 1
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00 | Бригада 2
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 18:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-17 13:00 | Сорокин Д.А.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-20 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-26 17:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-14 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Макаревич В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00 | Воробьев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | 2023-11-07 08:00 | 2023-12-01 16:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | 2023-11-21 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 18:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Новиков Н.В.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 13:00 | Кузин Сергей
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 13:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 3 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 12:00 | Цапов О.А.
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-12-19 11:00 | 2023-12-19 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | 2023-12-19 14:00 | 2023-12-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-21 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 18:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 11:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 12:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 18:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 13:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | 2024-02-01 14:00 | 2024-02-01 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | 2024-02-01 18:00 | 2024-02-01 18:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-01-26 09:09 | 2024-01-29 09:09 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | 2024-01-29 09:09 | 2024-01-31 09:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2024-01-31 09:09 | 2024-02-01 09:09
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-02-01 09:09 | 2024-02-01 09:09
Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-22 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-12-20 10:00 | 2023-12-20 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-20 10:30 | 2023-12-20 10:30
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2023-12-23 09:00 | 2023-12-23 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2023-12-23 13:00 | 2023-12-23 13:00
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | 2023-12-23 14:00 | 2023-12-25 13:00
Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | 2023-12-25 14:00 | 2023-12-27 13:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | 2023-12-27 14:00 | 2023-12-27 18:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2024-02-02 11:00 | 2024-02-02 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 13:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 18:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | 2024-02-05 18:00 | 2024-02-05 18:00
Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2024-02-05 18:00 | 2024-02-05 18:00
Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00 |  | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Планирование¦Сопровождение исполнения задач | 44 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-27 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Разработка КД¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработка КД¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Разработка КД¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-09 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-10-30 16:00 | 2023-10-31 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-10-31 16:00 | 2023-11-02 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-03 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 80 | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-10-10 14:00 | 2023-10-11 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 13:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-11-08 14:00 | 2023-11-10 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-11-10 13:00 | 2023-11-10 13:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-13 18:00 | 2023-11-13 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-14 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | 2023-10-13 08:00 | 2023-11-24 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-01 12:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-14 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-29 17:00 | 2023-12-05 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-07 12:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф отгружен | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 80 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-14 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-14 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 40 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-21 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-08 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 56 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-17 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2024-01-17 17:00 | 2024-01-17 17:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-22 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-25 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0.5 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-27 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-10-27 13:00 | 2023-10-27 13:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 1 | 2023-10-27 14:00 | 2023-10-27 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0.5 | 2023-10-27 15:00 | 2023-10-27 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-10-27 15:30 | 2023-10-27 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 10:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Получение прямых участков и габ вставок с производства №1 | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 10 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 10 | 2023-10-31 12:00 | 2023-11-01 15:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 10 | 2023-11-01 15:00 | 2023-11-02 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 10 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-06 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 15:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2023-10-05 11:00 | 2023-10-05 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 4 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-31 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-31 10:00 | 2023-10-31 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 64 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-14 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-14 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-16 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-20 16:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-20 16:00 | 2023-11-22 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-28 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-11-28 16:00 | 2023-11-29 11:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-04 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | 2023-12-04 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-10-31 17:00 | 2023-11-01 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-01 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 15:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-14 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-14 10:00 | 2023-11-14 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | 2023-11-15 18:00 | 2023-11-15 18:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 15:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 12:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-01 10:09 | 2023-12-04 10:09 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-04 10:09 | 2023-12-11 10:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-12 10:09
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-12 10:09 | 2023-12-12 10:09
Отгрузка¦Маркировка | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00
Отгрузка¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 09:30
Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 09:30
Отгрузка¦Погрузка | 4 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 17:00
Отгрузка¦Отгрузка | 0 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-06 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 10:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 8 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-08 15:00
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-07 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Заключение договора на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) на разработку, изготовление и поставку продукта (комплексного изделия) | 8 | Руководитель (сотрудник) коммерческого отдела, юрист, директор
Формирование и предоставление счета на оплату, оплата авансового платежа по договору на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 2 | Заказчик, бухгалтер
Подготовка, подписание и регистрация распоряжения на планирование проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович
Проведение установочного совещания рабочей группы по НИОКР/ОКР (проекту) | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Составление плана и план-графика выполнения НИОКР/ОКР (проекта) | 64 | Богуш Елена Владимировна
Определение (формирование) и утверждение бюджета НИОКР/ОКР (проекта или портфеля проектов) | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет плановых прямых затрат на реализацию НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Воробьев Александр Владимирович
Подготовка, согласование, утверждение калькуляции себестоимости продукции в рамках НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Сотрудник ОЦОиЭП, Финансовый директор
Подготовка, оформление, согласование и утверждение распорядительного документа (приказа) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 1 | Руководитель проекта, куратор проекта
Представление целей, задач, план-графика, бюджета НИОКР/ОКР для принятия решения о начале выполнения работ в проекте | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович
Внесение необходимых изменений в распорядительные документы (приказы, распоряжения) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 4 | Богуш Елена Владимировна
Внесение изменений в бюджет проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Обновление планируемого бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновление результатов расчета прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич
Деловая переписка с Заказчиком по проекту | 70 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления комплексного изделия | 3 | Богуш Елена Владимировна
Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту) | 40 | Гутин Константин Игоревич
Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков) | 40 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода) | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком | 0.25 | Руководитель проекта
Разработка комплекта КД (чертежей) технологического трубопровода из состава комплексного продукта | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ) проектной строительной документации (ПСД) на продукт | 40 | Блинова О.А.
Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP" | 1 | Сотрудник производства БМИ или ГСПП
Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 40 | Инженер-разработчик производства БМИ
Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на сендвич-панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформление заказа на производство (расходомеров) | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Контроль качества изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов) | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключить договор на покупку и поставку ЗРА | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка ЗРА на склад и её оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление на склад производства ЗРА | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка клапана со склада в производство | 4 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счетов по договорам | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК | 2
Заключение договора на поставку АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на оборудование АСУ ТП | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на электрооборудование | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования на склад организации | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление комплектующих ОПС на склад организации | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на сигнализатор загазованности | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции | 0.2 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора и оплата счета | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Принятие на склад расходных материалов для обработки металла | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Определение перечня необходимого инструмента для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски (грунта, краски) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Оформление заказа в производство на комплексное изделие | 2 | Руководитель проекта
Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости | 2 | Львов Сергей Александрович
Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Внесение плат с ПКИ для них в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе) | 0
Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества | 23 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний. Подписание актов | 6 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич
Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации) | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) | 2
Подготовка изделия типа КПК к приемочным испытаниям | 3
Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка (доработка путем модификации) встраиваемого ПО для изделия типа КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета | 4 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера с реализацией поддержки протоколов обмена данными Modbus RTU/TCP | 23 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня | 0.72 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня | 0.28 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО верхнего уровня | 0
Оформление РЭ и Паспорта | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка КД на КПК | 0
Прорисовка базового варианта мнемосхемы | 66 | Никитаев Алексей Вячеславович
Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком | 8 | Львов Сергей Александрович
Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе ОС "Linux" | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера | 2 | Львов Сергей Александрович
Получение компьютерного оборудования на склад предприятия | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович
Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА) | 24 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей | 48 | Львов Сергей Александрович
Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Получение заказанных комплектующих на склады предприятия | 7 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 0 | Львов Сергей Александрович
Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию) | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели | 20 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение спецификаций на РШ в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа | 16.5 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа | 40.3883 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА | 0 | Львов Сергей Александрович
Проработка технического решения для реализации полки под монитор | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ | 12 | сотрудники ОМТО
Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы | 9.1117 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика | 24.285 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 47 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение спецификаций на шкафы в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка паспорта на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка табличек паспортных на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК) | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Сборка шкафов типа РШ и ШАУ | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА | 8 | Львов Сергей Александрович
Настройка ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович
Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Подготовка шкафов ШУА к отгрузке | 2 | Производство
Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика | 4 | Гутин Константин Игоревич
Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР | 8 | Гутин Константин Игоревич
Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика | 80 | Инженеры по ПНР
Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов) | 24 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика | 1 | Руководитель проекта и представитель заказчика
Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Проверка внесенного в "1С" КД производством | 1 | Технолог или мастер участка производства
Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович
Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции | 16 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК | 1 | Сотрудник ОТК
Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет | 0.5 | кладовщик производства БМИ
Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Обработка металлических заготовок для рам от коррозии | 20 | Козлов Сергей Иванович
Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Установка для окрашивания днища основания каркаса здания | 2 | Участок окраски производства БМИ
Окраска днища каркаса здания | 10 | Участок окраски производства БМИ
Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания | 15 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 20 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Окрашивание собранных рам | 8 | Участок окраски производства БМИ
Окрашивание каркаса здания | 8 | Участок окраски производства БМИ
Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании) | 4 | Участок окраски производства БМИ
Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей | 1
Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена | 0
Заготовительная операция для деталей трубопровода | 3
Перемещение заготовок труб к месту сварки | 2
Организация расточки фланцев | 2 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки) | 1
Выдача сварочного материала и инструмента для работы | 1
Сборка (предварительная) при помощи сварки | 4 | Бригада 2
Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов | 60 | Бригада 1, Бригада 2
Монтаж технологических трубопроводов (предварительный) | 8
Разгрузка трубопроводов | 1
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Разборка трубопровода и рам | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Очистка от коррозии объектов трубопровода | 16 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение окрашивания трубопровода | 16 | Участок окраски производства БМИ
Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка, монтажники ЭЦ
Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Выполнение монтажа фурнитуры | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2
Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16
Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16
Подготовка схемы сварных стыков | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проверка геометрических размеров собранного здания | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Проверка геометрических параметров технологического трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль качества сварных соединений (стыков) | 4 | Сливков Петр Павлович
Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК | 8 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка паспорта на комплексное изделие | 40 | Ворошина Елена Владимировна
Закрытие проекта¦АВР подписан
Планирование проекта¦ Начало проекта
Планирование проекта¦ Подготовить распоряжение о начале планирования
Планирование проекта¦ Составить план проекта
Планирование проекта¦ Подготовить расчет бюджета проекта
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание
Планирование проекта¦ Защитить план проекта перед куратором
Планирование проекта¦ Приказ издан
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Систематизация и анализ повторяемости запросов за год
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦АВС анализ наиболее повторяющихся запросов
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 17:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Определение параметров заполнения в форме | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00 |  | Автоматизация отработки ЗПР
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Подготовка ТЗ для 1с | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Внесение корректировок в ТЗ | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦ТЗ для продукта №1 готово | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ ТЗ для продукта №2 готово | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №1 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Реализация завершена | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Повторное тестирование службой развития | 16 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внесение корректирововк по результатам тестирования | 16 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение обучения КС заполнению форм | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ведомость обучения подписана | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпустить распоряжение об ОПЭ | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 16 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение ОПЭ | 16 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Накопление статистики. Подготовка отчета | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Накопление замечаний от КС | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Внесение корректирововк в ТЗ | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Первый этап ОПЭ проведен | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 1 | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Акт о завершении ОПЭ подписан | 2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен¦Защита проекта | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен¦Проект завершен | 40 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Распоряжение издано | 8 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проведение установочного совещания | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Планирование проекта | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Защита проекта | 8 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Перепланирование проекта | 8 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Защита проекта повторная | 40 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Мулявка Виктория Викторовна
Приказ подписан | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Начало проекта | 7 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 7 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Автоматизация правил внесения расценок
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Формирование бизнес-процесса¦Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Формирование бизнес-процесса¦Формирование методики расчета и утверждения расценок | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Формирование бизнес-процесса¦Внесение тарифных ставок в 1С | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Формирование бизнес-процесса¦Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Формирование бизнес-процесса¦Актуализация расценок на операции в 1С | 776 | 2025-07-01 08:00 | 2025-11-14 17:00
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Тестирование | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Подготовка процесса для включения в СТО | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Формирование СТО | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Подготовка презентации | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проект завершён | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Распоряжение издано | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проведение установочного совещания | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00
Планирование проекта | 6 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита проекта | 16 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-07 15:00
Перепланирование проекта | 20 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 14:00
Защита проекта повторная | 10 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 16:00
Приказ подписан | 15 | 2025-09-18 16:00 | 2025-09-22 15:00
Начало проекта | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 30 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 4.375 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 13:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Тестирование | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Защита на уровне ПСД | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проект завершён | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование¦ Выпустить распоряжение | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование¦Начало проекта | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование¦Установочное совещание | 17 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование¦ Составить план проекта | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Планирование¦ Защитить план проекта | 19 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00
Планирование¦ Приказ утвержден | 10 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 17 | 2025-11-10 15:00 | 2025-11-12 16:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Оплата счета за выполненые работы | 150 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-29 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 8.375 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Заключение договора на обслуживание | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 |  | стратегические проекты 2024
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование работы робота | 0 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-22 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Запуск | 8 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-23 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 8 | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-24 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Февраль | 8 | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-27 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Март | 0 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 09:30
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Апрель | 32 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Май | 16 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-14 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июнь | 56 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-25 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июль | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-28 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Август | 56 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-11 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Сентябрь | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦Планирование | 56 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-21 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 56 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-01 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 0 | 2025-04-01 18:00 | 2025-04-01 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 56 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-17 18:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 160 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 216501
Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 168 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-31 18:00
Планирование проекта¦Составить предварительный план | 176 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-30 18:00
Планирование проекта¦Согласовать ресурсы | 184 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-02 18:00
Планирование проекта¦Выявить риски при планировании | 160 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00
Планирование проекта¦Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 184 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00
Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 176 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00
Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта | 168 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-30 18:00
Планирование проекта¦Сформировать заключение фин службы | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00
Планирование проекта¦Подготовить презентацию о целях проекта | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Планирование проекта¦Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 18:00
Планирование проекта¦Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 18:00
Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Создать ТЗ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Утвердить ТЗ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦ТЗ утверждено | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 4 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Провести РГ с КБ | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование утилиты | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Подготовка замечаний и передача разработчику | 12 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Отработка замечаний от КБ | 4 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Риски устранение замечаний | 0 | 2025-11-14 16:41 | 2025-11-14 16:41
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 1 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Отработка замечаний | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести РГ | 0.2 | 2025-11-07 16:48 | 2025-11-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 0.25 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:15 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование и подготовка замечаний | 1 | 2025-11-10 08:15 | 2025-11-10 09:15 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Устранение замечаний | 6 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести совет по качеству | 14 | 2025-11-12 09:37 | 2025-11-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Получить образец файла премирования в табличной форме | 6 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Шифрование файла | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦проверка шифра | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 2 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Совет по качеству проведен | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
3 Программа для шифрования файла СКУД (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла СКУД ¦программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 6 | 2025-11-11 09:02 | 2025-11-11 16:02 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 0.053333 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:03 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Тестирование, подготовка замечаний | 4 | 2025-11-18 08:19 | 2025-11-18 13:19 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 2 | 2025-11-18 13:19 | 2025-11-18 15:19 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 36 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 0 | 2025-11-30 17:00 | 2025-11-30 17:00
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Провести тестирование утилиты | 4 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Устранить замечания | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Утилита для бухгалтерии создана | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Тестирование и отладка утилиты | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать ТЗ и Утвердить | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Определить типы проектов | 80 | 2025-11-21 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Актуализировать промпт | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать утилиту по ТЗ | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать программу преобразования word в Md | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦В утилите создать возможность выбора типа проекта | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Добавление вкладки экспорт | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Исправление работы вкладки "обработка" | 0 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-19 17:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 16 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 0.5 | 2025-12-05 16:30 | 2025-12-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Харыбин А.В.
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 56 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и отладка | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 14 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-20 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести обучение | 48 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Обучение проведено | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести внедрение | 16 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внедрение проведено | 11 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 11:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦ЗП начислена | 0 | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-27 17:00
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Харыбин А.В.
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Ошибки устранены | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Харыбин А.В.
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать папку для размещения утилиты | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 32 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита создана | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 2 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-08 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создана Документация по архитектуре приложения | 0 | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан План интеграции нового модуля | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 | 2025-12-09 17:00 | 2025-12-09 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Модуль | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Функции для извлечения всех необходимых данных | 51.75 | 2025-12-05 13:15 | 2025-12-15 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Детальные отчеты по каждому критерию | 0.5 | 2025-10-31 16:30 | 2025-10-31 17:00 | Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Структурированные данные для передачи в ИИ | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Модуль интеграции с ИИ | 1.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматические выводы по результатам проверки | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Генератор Word документов | 3 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 13:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Шаблон паспорта качества | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматическое заполнение всех полей | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 3.5 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Единый стиль с существующими программами | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Выявление несоотвествий и замечаний | 2.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Корректировка утилиты | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты окончено | 2.5 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Доработка утилит при возникновении рисков | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Несоотвествия устранены | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Завершение проекта¦Провести предзащиту проектного офиса | 2.5 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Совещание проведено | 2 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 8 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-17 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:00
Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 80 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 16 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Реестр документации составлен | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Перечень документации сформирован | 1 | 2026-02-05 13:00 | 2026-02-05 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Предпроектное обследование¦Начало проекта | 3 | 2026-02-05 14:00 | 2026-02-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Реализация восстановления документации¦Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Реализация восстановления документации¦Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по газификации зданий | 9 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 0.125 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:07 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 48 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование планов зданий | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 48 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Документы восстановлены и отсканированы | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Окончание проекта¦Защита проекта | 56 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Окончание проекта¦Проект завершен | 111 | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-03 18:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Планирование проекта¦РГ с прошлой командой внедрения | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Тезисный план составлен | 16 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Расчет бюджета | 488 | 2025-02-11 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора | 320 | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Планирование проекта¦Коррекция | 240 | 2025-07-21 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Подготовка материалов к запуску | 248 | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Планирование проекта¦Защита проекта | 240 | 2025-10-14 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
НАЧАЛО РАБОТ | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 1 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 1.04 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:02 | Гриппа Георгий Александрович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.04 | 2025-11-27 11:02 | 2025-11-27 13:04
Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | Внедрение CRM1
Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 1 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Увеличить бюджет проекта | 24 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-14 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Запустить договор предобследования на оплату | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Договор оплачен | 32 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-21 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать интервью начальников отделов | 16 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить альбом "как есть" | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Выявленить точки расхождения с CRM | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать Воронки продаж по отделам | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ТЗ | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ролевую модель | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить предварительную ПМИ | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦ПМИ согласовано | 3 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 12:00 | Власов Илья Вадимович
Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подбор исполнителей¦Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подбор исполнителей¦КП получено | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Защитить необходимость заключения договора | 80 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Согласовать договор с внутренними службами | 80 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-25 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Договор подписан | 16 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Сопроводить оплату счета на предоплату | 15.385 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 17:23 | Власов Илья Вадимович
Предоплата внесена | 432 | 2025-08-18 08:00 | 2025-10-30 17:00
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение суммы договоров по отделу | 26 | 2025-10-31 08:00 | 2026-02-02 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение поступлений денег по договорам | 312 | 2025-08-07 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 1 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 72 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 32 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 48 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-10 17:00
Разработать руководства пользователей по ролям | 8 | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-15 12:00 | Власов Илья Вадимович
Рассмотреть результаты работ по договору | 40 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-22 12:00 | Власов Илья Вадимович
Организовать оплату услуг, закрыть договор | 0 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00
Разработать электронный курс по работе с CRM | 16 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-24 12:00 | Власов Илья Вадимович
Обучение сотрудников КС | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00
Заполнение справочников | 20 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Описать новые процессы в руководствах пользователей | 20 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 20 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые версии СТО КС | 8 | 2025-10-03 12:00 | 2025-10-06 12:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Согласовать показатели эффективности | 8 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-08 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | 2025-10-10 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00
Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые положения о мотивации | 40 | 2025-09-02 13:00 | 2025-10-27 12:00
Запуск в ОПЭ¦Подготовить механизм обратной связи | 16 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-29 12:00
Запуск в ОПЭ¦Подготовить приказ | 8 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-30 12:00 | Власов Илья Вадимович
Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 40 | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 80 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-24 12:00
Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 211 | 2025-08-14 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить презентацию | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Власов Илья Вадимович
СЗ на организацию совещания | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Власов Илья Вадимович
Защита результатов проекта | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Проект успешно завершён | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Распоряжение выпущено | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Составить план проекта | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Планирование¦ Провести предварительную защиту проекта | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Откорректировать план проекта | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Планирование¦ Приказ подписан | 8 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 18:00 | Власов Илья Вадимович
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 18:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Составить план Положения | 8 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Назначение | 0.5 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:30 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Область применения | 8 | 2025-11-24 17:30 | 2025-11-25 17:30 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Нормативные ссылки | 0 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:30
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Термины и определения | 16 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-27 17:30 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Сокращения | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 32 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Запустить процесс согласования положения | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Ознакомится с результатами | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Вычетка положения о Советах по качеству | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Утверждения положения о Советах по качеству | 3 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Внедрение положения о Советах по качеству | 1.5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Анализ итогов внедрения | 1.5 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 11:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по Качеству¦Подготовить изменение в СТО 05-017 | 1.5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июнь | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июль | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Август | 72 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Сентябрь | 1.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Октябрь | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Ноябрь | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 40 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 32 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 0 | 2025-07-08 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 87 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-29 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внедерение ИИ в разработку ПО | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 35 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-31 12:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 40 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 18:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 40 | 2025-09-25 08:00 | 2025-10-01 17:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-24 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внедрение ИИ в разработку ПО | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Реализация графика СК (Июль)¦Подготовить отчет | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00
Реализация графика СК (Август)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Реализация графика СК (Август)¦Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Реорганизация КБ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.5 | 2025-07-22 16:30 | 2025-07-22 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Реализация графика СК (Август)¦Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.16667 | 2025-07-29 16:50 | 2025-07-29 17:00
Реализация графика СК (Август)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Реализация графика СК (Август)¦Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Анализ Проекта | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Подготовка выводов по Проекту | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Закрытие проекта | 0.25 | 2025-08-28 16:45 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Закрытие проекта¦Проект завершен | 0.16667 | 2025-08-28 16:50 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Планирование проекта¦ Расчитать бюджет проекта | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Написать СЗ на заключение ЭО | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Подготовка приказа проекта | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование проекта¦Приказ подписан | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Самойлов Александр Иванович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 24 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-16 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 11:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Корректировка ТУ | 1 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 14:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 1 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 0 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 1.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 1 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 0.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 1 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦передеать список замечаний и доработок | 24 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-24 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦доработать ТУ по правкам и замечаниям | 4 | 2024-05-24 15:00 | 2024-05-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦проверить финальную версию ТУ UFG | 26 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-31 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Технические условия готовы | 8 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Корректировка РЭ | 8 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать список замечаний и доработок | 7 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦доработать РЭ по правкам и замечаниям | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦проверить финальную версию РЭ UFG | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Руководство по эксплуатации готово | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 6 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Корректировка ПС | 4 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦Паспорт готов | 15 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 1 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 7 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 1 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 0 | 2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 16:00
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 8 | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦МАКЕТ Описания типа готово | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦подготовить макт МП | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Методика поверки готова | 8 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦расчитать погрешности основных модификаций | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 8 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦внести в ОТ параметры погрешности | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 2 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-07-05 11:00 | 2024-07-08 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 0 | 2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 11:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 17:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 7 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать договор | 16 | 2024-05-31 13:00 | 2024-06-04 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать оплату договора | 3 | 2024-07-22 16:00 | 2024-07-23 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦договор согласован, счет оплачен | 0 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦деньги получены ВНИИМСом | 5.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ВНИИМС отправил ГСССД | 3 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ГСССД получен | 4 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 16:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 4 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-26 11:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 56 | 2024-07-30 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 8 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-09 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 8 | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-12 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 2 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 2 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦методы ГСССД реализованы | 2 | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновить фото UFG-H | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 160 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-22 17:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновленное ОТ готово | 4 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 16 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 16 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 4 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 0 | 2024-10-10 12:00 | 2024-10-10 12:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 5 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 1 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 1 | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 6 | 2024-07-10 13:00 | 2024-07-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 2 | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Обновленная МП готова | 0 | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 12:00
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 8 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 8 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 1 | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 8 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-30 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 1 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-30 13:00 | 2024-07-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-07-31 13:00 | 2024-07-31 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 4 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Получить договор | 0 | 2024-08-01 17:00 | 2024-08-01 17:00
Получение взрывозащиты¦договор согласован | 40 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦согласовать счет | 40 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Получение взрывозащиты¦счет согласован | 40 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-22 17:00 | Львов Сергей Александрович
Получение взрывозащиты¦счет оплачен | 32 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦ДС поуступили | 4 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Получение взрывозащиты¦Передать ТУ в Серконс | 40 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Получение взрывозащиты¦сбор документов для заявки на ТР ТС | 40 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Получение взрывозащиты¦Провести отбор образцов | 24 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Подготовка акта анализа производства | 4 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦проведение испытаниц Промаштест | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00
Получение взрывозащиты¦организовать отправку образца в НПО | 0 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:00
Получение взрывозащиты¦получить образце в НПО | 16 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Доработать НТД, КД | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Получение взрывозащиты¦протоколы испытаний полученны | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Получение взрывозащиты¦согласование макета сертификата | 0 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 10:00
Получение взрывозащиты¦регистрация сертификатка | 8 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Сертификат взрывозащиты получен | 1 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦ Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 10 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 8 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦ Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Договор заключен | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Оплата счета ВНИИМС | 80 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 0 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 10:00
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 2 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 2 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 0 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 15:00
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Испытания завершены | 2 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦ согласование макета ТР ТС | 1 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 24 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00
получение ТР ТС¦ проведение испытаний ТР ТС и IP | 16 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ сопровождение испытаний | 200 | 2024-08-28 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ испытания проведены | 8 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-30 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦ составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 7 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 16 | 2024-09-30 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 1 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
получение ТР ТС¦редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 1 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 40 | 2024-10-02 16:00 | 2024-10-09 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
получение ТР ТС¦Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 0 | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 16:00
получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 32 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 10 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
получение ТР ТС¦согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Бородин Никита Дмитриевич
получение ТР ТС¦получить ТР ТС Киргизии на UFG | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 80 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-25 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 0 | 2025-02-25 17:00 | 2025-02-25 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 40 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 6 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦Организовать командировку в ВНИИМС | 4 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦посещеине ВМИИМС(командировка) | 3 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов ВНИИМС | 2 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 40 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 7 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Резников Роман Павлович
прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в РЭ | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в ТУ | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00
Подготовка документов к проверке¦внестии актуальную информацию в ПС | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную инофрмацию в МП | 11 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦передать пакет актуальную документацию в Ростест | 40 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-11 17:00
Подготовка документов к проверке¦Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00
Подготовка документов к проверке¦отправить документы в бумажном виде в Ростест | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 4 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка документов к проверке¦Ростест рассматривает документацию | 16 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25
Подготовка документов к проверке¦получены предложениия и правки к документам | 1 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦отработать правки и предложения по документам | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка документов к проверке¦проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 0 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка документов к проверке¦оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦внести правки в РЭ ТУ и ПС | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦проверить финальные документы | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦передать документы в Ростест | 4 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 12 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать правки в части поверки в Беларуси | 14 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 16 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 6 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать МП в Ростест для рассмотрения | 40 | 2024-05-27 10:00 | 2024-06-03 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 0 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦пакет документы передан на нормоконтроль | 10 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 14:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-17 14:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 8 | 2025-06-17 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 4 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 09:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать с Ростест МП UFG | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦МП и ОТ согласованы | 7.5 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 7.5 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 2 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить пасорта на образцы испытаний | 2 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 2 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы прошли нормоконтроль | 12 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 8 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получены замечания | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить полученные замечания | 4 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 4 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить документы после исправления и передать в Ростест | 12 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы переданы на проверку ЕЦПИ | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦пройдена проверка ЕЦПИ | 4 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦совет по качеству | 0 | 2025-09-01 12:00 | 2025-09-01 12:00
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦СК проведен | 6 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы переданы в РСТ | 2 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 12:00 | Романова Мария Константиновна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 6 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 24 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ выпущен | 1.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 13:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта(ноябрь)¦Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить п-ф завершения проекта | 0.25 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:15
Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить ЭО по заврешению проекта | 0 | 2025-10-30 08:15 | 2025-10-30 08:15
Завершение проекта(ноябрь)¦отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦Подготовить документы к сдаче в архив | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦Проект Завершен | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Выполнить планирование проекта | 1 | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Провести предзащиту у ГК | 2 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-11 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Этап планирования¦Подготовить ДДС | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦подготовить бюджет | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Этап планирования¦подгтовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-11-17 08:15 | 2025-11-17 08:45 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Бюджет получен | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00
Этап планирования¦Запросить ЭО | 2 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 12:00
Этап планирования¦ЭО получен | 1 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Подготовить документы для запуска | 2 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-17 16:00
Этап планирования¦провект запущен | 0 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H
Этап планирования¦Приках подписан № | 24 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-15 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦сопровождение исполнения задач¦сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 15:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-08-15 15:00 | 2024-08-15 16:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-16 09:00
Руководство проектом¦подготовка отчетов по ЗП¦подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 12:00
Подготовка первичных документов¦подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 0 | 2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 12:00
Подготовка первичных документов¦вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 1 | 2024-08-22 13:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 1 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦передать замечания по ТУ для изменений | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Подготовка первичных документов¦внести изменения в ТУ | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Подготовка первичных документов¦передать исправленную версию ТУ на проверку | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦проверить правленную ТУ | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦ТУ согласовано | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦передать замечания по РЭ | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦внести правки в РЭ | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Руководство
Подготовка первичных документов¦передать правленную РЭ на проверку | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦проверка правленной РЭ | 40 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-26 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦РЭ согласовано | 40 | 2024-09-26 15:00 | 2024-10-03 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦разработка паспорта по требованиям изменений | 4 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦проверка паспорта | 1 | 2024-10-10 15:00 | 2024-10-10 16:00
Подготовка первичных документов¦первичные документы подготовлены | 4 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 1 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 12:00
Заключение договора с ВНИИР¦отправить заявку на испытания ВНИИР | 8 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦заявка отправлена | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
Заключение договора с ВНИИР¦получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 8 | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 1 | 2024-10-15 13:00 | 2024-10-15 14:00
Заключение договора с ВНИИР¦сделать электронненые копи документов на СИ | 4 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Заключение договора с ВНИИР¦отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦получен договор | 0 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 15:00
Заключение договора с ВНИИР¦согласование договора в НПО | 8 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦проверить договор от ВНИИРа | 5 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦договор согласован | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Заключение договора с ВНИИР¦согласование счета в НПО | 2 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦счет согласован | 1 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦счет оплачен | 0 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 11:00
Заключение договора с ВНИИР¦ДС поступили на счет ВНИИР | 1 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 12:00
контроль готовности установки¦контроль готовности установки 1 | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00
Установка собрана | 2 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00
проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00
проведение первичных внутренних испытаний¦провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 1 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:00
проведение первичных внутренних испытаний¦Составить акт внутренних испытаний | 0 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦Внутренние испытания проведены | 16 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦установка перебрана по соплам | 3 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
проведение первичных внутренних испытаний¦проверка расчета герметичности по контурам | 0 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦проверить установку на гермичность после вмешательства | 16 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 0 | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦организовать демонтаж ДТ | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 0 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 10:00
проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ в МС | 8 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать проверку МХ на 8ДТ | 18 | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 0 | 2024-12-23 12:00 | 2024-12-23 12:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые паспорта на ДТ | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые наклейки на ДТ | 4 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ для монтажа в установку | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦ДТ установлены, паспорта обновлены | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 2 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 1 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦получили ПИ от ВНИИРа | 12 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-09 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение испытаний ВНИИР¦согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 8 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение испытаний ВНИИР¦согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 1 | 2025-04-10 14:00 | 2025-04-10 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 1 | 2025-04-11 15:00 | 2025-04-11 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Проведение испытаний ВНИИР¦проведения испытаний с ВНИИР | 8 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦провести совещание по результатам испытаний | 160 | 2024-12-05 11:00 | 2025-01-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Испытания ВНИИР проведены | 1 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00
Проведение испытаний ВНИИР¦испытания в целях изменения ОТ проведены | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00
Проведение испытаний ВНИИР¦огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить план-факт бюджета проекта | 40 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 40 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 0 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦доработать РЭ в части ПО | 8 | 2025-04-18 16:00 | 2025-04-21 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦добиться пригодных значений герметичности | 8 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-22 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦документы доработаны | 1 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Отправить документы в ВНИИР | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение испытаний ВНИИР¦документы отправлены в ВНИИР | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Проведение испытаний ВНИИР¦определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Проведение испытаний ВНИИР¦проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 0 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:00
Проведение испытаний ВНИИР¦РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение испытаний ВНИИР¦Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 24 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦отправить оригиналы документов в ВНИИР | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 40 | 2025-05-27 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦документы в ВНИИР получены | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получены замечания СМК | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦ознакомиться с замечаниями СМК | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать пааспорт по замечаниям СМК | 3 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать МП по замечаниям СМК | 1 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 2 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 2 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить обратную связь о проверке исправленных документов | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить информацию о сроке проверки СМК | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦СМК проверили, замечаний нет | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦документы поступили в ЕЦПИ | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получены замечания | 8 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦замечания исправлены ВНИИРом | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 4 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦согласование счета Тами Трес | 1 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦оплатить счет Тами Трес | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦счет тами трес оплачен | 0 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получен доступ к Тами трес | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦отслеживание прохождения документов по тами трес | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦совет по качеству | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦документы переданы в РСТ | 16 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-01 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦СК проведен | 16 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-03 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦прошли проверку ЕЦИ | 16 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-05 10:00
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Документы получены в РСТ | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Пройдена регистрация в РСТ | 16 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦подготовлен приказ в РСТ | 16 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦сопровождение выпуска приказа РСТ | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Завершение проекта (декабрь)¦Выпуск уведомления о появлении новых документов | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта (декабрь)¦подготовить АКТ ВР проекта | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Завершение проекта (декабрь)¦организовать совещание по закрытию проекта | 0.25 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:15
Завершение проекта (декабрь)¦проект завершен | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-12-10 08:15 | 2025-12-10 08:15
Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 1 | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Планирование проекта¦Сформить ДДС проекта | 0 | 2025-12-11 17:00 | 2025-12-11 17:00
Планирование проекта¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 0 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-12 17:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ утвержден | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на CFM | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на Гранд | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить бух.документы | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить юрид.документы | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Заявка подана | 6 | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 2 | 2024-05-03 09:30 | 2024-05-03 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка КД для передачи | 0 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 16 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 80 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Перепроверить заявку | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Заявка направлена в ТПП | 8 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-07 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 8 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 24 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-15 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать ДДС | 40 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать бюджет и внести в УПП | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Согласование продления проекта проведено | 16 | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-23 09:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 2 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 11:00 | Ермаков Илья Николаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 3 | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 2 | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 11:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 8 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 3 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 32 | 2024-05-30 13:00 | 2024-06-05 12:00
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 40 | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-12 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-13 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 2 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 2 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 0 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 11:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 40 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-24 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 14 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-25 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 8 | 2024-07-25 15:00 | 2024-07-26 15:00 | Львов Сергей Александрович(свои проекты)
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-12 09:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 2 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 480 | 2024-08-13 09:00 | 2024-11-04 10:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 8 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-05 10:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 16 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 8 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Проверка заявки, консультации с Минцифры | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Резников Роман Павлович
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦ПО внесено в Реестр | 24 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Повторное направление заявки в ТПП | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Заявка проверена. Замечаний нет | 24 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Подготовка заключения по процессу производства | 40 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 24 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-27 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 4 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение заключения¦Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 40 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение заключения¦Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 32 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить презентацию о результатах проекта | 32 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-15 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести совещание по защите проекта | 56 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 16 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 24 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-03 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 24 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 112 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-26 09:00
Планирование¦Договор подписан | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Планирование¦Счет оплачен 1 000 000 | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-28 09:00
Планирование¦Счет оплачен 4 000 000 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 10 250 000 | 4 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 5 500 000 | 1 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 21 250 000 | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Составить план проекта | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить ДДС | 1 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 6 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 0 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:00
Планирование¦Защита проекта | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 0 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 2 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 20 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-17 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 6 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 1 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0.5 | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 11:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 24 | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-16 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 17:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 40 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-23 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 17:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 16 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-15 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП узел пробоотборный | 0 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 32 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-20 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 8 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 0 | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 18:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 32 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-27 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 40 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-27 11:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 0 | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 11:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры получены на склад | 8 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 0 | 2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры поверены и откалиброваны | 8 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены в Казахстан | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры доставлены | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить договор на запорную арматуру | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-02 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-05 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 1 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Отправка запорной арматуры | 3 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Погрузка оборудования | 0 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 12:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦запорная арматура отгружена | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-09 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 0 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:00
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Оплатить договораа на узел | 0 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Приемка узла пробоотборного | 4 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Узел пробоотборный поступил на склад | 0 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 4 | 2024-03-25 09:09 | 2024-03-25 14:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 0 | 2024-03-25 14:09 | 2024-03-25 14:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплата договора | 2 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 8 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-06 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 10:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 1 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 0.15 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 08:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2024-05-28 13:09 | 2024-05-28 13:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 0.5 | 2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 15:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 0 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 1 | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 0.5 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 11:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК ПОС | 2 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 4 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0 | 2024-03-18 16:00 | 2024-03-18 16:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК вентиляции | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 2 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК инструмента для сборки | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 1 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль материалов для окраски | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 0 | 2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 15:00
Разработка АСУТП¦Внести новые позиции в 1С, предоставить номенклатурные номера | 4 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Внести номенклатуры в 1С согласно общей спецификации | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Разработка АСУТП¦Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 0.16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработать мнемосхемы для SCADA | 1 | 2024-03-01 09:09 | 2024-03-01 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 10:09
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 41 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-31 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 24 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 24 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 24 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 16 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 32 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль аналогового входа | 10 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль аналогового входа | 32 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Провести ПСИ КПК | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0 | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 11:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 10 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 2 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 2 | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 16:30 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 2 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 2 | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 12 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-14 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 8 | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Оформление полного пакета КД | 12 | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-16 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 3¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 0 | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Составление спецификации на применяемое оборудование | 16 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Схема расположения электрооборудования | 0 | 2024-05-20 17:00 | 2024-05-20 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка АСУТП¦Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 0 | 2024-05-02 17:00 | 2024-05-02 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 9 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-03 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-09 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога до места командировки | 21 | 2024-03-27 12:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Маркировка и сборка шкафа АСУ | 3 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 6 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 6 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 8 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-15 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 21 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 18 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога с места командировки | 14 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 24 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 4 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 25.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать стык с верхним уровнем | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Переговоры с заказчиком | 12 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 12 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 12 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 22 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-20 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 23 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 12 | 2025-05-22 16:00 | 2025-05-26 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 12 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-28 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 0 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 08:00
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация разработана | 76.3233 | 2024-06-12 11:40 | 2024-06-25 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 40 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-15 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 88 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-21 17:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 48 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 40 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 2 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 8 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 8 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 0 | 2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 18:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 2 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 13:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 4 | 2024-02-26 17:00 | 2024-02-27 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | 2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 4 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 1 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка покраски ОТК каркаса | 1 | 2024-03-21 15:00 | 2024-03-21 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 1 | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-28 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 8 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 2 | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 10 | 2024-02-28 14:00 | 2024-02-29 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-04 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 23 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-22 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 8 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-25 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 8 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после Предварительной сварки | 8 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-06 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 2 | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 4 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 2 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 11:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 2 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления трубопровода | 3 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 2 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 2 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 1 | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 1 | 2024-03-21 12:00 | 2024-03-21 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку дробеструной обработки | 4 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 0 | 2024-03-21 18:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести опрессовку ТТ в сборе | 20 | 2024-03-25 12:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка опрессовки ОТК | 0 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ опрессован | 6 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-28 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 4 | 2024-03-28 15:00 | 2024-03-29 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 24 | 2024-03-27 17:00 | 2024-04-01 17:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 1 | 2024-03-28 12:00 | 2024-03-28 13:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 8 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 4 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 11:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-02 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 2 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 0 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 11:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 0 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 08:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 16 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление таблички изделия¦Разработка дизайна информационной таблички | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00
Изготовление таблички изделия¦Дизайн разработан | 4 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 0 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения изготовления | 4 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 1 | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за доставку | 23 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за доставку оплачен | 0 | 2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 8 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Упаковка и отгрузка изделия | 23.85 | 2024-05-29 08:00 | 2024-06-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Упаковка и отгрузка изделия¦Блок-боксы с ТТ отгружены | 8 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Упаковка и отгрузка изделия¦Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 7 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 17:00 | Григорова Наталья Александровна
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 12:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 3 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | Григорова Наталья Александровна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 20 | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-09 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подлключения внешних проводок | 8 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 1 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Организация командировки | 0 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:00
Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение ПНР по расходомерам | 16 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-06 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | 4 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подключения САУ | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка ПО | 0 | 2024-05-03 12:00 | 2024-05-03 12:00
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж кабельных сетей | 0.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от раходомеров | 4 | 2024-06-04 08:30 | 2024-06-04 13:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от ФХП | 4 | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-05 08:30
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка ПО САУ | 0 | 2024-06-05 08:30 | 2024-06-05 08:30
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж низковольтного оборудования | 79 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Зключение договора работ по АСУТП | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Настройка системы SCADA на месторождении | 56 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Пантюхов Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 2 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 28.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-06 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 496 | 2024-07-26 08:00 | 2024-10-21 17:00
Монтаж на месте, ПНР¦Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦выезд в КАЗАХСТАН | 80 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 24 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 16 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 16 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 40 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 16 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 24 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 8.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования отчетов | 35 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 27 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-17 11:00 | Черкезян Андрей Павлович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы информационных потоков | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка типовой программы испытаний | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Написание программы вычитывания архива раз в час | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения отчета и создание экрана | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 7 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Дорога | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 9 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 9 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Передача на верхний уровень параметров | 9 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 8.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 8.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-05 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 9 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 8.5 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка системы, разработка руководства оператора | 8.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Дорога с командировки | 8 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-18 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 9 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-20 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Сборка макета и отладки работы UFG | 16.5 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения потока и параметров | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 14.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-26 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 13 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 14 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 15:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | 15.5 | 2025-03-25 15:30 | 2025-03-27 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 11.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-31 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 17 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 8.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 17 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-18 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8.5 | 2025-04-18 10:30 | 2025-04-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка системы термостабилизации | 17.5 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-23 13:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 8.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-24 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 8.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 26 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-30 16:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита проведена | 6 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 15:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 6 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-11 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 16 | 2025-04-11 13:00 | 2025-04-15 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦АВР подписан | 8 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-16 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 8 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Проект завершен | 24 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Львов Сергей Александрович
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 8.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Выпустить распоряжение | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Проект запущен | 4 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Подготовить презентацию к защите | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 0 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 12:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить ДДС проекта | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-12-26 12:00 | 2025-12-26 12:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Провести защиту проекта | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 |  | Выполнение 1802
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Руководство проектом | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00
Разработка чертежей деталей | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Разработка схемы погрузки | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано | 3 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 11:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
ПУГС на базе расходомера UFG-F-100-C, заказчик АО "ГТ Энерго". Разработка КД | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Контроль производства расходомеров | 1 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:30 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Получена спецификация | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура и фильтр | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Отработка ТКП | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос счета | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договора | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Оплата счета | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Малахов Антон Юрьевич
Поступление товара | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Входной контроль товара | 0 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:00
Оприходование товара | 104 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
ЗА и фильтр на складе | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Запрос ТКП трубы и металлоконструкции | 152 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-23 17:00
Поступление | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Входной контроль | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Оприходование | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
ТМЦ на складе | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП на КМЧ и фланцы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
ТМЦ закуплено | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Перемещение материалов со склада | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Нарезка материалов | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Подготовка к сварке | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Сврочные работы | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Зачистка | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
контроль ОТК | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Ремонт | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Дробеструй | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Покраска | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Перемещение металлопроката | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Порезка металлопроката | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Тарасов Алексей Олегович
Рамы и шкафы изготовлены | 2 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа завершина | 12 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 12:00
Формирование папки ИТД | 2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Папка сформирована | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка схемы отгрузки | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Оформление отгрузочных документов | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 14:02
Заказ машины | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 09:04
Упаковка | 8 | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-18 10:04 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Отгрзочные работы | 4.08 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 13:04
Отгружено | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Труш Максим Петрович
Отгрузка ДД расходомеров | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Белан Дмитрий Александрович, Тарасов Алексей Олегович
ДД расходомеров отгружены | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Документация подготовлена | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Защита результатов проекта | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Защита проведена | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
План факт анализ бюджета | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-12-24 08:30 | 2025-12-24 13:30 | Литвинов Антон Викторович
АВР подписан | 1 | 2025-12-24 10:30 | 2025-12-24 11:30 | Пономарева Марина Николаевна
Сдача документов в архив | 8 | 2025-12-24 11:30 | 2025-12-25 11:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Проект закрыт | 2 | 2025-12-25 11:30 | 2025-12-25 14:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-12-24 16:30 | 2025-12-24 16:30
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-12-30 17:00 | 2025-12-30 17:00
Проект запущен | 0.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:30 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 0 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 08:30
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 0 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 09:30
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 11:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Провести защиту проекта | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 |  | Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Руководство проектом | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов ЗП | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30
Разработка КД | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
КД разработано и передано в производство | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы погрузки | 8 | 2026-01-30 08:30 | 2026-02-02 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
КД разработано | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
ПУГС на базе расходомера UFG-F-125-V, заказчик АО "Агростройподряд" (Ольгинское). Разработка КД | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Контроль производства расходомеров | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Получена спецификация | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Отработка ТКП ЗА | 2 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-26 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос счета ЗА | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договора ЗА | 2 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Оплата счета ЗА | 2 | 2025-11-28 12:00 | 2025-11-28 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Поступление товара ЗА | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Оприходование товара ЗА | 52 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
ЗА на складе | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Запрос ТКП трубы | 144 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-26 17:00
Отработка ТКП трубы | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Запрос счета трубы | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Заключение договора на трубы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП фланцы | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Заключение договора на фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Заключение договора на КМЧ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Заключение договора на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
ТМЦ закуплено | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Нарезка металлопроката | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Подготовка к сварке | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение изготовления ТТ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сврочные работы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
контроль ОТК | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Ремонт | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Дробеструй | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Покраска | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление каркаса ¦Сопровождение изготовления металоконструкции | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление каркаса ¦Раскрой листового металла | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Метал раскроен | 8 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-17 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Сврочные работы по изготовлению каркаса | 40 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление каркаса ¦Дробеструйная обработка | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00
Изготовление каркаса ¦Обезжиривание | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Покраска каркаса | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление каркаса ¦Изготовление шкафа завершено | 4 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Обшивки листовым металлом¦Раскрой метала на лазерном станке | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00
Обшивки листовым металлом¦обработка кромок после раскроя | 0 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:00
Обшивки листовым металлом¦обезжиривание листового металла | 6 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-19 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Обшивки листовым металлом¦покраска листового металла | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Обшивки листовым металлом¦монтаж листового металла на каркасе | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Обшивки листовым металлом¦Обшивка шкафа завершина | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Белан Дмитрий Александрович
Формирование папки ИТД | 0 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-18 14:00
Папка сформирована | 16 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Самозанятые
Подготовка схемы отгрузки | 4 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 10:00 | Самозанятые
Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-22 11:00 | 2025-12-22 16:00 | Самозанятые
Заказ машины | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самозанятые
Упаковка | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Отгрзочные работы | 12 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Отгружено | 8 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-17 16:00
Отгрузка расходомера | 8 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 11:00
Расходомер отгружен | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00
Подготовка к устранению замечаний | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Выезд для устранения замечаний | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Замечания устранены | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Акт выполненых работ подписан | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00
Подготовка документации по закрытию проекта | 0.33333 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:20 | Кармаза Андрей Вячеславович, Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич, Тарасов Алексей Олегович, Труш
Документация подготовлена | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Защита результатов проекта | 2 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Защита проведена | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
План факт анализ бюджета | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Подписание АВР по проекту | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
АВР подписан | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Сдача документов в архив | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Проект закрыт | 24 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Выпустить распоряжение | 15 | 2026-01-26 17:00 | 2026-01-28 16:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Проект запущен | 0 | 2026-01-28 16:00 | 2026-01-28 16:00
Составить план проекта | 0 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:00
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 0 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 09:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 0 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 10:00
Подготовить бюджет проекта | 1 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 0 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Приказ подписан | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00
Сопровождение исполнения задач | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск
Выгрузка фотоматериалов | 0 | 2024-08-01 12:00 | 2024-08-01 12:00
Подготовка приказа продления проекта | 48 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-09 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа о продлении | 4 | 2024-08-09 13:00 | 2024-08-09 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Перепланирование проекта | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа на продление | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
проект продлен до 31.07.2025 | 2 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 13:00 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00 | Власов Илья Вадимович
Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00
Формирование отчетов по ЗП 1 | 26 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение оплат и отчетности | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор и найм подрядчиков | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подрядчики подобраны | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договоров с подрядчиками | 8 | 2025-03-31 17:00 | 2025-04-01 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович
Договор заключен | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Оплата Актов выполненых работ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 0 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 10:00
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Разработать чертежи технологического трубопровода | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 4 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 33 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД завершена | 24 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-07 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Внести спецификацию в 1С | 0 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00
Разработка 3Д модели | 24 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | Улановский Константин Владимирович
доработка технических решений переходных мостиков | 0 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00
доработка технических решений рамы ТТ | 32 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 18:00 | Улановский Константин Владимирович
доработка технических решений импульсного трубопровода | 8.0533 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-07 08:03 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич
Корректировка технической документации | 8.32 | 2024-08-07 08:03 | 2024-08-08 08:22 | Карташев Константин.В.
Подготовка исполнительной документации | 32 | 2024-08-08 08:22 | 2024-08-14 08:22 | Малахов Антон Юрьевич
Согласование конструкций окон | 0 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 08:22
Доработка и согласование козырьков | 1.04 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 09:24
Выгрузка чертежей козырьков | 0 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 09:24
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 2 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 11:24
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 2 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 14:24
КД получено | 8 | 2024-08-14 14:24 | 2024-08-15 14:24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработать программу ПНР | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходников | 24 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 42 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, получение на склад | 24 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-12 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 40 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Могнтаж на месте | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ смонтированны | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович
Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦Проведение входного контроля ДУ50 | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Запорная арматура¦ Прием на склад Запорной арматуры | 32 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦ Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запорная арматура¦ Запорная арматура на складе | 8 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 0 | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплатить авансовый счет | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 4 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплата договора | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Провести входной контроль материалов | 0 | 2024-10-28 12:00 | 2024-10-28 12:00
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод на складе | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦ Оплатить счет по договору | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦ Материал КМ, АР поступил | 4 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КМ, АР¦Сэндвич поступил | 8 | 2024-10-20 09:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦ Провести входной контроль материалов КМ, АР | 8 | 2024-10-20 11:00 | 2024-10-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КМ, АР¦ Материалы КМ.АР на складе | 0 | 2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 13:00
Материалы КМ, АР¦Запрос ТКП на двутавр | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Оплата счета | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Получение Двутавра | 2 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦Приемка ОТК двутавра | 4 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Двутавр на складе | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КИП¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 0 | 2024-09-03 17:00 | 2024-09-03 17:00
Материалы КИП¦ Материал приняты | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦ Провести входной контроль материалов КИП | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦ Материал на складе | 4 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КИП¦Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00
Материалы КИП¦Обработка запроса | 2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КИП¦Оплата счета на импульсный трубопровод | 0 | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 10:00
Материалы КИП¦Получение импульсного трубопровода | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦Приемка ОТК | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦Импульсный трубопровод на складе | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 2 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 0 | 2024-10-08 17:00 | 2024-10-08 17:00
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы получены на склад | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 0 | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:00
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 4 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта | 2 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата краски | 6 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦Прием Материалов на склад | 0 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 12:00
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Материалы выданы в работу | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для основания | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металла основания | 2 | 2024-08-22 11:24 | 2024-08-22 14:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 2 | 2024-08-15 11:24 | 2024-08-15 14:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести контроль соответствия геометрии | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2024-08-22 16:24 | 2024-08-23 09:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 4 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 15:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести приемку окраски днища каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Монтаж утеплителя на пол основания | 32 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 32 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-23 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Подготовка к сварке | 72 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-30 10:00 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сварка к каркасу двутавра | 4 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 1 | 2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Организация работ сборки блок-бокса | 1 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Приемка сборки рам на соответствие КД | 4 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка трубопровода в блокбоксе | 4 | 2024-09-20 13:00 | 2024-09-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Блок-бокс собран | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00
Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление технологического трубопровода¦Каппилярный контроль | 8 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку рамы трубопровода | 56 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку ТТ | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 80 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварка ТТ выполнена | 56 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки ТТ | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Слесарные работы после сварки | 3 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление штуцера 12 шт | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Монтаж кранов сваркой | 0 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 16:00
Изготовление технологического трубопровода¦Сварка принята | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 16 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3 крана | 4 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Организация сварочных работ | 3 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 11:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3 крана | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3 крана | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Данилишин
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3 крана | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 4 крана | 0 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 11:00
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 4 крана | 16 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-30 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 4 крана | 72 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 4 крана | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Ронжин Игорь Сергеевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3-4 крана | 28 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карасев Юрий Егорович
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3-4 крана | 2 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3-4 крана | 6 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 17:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3-4 крана | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Данилишин
Изготовление технологического трубопровода¦Перемещение на погрузчике | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление технологического трубопровода¦Сборка ТТ | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦Организация токарных работ | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление нипелей | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка ТТ | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление технологического трубопровода¦Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦Проверка герметичности | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Опрессовка завершена | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски трубопровода | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Подготовить программу испытаний ПУРГС | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 24 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Докукин Олег Петрович
Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 16 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Князев Денис Викторович
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 8 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Крученюк Николай Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Монтаж линий под АСУТП завершен | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Громаков Артём Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 20 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-29 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:00
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Разработка информационной таблички | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Получить оригиналы документации на комплектующие | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Оформление схемы сварочных стыков | 8 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка журнала сварочных работ | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка Паспорта изделия | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Собрать папку ИТД | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00
Оформление паспорта | 0 | 2024-10-24 17:00 | 2024-10-24 17:00
Пакет ИТД подготовлен | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 0 | 2024-10-30 12:00 | 2024-10-30 12:00
Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 4 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Оплатить счет за погрузку | 8 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-31 12:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Счет за погрузку оплачен | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Организация автотранспорта | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сопровождение отгрузки | 30 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Оформление отгрузочных документов | 14 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка к погрузке, упаковка | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Погрузка | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Заказ отгружен | 4 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Подготовка командировки | 0 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:00
Прибытие к месту сборки | 8 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Контроль сборки блок-бокса | 4 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Контроль сварки Частей блок-бокса | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Пономарева Марина Николаевна
Оформление продления командировки | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Доработка согласно замечаниям | 0 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00
Устранение замечаний по акту приемки документации | 30 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-31 16:00 | Сефиханов Ризван Исамудинович
Переписка с заказчиком | 21 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-31 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Изготовление козырьков | 8 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Контроль сборки объекта | 30 | 2024-10-25 15:00 | 2024-10-31 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 8 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Получение замечаний | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Устранение замечаний | 8 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сварка навесов | 0 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:00
Изготовление кронштейнов ПОС | 16 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-06 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Кронштейны изготовлены | 16 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Организация беспрепядственного доступа к кранам | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Замена манометров на блоках управления | 40 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Замена резьбовых соединений на разъемные | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Установка козырьков 4 шт | 24 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Установка датчиков перепада | 10 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-16 10:00 | Соловьев Павел Николаевич
Выполнение герметизации кабельных вводов | 40 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00
Демонтаж монтаж окон | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Рыбальченко
Ремоонт крана | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Ерунцов
Сопровождение устранения замечаний | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Замечания устранены | 0 | 2025-04-17 17:00 | 2025-04-17 17:00
Акт устранения подписан | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сдача объекта | 16 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Акт сдачи подписан | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подготовка документации по закрытию проекта | 36 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Документация проверена | 16 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подготовка план- факта по расходам | 8 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Защита результатов проекта | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Защита проведена | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подписание АВР по проекту | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00
АВР подписан | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-09 17:00
Документы сданы в архив | 50 | 2025-05-09 17:00 | 2025-05-16 17:00 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович
Проект закрыт | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Улановский Константин Владимирович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Проект запущен | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Составить план проекта | 0 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:00
Подготовить презентацию к защите | 2 | 2025-10-29 13:00 | 2025-10-29 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести предварительную защиту | 1 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 16:00 | Улановский Константин Владимирович
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
Подготовить ДДС проекта | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Провести защиту проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Приказ подписан | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 |  | Соленое
Перепланирование проекта | 0 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:00
Подписание приказа по продлению проекта | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 1 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Кд разработано | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:00
Выгрузка рабочей документации | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 16 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сопровождение изготовления | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Получена спецификация | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Закупка расходомеров | 4 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расходомеры на складе | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-07 10:00
Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 16 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Оплата счета ЗА | 40 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Поступление товара ЗА | 24 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 24 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 40 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 96 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 10:00
Отработка ТКП трубы | 16 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос счета трубы | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Заключение договора на трубы | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 24 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-20 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 8 | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 24 | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 16 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 24 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-09 10:00
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-10 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-04-10 12:00 | 2025-04-10 12:00
Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 24 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 16 | 2025-03-28 10:00 | 2025-04-01 10:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-04-14 12:00 | 2025-04-14 12:00
Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-25 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 8 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 24 | 2025-03-31 10:00 | 2025-04-03 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 16 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 8 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Нарезка материалов | 0 | 2025-04-18 12:00 | 2025-04-18 12:00
Дробеструй | 8 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 24 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сврка | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 24 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Климова Елена Николаевна
Покраска | 16 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Контроль ОТК | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
ВИК | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Рама изготовлена | 2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разаботка схемы | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00
Схема разработана | 120 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление шкафа | 8 | 2025-04-18 13:00 | 2025-04-21 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Шкаф изготовлен | 8 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Приемка ОТК | 8 | 2025-04-22 13:00 | 2025-04-23 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Сопровождение сварочных работ | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сврочные работы | 16 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-29 17:00
Контроль ЛНК | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Ремонт | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00
ТТ изготовлен | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Установка рамы | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сборка тт на раме | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Трубопровод смонтирован | 24 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-18 17:00
Формирование папки ИТД | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Оформление схем сварочных стыков | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Формировани сварочного журнала | 0 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 17:00
Заполнние сварочного журнала | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оформление Актов скрытых работ | 80 | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Данилишин Роман Иванович
Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 24 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-14 10:00
Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 4 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Окончательная сборка. Распечатка | 16 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-19 15:00
Проверка/согласование комплекта документов | 0 | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:00
Отгрузка | 16 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Папка сформирована | 8 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-19 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Подготовка схемы отгрузки | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00
Оформление отгрузочных документов | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич
Упаковка | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Заказ машины | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрзочные работы | 16 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-25 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Акт выполненых работ подписан | 6 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка документации по закрытию проекта | 6 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-08 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Документация подготовлена | 6 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-09 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита результатов проекта | 6 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита проведена | 4 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
План факт анализ бюджета | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
АВР подписан | 4 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Сдача документов в архив | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
Проект запущен | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 4 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 0 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:00
Провести предварительную защиту | 2 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить бюджет проекта | 2 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-07-31 12:00 | 2025-07-31 12:00
Провести защиту проекта | 2 | 2025-07-31 13:00 | 2025-07-31 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | Ильский
Перепланирование проекта | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00
Подписание приказа по продлению проекта | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-02-18 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 2 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 1 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-26 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Кд разработано | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Согласование запорной арматуры | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00
Выгрузка спецификации | 16 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка рабочей документации | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка чертежей деталей | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Получена спецификация | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Закупка расходомеров | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расходомеры на складе | 32 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 10:00
Отработка ТКП ЗА | 24 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 16 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-09 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 16 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оплата счета ЗА | 0 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 10:00
Поступление товара ЗА | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 16 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-23 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 32 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-29 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00
Отработка ТКП трубы | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос счета трубы | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Заключение договора на трубы | 8 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 24 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-25 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос ТКП прокладки | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП прокладки | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на прокладки | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Заключение договора на прокладки | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на прокладки | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление прокладки | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль прокладки | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование прокладки | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Прокладки на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 17:00
Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль металлоконструкций | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос счета на сварочные материалы | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Заключение договора на сварочные материалы | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Оплата счета на сварочные материалы | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Поступление на сварочные материалы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на сварочные материалы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на сварочные материалы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сварочные материалы на складе | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Материалы получены | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
формирование списков списания | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
перемещение по складам | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Нарезка материалов | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Дробеструй | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сврка | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 24 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
ВИК | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Контроль ОТК | 0 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:00
Рама изготовлена | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Разаботка схемы | 40 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Схема разработана | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление шкафа | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Запечнов Евгений Сергеевич
Шкаф изготовлен | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Приемка ОТК | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Расточка фланцев | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сопровождение сварочных работ | 12 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 17:00
Выгрузка чертежей | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Зачистка кромки | 4 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 17:00
Сврочные работы | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Токарные работы | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Контроль ЛНК | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00
ТТ изготовлен | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
Установка рамы | 40 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Тищенко В.
Сборка тт на раме | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00
Трубопровод смонтирован | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Формирование папки ИТД | 30 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-12 17:00 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич
Папка сформирована | 80 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-21 15:00 | Данилишин Роман Иванович
сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовка схемы отгрузки | 24 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Белан Дмитрий Александрович
Упаковка | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00
Заказ машины | 16 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-26 17:00
Оформление отгрузочных документов | 30 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 15:00 | Коробов Александр Олегович
Отгрзочные работы | 4 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Акт выполненых работ подписан | 4 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Документация подготовлена | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Защита результатов проекта | 56 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович
Защита проведена | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
План факт анализ бюджета | 56 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
АВР подписан | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Планирование проекта¦ Выпуск распоряжения | 4 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦ Составить предварительный план | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович
Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 4 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 15:00
Планирование проекта¦ Совещание проведено, приказ подписан | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦ПО передана на испытания | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна | Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству проведен | 2 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Существующий корпус доработан | 26 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 30 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Метрологические характеристика макета - получены | 2 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Испытания ч.1 выполнены | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Электроный блок ч.1 разработан | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 0.05 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:03
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 7 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 8 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 6 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 4 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 8 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 4 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0 | 2025-11-14 09:06 | 2025-11-14 09:06
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 8 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 4 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Проверить метрологиеские характеристики на газу | 2 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 3 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 15:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 2 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-26 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 4 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 0 | 2025-11-27 08:03 | 2025-11-27 08:03
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 0 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 10:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 4 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | 2025-12-05 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Свормировать отчет | 6 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 3 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 12 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 4 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 4 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Испытания ч.2 выполнены | 4 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-04 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 4 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 4 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-09 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 1 | 2025-12-09 16:00 | 2025-12-09 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Анализ китайских УЗД проведен | 2 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Совещание | 4 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 4 | 2025-12-05 11:00 | 2025-12-05 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 2 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 6 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 2 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Иследование УЗД по отраженному сигналу | 0 | 2025-12-16 15:03 | 2025-12-16 15:03
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Технические решение проведен | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 16 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 1 | 2025-11-24 15:00 | 2025-11-24 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-11-27 13:03 | 2025-11-27 13:03
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Проект завершен | 2 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 12:00 | Бухгалтер
Планирование проекта¦Формирование плана проекта | 1 | 2025-12-17 13:00 | 2025-12-17 14:00 | Руководитель проекта
Планирование проекта¦Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 4 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 09:00 | Экономист
Планирование проекта¦Согласование сроков ОПЭ | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Опросный лист согласован | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Совещание по защите проекта | 4 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Приказ утвержден | 1 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-24 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 15:00
Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 1 | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 1 | 4 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-11 17:00 | Кобылин Александр Павлович | Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS.
Подготовительный этап¦Начало этапа | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-12 10:24 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 1 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-12 10:36 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 5 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-12 14:36 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-12 11:39 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 0.25 | 2024-09-12 11:39 | 2024-09-12 11:54 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна
Соглашение утверждено | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Разработать предварительный вариант ПИ | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Провести внутреннее согласование ПИ | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 6 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Согласовать ПИ с заказчиком | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 8 | 2024-09-16 15:15 | 2024-09-17 15:15 | Абрамов Владислав Васильевич
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦ПИ согласована | 1 | 2024-09-17 15:15 | 2024-09-17 16:15 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Уточнение объекта испытаний | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Корректировка программы испытаний под объект. | 4 | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 14:30 | Абрамов Владислав Васильевич
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 8 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 09:00
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Получение уточняющей информации у заказчика | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 0.5 | 2024-08-30 15:00 | 2024-09-23 09:31 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 4 | 2024-08-30 16:00 | 2024-09-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Провести переговоры с заказчиком | 1.6 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-03 08:36 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 2 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-23 09:32 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 2 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Прибор утверждён | 0.5 | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:30 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Руководство разработки КД на коллекторы | 2 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Разработать КД на коллекторы | 2 | 2024-09-23 16:00 | 2024-09-24 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказ коллекторов в производстве | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказать прибор в производстве | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 2 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Изготовить механические детали корпуса | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Настройка ПО ДД | 0.65 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Коллектор изготовлен | 1 | 2024-09-24 16:59 | 2024-09-25 08:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Оформление заявки на закупку | 0 | 2024-09-25 08:59 | 2024-09-25 08:59
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Заказать кронштейны в производстве. | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки коллекторов. | 0 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки эталонов ДД | 4 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-31 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 14 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-31 17:00 | Петровский Пётр Михайлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 183 | 2024-08-27 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Получить ТКП на комплектующие | 238 | 2024-10-23 09:00 | 2025-01-23 13:06 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Допоборудование закуплено | 4 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-31 10:00 | Пошибайло Артем Александрович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 40 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 3 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 3 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Пожидаева М.В
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Прибор готов к калибровке | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль калибровки ДД | 3 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 12:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проверка ДД Turbo Flow PS | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Согласовать ПИ с ГКИ. | 3 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль изготовления коллекторных узлов | 6 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 374 | 2024-09-30 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 4 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 3 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Оборудование отправлено. | 0 | 2024-12-24 11:51 | 2024-12-24 11:51
Доставка прибора¦Передать прибор на склад | 3 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Контроль документации | 0.5 | 2024-11-28 13:00 | 2024-11-28 13:30 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение отгрузки прибора | 2 | 2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Организовать транспортное сопровождение | 8 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение доставки заказчику | 9 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение доставки на объект добычи | 8 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 17 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Прибор на объекте | 10 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Контроль изготовления ДД | 0 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:00
Настройка ПО ДД (Харт) | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Выявление неисправности по токовой петле | 3 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Поверка ДД Turbo Flow PS | 3 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
ДД готовы к отправке | 4 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Пономарева Марина Николаевна
ДД доставлены на объект | 4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Входной контроль | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 2 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Монтаж прибора на объекте¦Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 8 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 09:00
Монтаж прибора на объекте¦Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Монтаж прибора на объекте¦Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Монтаж прибора на объекте¦Программирование ДД | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Монтаж прибора на объекте¦Работы ПНР | 31 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Монтаж прибора на объекте¦Переговоры с заказчиком | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Монтаж прибора на объекте¦Получить контрольные данные | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Монтаж прибора на объекте¦Выявление ошибки | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Монтаж прибора на объекте¦Устранение ошибки в платах ДД | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 1 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Завершение этапа ОПЭ | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Подготовка протокола испытаний | 0.5 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:00 | Письменный Александр Анатольевич
Заключительный этап¦Согласование протокола испытаний с заказчиком | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Получить подписаный экземпляр | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Организовать отчётное совещание | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Подготовить архивную документацию | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Окончание этапа | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-06-03 11:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Подготовить материалы с результатами проекта | 4 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Сдать материалы по проекту в архив | 1.04 | 2025-06-04 09:30 | 2025-06-04 10:32 | Реутов Виталий Валентинович
Проект завершен | 7 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 17:00
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Начало проекта | 3 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 2 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0.5 | 2025-08-01 16:30 | 2025-08-01 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 2 | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 10:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Приказ издан | 0.5 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Внести корректировки в чек-листы | 0 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-04 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Чек-листы утверждены | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация отчетов по командировкам" | 7.04 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 16:02
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 0 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:00 |  | Реорганизация системы МИС
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦ТЗ для 1с утверждено | 16 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-21 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Запланировать совещание "День качества в СР" | 3 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-26 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 1 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-02-27 08:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 0 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 5 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-28 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 2 | 2025-02-28 11:30 | 2025-02-28 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ сайтов конкурентов¦Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 5 | 2025-02-28 14:30 | 2025-03-03 11:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов конкурентов¦Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0 | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по АРШИН¦Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ продаж по АРШИН¦Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по тендерам¦ Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 2 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Анализ продаж по тендерам¦ Проведение аналитики по тендерам | 0 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 15:00
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 4 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-07 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦ Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 2 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 0 | 2025-03-11 12:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 4 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-11 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести корректировки в СТО | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Закрытие проекта¦Составить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 8 | 2025-03-13 09:30 | 2025-03-14 09:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен | 8 | 2025-03-14 09:30 | 2025-03-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | 4 | 2025-03-17 09:30 | 2025-03-17 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести Установочное совещание | 4 | 2025-03-17 14:30 | 2025-03-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Планирование работ | 8 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-19 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Согласование плана работ | 8 | 2025-03-19 10:30 | 2025-03-20 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Расчет ДДС и бюджета | 8 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-21 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать сз в ЭО | 8 | 2025-03-21 10:30 | 2025-03-24 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключение ЭО получено | 8 | 2025-03-24 10:30 | 2025-03-25 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовка презентации | 45.5 | 2025-03-25 10:30 | 2025-04-01 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита плана проекта | 3 | 2025-03-25 10:30 | 2025-03-25 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Приказ подписан | 26.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-04-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Начало проекта | 10.5 | 2025-03-31 14:30 | 2025-04-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0 | 2025-03-31 15:30 | 2025-03-31 15:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 1 | 49.5 | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение списка дополнительного оборудования | 3 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Переговоры с поставщиками | 2 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 0.5 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Оформление заказа на перемещение | 0.5 | 2025-08-01 15:30 | 2025-08-01 16:00
Получение КП | 2 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение спецификации | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Оформление заказа поставщику | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Оформление заявки на расход | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Заключение договора | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Контроль лимитов по проекту | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проведение план-фактного анализа | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Доставка оборудования | 2 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Оборудование прибыло | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совет по качеству | 2 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 11:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовка презентации по завершению проекта | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Совещание проведено | 0.5 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Проект закончен | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление и выпуск распоряжения | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Подготовительный этап¦ДДС | 2 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 11:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦БДР | 2 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 1 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 13:30
Подготовительный этап¦Приказ издан | 1 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 13:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-12-10 13:30 | 2025-12-10 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 1 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-10 15:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 10 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 16:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сборка ПУРС моб | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварка трубопроводов | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦ЛНК/ОТК | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 48 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение пооперационного контроля. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение выходного контроля | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Калибровка после покраски | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 60 | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-02 12:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Оформление и выпуск распоряжения | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦ДДС | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Подготовительный этап¦БДР | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00
Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (04.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Заготовки для рамы | 4 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Нержа на патрубки | 8 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 14:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 5 | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 17:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-09-17 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сборка ПУРС моб | 13 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Окончательная сборка прибора | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварка трубопроводов | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦ЛНК/ОТК | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Емцева Анастасия Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 10 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 14:00 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Князев Денис Викторович, Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение пооперационного контроля. | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение выходного контроля | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Калибровка после покраски | 16 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Установка готова | 49.8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-07 14:02 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка плат | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 1 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Пайка плат | 2 | 2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 80 | 2024-11-07 14:02 | 2024-11-21 14:02 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | 2024-11-14 14:02 | 2024-11-15 14:02
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 20 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 8 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-26 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 0 | 2024-11-27 12:00 | 2024-11-27 12:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | 2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 10:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Оформление и выпуск распоряжения | 16 | 2024-11-29 13:00 | 2024-12-03 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦ДДС | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Подготовительный этап¦БДР | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-16 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00
Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | 2024-12-24 13:00 | 2024-12-25 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2024-12-26 13:00 | 2024-12-27 12:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Анализ стоимости комплектующих | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Емцева Анастасия Юрьевна
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 168 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 152 | 2024-09-04 08:00 | 2024-11-07 12:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 175 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Логистическое обеспечение | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 1 | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 2 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 24 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-24 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 8 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-06 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 32 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 15 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-19 16:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС Алмаз | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 24 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 36 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-12 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 48 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 15 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 63 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-25 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Возврат установки из Нижнего Новгорода | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Транспортные расходы | 0 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Комиссионная приемка установки | 80 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-13 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Актуализация проекта | 16 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Создание ПУРС¦Работы по настройке установки | 60 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-13 12:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Подготовка презентации | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Защита проекта (Приказ) | 4 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 12:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Проект сдан в архив | 4 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 17:00
Оформление и выпуск распоряжения | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2025-06-22 08:00 | 2025-06-22 08:00 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гриценко Екатерина Викторовна
Подготовительный этап¦ДДС | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00
Подготовительный этап¦БДР | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 16 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 272 | 2025-09-29 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Подготовительный этап¦Приказ издан | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 20 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 32 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Срочная закупка, доставка ТМЦ | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Предьявление на ОТК | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 16 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 30 | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-07 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Кисляков Александр Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 48 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 36 | 2024-11-06 15:00 | 2024-11-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 100 | 2024-11-13 13:00 | 2024-11-29 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 15 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-22 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 22 | 2024-11-13 08:24 | 2024-11-25 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 63 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 20 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-27 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич, Ракитин Вячеслав Михайлович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 0 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Начало проекта | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
КД разработано | 16 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 11:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка Эл. Схем | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Подготовительные работы ¦ Оформить и выпустить распоряжение | 60 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-29 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовительные работы ¦ Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительные работы ¦ Совещание проведено | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Планирование проекта¦ Формирование окончательного плана проекта | 4 | 2024-10-30 11:00 | 2024-10-30 16:00 | Кургин Федор Владимирович
Планирование проекта¦ Расценка стоимости работ | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00
Планирование проекта¦ Составление ДДС | 8 | 2024-10-31 16:00 | 2024-11-01 16:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Планирование проекта¦ Переделка ДДС согласно служебной записки | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Планирование проекта¦ Расчет премий по проекту | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Планирование проекта¦ Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)
Планирование проекта¦ ЭО получено | 120 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-25 17:00
Планирование проекта¦ Запланировать совещание по защите плана проекта | 112 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 17:00
Планирование проекта¦ Защита плана проекта | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Оформление приказа на проект | 7.6917 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Согласование приказа на проект | 0 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Приказ согласован | 61.5383 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-13 14:13 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 30.77 | 2024-08-13 14:13 | 2024-08-19 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Приказ издан | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 3.8467 | 2024-08-21 11:23 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 1 | 7.6917 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 15:55 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Проезд в Мариуполь | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Согласование и подписание ТЗ | 15.385 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-23 15:37 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Возвращение к месту основной работы | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Проработать спецификацию | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Спецификация получена | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦Получение новой спецификации | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (1 этап) | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (2 этап) | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (5 этап) | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (6 этап) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (9 этап) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку (этап2) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 3.8467 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 24 | 2024-10-25 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок декабрь | 120 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-14 11:50 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Проверка комплектующих при получении | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | 2024-10-29 15:48 | 2024-10-30 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦Весы | 8 | 2024-10-30 15:48 | 2024-10-31 15:48 | Дмитрук Оксана Александровна
Комплектующие поступили¦ Металл каркаса/труба | 10 | 2024-11-01 15:48 | 2024-11-04 09:48 | Любченко Оксана Николаевна
Комплектующие поступили¦ Электроника | 15 | 2024-11-04 09:48 | 2024-11-06 08:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ ДД | 24 | 2024-11-06 16:48 | 2024-11-11 16:48 | Пожидаева Марина Васильевна
Комплектующие поступили¦ Насосы | 11 | 2024-11-11 16:48 | 2024-11-13 10:48 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦ Токарные изделия | 16 | 2024-12-04 10:48 | 2024-12-06 10:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ Краны | 3.03 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-12 09:49 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦ ДТ | 6 | 2025-01-15 08:48 | 2025-01-15 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ Счетчики | 47 | 2025-01-15 15:48 | 2025-01-23 14:48 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Прочее | 30 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-04 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Сверка поступления | 70.445 | 2024-12-06 10:48 | 2024-12-19 09:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей | 8 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-05 16:48 | Головинов Константин Эдуардович
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей (2 этап) | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка материала | 0 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-04 16:48
Изготовление каркаса и магестрали¦КД на каркас получено | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Поступление комплектующих на каркас | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 0 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-15 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка метала на каркас и детали | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление манжет | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка стола | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка рамы насосной группы | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка прямых участков | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 240 | 2024-12-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка Раструбов | 24 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы Раструбов | 25 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка тройников | 320 | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы тройников | 0 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-28 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка ванны для стола | 16 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-06 16:48
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 3 куба | 20 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-11 11:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | 2024-12-11 11:48 | 2024-12-12 11:48 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 4 куба | 45 | 2024-12-09 16:48 | 2024-12-17 13:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка буферного бака | 20 | 2024-12-17 13:48 | 2024-12-20 08:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы буферного бака | 73.5 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-20 09:18 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление компенсатора длины | 8 | 2024-12-19 11:48 | 2024-12-20 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка труб и профилей | 8 | 2024-12-20 11:48 | 2024-12-23 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦Сборка электрического ящика | 8 | 2024-12-23 11:48 | 2024-12-24 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 8 | 2024-12-24 11:48 | 2024-12-25 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка стоек перед покраской | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2025-01-09 11:48 | 2025-01-10 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | 2025-01-13 11:48 | 2025-01-14 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Предъявление ОТК | 8 | 2025-01-14 11:48 | 2025-01-15 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки и трубопровод готовы | 20 | 2025-01-15 11:48 | 2025-01-17 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-22 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | 2025-01-22 11:48 | 2025-01-23 11:48 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Разметка монтажной панели под крепление блоков | 10 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 14:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Нарезка дин рейки по размерам | 104 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Крепление дин рейки на монтажную понель | 96 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-28 11:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Установка электрических блоков | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 8 | 2025-01-28 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ работы по контролю качества ОТК | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка установки ¦Установка стоек | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка установки ¦Установка трубопровода | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00
Сборка установки ¦Установка ёмкостей под воду | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Сборка установки ¦Установка водяных насосов | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка весов | 4 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Монтаж пневмосистемы | 16 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Монтаж измерительных приборов | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Подключение эл. Блоков | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Пракладка кабельканала | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Прокладка кабелей | 10 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Подключение шкафов автоматики | 8 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка рабочего места поверителя | 8 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка програмного обеспечения | 16 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка ПО и настройка для ПУРС | 10.715 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 13:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Подобрать КД на тару ПУРС | 5 | 2025-01-24 13:42 | 2025-01-27 09:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара разработана | 6 | 2025-01-27 09:42 | 2025-01-27 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Внести номенклатуру | 8 | 2025-01-27 16:42 | 2025-01-28 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Номенклатура внесена | 14.285 | 2025-01-28 16:42 | 2025-01-30 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Заказать тару | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара заказана | 4 | 2025-01-31 15:00 | 2025-02-03 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара на складе | 7 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-04 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Разработать аппликации для установки | 14.285 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации разработаны | 16 | 2025-02-05 16:17 | 2025-02-07 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Подготовить файл для заказа | 4 | 2025-02-07 16:17 | 2025-02-10 11:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ файл подготовлен | 2 | 2025-02-10 11:17 | 2025-02-10 14:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Заказать аппликации | 25 | 2025-02-10 14:17 | 2025-02-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Закупить аппликации | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации на складе | 0 | 2025-01-09 17:00 | 2025-01-09 17:00
Наладка оборудования ¦ Запуск установки | 7.895 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:53 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-10 16:53
Наладка оборудования ¦ Запуск прошол успешно | 7.895 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-13 16:47 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Наладка оборудования ¦ Настройка связи с ДД | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Наладка оборудования ¦ Настройка связи со средствами измерения | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | 2024-12-24 17:00 | 2024-12-24 17:00
Наладка оборудования ¦ Настройка электомагнитных клапанов | 8 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Наладка оборудования ¦ Несоответствия устранены | 8 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00
Наладка оборудования ¦ Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 0 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 17:00
Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 16 | 2025-01-23 15:17 | 2025-01-27 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-28 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Установка герметична | 0 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-28 15:17
Наладка оборудования ¦ Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 8 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-29 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Установка готова к испытаниям | 8 | 2025-01-29 15:17 | 2025-01-30 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 4 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Внести изменения в РЭ | 8 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 4 | 2025-01-31 15:17 | 2025-02-03 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Документы подготовлены | 8 | 2025-02-03 10:17 | 2025-02-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦Проведение ПСИ | 8 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-05 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 24 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-10 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 16 | 2025-02-10 10:17 | 2025-02-12 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Стенд прошол ПУИ успешно | 8 | 2025-02-12 10:17 | 2025-02-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Проверка соответствия СИ | 8 | 2025-02-13 10:17 | 2025-02-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Проверка МХ | 0 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-14 10:17
Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 24 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Повторная проверка МХ Стенд № | 0 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-19 10:17
Проверка МХ¦ Стенд прошел проверку МХ успешно | 8 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-06 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦ Составить акт по проверки МХ | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦Сдача установки представителю НИИР | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦Устранение замечаний | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17
Проверка МХ¦Замечание устраненны | 8 | 2025-02-17 10:17 | 2025-02-18 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Проверка МХ¦Повторная сдача представителю НИИР | 8 | 2025-02-18 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Проверка МХ¦Установка сдана | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 0 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-20 10:17
Упаковка и отгрузка ¦ Подготовка места для упаковки установки | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Установить установку на основание тары | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Крепление установки к основанию тары | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка перефирийных устройств | 0 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка переходов | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка установки конечная | 16 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-26 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Установка упакована и готогва к погрузке | 8 | 2025-02-26 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | 2025-02-27 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 16 | 2025-02-27 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Погрузка установки | 0 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Транспортивовка установки заказчику | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Раскатов Леонид Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦ Приезд в Мариуполь | 8 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | 2025-03-04 10:17 | 2025-03-11 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ работы проведены | 16 | 2025-03-11 10:17 | 2025-03-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ Подготовит акт обучения персонала | 4 | 2025-03-13 10:17 | 2025-03-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ корочки подготовлены | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ Выдать корочки по обучению | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Подготовить акт приемки передачи оборудования | 4 | 2025-03-14 10:17 | 2025-03-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Заказ пассиватора | 0 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-14 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Пассиватор прибыл | 4 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-17 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить шину заземления | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить РВД | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить провод | 40 | 2025-03-17 15:17 | 2025-03-24 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить наконечники | 0 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-03 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить кран | 40 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-10 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить заземление | 0 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-10 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подготовка в командировку | 8 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-11 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выезд в Мариуполь | 0 | 2025-04-11 15:17 | 2025-04-11 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить заземление | 16 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Развернуть пневмозадвижки | 15.385 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 14:40 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить шкаф управления | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить кран | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранить ржавчину | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подключить компрессор | 0.5 | 2025-08-07 09:30 | 2025-08-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Наладить работу прижимного устройства | 0.5 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Вовращение в Ростов | 0.5 | 2025-08-07 10:30 | 2025-08-07 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 0.5 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить подставку на насосную группу | 8 | 2025-08-07 11:30 | 2025-08-08 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 2 | 2025-08-08 11:30 | 2025-08-08 14:30 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сделать экран из поликарбаната | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выез в командировку | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Демонтаж прижимного | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Ремонт прижимного | 1 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить рабочий стол с экраном | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить подставку на насосную группу | 4 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-12 09:30 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 1 этап | 1 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 2 этап | 2 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить кабель-канал с розетками | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка и отладка метролога | 20 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-14 09:30 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка Блока синхронизации | 50 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка РЭ | 60 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-25 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка установки после исправлений | 20 | 2025-08-25 16:30 | 2025-08-28 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка и отладка установки | 10 | 2025-08-28 11:30 | 2025-08-29 14:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разбор обнаруженнных несоответствий | 20 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-20 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск НТД методик поверки | 25 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-25 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ответов на вопросы заказчика | 20 | 2025-08-22 14:30 | 2025-08-27 09:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вызов поверителя | 29 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-27 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 10 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-05 08:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж раструба | 10 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-08 10:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж эталонных счетчиков | 20 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-24 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж прямых участков | 40 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж малого бака | 5 | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж весового устройства | 18 | 2025-09-12 10:30 | 2025-09-16 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж рабочего стола | 20 | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 40 | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 8 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подключение разеток и НПКи | 4 | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Закупка ТМЦ | 3 | 2025-10-10 13:30 | 2025-10-10 16:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы доработка раструба | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы доработка раструба | 10 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участок (доработка) | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы прямых участков | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 18 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов ( сварочные работ) | 13 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов (слесарные работ) | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку установка сгона | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка прямых участков | 20 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка малых весов | 10 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка раструба | 30 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка НПКИ и блока питания 3В | 25 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-28 16:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка эталонного расходомера Взлет | 20 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-25 11:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога к проведению поверки | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога в командировке | 15 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-24 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 40 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-25 11:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарная работа , расточка фланцев и труб | 10 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы, нарезка резьб | 23 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦ТМЦ Проверка | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-03 14:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск материала | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Отрезка металла | 20 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-11 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 10 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 1 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 2 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Фрезерование деталей | 40 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Изготовление на ЧПУ держателей | 16 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ПМИ | 24 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-28 11:00 | Пелих Юрий Викторович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО веса импульса | 10 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-28 14:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Монтаж фильтра на установку | 20 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО | 5 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка клемной колодки | 16 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 40 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-12 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка шкива для компрессора | 40 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-19 16:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сдача установки | 18 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-10 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подписание акта | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Пелих Юрий Викторович
Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 16 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Скибин Сергей Александрович
Акт подписан¦Проект закончен | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Кичевой Алексей Владимирович
Начало проекта | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
КД разработано | 7 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 1 | 30.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-15 16:30 | Резников Роман Павлович
Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 1 | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Подготовительные работы ¦Оформить и выпустить распоряжение | 8 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Совещание проведено | 6 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Планирование проекта¦Планрование проекта | 3 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Формирование окончательного плана проекта | 2 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Составление ДДС | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Расценка стоимости работ | 0 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:00 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск
Подготовительные работы ¦Расчет премий по проекту | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Подготовительные работы ¦Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦ЭО получено | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Запланировать совещание по защите плана проекта | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Защита плана проекта | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Оформление приказа на проект | 2 | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Подготовительные работы ¦Согласование приказа на проект | 0 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 12:00
Подготовительные работы ¦Приказ согласован | 4 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 09:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание | 2 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 11:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию | 2 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Спецификация получена | 2 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку | 2 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (1 этап) | 1 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (2 этап) | 0 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | 2024-03-25 17:30 | 2024-03-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (4 этап) | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (5 этап) | 0.5 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (6 этап) | 2 | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 13:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (7 этап) | 0 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 12:30
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (8 этап) | 0.5 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 13:30 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (9 этап) | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку (этап2) | 9 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 125 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-26 16:00 | Гонджиян Яна Игоревна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (12 этап) | 12.8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-18 14:48 | Стародубова Инна Юрьевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Введение таблицы закупок | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сопла | 8 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Металл каркаса/труба | 32 | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Пластик | 8 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-25 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Электроника | 5 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 14:00 | Донцова Анна Егоровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДД | 12 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Компрессор 24ВФ | 5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Токарные изделия | 24 | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Слесарные детали | 40 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-22 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Краны | 8 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-16 16:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДТ | 152.38 | 2024-05-31 16:00 | 2024-06-28 08:22 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Счетчики | 20 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Прочее | 434.74 | 2024-04-02 10:00 | 2024-07-19 16:44 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сверка поступления | 4 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Проверка комплектующих при получении | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-25 12:00
СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 1 | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей | 184 | 2024-06-11 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей (2 этап) | 4 | 2024-07-23 11:00 | 2024-08-27 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка материала | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Расчистка участака для нового оборудования | 160 | 2024-06-18 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦уборка и покраска полов | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Поступление комплектующих на каркас | 4 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Нарезка метала на каркас и детали | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка стоик под СПУ-7 | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка трубопровода | 124.445 | 2024-05-28 09:00 | 2024-07-04 16:49 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Слесарные работы | 160 | 2024-04-24 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Гонджиян Яна Игоревна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ работы по контролю качества ОТК | 40 | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-11 10:00 | Маковецкий Эдуард Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 1 | 24 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска трубопровода 3 этап | 24 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Ермаков Илья Николаевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 320 | 2024-05-17 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска каркаса 2 этап | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраскаа каркаса 3 этап | 0 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-26 17:00
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Калибровка резьб после покраски | 16 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Фрезировкаа фланцев | 28.5717 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-20 14:34 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка фланцев после фрезировки | 120 | 2024-05-30 14:34 | 2024-06-20 15:34 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Контроль сварочных работ | 112 | 2024-06-03 14:34 | 2024-07-03 13:08 | Братан Никита Федорович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки готовы | 80 | 2024-06-14 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Иликаев Алексей Валерьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Комплектующие получены | 8 | 2024-07-03 13:08 | 2024-07-04 13:08 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Пайка кранов | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | 2024-06-28 13:08 | 2024-07-01 13:08
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали раструб | 8 | 2024-06-27 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали тройник | 8 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-12 16:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Шина счетчиков | 2 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-15 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 50 | 24 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-18 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Подгонка магистрали | 16 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-22 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка шаровых кранов | 96 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка магистрали конечная | 0 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 3 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-12 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка сопел | 16 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-14 10:00 | Пуличев Евгений Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Магистраль готова | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Сопровождение при подключении электронных блоков | 9.8467 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-14 11:50 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-17 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Разметка монтажной панели под крепление блоков | 8 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-18 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сверление монтажной панелей | 8 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-19 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Крепление дин рейки на монтажную понель | 4 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-21 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Установка электрических блоков | 8 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-24 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 4 | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-25 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Подготовка чертежей под раскрой | 16 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-28 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 6 | 2024-06-27 15:30 | 2024-06-28 13:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Поиск изготовителя панелей | 0 | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 13:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Образмерка изготовителя | 8 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-15 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Согласовать счет | 3.5 | 2024-07-15 11:00 | 2024-08-09 08:15
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Изготовление панелей | 4 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей верх | 4 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-16 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей низ | 8 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-29 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Установить панели МДФ | 8 | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-31 12:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 58 | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-31 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Наклейка апликаций и табличек паспортных | 66 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-23 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Установка обшита панелями | 4 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Произвести сборку переходников | 3 | 2024-07-25 13:00 | 2024-07-25 16:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Сборка окончена | 2 | 2024-07-25 16:00 | 2024-07-26 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Дробиструйка переходников | 2 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Покраска переходников | 3 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | 2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара разработана | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Внести номенклатуру | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Номенклатура внесена | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Заказать тару | 2 | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара заказана | 1 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-14 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара на складе | 1 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 15:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Разработать аппликации для установки | 0 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-14 15:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации разработаны | 24 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-16 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Подготовить файл для заказа | 0 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-16 11:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦файл подготовлен | 16 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-20 11:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Заказать аппликации | 8 | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-21 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Закупить аппликации | 2 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации на складе | 0 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 14:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск установки | 1 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 15:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 15:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск прошол успешно | 2 | 2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи с ДД | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи со средствами измерения | 8 | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 11:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка электомагнитных клапанов | 0 | 2024-07-16 12:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 2 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Несоответствия устранены | 1 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 0 | 2024-08-23 16:00 | 2024-08-23 16:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 9 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение негерметичности магистрали | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка герметична | 1 | 2024-08-30 09:30 | 2024-08-30 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | 2024-08-30 10:30 | 2024-08-30 13:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка готова к испытаниям | 2 | 2024-08-23 13:30 | 2024-08-23 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 1.5 | 2024-08-23 15:30 | 2024-08-23 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦ Отладка ПО на оборудовании стенда | 2.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 4 | 2024-08-26 10:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Внести изменения в РЭ | 0 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 1 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 16:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Документы подготовлены | 2 | 2024-08-26 16:30 | 2024-08-27 09:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 2 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 4 | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 16:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 5 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 09:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Составить акт о пригодности оборудования | 2 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 11:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 11:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Проверка соответствия СИ | 0.5 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 12:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Проверка МХ | 19.5 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-30 11:30 | Бакушев Игорь Вячеславович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 7.9333 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-28 11:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-28 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Стенд прошел проверку МХ успешно | 16 | 2024-08-28 16:56 | 2024-08-30 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Составить акт по проверки МХ | 1 | 2024-08-30 16:56 | 2024-09-02 08:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Акт подписан | 12 | 2024-09-02 08:56 | 2024-09-03 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 2 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-03 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 4 | 2024-09-06 15:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Подготовка места для упаковки установки | 0 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установить установку на основание тары | 1.5 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Крепление установки к основанию тары | 0 | 2024-09-09 13:26 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка перефирийных устройств | 32 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-09 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка переходов | 8 | 2024-09-09 13:56 | 2024-09-10 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка установки конечная | 4 | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-11 08:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка упакована и готогва к погрузке | 4 | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Погрузка установки | 1 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 14:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Транспортивовка установки заказчику | 0 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-11 14:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка загружена и отправлена заказчику | 16 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-09 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 3 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-12 08:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 1 | 2024-09-12 08:56 | 2024-09-12 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка инструментов | 8 | 2024-09-12 09:56 | 2024-09-13 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ШМ | 4 | 2024-09-12 10:56 | 2024-09-13 13:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 2 | 2024-09-12 11:56 | 2024-09-12 14:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт работников к месту постоянной работы | 1 | 2024-09-12 14:56 | 2024-09-12 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ПНР | 1 | 2024-09-12 15:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦проживание работников на время ПНР | 0 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт к основному месту работы | 1 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-13 08:56 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Установка заказчику поступила | 2 | 2024-10-15 08:56 | 2024-10-15 10:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск ШМ | 120 | 2024-10-15 10:56 | 2024-11-04 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦ШМ установки | 0 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 10:56
ПНР и Обучение работе на установки¦работы проведены | 2 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 13:56 | Дука Вячеслав Викторович
ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск для проведение ПНР | 2 | 2024-11-26 11:56 | 2024-11-26 14:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (проверка на герметичность) | 1 | 2024-11-26 14:56 | 2024-11-26 15:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (монтаж лотков) | 16 | 2024-11-29 11:56 | 2024-12-03 11:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Работа с программистом (удаленно) | 60 | 2024-12-03 11:56 | 2024-12-12 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Работы окончены | 24 | 2024-12-12 16:56 | 2024-12-17 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Оправка инструментов на произвоство | 12 | 2024-12-17 16:56 | 2024-12-19 11:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 55 | 2024-12-19 08:56 | 2024-12-27 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 1 | 8 | 2024-12-27 16:56 | 2025-01-09 16:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Нарезка труб | 80 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-29 10:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Токарные работы | 0 | 2024-11-29 11:56 | 2024-11-29 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сварочные работы | 149.6333 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-26 14:38 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Дробиструйные работы | 0 | 2024-12-26 14:38 | 2024-12-26 14:38
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Малярные работы | 0 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-19 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Работы по проекту ( устранения замечаний) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление списка устранений (комплектующие) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составлени списка устранений (комплектующие) | 24 | 2024-12-24 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка ОТК | 0 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Отправка в Брянск | 0.5 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 16:06 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Начало работ | 1 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подготовить переходники | 5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 10 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 14:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командировку | 15 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-24 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Доработка ПО | 20 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командтровку | 10 | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Козлов Сергей Иванович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Замена клапана | 10 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-03 09:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Проверка установки на работоспособность | 40 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сдача установки | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подписание акта | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Акт подписан¦Акты подписаны | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00
Акт подписан¦Проект закончен | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование | 2 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Провести установочное совещание | 8 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-26 12:00
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 14:00 | Резников Роман Павлович
Расчёт экономической эффективности проекта | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Защита проекта | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Приказ подписан | 20 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Резников Роман Павлович
ТЗ на стенд | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Резников Роман Павлович
ТЗ разработано | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Резников Роман Павлович
Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 5 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-17 13:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 2 | 2025-12-25 13:30 | 2025-12-25 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на ложементы | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проведение НК | 0 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:00 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Корректировка КД после НК | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя для ложементов | 0 | 2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поставки раскроя ложементов | 1 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 16:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложементов | 32 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложементы собраны | 0 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на полки КК | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ материала и раскроя на полки | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание материала на полки | 32 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Материал для полок поступил на склад | 32 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Контроль сборки полок. | 2 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Порезка труб на полки | 3 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка/сварка полок | 1.5 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-21 16:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Полки изготовлены | 160 | 2024-11-21 16:36 | 2024-12-19 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка полок после доработок | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36 | Макеев Андрей Сергеевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 0 | 2024-12-23 16:36 | 2024-12-23 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 16 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя на ложементы УЗД | 2.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка комплектующих | 160 | 2024-11-26 08:30 | 2024-12-24 08:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 0 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 08:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 2 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложемента УЗД | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложемент собран | 5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 24 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-30 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 0 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-13 15:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 30 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-13 16:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Фрезеровка деталей (5шт.) | 25 | 2025-03-13 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка тройников (5шт.) | 32 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Штуцеры подключения изготовлены | 2.5 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-02 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 5 | 2024-12-02 08:30 | 2024-12-02 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор телескопических направляющих | 2 | 2024-12-02 14:30 | 2024-12-02 16:30 | Пожидаева Марина Васильевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка кронштейнов крепления направляющих | 160 | 2024-12-02 16:30 | 2024-12-28 17:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок КК (КД) | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Установка кронштейнов в КК | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Монтаж полок на телескопические направляющие | 0 | 2025-01-09 16:30 | 2025-01-09 16:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦КК собрана | 32 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-05 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Компоненты климат-камеры изготовлены | 1 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-05 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка 3D модели на стенд | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 10 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 5 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-14 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 1.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 6.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 16 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Проверка комплектующих | 12 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 24 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-17 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка КД на стенд монтажный | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦КД на стенд разработана | 0 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 16 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-09 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материалов | 23.5 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-12 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 4 | 2024-12-12 15:30 | 2024-12-13 10:30 | Ворошина Елена Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦контроль лимита по проекту по зДС | 4 | 2024-12-13 10:30 | 2024-12-13 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 6 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 13:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 3 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Материалы и раскрой поступил на склад | 392 | 2024-12-16 13:30 | 2025-03-18 12:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выдача КД в производство | 2 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Порезка труб на каркас стенда | 0 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 12:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка-сварка каркаса стенда | 20 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-18 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Покраска стенда | 0 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 10:30
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 4 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Каркас стенда изготовлен | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦ДД изготовлены | 2 | 2024-12-19 08:30 | 2024-12-19 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка кранов со сгонами | 2 | 2024-12-19 10:30 | 2024-12-19 13:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сопровождение производства | 5 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-20 09:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Стенд монтажный собран | 120 | 2024-12-19 08:30 | 2025-01-21 08:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 0 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 08:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Разработка КД завершена | 4 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 10 | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-22 11:30 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупка рабочего стола | 10 | 2025-01-22 11:30 | 2025-01-23 14:30 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание закупки компонентов рабочего места | 15 | 2025-01-23 14:30 | 2025-01-27 13:30 | Кравченко Сергей Сергеевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компоненты поступили на склад | 30 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-31 10:30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 0 | 2025-01-31 10:30 | 2025-01-31 10:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 1 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание поставки ПК | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компьютер поступил на склад | 17 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сборка рабочего места завершена | 16 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда завершена | 4 | 2024-12-18 11:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Определить состав метрологического оборудования | 0 | 2024-12-18 16:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 1 | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 3 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 16:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Метрологическая часть стенда¦Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 80 | 2024-12-19 16:30 | 2025-01-13 16:30
Метрологическая часть стенда¦Метрологическое оборудование готово к работе | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Метрологическая часть стенда¦Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович
Электронной часть стенда¦Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 7 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-12 09:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 80 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-26 09:00
Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификации | 0 | 2025-01-24 16:30 | 2025-01-24 16:30
Электронной часть стенда¦Схема разработана | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Электронной часть стенда¦Выбор приводов кранов для стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Электронной часть стенда¦Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Электронной часть стенда¦Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-15 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Электронной часть стенда¦Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 912 | 2024-10-21 09:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Разработать схему электрических соединений | 29 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-08 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Электронной часть стенда¦Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 4 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-12 11:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00
Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 10 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-15 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 25 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 5 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 18 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-11 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Подбор и заказ доп. комплектующих | 12 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 4 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Подбор комплектующих | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 4 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Электронной часть стенда¦Сборка МПКИ (12 шт.) | 120 | 2025-02-26 14:00 | 2025-03-19 14:00
Электронной часть стенда¦Калибровка МПКИ (12 шт.) | 0 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-19 14:00
Электронной часть стенда¦Монтаж материнских плат МПКИ | 16 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-21 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Монтаж модульных плат МПКИ | 6 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 12 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-25 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Настройка модулей для стенда | 6 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур | 8 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-27 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих МПКИ | 8 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-28 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Закупка кронштейнов камеры | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 4 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка крепежа | 24 | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-07 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Контроль поставки эталонного оборудования | 36 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-14 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка клеммников и кабелей | 12 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих АСУ | 12 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Сборка шкафа АСУ | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Пайка приводов и линий ДД | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦подключение приводов и ДД в шкаф | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦ монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 4 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Электронной часть стенда¦Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 6 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 16:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Электронной часть стенда¦Установка направляющих в КК | 4 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-11 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 16 | 2025-03-11 11:00 | 2025-03-13 11:00 | Короткова Валентина Викторовна
Электронной часть стенда¦Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 8 | 2025-03-13 11:00 | 2025-03-14 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Электронной часть стенда¦Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 3 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Электронной часть стенда¦Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 3 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-17 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Электронной часть стенда¦Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Электронной часть стенда¦Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 32 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Закупка печатных плат и компонентов | 40 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 16 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Заказ плат коммутации, компонентов к ней через 1С. Проверка правильности списка комплектующих. | 16 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Платы поступили на склад | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00
Электронной часть стенда¦Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 2 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификацию | 1 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 0 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦Доработка спецификации | 240 | 2024-11-18 11:00 | 2024-12-28 12:00
Электронной часть стенда¦Платы коммутации собраны | 3 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 5 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 2 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 2 | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Заказать кабели и разъёмы | 0 | 2024-12-28 12:00 | 2024-12-28 12:00
Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 4 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Электронной часть стенда¦Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 7 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Кабели и разъёмы поступили на склад | 12 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 10 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка элементов пневмосистемы | 4 | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 6 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Сборка кабелей | 6 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-04 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 0 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 11:00
Электронной часть стенда¦Монтаж кабель-каналов | 4 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-19 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 4 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Лакировка плат МПКИ | 4 | 2024-12-28 14:00 | 2024-12-28 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Согласование решений по подключению стенда к сети | 6 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Сборка модулей отладки МПКИ | 1 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 15:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Электронной часть стенда¦Монтаж плат Bluetooth для стенда | 160 | 2025-02-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Электронной часть стенда¦Оформление и передача КД электрической части | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Электронной часть стенда¦Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 3 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 4 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 17:00 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Электронной часть стенда¦Сборка электронной части стенда завершена | 32 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 56 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 16 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 56 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ПО стенда¦Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
ПО стенда¦Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
ПО стенда¦Попытка установки связи с камерой по RS485 | 16 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ПО стенда¦Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
ПО стенда¦Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ПО стенда¦Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна
ПО стенда¦Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 15 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-24 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ПО стенда¦Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 7 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
ПО стенда¦Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 0 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:00
ПО стенда¦Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 4 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ПО стенда¦Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
ПО стенда¦Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
ПО стенда¦Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 4 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-14 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка модуля конфигурации стенда | 2 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение редактора сценариев | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев | 1 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 2 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-14 16:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 2 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-15 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов | 8 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев. | 6.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 16:30 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 4 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов. | 80 | 2024-12-17 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 0 | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 0 | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка интерфейса для визуализации данных | 0 | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 36 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация модуля поверки ДТ | 60 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-19 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 40 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-26 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Тестирование модулей ПО | 40 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Разработка ПО завершена | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 96 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Наладка сценариев и тестировние ПО | 13 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 24 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 22:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Стенд собран | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Совет по качеству (утверждение ПО) | 24 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-09 16:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 12 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 15:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 24 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-12 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка СОПов для стенда | 48 | 2025-04-12 13:00 | 2025-04-15 22:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка инструкции на стенд | 18 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Актуализация КД | 14 | 2025-04-17 14:00 | 2025-04-18 15:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Печать КД для внесения в 1С | 0 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-18 15:00 | Давыдов Артем Васильевич
ПНР стенда¦Провести план-фактный анализ | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
ПНР стенда¦Анализ оплат по проектам | 72 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-20 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 32 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Первый этап испытания | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Испытание стенда в рабочих условиях | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Испытания завершены | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 9 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 14 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Закупка комплектующих стенда | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 3 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-20 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проверка отчётов ПСИ | 10.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 32 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-26 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 5 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00
Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-25 14:00
Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 4 | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 09:00
Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 24 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-01 09:00
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 30 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Зашиберовать счётчики | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить счётчики в камеру | 1 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 12:00
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание выхода на режим | 24 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-15 15:00
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 0.5 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 3 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 09:00
Ожидание выхода на режим +20 | 2.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:30
Достать счётчики из камеры | 3 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 12:00
расшиберовать счётчики | 24 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-23 12:00
Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 3 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 16:00
Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 3 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 10:00
Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 16 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-30 10:00
Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00
Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 1 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 12:00
Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0.5 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 13:30
Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:30
Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 6 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-04 11:30
Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 0.5 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 12:00
Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 1 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 14:00
Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00
Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 2 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 17:00
Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
База сценариев создана | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 4 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 0.5 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 13:30 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 0.5 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-10 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проведение ОПЭ в реальных условиях | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Совет по качеству_Октябрь | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
ОПЭ за октябрь успешно завершена | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 3 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 12:00
Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 12:00
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 3 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 16:00
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 4 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-20 11:00
Совет по качеству_Ноябрь | 3 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 15:00
ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 16 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-22 15:00
Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-23 09:00
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 0 | 2025-10-27 09:30 | 2025-10-27 09:30
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-12 12:00
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 4 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-13 11:00
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 12:00
Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 16:00
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 0.5 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 16:30
Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 0 | 2025-11-24 16:30 | 2025-11-24 16:30
Совет по качеству_Декабрь | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00
ОПЭ за декабрь успешно завершена | 16 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-03 12:00
Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 3 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 16:00
Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-04 11:00
Заказать защиту от перегибов трубок | 3 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 15:00
Закупить защиту от перегибов трубок | 16 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-08 15:00
Ожидание поступления защиты от перегибов | 3 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-09 09:00
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00
Защита от перегибов трубок поступила на склад | 4 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 17:00
Установить защиту от перегибов трубок | 3 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 11:00
Защита от перегибов установлена | 16 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-12 11:00
Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 0.5 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:30
Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 0 | 2025-12-15 10:30 | 2025-12-15 10:30
Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание поступления регулятора давления | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Совет по качеству | 2 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 2 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
регулятор давления поступил на склад | 80 | 2025-09-17 09:00 | 2025-10-01 09:00
Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 8 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 4 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 112 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-31 14:00
Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 0 | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 08:30
Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Формирование КД, распечатка, подписание | 2 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 2 | 2025-11-05 11:00 | 2025-11-05 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь завершена | 4 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 3 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 5 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 4 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 2 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 6 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 12 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-08 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 4 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 4 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-09 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 16 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 8 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-23 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 9 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 0 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 08:30
Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Отладка сценариев под новое ПО | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 8 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить презентацию по окончании проекта | 16 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести совещание по итогам проекта | 16 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-13 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Проект завершен | 12 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 16 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Проект запущен | 8 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 26.6667 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-28 11:40 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 13:10
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 16 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-10 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0 | 2025-12-10 09:30 | 2025-12-10 09:30
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 4 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 14:30
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-18 09:30
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 2 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 16:30
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 4 | 2025-12-18 16:30 | 2025-12-19 11:30
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-19 11:30 | 2025-12-19 11:30
Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 8 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 1 | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 2 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 2 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 2 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 1 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 0.52 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 3 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 16 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 4 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 4 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 09:00 | Сливков Петр Павлович
Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 0 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:00
Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 4 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 0 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 8 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 4 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 8 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 20 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 3 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 0 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 4 | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 1 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 40 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-12 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 4 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-12 14:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 0 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 22 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-29 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 1 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 4 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 1 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 15:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 29 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 0 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 8 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-04 11:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-05 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 4 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 16:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 0 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:00
Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 4 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 8 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 15:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 0 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 8 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 4 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 4 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 16 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 44 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 14:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 8 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 0 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 2 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 1 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 15:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 4 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 4 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 15:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 1 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 2 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 24 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 8 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 10:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 8 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 8 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получение оплаты¦Оплата получена | 24 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 24 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-11 09:00
Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 0 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00
Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 1 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:00
Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 8 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Начало проекта | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00
Распоряжение выпущено | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести планирование проекта | 0 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:00
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
План проекта согласован | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 0 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 14:00
Данные подготовлены | 2 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Расчитать ДДС | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00
Расчитать бюджет проекта | 2 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Бюджет расчитан | 2 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сделать презентацию | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00
Сделать ЭЭ | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Защитить план проекта | 0 | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-04 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400
План проекта утвержден | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 2 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Заполнить чек-лист | 0 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач¦Исполнение сопровождение задач 1 | 3 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар¦Формирование отчетов по зар 1 | 4 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Составление заказов на перемещение | 2 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Контроль сроков поставки | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Получение ТМЦ со склада | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦Начало изготовления | 0 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 0 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 25 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 10 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 16:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000-01¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-13 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-14 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 8 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 10 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-19 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 12 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-22 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 6 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 10:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление пярмых Dn 50 | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 6 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-30 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 6 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-04 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Авторский контроль сборки установки | 25 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-10 09:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Лентопильные работы прямых участков | 6 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 20 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-17 11:00
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки, тележки | 10 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы седла 4 шт | 6 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 11:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы шпильки 16 шт | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы переходники | 9 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 46 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-30 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2025-07-16 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 4 | 2025-07-16 13:20 | 2025-07-17 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 4 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-17 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 4 | 2025-07-17 13:20 | 2025-07-18 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 6 | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 15:20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 133.3333 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-24 15:20 | Асюнькин Евгений Александрович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 100 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Жижко Евгений Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 24 | 2025-07-18 14:00 | 2025-07-23 14:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 47 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструй ные работы прямые участки | 42 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки | 34 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки 500, 400 | 20 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-08 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков | 38 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление подставки для прямых участков | 25 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 11:30 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Установить подставку | 30 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-13 16:30 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы фланцев | 30 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка ПУ 250, 300 | 30 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка на плазме | 25 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Заказ комплектующих | 23 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-15 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Зачистка трубы | 40 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-21 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 23 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сдача установки | 24 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Жижко Евгений Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подписание Акта | 16 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-14 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Подготовка АКТа выполненых работ | 16 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Организация совещания по предзащите проекта | 20 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Защита проекта | 10 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Проект закрыт | 5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 30 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-13 10:00 | Ронжин Сергей Игоревич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 16 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Белан Дмитрий Александрович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 10 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 35 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-29 14:00 | Братан Никита Федорович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | 2025-08-27 15:00 | 2025-08-27 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 64 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить Договор на ИК | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Договор получен | 2 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-04 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 0 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 13:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 8 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-06 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 0 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 13:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату счета | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦счёт оплачен | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор напрвлен конрагенту | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План проведения АСП получен | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать план АСП в НПО | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать дату проведения АСП | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План и дата АСП согласованы | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Запросить перечень документов для проверки | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Перечень документов получен | 0 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦ГРАНД | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦UFG | 8 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-13 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Сопровождение эксперта АСП в НПО | 0 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Органицовать совещание по завершению АСП | 8 | 2025-08-13 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Составить план корректирующих действий | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Подготовиться и организовать совет по качеству | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Провести СК, сотавить протокол | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 0 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 13:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМТО) | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Склад) | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (СУП) | 16 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-18 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (БМИ) | 16 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-20 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (безопасность) | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Замечания устранены | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 80 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-15 11:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Провести СК | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Сапелкина Мария Александровна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Коваленко Артемий Олегович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кургин Федор Владимирович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Биденко Елена Геннадьевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Улановский Константин Владимирович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Свистун Сергей Николаевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 18:00
Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00
Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0 | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 18:00
Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦ЭО получен | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00
Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG
Начало проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-18 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 10:30
Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | 2025-08-19 15:30 | 2025-08-19 15:30
Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 0.5 | 2025-08-19 15:30 | 2025-08-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 11:30
Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0.5 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-08-21 13:30 | 2025-08-21 13:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | 2025-08-21 13:30 | 2025-08-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0.5 | 2025-08-21 14:00 | 2025-08-21 14:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 4 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 2 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-26 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00
Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 0 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 10:00
Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 1 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:00
Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 2 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:00
Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:00
Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 0.13 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:07 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-09-11 14:07 | 2025-09-11 14:07
Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 8 | 2025-09-11 14:07 | 2025-09-12 14:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-12 14:07 | 2025-09-12 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | 2025-09-12 14:07 | 2025-09-12 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-12 15:07 | 2025-09-12 15:37 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 1 | 2025-09-12 15:37 | 2025-09-12 16:37 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 0 | 2025-09-12 16:37 | 2025-09-12 16:37
Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 0.5 | 2025-09-12 16:37 | 2025-09-15 08:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 0 | 2025-09-15 08:07 | 2025-09-15 08:07
Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 1 | 2025-09-15 08:07 | 2025-09-15 09:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-09-15 09:07 | 2025-09-15 10:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 1 | 2025-09-15 14:07 | 2025-09-15 15:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 1 | 2025-09-15 15:07 | 2025-09-15 16:07 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 1 | 2025-09-15 16:07 | 2025-09-16 08:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | 2025-09-16 08:07 | 2025-09-16 10:07 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-09-16 09:07 | 2025-09-16 09:07
Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-09-16 09:07 | 2025-09-16 09:07
Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ
Начало проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
Этап заключения договора август¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора август¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора август¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
Этап заключения договора август¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора сентябрь¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора сентябрь¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Этап заключения договора сентябрь¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00
Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 8 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 8 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-10 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-09-10 11:30 | 2025-09-10 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 8 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-11 13:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | 2025-09-11 13:30 | 2025-09-11 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | 2025-09-11 15:30 | 2025-09-12 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-15 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 15:30
Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 16:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-15 16:30 | 2025-09-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 8 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-16 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 15:30
Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0.5 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3.8467 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-18 10:50 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 0.5 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:20 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:50 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-18 11:50 | 2025-09-18 13:20 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 2 | 2025-09-18 13:20 | 2025-09-18 15:20 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 0 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:20
Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 0.5 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:50 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 0 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 13:50
Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 1 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 14:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 4 | 2025-09-19 14:50 | 2025-09-22 09:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0.5 | 2025-09-22 09:50 | 2025-09-22 10:20 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0.5 | 2025-09-23 10:20 | 2025-09-23 10:50 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 1 | 2025-09-23 10:50 | 2025-09-23 11:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 1 | 2025-09-23 11:50 | 2025-09-23 13:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50
Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50
Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI
Начало проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-18 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 10:30
Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 15:30
Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 0.5 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-21 16:30
Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 3.8467 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-22 11:20 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 16:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 8 | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-08-29 12:00 | 2025-08-29 12:00
Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00
Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 8 | 2025-09-15 15:00 | 2025-09-16 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00
Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 16:00
Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00
Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-24 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 2 | 2025-09-24 13:30 | 2025-09-24 15:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 0 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 15:30
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 0.5 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО | 0 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 16:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 1 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 4 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦Начало проекта | 1 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 48 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на ИК | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ДС получено | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 0 | 2025-08-01 18:00 | 2025-08-01 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль оплаты | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счёт оплачен | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор направлен контрагенту | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Заявка принята, получен перечень документов | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Документы отправлены на рассмотрение | 0 | 2025-08-05 18:00 | 2025-08-05 18:00
ЭТАП АСП¦!!! РИСКИ есть замечания по документам | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Устранение замечаний | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 0 | 2025-08-08 18:00 | 2025-08-08 18:00
ЭТАП АСП¦Провести СК, оформить протокол | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Получен АКТ АСП | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 0 | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 18:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Акт АСП подписан и направлен эксперту | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Получено решение о действие Сертификата | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-08-19 18:00 | 2025-08-19 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 0 | 2025-08-29 18:00 | 2025-08-29 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа) | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Получить отснятый материал у фотографа | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 2й съемочный день (3 образа) | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 3й съемочный день (3 образа) | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 4й съемочный день (3 образа) | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Яшина Кристина Анатольевна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Ковалева Кристина Александровна, Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок | 16 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 4 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 14:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 16 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-31 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 8 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 8 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-13 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта обложки календаря | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Актуализировать лист с приборами | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Сверстать календарь с утвержденными фото | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 8 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-21 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 24 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-26 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 8 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 16 | 2025-11-27 10:00 | 2025-12-01 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 0 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 15 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-19 11:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 1 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 80 | 2025-11-19 13:00 | 2025-12-03 12:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 16 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 0 | 2025-12-05 12:00 | 2025-12-05 12:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 24 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-08 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 8 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-09 12:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 1 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 14:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26_2
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-14 13:12 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 10:36 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00
ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 8 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта обложки календаря | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 1 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦ Актуализировать лист с приборами | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 40 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 8 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 24 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 8 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-28 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 16 | 2025-11-28 10:00 | 2025-12-02 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-05 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 24 | 2025-10-29 10:00 | 2025-11-05 10:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчётов¦Подготовка отчётов 1 | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 80 | 2025-11-18 13:00 | 2025-12-02 12:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-12-10 12:00 | 2025-12-10 12:00
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 16 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-04 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 24 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-09 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 16 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-12 12:00
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 1 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-11 14:00
Начало проекта | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
3. Ремонтные работы¦Закупить ТМЦ | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Организовать завоз материалов | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Демонтаж, монтаж | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Устранение замечаний | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Завершение работ | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00
3. Ремонтные работы¦Работы по обновлению завершены | 48 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-16 18:00
4. Завершение проекта¦Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 15:00
4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
4. Завершение проекта¦Защита | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 11:00
Проект завершен | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00
2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 0 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Составить ТЗ | 160 | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 18:00
2.Организационные работы¦Отрисовать дизайн-макет | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
2.Организационные работы¦Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 88 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-15 18:00
2.Организационные работы¦Дизайн не утвержден | 80 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-29 18:00
2.Организационные работы¦ТЗ не Утверждено | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
2.Организационные работы¦Дополнительный расчет от дизайнера | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
2.Организационные работы¦Согласование дизайна | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Принятие решения о ремонте! | 2 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 11:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Дополнительные расчеты и целесообразность | 2 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Проект остановлен | 0 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Закупить материалы | 80 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-10 18:00
3. Ремонтные работы¦Демонтировать старый ресепшн | 80 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-24 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать черновые работы | 80 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-10 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать уборку | 40 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-17 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать монтаж | 112 | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-04 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать чистовые работы | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
3. Ремонтные работы¦Новый ресепшн готов | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Руководство проектом¦Формирование отчётов¦Формирование отчётов 1 | 96 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-06 18:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 40 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-13 18:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-23 17:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Сочи | 40 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Архыз | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 112 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-25 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сводный отчет по обьектам | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Анализ (5 обьектов) | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Подготовка презентации | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Презентация объектов | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 8 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-08 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект выбран | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Запрос документов | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Анализ | 29 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Юридическая проверка | 69 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-21 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Составление протокола разногласий | 17 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Устранение разногласий | 27 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Документы согласованы | 9 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦ДКП подписан | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 2 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-27 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Этап завершен | 9 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Прием номеров (Командировка) | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Устранение замечаний (переписка с УК) | 17.095 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-02 09:05 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Подготовка отчета по ОА | 6.8383 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет принят | 2.5633 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 11:33 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 8.5467 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-03 14:49 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Агентское 1 кв выплачено | 0 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Проработка возражений с УК + Юристы | 5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 8 | 2024-09-18 15:00 | 2024-09-19 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Командировка Архыз сбор данных | 8 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет командировка | 0 | 2024-09-20 15:00 | 2024-09-20 15:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 8 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 3 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 5 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 1 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 2 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 80 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.04 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 16 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Начало проекта 2025 | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 7 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 4.2733 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 15:16 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 1.71 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (Крым-Питер) | 2.5633 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 16:33 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Выбор обьекта | 1 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-28 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Командировка Крым | 0 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-28 16:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Составить матрицу по Крыму | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Согласование обьекта | 128 | 2025-01-28 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 38.46 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-24 10:13 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 123.0767 | 2025-02-07 16:00 | 2025-03-03 10:04 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 8 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-11 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 93.8467 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-27 13:50 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 28.0767 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-04 11:55 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 62.4617 | 2025-02-19 13:00 | 2025-03-11 10:23 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 0 | 2025-03-13 14:36 | 2025-03-13 14:36
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 61.5383 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-30 14:32 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Обьект 1 | 3 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Объект 2 | 61.5383 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-15 15:32 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Окончание работ | 24 | 2025-02-27 14:00 | 2025-03-04 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 32 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 80 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-25 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 4 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-26 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 6 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 16:00
Защита | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз)¦3. Эксплуатационный¦Номера приняты | 10 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 0 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Сочи | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Архыз | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 0 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сводный отчет по обьектам | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Анализ (5 обьектов) | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Подготовка презентации | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Презентация объектов | 1 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Составление инвест расчетов | 0 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 10:00
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 3 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект выбран | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 24 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-10 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Запрос документов | 29 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Анализ документов | 31.04 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-16 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Юридическая проверка | 18 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Составление протокола разногласий | 27 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Устранение разногласий | 12 | 2024-08-30 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Документы согласованы | 3 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦ДКП подписан | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 3 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 9 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 6.8383 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Совещание проведено | 6.8383 | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 16:56 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2.5633 | 2024-09-02 16:56 | 2024-09-03 10:29 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 6.8367 | 2024-09-03 10:29 | 2024-09-04 09:20 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-04 11:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 5 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-05 09:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 3 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0.1 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:06 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 0.2 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 16:12 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 1.6 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 17:36 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 1 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 1.9833 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:53 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 2 | 2024-09-20 09:53 | 2024-09-20 13:53 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 8 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦ Приказ на проект утвержден | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Начало проекта 2025 | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 128 | 2025-01-20 10:41 | 2025-02-11 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 38.46 | 2025-02-11 10:41 | 2025-02-27 14:55 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 123.0767 | 2025-02-27 14:55 | 2025-03-20 17:59 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 7.6917 | 2025-03-21 08:59 | 2025-03-21 17:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 38.4617 | 2025-03-24 08:59 | 2025-03-28 16:27 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 7.6917 | 2025-04-08 15:50 | 2025-04-17 16:23 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Поиск обьекта Николай 1 | 23.0767 | 2025-04-22 11:46 | 2025-04-25 10:50 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Командировка на обьект | 0 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 11:46
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 24 | 2025-06-04 16:46 | 2025-06-09 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Заключение готово | 32 | 2025-06-09 16:46 | 2025-06-13 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Протокол разногласий обновить | 80 | 2025-06-18 16:46 | 2025-07-02 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 4 | 2025-07-02 16:46 | 2025-07-03 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 16 | 2025-07-04 09:46 | 2025-07-08 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 10 | 2025-07-08 09:46 | 2025-07-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 72 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 10 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 10 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 6 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-03 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович | 2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ
Начало проекта | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 2 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 48 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 5 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 2 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Январь | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Февраль | 3 | 2025-01-27 12:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Март | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Апрель | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Май | 24 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июнь | 24 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-04 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июль | 8 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-05 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Август | 8 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Сентябрь | 0 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Октябрь | 8 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-28 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Ноябрь | 8 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Декабрь | 0 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 7.895 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 7.895 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 8 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 2 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 41 | 2025-01-01 11:00 | 2025-01-08 12:00
4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 10 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 15:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Защита | 10 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-10 17:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Проект завершен | 8 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Окончание проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00
Подготовительный этап¦Начало проекта | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 1 | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 1 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Шелгунова М.Н.
Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовительный этап¦Совет по качеству | 5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 12 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 13:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 10:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 1 | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Заказ комплектующих¦Внесение в номенклатуру | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)
Заказ комплектующих¦Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 16 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 2 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Формирование КД | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Ожидание комплектующих | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Детали с мех. Участка получены | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦3D моделирование панелей | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие получены | 10 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Внесение номенклатур | 6 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Проверка внешнего клапана SPI | 4 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00 | Короткова Валентина Викторовна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Печать этикеток SPI | 40 | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Публикация ПО на сервере производства | 3 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-10 09:00
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 47 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-27 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 2 | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Сборка МПКИ (8 шт.) | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 28 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка сборочного чертежа СГ | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 12 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 24 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Защита КД | 24 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Сдача КД в архив | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 32 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 24 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦ПНР шкафа | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Корректировка КД по итогу сборки | 23 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 23 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 15 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 15 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-29 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 8 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 8 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 4 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 16 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж распределительного коллектора | 8 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 58 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 56 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами | 2 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подвод вакумной магистрали | 10 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 11:00 | Кисляков Александр Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Пелих Юрий Викторович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумметра | 30 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 16:00 | Карасев Юрий Егорович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами СГ | 15 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 40 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 24 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 16 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 64 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка внешней обшивки | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат на автопае | 16 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 15 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус | 16 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 4 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 64 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус , настройка и проверка | 688 | 2024-12-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики (18-19) | 28 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-04 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 12 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке (18-19) | 6 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж МПКИ | 8 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-07 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 18 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-09 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Ведение локальной БД | 8 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-09 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление оборудованием стенда | 8 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление сценариями юстировки / поверки | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление типами приборов учета | 8 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-15 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток и наклеек | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка стенда на герметичность | 32 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Юстировка приборов учета | 15 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 17:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка приборов учета | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка настроек стенда | 80 | 2024-10-22 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-20 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты юстировки / поверки | 48 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-22 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты проверки герметичности | 12 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление мнемосхемой стенда | 47 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчет поверки / юстировки приборов учета | 32 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлен тип Гранд SPI | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 48 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 32 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Реализация возможности подключения токового ДТ | 32 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 21 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 20 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка документации - справка ПО. | 24 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Формирование договоров ГПХ | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Отпескатруить детали стенда | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка коллектора сопел | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумной магистрали | 16 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка кранов Comozzi | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 15 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подключение пневматических линий | 15 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 15 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Устранение не герметичности стенда герметичности | 13 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-25 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение электроприводов кранов | 16 | 2025-11-25 15:00 | 2025-11-27 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка обшивок | 10 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-28 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Сосенкина Алина Денисовна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 24 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подготовка крепежа | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подводка вакуума | 8 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка панелей | 20 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка вакуумметр | 18 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка ИВЫ | 17 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Поключение питания | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Настройка и проверка оборудование | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 16 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Сборка гребенки | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Механическая обработка деталей | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки | 4 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-05 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж схемы управления прижимами | 5 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж приводов ШК | 7 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ДД | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ПК и монитора | 4 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Проверка герметичности линий | 2 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Разработка ПО | 3 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Тестирование ПО | 5 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Подписания акта выполненных работ | 6 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Разработка СОП | 24 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 16 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Ведение учета расходов ТМЦ | 38 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-27 16:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Услуги и зарплата | 9 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование КД, подписание | 12 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Создание сценария на текущие типы счетчиков | 12 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 22 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 88 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Отправка сопел в Казань на переповерку | 24 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда эталоныи счетчиками | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестирование стенда | 40 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка лицевой панели обшивки | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 2 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 24 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование итоговых сценариев | 56 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-05 09:00
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 6 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 6 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 12 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-08 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 4 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Монтаж обшивки | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение негерметичности | 16 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Замена сопел при выявлении несоответсвий | 12 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Городецкий Александр Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 14:00 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка герметичности | 15 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-13 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка эталоными счетчиками | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 8 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 8 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Сборка подвижной части прижимов СГ | 6 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Подключение световой колоны | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к закрытию проекта¦Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка к закрытию проекта¦Сборка стенда по комплектующим в ERP | 5 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к закрытию проекта¦Подготовка к закрытию проведена | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 2 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-13 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 3 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 3 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Организовать совещание по закрытию проекта | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Совещание проведено | 4 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
Закрытие проекта ¦Проект сдан в архив | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Проект завершен | 2 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-09 12:00 | Бухгалтер
Планирование проекта¦Распоряжение о планировании выпущено | 1 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Экономист
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 8 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-10 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 8 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-12 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 4 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Планирование проекта¦Проведение установочного совещания с рабочей группой | 2 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-16 12:00
Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 1 | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 1 | 0 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 09:00 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 112 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 16 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-10 13:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 2 | 6 | 2023-11-10 14:00 | 2023-11-13 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 1 | 0 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 11:00
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Модификации, маска приборов | 1 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Технические параметры | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Требования к УЗД | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Согласование ТЗ | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Доработка ТЗ | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Совещание по утверждению ТЗ | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦ТЗ утверждено | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика-подбор | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка керамики | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Разработка аппликации UFL | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика пришла | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 3 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 2 | 2023-12-01 16:00 | 2023-12-01 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 6 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-07 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Прутки пришли | 2 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 3 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: резины, прутки | 1 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 41 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-15 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-подбор | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-закупка | 4 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода пришли | 2 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 15:00 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - подбор | 5 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - закупка | 0 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 16:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы пришли | 4 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 24 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 16 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 0 | 2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов и проведение заказов | 6 | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-18 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Закупка УЗД сторонних фирм | 16 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦УЗД пришли | 0 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Диденко А.В.
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 0 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Составление матмоделей вариантов УЗД | 0 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 5 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 4 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-06 12:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей | 5 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 18:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 17:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 36 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-30 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 8 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проверка герметичности и работоспособности | 0 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 5 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Электронный блок готов для проведения испытаний | 4 | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей УЗД | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление мембран | 2 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 24 | 2023-12-22 16:00 | 2023-12-27 16:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Контроль за выполнением задач | 0 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 16 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-17 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний готова | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 0 | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 8 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-11 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Подведение итогов и выработка общего решения | 8 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-15 11:00 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД | 28 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-12 13:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 52 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проработка вариантов с конструктором | 4 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 13:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовление деталей / На стороне | 4 | 2024-04-01 13:00 | 2024-04-02 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Контроль за исполнением заказа на изготовление | 0 | 2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 16 | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-25 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить кольца для сборки УЗД | 14 | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-29 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сборка образцов | 4 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 22 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-08 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Привести совет по качеству | 16 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Вариант УЗД 0.0 получен | 4 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 16 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 0 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 24 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 18:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 2 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 8 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 20 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 13:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 12 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 8 | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 8 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.1 получен | 12 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 0 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 16 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка стенда УЗД | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 0 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 16 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей Ti | 4 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 2 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 16:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 4 | 2024-04-17 16:00 | 2024-04-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.2 получен | 4 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-02 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 8 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 7 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 12 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-23 12:00 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 16 | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-27 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.0 получен | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 6 | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 16 | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-14 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 24 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Подготовка проводов для стенда УЗД | 0 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 10 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.2 получен | 8 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.3 получен | 8 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-23 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 0 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Защита КД | 8 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сдать КД а врхив | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦КД готово, сдано в архив | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур в 1С по деталям | 2 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Создание ресурсных спецификаций по КД | 23 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-07 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Ресурсные спецификации заведены в 1С | 6 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 15:00 | Пошибайло Артем Александрович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 24 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-20 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Шиберовка Ду-80/100 | 8 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-04 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 0 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 0 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Испытания на давлении проведены | 16 | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-07 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 1 | 2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 2 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Расшиберовка | 0 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Испытания на температуре проведены | 8 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-05 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦ Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 6 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 11:00 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 0 | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 8 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 8 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Установка на стенд расходомера | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Проливка макета Ду-80 | 6 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Демонтаж со стенда расходомера | 16 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 24 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-11 09:00 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 0 | 2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Приварка мембран и хвостовиков | 16 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-16 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-22 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор материала для заделки хвостовика | 28 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Финальная сборка | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-29 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Проверка характеристик, паровка УЗД | 24 | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-07 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦УЗД готовы для испытаний | 4 | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 0 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении УЗД ф14мм | 16 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-04 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре -40..+150 | 16 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-06 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-10 09:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Провести климатические испытания УЗД в приборе | 16 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-06 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутр.испытания проведены | 8 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-07 14:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-08 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 2 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-09 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Составить план этапа 2 проекта | 0 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 11:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка ДДС | 32 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-19 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 4 | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Оформление приказа на продление и подписание | 16 | 2024-08-12 15:00 | 2024-08-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проект продлен | 16 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-20 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 8 | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка модели оснастки | 0 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 16:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка КД на детали оснастки | 4 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-22 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-23 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Проверка КД | 8 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Доработка КД | 8 | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦КД разработано | 8 | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-28 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить трубу, круг для оснастки | 4 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать гильзу ДТ | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 1 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить круг 30 титан | 0 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 12:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупка др. необходоимых деталей по КД | 4 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 16 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная обработка заглушек и трубы | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная гаек для УЗД | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Доработка оснастки для проверки УЗД | 0 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная деталей УЗД | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Румянцева Наталья Александровна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сварка деталей и патрубков | 4 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 2 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Изготовление деталей и доработка оснастки | 2 | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-18 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проверка герметичности оснастки | 5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка кожуха для оснастки | 3 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Оснастка готова к испытаниям УЗД | 40 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 16 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Юрий Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Пропитка керамики | 16 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 30 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 16:00 | Крученюк Николай Сергеевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 2 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №1 готовы к испытаниям | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 16 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-26 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 8 | 2024-12-24 11:00 | 2024-12-25 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №2 готовы к испытаниям | 8 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 8 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-28 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 8 | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 0 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 11:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 8 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-04 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 12:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 24 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 0 | 2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 16:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 14 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 0 | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проверка ПИ и устранение замечаний | 32 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-26 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 40 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Доработка и выпуск КД | 8 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 16 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Расчет калькуляций | 8 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 2 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 16 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 16 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-05 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Расчет бюджета и внесение в УПП | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Офорпление приказа на продление и подписание | 8 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Провести установочное совещание | 4 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-19 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка конструкции оснастки | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проверка КД на детали | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Провести совет по качеству | 24 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур на закупку | 8 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 12:00 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 4 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-26 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 2 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 15:00 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сварка деталей деталей оснастки | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Предварительная сборка и сварка оснастки | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка УЗД-146 | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка крио оснастки | 40 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Оснастка готова | 20 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-11 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму генератора FIRE | 8 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 0.5 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Протестировать работоспособность | 5 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-30 08:30 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 3 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦ПО доработано | 8 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Закупить жидкий азот | 96 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 110 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-26 15:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 20 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Братан Никита Федорович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Подготовка завершена | 25 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 16 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка криокамеры к заливке | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 0 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-04 15:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Пробная заливка азота в оснастку | 12 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-07 09:30 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Заливка азота в крио-стенд | 12 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-17 08:30 | Резников Роман Павлович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 19 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-12 10:00 | Резников Роман Павлович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка отчетов по испытаниям | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 2 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Испытания на средах без давления проведены | 3 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Подготовить переходники для подключения ДД | 5 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-05 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 0 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 11:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 4 | 2025-10-02 11:30 | 2025-10-02 16:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Совет по качеству | 5 | 2025-10-03 16:30 | 2025-10-06 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 28 | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-08 11:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦Испытания на средах проведены | 6 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-14 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 2 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 13:30 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 28 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-21 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 6 | 2025-10-27 11:30 | 2025-10-28 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка ресурсных спецификаций | 1 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 5 | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 0 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 16:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 1 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-17 08:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству проведен | 1 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 8 | 2025-11-26 09:30 | 2025-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 0.5 | 2025-11-27 09:30 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 16 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-11 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 2 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 09:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 8 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 2 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 10:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0.5 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 4 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Близнюкова Елена Олеговна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 0 | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 10:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Закупка материалов | 5.5 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 24 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 24 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка ПО измерителя АЧХ. | 18.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 3 | 2025-12-16 10:30 | 2025-12-16 14:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 12 | 2025-12-16 14:30 | 2025-12-18 09:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 14 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-19 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Провести совещание по закрытию проекта | 20 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Документы для закрытия проекта подготовлены | 16 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-10 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 8 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-11 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 17:00 | Менеджер ОМТО
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 8 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-12 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 2 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 16 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 20 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-19 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 4 | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 15:30 | Экономист 2
2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0.5 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
2.Организационные работы¦Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 0 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 15:00
2.Организационные работы¦Корректировать ТЗ | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
2.Организационные работы¦Утвердить дизайн | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru
2.Организационные работы¦Утвердить ТЗ | 48 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦ТЗ и дизайн утверждены | 5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 15:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Организовать фотосессию 1 | 1 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Подобрать/обработать контент для сайта | 2 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Сверстать сайт | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Устранить замечания (при наличии) | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Запустить в тестовую эксплуатацию | 120 | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Привязать Ченел менеджера | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Запустить вторую версию сайта | 80 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Сайт запущен | 40 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Щитов И.А.
Работы завершены | 24 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Июль 12% | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Август 14% | 0 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Сентябрь 13% | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-27 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Октябрь 15% | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Ноябрь 12% | 240 | 2025-04-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Декабрь 17% | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦ОР завершена. Доля посчитана | 208 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 22 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 16:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Презентация по завершению проекта | 10 | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-04 18:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Защита | 6 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦ согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Формирование обьема работ и ТЗ | 12 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-31 17:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Сбор ТКП работа с подрядчиками | 16 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-31 17:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Рассчет экономического эффекта | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Защита проекта | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Проект защащен | 16 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 16 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-30 18:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Совещание с куратором¦ Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-31 17:00 | 2025-12-31 17:00
Руководство проектом¦ совещание с рабочей группой¦ совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Формирование отчетов по ЗП¦ Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2026-01-19 11:00 | 2026-01-21 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 2 | 2026-01-21 11:00 | 2026-01-21 13:00 | Щитов И.А.
реализация проекта¦Составление договоров юридическая оценка | 0 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 13:00
реализация проекта¦обустройство входной группы¦разбор фасадной части | 103 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-18 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа
реализация проекта¦обустройство входной группы¦заливка фундамента | 4 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 14:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка опорных колонн | 5 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-10 10:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦возведение перекрытий | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка витражного остекления | 1 | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство крыши | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство отливов | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство чернового пола по этажам | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦обустройство входной группы¦отделочные работы входной группы | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦закупка материала | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦демонтаж внешних препятствий | 3 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка подсистемы | 12 | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-24 16:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка панелей фасада | 16 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-30 09:00
устранение замечаний | 120 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-25 09:00
Проект завершен | 80 | 2024-08-30 09:00 | 2024-11-04 10:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 80 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-18 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 152 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-13 10:00
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 104 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-05 10:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 40 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-12 10:00
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 144 | 2024-12-12 10:00 | 2025-01-09 10:00
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 240 | 2025-01-09 10:00 | 2025-02-20 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 12:00 | Компания
Начало проекта | 40 | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-02 09:00 | Компания
Планирование проекта | 240 | 2024-10-25 13:00 | 2024-12-05 14:00 | Компания
Расчёт ДС | 400 | 2024-12-05 14:00 | 2025-02-17 14:00 | Компания
Расчёт экономической эффективности произведён | 40 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-27 10:00 | Компания
Приказ утвержден | 0 | 2025-03-26 10:30 | 2025-03-26 10:30
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦ Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Внесение в номенклатуру список комплектующих | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка компоновочной геометрии установки | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦3D моделирование | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Выдача спецификации на закупку материалов | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Разработка КД | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦КД выдано | 0 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 09:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока счётчиков¦Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Выдача спецификации на материалы | 2 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 0 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 11:00 | Азаров Денис Игоревич
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка паспорта на изделие | 0 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 09:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласование СИ | 80 | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ согласованы | 16 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Создание спецификации. | 3 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Спецификация создана | 32 | 2023-09-25 12:00 | 2023-10-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 09:00
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦КД передано | 128 | 2023-10-05 09:00 | 2023-11-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-09 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 4 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 14:00 | Григорова Наталья Александровна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-12-04 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подобрать пневматику | 0 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации силовой части | 2 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации шкафа автоматики | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 8 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и заказ комплектующих | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование и выпуск КД | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж RS485 | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Схема на модуль USB-RS485 | 24 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Плата модуля USB-RS485 | 16 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Мойка плат | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Внесение наменклатуры в ERP | 4 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Разработать модуль управления частотным преобразователем | 6 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 3 | 2023-09-28 16:00 | 2023-09-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦ПО разработано и готово к испытаниям | 3 | 2023-10-02 16:00 | 2023-10-03 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Доработка ПО | 3 | 2023-10-13 16:00 | 2023-10-16 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Корректировка ПО по требованию заказчика | 40 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-21 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 8 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦ПНР | 1 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 10:00
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ | 2 | 2023-10-06 10:00 | 2023-10-06 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Установка готова к испытаниям | 40 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-17 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Разработать программу испытаний | 32 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ) | 0 | 2023-11-24 18:00 | 2023-11-24 18:00
5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-02 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Акт по испытаниям получен | 88 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-26 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Установка готова к отгрузке | 56 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-31 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение ПНР | 16 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-19 12:00 | Песоцкий Олег Владимирович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 272 | 2023-11-02 09:00 | 2024-01-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 20 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-30 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 99 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 12:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 16 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка блока сопел¦Проведение НК | 8 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка блока сопел¦Корректировка КД по результатам НК | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Разработка аппликаций общего вида установки¦ Разработка КД аппликаций общего вида установки | 13.75 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-23 09:45 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-23 18:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 41 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-01 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович
Разработка общего вида установки¦Разработка упаковки | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Разработка общего вида установки¦Внесение номенклатур и оформление заказов | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦ Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 128 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-06 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 4 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Шеф-монтаж шкафов | 8 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-24 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Заказ комплектующих на модули КПК | 4 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦ Внесение номенклатуры в ERP | 88 | 2023-11-16 09:00 | 2023-12-13 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Ожидание поставки комплектующих | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж модулей | 6 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка модулей | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Модули КПК готовы | 17 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 72 | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-03 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Коректировка ПО под требования заказа | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ разработка формы отчёта для СПУ5 | 3 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦Провести совет по качеству | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦10 | 6 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 80 | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 2 | 2023-11-10 16:00 | 2023-11-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка БИПЧ (8 шт.) | 232 | 2023-11-13 09:00 | 2024-01-02 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Создание наклеек | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Этап испытаний (внутренних)¦Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-16 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Этап испытаний (внутренних)¦Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 168 | 2024-02-01 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 0 | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 317.25 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-26 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ подобраны | 4 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 4 | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-15 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 313.2 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-12 08:12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Этап испытаний (внутренних)¦ Проведения испытаний | 5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 | Григорова Наталья Александровна
Этап испытаний (внутренних)¦ Установка готова к отгрузке (25.09) | 43 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-23 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 42 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-03 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 6 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 20 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 16 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 8 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-29 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 0 | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 17:00
Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 145 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка блока сопел¦ КД разработано | 351 | 2024-07-31 09:00 | 2024-09-30 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД на исполнение разработано | 56 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 56 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Монтаж плат KPK | 23 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-24 16:00 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 7 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 157 | 2024-05-24 09:00 | 2024-06-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 56 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 80 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-29 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Расчёт прямых затрат на изготовление | 94 | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-13 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 160 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 0 | 2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 12:00
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок по уточнённым данным¦Прямые затраты расчитаны | 0 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 16:00
Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 8 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Заведение номенклатур в 1С | 6 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 48 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Провести совещание по итогам проекта | 80 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Погдготовить копию КД в папку | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить материалы для сдачи в архив | 80 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Проект завершен | 16 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Планирование¦Установочное совещание РГ | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦финансовое сопровождение проекта | 40 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование¦Сформировать перечень замечаний | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Планирование¦Планирование вручную | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Дьяченко Анна Владимировна
Конструкция прибора¦Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 2 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Конструкция прибора¦разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 8 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 16 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич
Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 8 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦Центровка пакета в корпусе датчика | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00
Конструкция прибора¦Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H
Конструкция прибора¦разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Конструкция прибора¦разработать схему поверку МПКИ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Конструкция прибора¦Монтаж УЗД | 1111 | 2024-10-10 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Пт 30.05.25
Конструкция прибора¦Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Конструкция прибора¦Лакировка 3-х комплектов | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
Конструкция прибора¦Разлакировка плат | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Внести изменения в КД, выгрузить в 1С | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦пусконаладка электроники v 4.0 | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкция прибора¦Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкция прибора¦Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкция прибора¦Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкция прибора¦Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в 1С | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 21.3333 | 2025-04-26 08:00 | 2025-04-29 14:20 | Ростовцев Вадим Александрович
Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Конструкция прибора¦Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Конструкция прибора¦Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в 1С | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Конструкция прибора¦Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
Конструкция прибора¦Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Сборка , калибровка UFG-H | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкция прибора¦Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦выпуск КД на Электронику v4.0 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разработать пояснительную записку для эксперта | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкция прибора¦Внести дополнения в ОЛ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Провести тестирование прохождения ОЛ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦отчет о тесте ОЛ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Пайка модуля модема на платы | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Конструкция прибора¦проверка УЗД на стендах собранных производством | 168 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разработать плату | 176 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 168 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Корректировка КД | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Сборка приборов | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦мойка 2-х плат | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Конструкция прибора¦Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Конструкция прибора¦Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкция прибора¦Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкция прибора¦Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Конструкция прибора¦Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Конструкция прибора¦Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкция прибора¦Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкция прибора¦сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкция прибора¦Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Конструкция прибора¦Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкция прибора¦Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 144 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкция прибора¦Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкция прибора¦Совет по качеству | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 7 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 9 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкция прибора¦Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 12 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка ПО¦Разработать ПО для GPRS | 10 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка ПО¦Тестирование ПО UFG-H | 5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка ПО¦Доработка ПО | 12 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка ПО¦Тестирование ПО GPRS | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Доработка ПО¦Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка ПО¦Отладка ПО для Модема N11 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка ПО¦тестирование ПО | 2.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка ПО¦Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 14 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Доработка ПО¦Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 6.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 15:30 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка ПО¦Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 6 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка ПО¦Коррекция частотного выхода. Проверка | 7 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 4 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в экранных формах | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в карте регистров | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Проверить внесенные изменения | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Корректировка по замечаниям | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Повторная проверка | 120 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Передача версии | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Изменения в ПО viewer | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Корректировка верхнеуровнего ПО¦ПО работает корректно, Акт соответствия | 22 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Соответствие документации¦Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 5 | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Соответствие документации¦Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Соответствие документации¦Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
Соответствие документации¦Провести вычитку ОТ, МП | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
Соответствие документации¦приведение РЭ в Соответствие | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Резников Роман Павлович
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отчет по эксперименту | 4 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Резников Роман Павлович
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсации | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Письменный Александр Анатольевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 17 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 40 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦УЗД изготовлены | 10 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-30 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Испытания проведены | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработать модель оснастки | 7 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Закупить материалы | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦провести испытания Автономности и диавиации | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Князев Денис Викторович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 0 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 | Князев Денис Викторович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициента термокоррекции | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 0 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Князев Денис Викторович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициентов термокоррекции | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Собрать оснастку | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Провести испытания работы прибора в разных составах | 40 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 40 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Внести результаты испытаний в РЭ | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шевченко Дмитрий Сергеевич
Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦Калибровка и поверка по расходу | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Метрологические испытания¦Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 16 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Метрологические испытания¦Сухая калибровка азотом | 168 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 16 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 170 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Метрологические испытания¦проливка UFG-H | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Метрологические испытания¦Поверка UFG-H на воздухе | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Метрологические испытания¦Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Метрологические испытания¦Калибровка по скорости потока | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Метрологические испытания¦Дефектовка негерметичных приборов | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Проведение ПСИ¦Выполнение задач по программе ПСИ | 36 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 12:00 | Щербаков Александр Александрович
Проведение ПСИ¦Устранение замечаний | 20 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение ПСИ¦Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 4.5 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 13:30 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение ПСИ¦Прием приборов в производство | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 8 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Подготовка мастер-модель | 48 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Отливка формы | 20 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Быстров Иван Сергеевич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Изготовление корпусов | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль качества выполненных работ | 10 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Залесский Александр Леонидович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сборка пробной партии | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Залесский Александр Леонидович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Паровка УЗД | 17 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Залесский Александр Леонидович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка герметичности | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 12 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 12:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сухая калибровка | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка на шумы | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Контроль качества параметров | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проливка на расходе | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Выпуск версии 5.20 | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 43.6367 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 10.91 | 2025-09-08 11:38 | 2025-09-09 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 18.1817 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 10:10 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 4 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 4 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 4 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 6 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Сборка оснасток из пенопласта | 6 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Конструкторская работа с счетчиками ¦проверки приборов | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 112 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкторская работа с счетчиками ¦исправить алгоритм запуска стенда | 21 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-03 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 64 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Конструкторская работа с счетчиками ¦внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкторская работа с счетчиками ¦исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Конструкторская работа с счетчиками ¦определение неисправности на двух приборах | 22 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкторская работа с счетчиками ¦анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Конструкторская работа с счетчиками ¦разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 40 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организация электропитания шкафа | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 9 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 10 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка шкафа автоматики | 7 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 19 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 32 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 19 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-15 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-18 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 24 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 24 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 7 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 20 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Подтверждение заявленных технических характеристик | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Провести исптания | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦проливка UFG-H на воздухе | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Изготовление УЗД | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Подготовительные работы ¦Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 168 | 2025-09-12 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Подготовительные работы ¦Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 176 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-31 17:00
Подготовительные работы ¦Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Подготовительные работы ¦Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 26 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦разработать ПО для компенсации скорости звука | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 19 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦корректировка РЭ на UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 11 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовительные работы ¦Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовительные работы ¦Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Подготовительные работы ¦Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовительные работы ¦Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦составить план график работ по диагностики плат | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 46 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 24 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦фиксация и обработка показаний с климат камеры | 15.36 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 16:21 | Гасанов Александр Иванович
Подготовительные работы ¦Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовительные работы ¦<Новая задача> | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовительные работы ¦Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы с УЗД | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦доработки ПО UFG-H | 74 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Провести тестирование ПО | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 125 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-22 14:00 | Щербаков Александр Александрович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработка протокола (отчета ) | 32 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 18 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Доработка стендов, конструктива, документации ¦провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 14 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Доработка стендов, конструктива, документации ¦проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки по опросным листам | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 52 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Проработать способ установки беспроводных УЗД | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦корректировка РЭ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 10.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 10:40 | Черных Максим Анатольевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы по изменению конструктива плат | 2.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:40 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦Добавление Аршин для UFG-H | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стендов, конструктива, документации ¦стенды, ПО, КД, документация доработаны | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход воздух-газ ¦Провести калибровку на газу | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход воздух-газ ¦Провести поверку на Метане на низком давление | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переход воздух-газ ¦калибровки на газу и воздухе проведены | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход воздух-газ ¦ПСИ ¦Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработать КД на контактные платы УЗД | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 51 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-21 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 6 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦переход воздух-газ | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 1 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 1 | 2025-12-04 14:00 | 2025-12-04 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка новых образцов УЗД | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 9 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 3 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Доработка ПО UFG-H | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦тестироваание UFG-H | 34 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-12 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Ткстирование новой версии UFG-H | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 4 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦доработки выполнены | 51 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-12 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Расчет План-факт бюджета | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Экономическое заключение | 2 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Защита проекта | 3 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка и сдача материала в архив | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 6 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 13 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-09 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 27 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 33 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 60 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-16 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Планирование¦ Начало проекта | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
Планирование¦ Ресурсы распланированы | 24 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
Планирование¦ Расчитать бюджет по проекту | 1.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:30 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород
Планирование¦ Бюджет по проекту рассчитан | 1 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:00
Планирование¦Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30
Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00
Планирование¦Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30
Планирование¦ Экономическое обоснование подготовлено | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30
Планирование¦ Провести подписание документов на запуск проекта | 1 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Планирование¦ Приказ подписан | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
Планирование¦Расчет бюджета по проекту | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 1 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 0 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 4 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 0 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 3 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 11:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 2 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 16:00
Разработка конструкции ¦Проработать технические решения которые можем реализовать | 4 | 2024-04-24 16:00 | 2024-04-25 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка конструкции ¦Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 0 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 11:00
Разработка конструкции ¦Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 4 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 16:00
Разработка конструкции ¦ Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 0 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:00
Разработка конструкции ¦Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка конструкции ¦Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 16 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-29 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Компановка установки | 8 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Доработка технических решений согласно ТЗ | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Доработка функциональной схемы | 16 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Внесение изменений в спецификации | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка конструкции ¦Подбор / заказ комплектующих на КПК | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 16 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-18 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 32 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-05 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 2 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦ Актуализация схемы технологической | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 0 | 2024-07-22 17:00 | 2024-07-22 17:00
Разработка конструкции ¦Внесение ТМЦ в 1С. Формирование заказов. | 4 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Отработать текущие ЭД | 16 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка конструкции ¦Расставить КИП по трубной обвязке | 10 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 10:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 12 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-21 15:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 6 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-22 12:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 48 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 4 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 64 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 10 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 4 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 12 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка конструкции ¦Защита КД | 8 | 2024-09-18 13:00 | 2024-09-19 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка конструкции ¦ КД разработано | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна
Разработка конструкции ¦ Комплектующие для сборки получены | 4 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 80 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 16 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 16 | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Авторский надзор при изготовлении | 8 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка конструкции ¦Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 2 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 0 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:00
Разработка конструкции ¦Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 200 | 2024-09-23 10:00 | 2024-10-28 10:00
Разработка конструкции ¦Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 8 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Установка собрана | 8 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Корректировка КД по факту сборки установки | 8 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ КД готово с учетом корректировок | 200 | 2024-10-28 10:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка ШУ¦ Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка ШУ¦ Оформить спецификацию для заказа | 20 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка ШУ¦Разработать схемы силовой части ПУРС | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦Разработать схему АСУ | 14 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦ Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 16 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-18 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦ Комплектующие получены | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 14 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 15:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 16 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦ Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 3 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка ШУ¦Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 0 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:00
Разработка ШУ¦Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 64 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка ШУ¦Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 0 | 2024-12-11 17:00 | 2024-12-11 17:00
Разработка ШУ¦ Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 4 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна
Разработка ШУ¦Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 64 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-16 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦ Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 64 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦ Сопровождение сборки ШУ силового | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Львов Сергей Александрович
Разработка ШУ¦Сопровождение сборки АСУ | 240 | 2024-08-26 15:00 | 2024-10-09 15:00
Разработка ШУ¦ ШУ и АСУ собрано | 16 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-11 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦ Сопровождение разработки ПО | 8 | 2024-10-11 15:00 | 2024-10-14 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 8 | 2024-10-14 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели используемых устройств в установке | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 2 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы | 4 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели настроек ПО | 8 | 2024-10-17 13:00 | 2024-10-18 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы ПО | 16 | 2024-10-18 13:00 | 2024-10-22 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели управления стендом | 32 | 2024-10-22 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦ Доработка формы отчетов | 120 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ПО¦ Разработка блока сохранения настроек | 96 | 2024-11-15 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ПО¦ Внутрення проверка ПО | 0 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:00
Разработка ПО¦ Проверка ПО с привлечением метролога | 240 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 30 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-11 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 25 | 2024-09-11 15:00 | 2024-09-16 16:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Разработка Руководства программиста МПКИ | 60 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-26 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Разработка РЭ и паспорта | 56 | 2024-09-27 08:00 | 2024-10-09 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Внесение недостающих номенклатур в 1С | 32 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦ ПО разработано | 40 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-22 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦ Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | 2024-10-22 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Провести тестовые испытания | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Тестовые испытания завершены | 56 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Приведение КД в соответствие конструкцией | 56 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Корректировка КД по результатам испытаний | 32 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Тестовые испытания¦Проведение ПНР с МС и производством | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приемочные испытания¦Подготовить программу приемочных испытаний | 24 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Приемочные испытания¦Провести приемочные испытания | 32 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Приемочные испытания¦Приемочные испытания проведены | 26 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Приемочные испытания¦ Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 4 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Приемочные испытания¦ Акт приемочных испытаний получен | 0 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:00
Заключительный этап¦ Подготовить материалы для закрытия проекта | 32 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Заключительный этап¦ Провести совещание по защите закрытия проекта | 24 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Заключительный этап¦Подготовка КД к сдаче в архив | 72 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Заключительный этап¦Сдача КД в архив | 0 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00
Заключительный этап¦ Рассчитать итоговые затраты по проекту | 78 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-18 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Заключительный этап¦ Проект Завершен | 17 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 12 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Сопровождение производства по замене тмц | 35.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 13:30 | Евсюков Алексей Андреевич
1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Предоставление необходимых параметров стенда | 0 | 2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 17:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Организация закупки необходимого оборудования | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Сборка стенда для проведения испытаний | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка КД | 2 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 10:00 | Биденко Давид Эдуардович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Внесение номенклатур в 1С | 84 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-17 12:00 | Терехова Елена Николаевна
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦КД выдана | 24 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Проведение совета по качеству | 10 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация алгоритма задания сценария | 18 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация отчетов | 24 | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-15 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Формирование градуировочных таблиц | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 80 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-31 17:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦ПО откорректировано | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Определить место и условия испытаний | 4 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Составить заказ на пермещение | 4 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Приемочные испытания¦Разработка программы приемочных испытаний | 0 | 2025-08-13 12:00 | 2025-08-13 12:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 1 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Коректировка руководства по эксплуатации | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Сдача установки ОТК | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Положительный акт по испытаниям получен | 16 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Заключительный этап¦Провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Резников Роман Павлович
Планирование¦Выпустить распоряжение на планирование | 16 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование¦Составить план проекта | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Планирование¦Формирование план-факта проекта | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Планирование¦Формирование СЗ на получение бюджета | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Планирование¦Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Планирование¦Провести установочное совещание | 10 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-03 10:00
Планирование¦Составить бюджет на проект | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование¦Корректировка план-факта проекта | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Планирование¦Формирование СЗ на ЭО | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Планирование¦Формирование ЭО | 40 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Планирование¦Заключение ЭО получено | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
Планирование¦Провести совещание по защите плана проекта | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование¦Приказ на проект утвержден | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H
Планирование¦Начало проекта | 16 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-20 09:30 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 2 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-20 11:30 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Проработать количество эталонных СИ | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подбор сопел | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 2 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Передано | 8 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-26 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Подбор ресивера | 0.5 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 13:30 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Прорабор вакуумного компрессора | 2 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 15:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 0 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 13:30 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Разработка технологической схемы | 1 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 14:30 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 1 | 2025-07-01 14:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование магистрали | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование каркаса | 12 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование общих видов | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование технических решений | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача модели в отдел АСУТП | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД на модуль КПК | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование КД | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Внесение номенклатур в 1С | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача спецификацию в ОМТО | 32 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Откорректировать КД | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00
Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦ЭКД утверждено | 40 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 24 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации | 3 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 1 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | раб. группа
Разработка схем электрических принципиальных¦Выпуск КД для КПК4 UART | 1 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 80 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-16 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 8 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 1 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 8 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схем электрических принципиальных¦Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 1 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка шкафа управление компрессорами¦Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 8 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-03 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 1 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | 2025-07-07 08:30 | 2025-07-08 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Переработка алгоритма работы СГ | 0 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 08:30
Переработка имеющегося ПО¦Переработка архитектуры имеющегося ПО | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Тестировка работы ПО | 24 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проверка новой архитектуры ПО | 16 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-29 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 12 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-30 10:36 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка имеющегося ПО¦Проверка ПО | 6 | 2025-07-08 08:30 | 2025-07-08 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Изучение принципов работы установки | 8 | 2025-07-08 15:30 | 2025-07-09 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка мнемосхемы установки | 12 | 2025-07-07 11:30 | 2025-07-08 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Добавление перефирийных устройст в ПО | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание прогрммно-аппаратной части установки | 8 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-03 15:00 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 51 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-25 12:00 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Реализация работы по накоплению базы данных | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Администрирование | 13 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Формирвание отчетов и протокола поверки | 13 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 13 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Завершение проекта¦Отработка и утверждение всего комплекта КД | 16 | 2025-07-30 15:00 | 2025-08-01 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Завершение проекта¦Защита КД | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 32 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 20 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Справка о проведенных работах проекта | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 32 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 11:48 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 35.2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-25 13:12 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование заявки в ОМТО | 14 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 32 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Сопровождение сборки шкафа | 4 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 3 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 08:30
Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ¦Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Проведение Совета по качеству¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 2 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 20 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 24 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 8 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переработка коллекторной группы¦Работы по переработке коллекторной группы проведены | 6 | 2025-10-03 16:00 | 2025-10-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦ Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 0 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 09:30
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 4 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Установка изготовлена | 0 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:00
Отладка SCADA часть 1¦Отладка аппаратной части стенда | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Отладка SCADA часть 1¦Отладка вывода датчиков | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Отладка SCADA часть 1¦Отладка программной части стенда | 6 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Отладка SCADA часть 1¦Отладка SCADA часть 1 завершена | 4 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-17 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка блока юстировки | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка ПО (юстировка) ¦Отладка поверка/калибровка счетчиков | 4 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО управление компрессорной группой | 3 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка реализации опробования и юстировка | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка опробования | 0 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-01 16:00
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка юстировки | 25 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 4 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план проекта | 7.5 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-27 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 | 2025-11-27 14:30 | 2025-11-27 14:30
Корректировка технологической схемы¦Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка технологической схемы¦Корректировка технологической схемы завершена | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Сделать план-факт по итогам проекта | 0 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:30
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 40 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование отчета, с анализом рисков | 40 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30
Организовать совещание по закрытию проекта | 4 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | 2025-12-15 14:30 | 2025-12-15 14:30
Совещание проведено | 5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-12-01 15:06 | 2025-12-01 15:06
Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 12:00 | Бухгалтер
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 14:00 | Руководитель проекта
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 4 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-13 09:00 | Экономист
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Расчет ДДС | 4 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Расчет БЮДЖЕТА | 1 | 2026-01-16 14:00 | 2026-01-16 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Экономическое обоснование | 8 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-19 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 15:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка общего вида ПУРС | 2 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 17:00 | Асланян Артур Карапетович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 0 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 08:30
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка технологической схемы | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подтвердить корректность технологической схемы | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подобрать основное оборудование в состав установки | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 2 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 2 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Технологическая схема утверждена(принципиально) | 2 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 15:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 0 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | 2024-07-19 10:00 | 2024-07-23 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на прижимное устройство | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 24 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-31 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 28 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать технологическую схему установки | 40 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-01 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 2 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 16 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Планировка установка в здании | 4 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Переливное модель | 8 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 0 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проектирование нового стола эскиз | 64 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-16 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 8 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Весоизмерительные модули определены | 4 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 0 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку весовыых модулей | 4 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блоки весовых измерений | 8 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 22 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку оборотной емкости | 22 | 2024-10-04 15:00 | 2024-10-09 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 12 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка переливного устройства | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦КД разработано с учетом нового ТЗ | 24 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 0 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 1.6 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | 2024-11-06 10:36 | 2024-11-07 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 8 | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-08 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 24 | 2024-11-08 10:36 | 2024-11-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 80 | 2024-11-13 10:36 | 2024-11-27 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 96 | 2024-11-27 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 8 | 2024-12-04 10:36 | 2024-12-05 10:36
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка (чертеж) | 10 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-06 13:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка ресивера (чертеж) | 18 | 2024-12-06 13:36 | 2024-12-10 15:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 0 | 2024-12-10 15:36 | 2024-12-10 15:36
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 26 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-10 13:36 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Расчет и заказ лотков для кабеля | 14 | 2024-12-10 13:36 | 2024-12-12 10:36 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 8 | 2024-12-12 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 20 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 10 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦анализ заказанных материалов | 12 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦работа с производством | 27 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Модель монитора весов | 49 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-21 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка рамы стола | 23 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-24 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 18 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-23 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 18 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 18 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 25 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Консультировать производство по сбрке | 22 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-05 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать паспортную табличку | 18 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 16 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка крышек ПУРС | 78 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-21 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Шкаф пневмораспределительный | 19 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать технологическую схему АСУ | 8 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-27 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подобрать оборудование АСУ | 4 | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по АСУ | 4 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-28 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификацию КИП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по силовой части | 20 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести материалы и оборудование по спецификациям в 1С | 22 | 2025-02-17 15:00 | 2025-02-20 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 12 | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 32 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Доп.оборудование готово | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработать перечень доп.оборудования | 12 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Составить предварительную схему подключений | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы АСУ и силовой части | 0 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение номенклатур в 1С | 24 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 24 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 24 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 16 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ АСУ | 120 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД на АСУ и ШУ разработано | 120 | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 0 | 2024-10-11 17:00 | 2024-10-11 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка ГЧ шкафа автоматики | 10 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-12 12:00 | Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 8 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схему по факту сборки | 18 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 30 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение позиций для заказа в 1С | 10 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-24 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Оформление и сопровождение заказов | 18 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 0 | 2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 16 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 25 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 18 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 24 | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 8 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование спецификаций по ША и ШС | 8 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-27 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 16 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-29 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение сборки, ПНР | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД АСУ ГОТОВО!!! | 6 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем, внесение изменений | 4 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 26 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 24 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели настройки стенда | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка базовых классов элементов стенда | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Построение структуры ПО | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 10 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 18 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 6 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-14 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 5 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование ПО (имитационным методом) | 6 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Установка собрана силами производства | 5 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 68 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-18 12:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 20 | 2024-07-18 13:00 | 2024-07-22 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 40 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-29 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 40 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-13 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 40 | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-20 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦ПО Установки разработано | 120 | 2024-08-20 10:00 | 2024-09-10 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработки трубной обвязки насоса | 40 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-24 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Заказ материалов | 40 | 2024-09-24 10:00 | 2024-10-01 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 40 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 0 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 60 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 23 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 16:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 30 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 30 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 37 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 640 | 2025-01-31 08:00 | 2025-05-28 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 3 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Перемещение регулировки малых расходов | 14 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 14 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 6 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 13 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 13 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 14:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 14 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 7 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-14 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление общего вида | 1.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на ПУ разработано | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 8.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на поключения к рабочему столу выполнено | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка сценариев | 6 | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Дополнительные стабилизации, регулировки | 7 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Тестирование работы ПО С доработками | 5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 7 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовить ПМИ для сдачи установки | 32 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка формул погрешности | 14 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 20 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 20 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 20 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-24 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 6 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 25 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 18 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Совет по качеству | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка состоялясь | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Запрос ТКП | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 27 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-16 11:00 | Резников Роман Павлович
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 14 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление информации для корректировки РЭ | 0 | 2025-11-12 15:00 | 2025-11-12 15:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Разработать КПУ на доп. Диаметры | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Доп.диаметры КПУ разработаны | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 56 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-27 17:00
НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Установка сдана Заказчику | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 24 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Подготовить документы к закрытию проекта | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по завершению проекта | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Завершение проекта¦Провести совещание по итогам проекта | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Завершение проекта¦Проект завершен | 32 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | 2025-11-26 17:00 | 2025-11-26 17:00
Планирование¦Оформить приказ о запуске проекта | 40 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-25 17:00
Планирование¦Оформить бюджет проекта | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Планирование¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 12 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование¦Защитить проект | 0 | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-24 12:00
Планирование¦Приказ утвержден | 7 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 16:00 | экономист ОЦО и ЭП
Планирование¦Проект запущен | 4 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-24 11:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 4 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 16:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | НИОКР UFG накладные
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Рассчитать ДДС | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Согласование продления проекта проведено | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 0.5 | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 2 | 2023-10-31 09:30 | 2023-10-31 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Запросить ТКП у конкурентов | 2 | 2023-10-31 11:30 | 2023-10-31 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 2 | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 16:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
Разработка ТЭТ¦Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
Разработка ТЭТ¦Найти НТД | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП | 480 | 2024-01-25 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обновление ТКП | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Добавить информацию по производителю "Руна". | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 2 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 0 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка экономич.заключения | 40 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 40 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 80 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ДР | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 24 | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-08 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 320 | 2024-01-15 08:00 | 2024-03-08 17:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 240 | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-09 17:00
Разработка ТЭТ¦Повторная защита на уровне ДР | 3 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 3 | 2024-08-09 17:00 | 2024-08-12 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 40 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 0 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 17:00
Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 13:00 | Ясыров Богдан
Заключительный этап¦Защита результатов проекта на уровне ПСД | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-08-26 17:00 | 2024-08-26 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Начало проекта | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить распоряжение о проекте | 40 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-12 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Распоряжение подготовлено | 16 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести установочное совещание по проекту | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание проведено | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00
Составить план проекта | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение изменений | 18 | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт статей ДДС проекта | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Расчёт получен | 8 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-17 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С)
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 24 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 8 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 192 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 560 | 2025-08-01 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 24 | 2025-12-23 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | 2025-12-26 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 720 | 2025-03-19 16:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 40 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Решение принято | 80 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-12 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 15:00
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦2 неделя | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Начало проекта | 112 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Повторная защита | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчеты подготовлены | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 44 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 16 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Письмо подготовлено и направлено | 16 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок получение обратной связи по письму | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок отвеств по письму | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Список получен | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Сз подготовлена | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Контроль акредитации на площадке | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Повторный запрос акредитация | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение данных о текущих закупках | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Письмо направлено | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Татнефть"¦Формирование структуры¦Формирование структуры 1 | 0 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-13 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Получить список участников | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0 | 2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Выезд в командировку | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Конференции главных метрологов предприятий РФ¦Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦вх. НП00-001173 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦отработка замечаний по ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦замечания отработаны | 0 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Отправка общего письма о компании | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.48 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 08:58 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Бугульманефть»¦Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Елховнефть»¦Звонок совершен | 0.48 | 2025-09-03 08:28 | 2025-09-03 08:57 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к звонку | 0.48 | 2025-09-03 08:57 | 2025-09-03 09:26 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отправка письма с целью проведения презентации | 0.48 | 2025-09-03 09:26 | 2025-09-03 09:55 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 0.48 | 2025-09-25 09:55 | 2025-09-25 10:24 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Выезд согласован | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка служебного задания | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Служебное задание согласовано | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Командировка совершена | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка отчета по командировке | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отчет защищен | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦ ООО «Татнефть-Энергосбыт»¦Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контакты и запросы | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-06-25 08:30 | 2025-06-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласовать тех. характеристики | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контроль отправки ТКП | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласование условий заключения Договора | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подписание договора | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Альметьевское предприятие тепловых сетей (АПТС)¦Направить письмо о сотрудничестве | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать ОЛ по ОПЭ | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.1 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-20 08:06 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение ответа от СР | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение объемов по запросу от СР | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить программу проведения ОПЭ | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Согласование условий ОПЭ | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Условия согласованы | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Контроль ОПЭ | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение вендер листа | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Составление заявки на расходование ДС | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Подготовка письма-приглашения | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-12-02 09:30 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | 2025-12-09 09:30 | 2025-12-09 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок отвественному | 0.5 | 2026-01-06 10:30 | 2026-01-06 11:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Согласование приезда | 0.5 | 2026-01-06 11:00 | 2026-01-06 11:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Участие подтверждено | 0.5 | 2026-01-06 11:30 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 0 | 2026-01-06 12:00 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Защита отчета по командировке | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Командировка завершена | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Проведение преговоров по сотрудничеству | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Получение перспектив и крупных проектов | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0.5 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Отправка письма | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Контроль регистрации письма у Заказчика | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Мониторинг тендерной площадки ¦Получение данных о конкурсах о тендерах¦Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Устранить замечания | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Составить план-факт по бюджету | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦ Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект завершен¦Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦РГ по отработке требований к Поставщику | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Информация получена | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦СР Подготовлены данные для запуска в производство | 0 | 2025-02-21 17:00 | 2025-02-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 24 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 0 | 2025-03-26 17:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 0 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено новое экономическое заключение от ЭС | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 0 | 2025-03-24 17:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Формирование общей структуры компании | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Задача получена | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение технического задания от ВНИИМ | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Тех. Задание получено | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦ЗПР отработана - до введения новых данных | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Совещание с конструктором | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Структура определена | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦ЛПР определены | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 0.48 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:28 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча запланирована | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Результат в техническом отчете | 24 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 160 | 2025-07-14 08:00 | 2025-08-08 17:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 0.48 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:28
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 16 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 0 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | 2025-02-19 17:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 6 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 160 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 2 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦ООО «Транснефть – Балтика»¦Определение структуры ¦Контакты по проведению ОПЭ | 12 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – Верхняя Волга»¦Определение структуры ¦проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получены замечания от ТРМЗ | 0 | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦замечания отработаны и направлены институту | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ПСД | 0 | 2025-01-13 08:30 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦ Разработка портфеля проектов | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Составить новый план проекта | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Планирование проекта¦Сформировать новый ДДС | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич | Проект Масштаб
Планирование проекта¦Составить новый бюджет проекта | 5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Планирование проекта¦Подготовить новую презентацию | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Планирование проекта¦Выпустить приказ | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Планирование проекта¦Приказ выпущен | 3 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 3 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 3 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка технического отчета по результатам встреч | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 0 | 2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встречи проведены | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встреча проведена | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 2 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦Подготовить технический отчет по результатам встречи | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение обраной связи по направленному письму | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Переговоры проведены | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленным предложениям | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Обратная связь получена | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Анализ проведен | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 0 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведение рабочей встречи | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка технического отчета по результатам встречи | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦направлен список стран в УМС | 3 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Получение обратной связи | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 3 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 2 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратаня связь получена | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Организация ВКС с Азметрология | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Участие в ВКС с Азметрология | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 0 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 3 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Согласование проекта письма с ПСД | 2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 3 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка ЗПР в СР | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленным вопросам | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в техническом совете | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Отправка пришлашения на конференцию | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленному письму | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Потребность выявалена | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка сертификата представителя | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 0 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Обратная связь по полученному запросу | 1 | 2025-04-25 11:00 | 2025-04-25 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | 2025-04-25 13:00 | 2025-04-25 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка вопросов для RSG | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка ТКП в RSG | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 1.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 3 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директором центра | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директом центра | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Отправка презентационных материалов по проектам | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Получение официального ответа из Посольства | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 2 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 3 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | 2025-09-17 13:00 | 2025-09-17 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести презентацию масштабных проектов | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Презентация проведена | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ЭП отправлено | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 2 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Презентация подготовлена | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Направление предложений в Протокол МПК | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление справки по работе с Турцией | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в TSE | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка пояснительной записки по проектам | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 0 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 10:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание проведено | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Ответ получен | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 4 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 0 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Список получен | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Корректировка презентации для ВКС | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:00
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 2 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП РО¦проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Получение обратной связи от Тулла Нал | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Потребность выявлена | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 48 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка обращения | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦направление с/з в СР для организации Тех.совета | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦перевод ответов и технологических схем на английский язык | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦приглашение подготовлено и направлено | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦назначить ВКС | 4 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦поиск профессионального переводчика для ВКС | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участе в ВКС с представителями Sinopec | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка обращения и презентационных материалов | 5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Получение обратной связи по приглашению | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 0 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:00
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 32 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Получение обратной связи по обращению | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку о стране | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка и перевод письма в Lemigas | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Осуществление рабочего визита в страну | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность сформирована | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦отправка перевода, получение обратной связи | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформировна | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Получение программы Делового Форума | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Консультации проведены | 48 | 2025-10-29 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 0 | 2025-11-10 12:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа из Тогпредства | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение контакта руководства NMIP | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 3 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение приглашения на участие в МПК | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦направить презентационные материалы | 2 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получить обратную связь | 1 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа из Торгпредства | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по полученному ответу | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ответа в Торгпредство | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ВКС проведено | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка предложений для Протокола МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Ответ получен, обсуждение проведено | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка вопросов в СР для проработки | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦организация ВКС | 3 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 0 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:00
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить вопросы для Sonatrach | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить презентацию в Торгпредство | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦поиск переводчика для обеспечения ВКС | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение в ВКС с Sonatrach | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение копии протокола МПК | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 3 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Направить опросный лист на ОГИС | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | 2025-05-29 11:00 | 2025-05-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный Меморандум получен | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение обратной связи по письму | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Контакты получены | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Направление письма с предложениями по МПК | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение программы МПК | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение консультаций в рамках МПК | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Направить электронное письмо | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 проведен | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 2 проведен | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00
Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 3 проведен | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 4 проведен | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обртаная связь получена | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получение обратной связи по направленным обращениям | 0 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 0.5 | 2025-08-14 16:30 | 2025-08-14 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Перевод презентации на португальский язык | 0 | 2025-08-14 21:00 | 2025-08-14 21:00
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка презентации в Торгпредство | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Анализ информации о компании из открытых источников | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 3 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка обращения для организации встреч | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 3 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Обратаная связь получена | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 3 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Технический отчет подготовлен | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Направить презентациионные материалы на испанском языке | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 2 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение вопросов по ОГИС | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 3 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 3 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Обратная связбь получена | 1 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Совет предпренимателей Россия-Венесуэла¦проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный международный Протокол получен | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 2 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение проекта Соглашения на участие | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка информации для КП в ТПП | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о подготовке документов для участия | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка документов для приглашения в страну | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Перевод презентаций на английский язык | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение визы и страховки в Иране | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка задания на командировку | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦согласование доклада с оргкомитетом форума | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦подготовка заявки на участие | 5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие в конференции | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие принято | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦подготовка ответа об участии руководства ТД | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦ответ подготовлен | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка заявки на участие, регистрация | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Корректировка презентации | 4 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка доклада по слайдам | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне и ИД | 32 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-22 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 3 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне ПСД | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Участие в работе Конференции | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка технического отчета о Конференции | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Таблица подготовлена | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦подготовка заявки на участие в конференции | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦получение приглашения из ЦПЭ РО | 3 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦подготовка заявки в СР на участие | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 3 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 1.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Регистрация на форум | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Участие в мероприятиях форума | 2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Российско-Арабский саммит¦Анализ информации о саммите из открытых источников | 16 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 3 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 3 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации для участия в форуме | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки на получение ДС | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 7 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка технического отчета о командировке | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦СР документы на БМ не поданы | 1 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Принято решение о дистанционном участии | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦заявка подготовлена | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦получить материалы Форума | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума проведен | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Подготовка заявки для участия | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 3 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:00
Завершение проекта¦Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Завершение проекта¦Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование очетов по заработной плате¦Формирование очетов по заработной плате 1 | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Распоряжение выпущено | 1 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-04 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести планирование проекта | 4 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
План проекта согласован | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 3 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Данные подготовлены | 0 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Расчитать бюджет проекта | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке
Бюджет расчитан | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Защитить план проекта | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
План проекта утвержден | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Оформить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Приказ подписан и выпущен | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Заполнить чек-лист | 0 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 4 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало проекта | 0 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-14 17:00
Получение актуального КД от КБ | 8 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Заказ комплектующих для сборочного участка | 0 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Произвести сборку | 6 | 2024-08-15 13:00 | 2024-08-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение анализа технологии сборки | 0 | 2024-08-15 17:00 | 2024-08-15 17:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 4 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 10:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана участка UFG-H | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана этапа сборки UFG-H | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Изготовление дополнительной оснастки | 4 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 4 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Оснастка изготовлена | 0 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 12:00
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Произвести обучение регулировке блока плат | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка блока плат | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-09-13 15:30 | Азриян Артур Ашотович
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка сделана | 4 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Начало сборки СГ | 16 | 2024-09-16 10:30 | 2024-09-18 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка УЗД | 8 | 2024-09-18 10:30 | 2024-09-19 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности УЗД | 8 | 2024-09-19 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка корпуса | 0 | 2024-09-20 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки | 10 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка УЗД в ответную часть вставки | 10 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-04 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка вставки в основание | 10 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж крышки к основанию | 28 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки к основанию | 10 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж шлейфов | 8 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка платы к основанию | 8 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-19 16:00 | Лихов Евгений Викторович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Кольцевание и установка батареи | 0 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 16:00
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка СГ завершена | 2.4 | 2024-09-13 15:30 | 2024-09-16 08:54
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности и сухая калибровка | 2 | 2024-09-16 08:54 | 2024-09-16 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Камера тепла холода | 1 | 2024-09-16 10:54 | 2024-09-16 11:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦СПУ-5 | 4 | 2024-09-16 11:54 | 2024-09-16 16:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка СГ завершена | 5 | 2024-09-16 16:54 | 2024-09-17 13:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Подготовка СГ и Упаковка | 1 | 2024-09-17 13:54 | 2024-09-17 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Предьявление на ОТК | 1 | 2024-09-17 14:54 | 2024-09-17 15:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача на склад | 2 | 2024-09-17 15:54 | 2024-09-18 08:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача СГ завершена | 2 | 2024-09-18 08:54 | 2024-09-18 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 3 | 2024-09-18 10:54 | 2024-09-18 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 5 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-30 16:36 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ материалов в производство UFG-H | 0 | 2024-09-30 16:36 | 2024-09-30 16:36 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 0 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 09:36
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 2.4 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 12:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Расстановка комплектующих по рабочим мест | 10 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-02 15:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка опытных образцов UFG-H | 10 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-03 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наведение порядка на рабочих местах | 0 | 2024-10-03 17:00 | 2024-10-03 17:00
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Обучение по паровке УЗД | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 2 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 0.5 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:30
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Составление акта дефектовки | 0 | 2024-10-04 11:30 | 2024-10-04 11:30
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Формирование отчетов по заработной плате | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 14 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 15:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка микро-электроники | 18 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Раскро, детали, обработка на стороне | 12 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 20 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 7 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Согласование заявок | 16 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка приборов и электронных деталей | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 20 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 12 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов заказана | 4 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 32 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 6 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Получение плат с маонтажного участка | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация системы КАН-БАН¦Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 3 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Организация системы КАН-БАН¦Анализ проведен | 5 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 11:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Организация системы КАН-БАН¦Оформить карту стеллажа | 12 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Организация системы КАН-БАН¦Заказать необходмую тару | 10 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация системы КАН-БАН¦Тара заказана | 30 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Организация системы КАН-БАН¦Закупить тару | 8 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Организация системы КАН-БАН¦Тара закуплена | 0 | 2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 16:00
Организация системы КАН-БАН¦Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 49.75 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 09:45 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович
Организация системы КАН-БАН¦Бирки подготовлены | 18 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-18 16:00 | Платонова Ольга Валерьевна
Организация системы КАН-БАН¦Расклеить бирки | 15.72 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы КАН-БАН¦Бирки расклеены | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 125 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-31 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Тестирование стендов | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 0 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 17:00
Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 4.7617 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 13:45 | Макеев Андрей Сергеевич
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 12.6983 | 2024-12-10 13:45 | 2024-12-12 09:27 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить требуемое инструмента | 0 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-12 09:27
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка инструмента | 8 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-13 09:27 | Короткова Валентина Викторовна
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка вентиляции | 0 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-13 09:27
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка завершена | 25.3967 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-18 10:51 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции | 0 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-18 10:51
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции завершена | 12.6983 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-19 16:33 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-19 16:33
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Оформление таблицы расходных комплектующих | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Запрос плеча поставки | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Анализ данных | 240 | 2025-09-10 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мин | 40 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мах | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Короткова Валентина Викторовна
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Внесение точек заказа | 0.5 | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-21 13:30 | Короткова Валентина Викторовна
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Т.Заказа внесены | 0 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 13:30
Наличие СОП на участке¦Проверка наличия СОП на участке | 1 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 14:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Наличие СОП на участке¦Разработка доп. СОП карт | 0 | 2025-10-22 13:30 | 2025-10-22 13:30
Наличие СОП на участке¦СОП готовы | 0 | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 17:00
Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 10 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Проведение хронометража деталей UFG-H | 1 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-20 08:33 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Организация работ по производству деталей UFG-H | 1 | 2024-12-20 16:33 | 2024-12-23 08:33 | Короткова Валентина Викторовна
Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 0.5 | 2024-12-23 16:33 | 2024-12-24 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 0.5 | 2024-12-24 16:33 | 2024-12-25 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 0.5 | 2024-12-25 16:33 | 2024-12-26 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 1 | 2024-12-26 16:33 | 2024-12-27 08:33 | Азриян Артур Ашотович
Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 2 | 2024-12-27 16:33 | 2025-01-09 09:33 | Короткова Валентина Викторовна
Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 0 | 2025-01-09 16:33 | 2025-01-09 16:33
Организация системы хранения готовой продукции | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 120 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-30 17:00 | Любельский Михаил Владимирович
Организация участка лакировки плат UFG-H | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Князев Денис Викторович
Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Князев Денис Викторович
Калибровка поверка приборов 150 шт | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Упаковка приборов 150 шт | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Подготовка презентации результатов проекта | 18.1333 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 10:08 | Целищев Павел Сергеевич
План-факт бюджета | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Эконимическое заключение | 13 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Проведение пред защиты | 28 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-18 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Корректировка презентации по замечаниям | 12 | 2025-11-11 16:00 | 2025-11-13 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка приказа | 14 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 16:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Проведение защиты результатов проекта | 13 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 09:00 | Целищев Павел Сергеевич
Защита успешна | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Проект окончен | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Подготовительный этап¦Начало проекта | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 150 | 2025-11-05 09:00 | 2025-12-01 16:00
Подготовительный этап¦Составить план проекта | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 17:00
Подготовительный этап¦Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 6 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Защитить план проекта у куратора портфеля | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Оформить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Приказ издан | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:00 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 16:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-09-24 16:00 | 2024-09-24 16:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 2 | 2024-09-24 16:30 | 2024-09-25 09:30 | Богуш Елена Владимировна
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на климатические камеры | 2 | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 11:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещения для климатических камер готово | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещение для климатических камер принято службой качества | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Установить отопители в климат камерах | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 2 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 54 | 2024-10-08 14:00 | 2024-11-05 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 16 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 16 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Подготовить заказ на закупаемые материалы | 24 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать материалы | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать печатные платы МПКИ | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 48 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-10 13:00 | Подрядчик
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 16 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 16 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Печатные платы МПКИ получены | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Компоненты МПКИ получены | 60 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-22 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 27.5 | 2024-10-22 13:00 | 2024-11-06 11:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка материнских плат МПКИ | 2 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 14:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка измерительных плат МПКИ | 4 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Платы МПКИ смонтированы | 8 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 8 | 2024-12-03 13:00 | 2024-12-04 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сборка МПКИ (26 шт.) | 4 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-04 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Калибровка МПКИ (26 шт.) | 4 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦МПКИ для установки в стенд готовы | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 0 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 2 | 2024-12-26 15:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 88 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 0 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Материалы на рабочие места на складе | 48 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 48 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-18 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 32 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 64 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 4 | 2024-12-27 13:00 | 2024-12-27 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Определить точки подвода питания для вибростендов | 96 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ракитин Вячеслав Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 40 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 0 | 2025-03-17 17:00 | 2025-03-17 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 64 | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 234 | 2025-02-07 15:00 | 2025-03-14 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 120 | 2025-02-14 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж вибростендов | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 2 | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 1 | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 13:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Стенды функционируют в штатном режиме | 91 | 2025-05-05 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Демонтаж компрессоров | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 96 | 2025-06-16 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Компрессора подключены, функционируют | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Отключение и сборка оборудования и мебели | 188 | 2025-06-17 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Перевозка на здание 8/7 | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Подключение и установка мебели | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 28 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 28 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 18 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 10:48 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 36 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 0 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 4.8 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 15:48 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 17:00 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 0 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завести договоры на закупку комплектующих | 48 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Получить комплектующие и выдать на сборку | 4 | 2025-05-30 14:00 | 2025-06-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №1 | 18 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести совет по качеству | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Подготовить презентацию по завершению проекта | 16 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Подрядчик
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 32 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-22 10:00 | Подрядчик
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Доработать презентацию | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести защиту проекта | 8 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Сдать проект в архив | 0 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Проект завершен | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД¦Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 136.5933 | 2025-10-09 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Оформить бюджет проекта | 4 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 1 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Защитить проект | 2 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Проект запущен | 4 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Письмо получено. Контактное лицо определено | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 2 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 0.5 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 39.5 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 1 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 0 | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 12:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 0 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 16 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ. | 264 | 2023-07-03 08:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Правки внесены | 0 | 2023-08-16 18:00 | 2023-08-16 18:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в документы по итогам совещания | 0 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 18:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦ТЗ согласовано. Готово к подаче | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка направлена | 40 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 40 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Ожидание результатов рассмотрения | 24 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 80 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Подписание договора на НИОКР | 13 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Договор подписан | 8 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Выписать перечень необходимых для подачи документов | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 8 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить и передать необходимые документы | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Данные от фин.отдела получены | 1 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 0 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Информация уточнена | 1 | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 168 | 2024-03-04 11:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 0 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 40 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-09 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 0 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 8 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 2 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Согласовать с Томском тех.данные | 80 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 18:00 | лупанова
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 0 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Сделать фото производства, основного оборудования | 24 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 0 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Бизнес-план готов | 8 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Залить все документы на сайт | 24 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-14 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Документы проверены, возможные замечания устранены | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Пакет документов готов | 80 | 2023-08-27 08:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Подписать ЭЦП. Направить заявку | 24 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Заявка подана | 24 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 16 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Заявка подана. Газпром оповещен | 16 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 8 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Составление перечня целевых аудиторий | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Направление запросов на ТКП аналогов | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 16 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Данные в ЭО направлены | 0 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 10:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка экономического заключения | 1 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 11:00
Разработка ТЭТ¦Окончательно оформить ТЭТ | 600 | 2023-10-02 10:00 | 2024-01-15 10:00
Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 4 | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ГК | 16 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Откорректировать ТЭТ | 16 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Проверка ТЭТ ГКИ | 40 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-20 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 80 | 2023-07-21 09:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 0 | 2023-08-03 18:00 | 2023-08-03 18:00
Разработка ТЭТ¦Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 16 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита на уровне ГК | 40 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-14 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Защита на уровне ПСД | 0 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:00
Разработка ТЭТ¦Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-10 13:00 | Азаров Денис Игоревич
Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 0 | 2023-08-10 13:00 | 2023-08-10 13:00
Разработка ТЭТ¦Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 24 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Офиц.запрос на ВНИИМ | 0 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 08:00
Разработка ТЭТ¦Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 1 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 24 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 13 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 15:00 | соломичев
Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 56 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 24 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить отчет об испытаниях | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 2 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 2 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 24 | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 2 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 2 | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 0.5 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 8 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-10 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:00
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 4 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 13:00
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 0 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 08:00
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 1 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить шаблон лицензионного договора | 120 | 2023-10-16 10:00 | 2023-11-09 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 160 | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 40 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 120 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 18:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 24 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-02-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Обсудить Программу на уровне ПСД | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 3 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 5 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 16 | 2024-03-15 14:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 64 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 2 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 24 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 2 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 2 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 15:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 2 | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 17:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Запломбировать баллон (НПО) | 2 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 80 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-16 11:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Запросить ТКП на газовую смесь | 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 40 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 8 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-05 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 24 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 40 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-21 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева) | 8 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 8 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Баллоны в Томске | 3 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 16 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Командировка | 8 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Испытания Опытного образца проведены | 32 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-20 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 2 | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 3 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 1 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат не достигнут. | 3 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 4 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | 2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 2 | 2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 80 | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-13 09:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Продление проекта согласовано | 24 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 40 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 0 | 2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 17:00
Подготовить приказ на продление. | 3 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 16 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦ВКС с Петровым | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Проработка удешевления ТМЦ¦Проведение рабочих групп с ГКИ | 8 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 0 | 2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 17:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 160 | 2024-05-23 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 16 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 3 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 2 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 80 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Проработка удешевления ТМЦ¦Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 2 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 4 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с СО РАН¦Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 8 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с руководством ИМКЭС | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление отношений с СО РАН¦Договор с СО РАН заключен | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 0 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:00
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР согласована с Томском | 40 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направление заявки на НИОКР в Газпром | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 40 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано с Газпромом | 32 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 80 | 2024-09-30 10:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Итоговая рабочая группа | 80 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:00
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ направлено в Газпром | 160 | 2024-08-07 09:00 | 2024-09-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 80 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 0 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:00
Заключительный этап¦Проект завершен | 2 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 11:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦гибка | 0 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦покраска | 80 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Сборка РГА (производство №1) | 160 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦регулировка+настройка | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 40 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦испытания (метрология) | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦поверка (Ростовский ЦСМ) | 24 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦логистика | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00
| 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00
Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 4 | 2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование ТЗ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 1 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закупка комплектующих¦Закупка комплектующих | 0 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-19 17:00
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 2 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 12:00 | Кравченко Владимир Александрович
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 16 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-04 12:00 | Орехов Сергей Александрович
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 8 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 24 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-10 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 8 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 12:00 | Павлов Александр Сергеевич
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 0 | 2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 12:00
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 1 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦ТМЦ закуплены | 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Подготовка КД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Изготовление механических блоков | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Разработка платы | 560 | 2024-12-16 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Изготовление платы | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Заказ комплектующих на плату | 80 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Монтаж платы | 480 | 2024-12-30 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 160 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Отладка недоработок | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск | 40 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы | 240 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 0 | 2025-02-24 18:00 | 2025-02-24 18:00
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 160 | 2025-01-15 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка блока электроники для газоанализатора¦Разработка блока электроники для газоанализатора | 40 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня | 80 | 2025-02-19 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 160 | 2025-03-05 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 16 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Томск
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 240 | 2025-07-15 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Томск/ТД
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 120 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-29 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания | 80 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
Изготовление 3-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 560 | 2025-02-13 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Томск/ТД
Изготовление 3-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 80 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Томск
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Томск
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Томск
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 40 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 280 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 160 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Возможная доработка | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | ТД/ТОмск
Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 40 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Томск
Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 480 | 2025-04-21 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Томск
Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 240 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Турбулентность-ДОН
Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 640 | 2025-06-02 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 80 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-03 18:00 | Томск
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 240 | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 80 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 80 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-12 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 640 | 2025-12-15 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 560 | 2025-01-27 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 120 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-05 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 16 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 0 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 24 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 0 | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 80 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 160 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 16 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 40 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 80 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 80 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 18:00
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 80 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-05 13:00
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 80 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 80 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-19 13:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Томск
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 240 | 2025-05-26 09:00 | 2025-07-04 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | 2025-07-04 18:00 | 2025-07-04 18:00
Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 40 | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-26 13:00 | Томск
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 13:00
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 400 | 2025-02-27 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Доработка произведена | 960 | 2025-02-27 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
Возможная доработка¦Испытания проведены | 80 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-11 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 80 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | Томск
Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 40 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Томск
Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 40 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Томск
Подготовительный этап¦<Новая задача> | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Планирование проекта | 80 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
Подача заявки и заключение договора | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
Доработка ТУ, РЭ, ПС | 0 | 2025-10-31 18:00 | 2025-10-31 18:00
Согласование с главным метрологом и ГК | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-11-05 18:00
Разработка МИ | 0 | 2025-12-31 18:00 | 2025-12-31 18:00
Разработка проекта ОТ | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 18:00
Документация разработана | 40 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-27 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Потоковый образец готов | 0 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-27 18:00
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Образец доставлен в сертификационный орган | 8 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Выехать в командировку | 0 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 18:00
Провести испытания согласно программы | 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00 |  | ОКР_РАМАН_укрупн.
Оформить протоколы испытаний | 80 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-23 18:00 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Испытания в целях утверждения типа завершены | 80 | 2026-01-26 09:00 | 2026-02-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить оригиналы документов | 120 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 16 | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-03 18:00
Получены замечания от ЕИЦ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-06 18:00
Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 08:00
Приказ об утверждении типа опубликован | 16 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Заключительный этап | 0 | 2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 18:00
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 16 | 2026-02-19 09:00 | 2026-02-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
ТЗ согласовано | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 40 | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 18:00
Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 24 | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-18 18:00
Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 18:00
Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-15 18:00
Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 320 | 2026-05-18 09:00 | 2026-07-10 18:00
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 0 | 2026-07-10 18:00 | 2026-07-10 18:00
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 80 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Комплектующие получены | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Опытные образцы готовы | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Разработка методики корректной замены пробы | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Акты испытаний подписаны | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Проект завершен | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
ТЗ согласовано | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00
Комплектующие получены | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Опытные образцы готовы | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Разработка методики корректной замены пробы | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Акты испытаний подписаны | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Проект завершен | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Согласовать техническое задание с ТД | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
ТЗ согласовано | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка концепции блока пробоподготовки | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Согласование концепции и технических решений с ТД | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Концепция утверждена | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заказ комплектующих для макетного образца | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Комплектующие поступили на склад | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00
Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор
Изготовление пробного макета для испытаний | 40 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Макет готов к испытаниям | 0 | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 18:00
Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович
Макет испытан. Протоколы и акт получены | 160 | 2025-02-10 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Закупка комплектующих на стенд | 80 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 0 | 2025-04-18 18:00 | 2025-04-18 18:00
Стенд готов к испытаниям | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 18:00
Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 40 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 160 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Протоколы и акт испытаний получены | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 320 | 2025-08-27 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
КД утверждено | 320 | 2025-10-22 09:00 | 2025-12-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 0 | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 18:00
Образец доработан и готов к ОПЭ | 160 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-20 18:00
Защитить результаты проекта | 160 | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проект завершен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00
ОКР на лабораторный газоанализатор | 40 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Утверждение типа лабораторный | 160 | 2025-12-17 09:00 | 2026-01-13 18:00
ОКР на потоковый газоанализатор | 80 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Постановка на производство | 80 | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-10 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 0 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-10 18:00
Организация производства | 160 | 2026-02-11 09:00 | 2026-03-10 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Организация продаж | 0 | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 18:00
Планирование проекта | 320 | 2026-02-11 09:00 | 2026-04-07 18:00 | Матросов Иван Иванович
Разработка технического задания | 0 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 18:00
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 16 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Оформить заявки на закупку инструмента | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00
Инструмент поступил на склад | 0 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:00
Составить перечень необходимых стендов | 1466 | 2024-03-01 09:00 | 2024-11-13 11:00 |  | Портфель РАМАН
Стенд 1 | 1112 | 2025-01-13 08:00 | 2025-07-24 18:00
Стенды запущены в производсвто | 2594 | 2025-01-13 09:00 | 2026-04-10 11:00
Разработать технологический процесс | 960 | 2025-01-13 09:00 | 2025-06-27 18:00
Разработать программу и методику ПСИ | 1120 | 2026-01-12 09:00 | 2026-07-24 18:00
Разработать СОПы | 1040 | 2025-07-01 09:00 | 2025-12-29 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработать ОЛ на Web и1С | 2000 | 2026-01-12 09:00 | 2026-12-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработать ресурсные спецификации в 1С | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 |  | Постановка на производство
Разработать обучающий материал | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытной партии | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Испытания опытной партии | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00
Заключительный этап | 0 | 2025-03-14 18:00 | 2025-03-14 18:00
Планирование проекта¦Приказ о запуске проекта | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта¦Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта¦Внесение данных в УПП | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 320 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-04 18:00
Оценка оптимального рабочего давления (ТОМСК)¦Оценка оптимального рабочего давления | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков (ТОМСК)¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Закупка комплектующих (ТД)¦ Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 240 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка структурной схемы | 80 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Утверждение схемы | 40 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка КД и спецификации | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка компонентов | 16 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 1 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка и проверка собираемости | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 32 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-15 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 24 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка комплектующих | 24 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 96 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разработка структурной и функциональной схемы | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разведение печатных плат | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Кформирование ЭКД и заказ плат | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
Разработка блока электроники¦Платы и компоненты пришли | 40 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 80 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0 | 160 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Доработка схемотехники | 40 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Переразводка плат | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Разработка блока электроники¦Заказ плат и компонентов | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Платы пришли | 80 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-11 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | 2024-12-11 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 160 | 2024-12-18 13:00 | 2025-01-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Проведение испытаний с первичным преобразователем | 16 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦ПНР | 16 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-23 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 40 | 2025-01-24 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Разработка дизайна интерфейса | 40 | 2025-01-31 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Описание функционала | 80 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Согласование карты регистров | 24 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-26 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Доработка | 16 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Отладка | 0 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 12:00
Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией (НПО/Томск)¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 40 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Переработка КД | 24 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 160 | 2025-03-21 13:00 | 2025-04-18 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Изготовление 4-х опытных образцов (железо)¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 320 | 2025-04-18 13:00 | 2025-06-13 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 8 | 2025-06-13 13:00 | 2025-06-16 12:00
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 320 | 2025-06-16 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦ПО функционирует корректно | 160 | 2024-11-22 13:00 | 2024-12-20 12:00 | Львов Сергей Александрович
Исправление недостатков изготовленных деталей (НПО)¦Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 160 | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 160 | 2025-01-21 13:00 | 2025-02-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Доставка в Томск | 160 | 2025-02-18 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Образцы доставлены в Томск | 400 | 2025-03-18 13:00 | 2025-05-27 12:00 | Львов Сергей Александрович
Метрологические испытания образцов в Томске¦Метрологические испытания образцов в Томске | 160 | 2025-05-27 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Метрологические испытания образцов в Томске¦Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Доставка в Ростов | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Образцы доставлены в Ростов | 640 | 2024-11-22 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Демонстрация работы в Ростове ¦Демонстрация работы в Ростове | 480 | 2025-04-07 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Демонстрация работы в Ростове ¦Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 480 | 2025-07-14 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Направление опытного образца на испытания | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-16 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Правка документов по результатам испытаний | 320 | 2025-10-06 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 56 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-11 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Описание типа получено. | 80 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство¦Планирование проекта | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Постановка на производство¦Разработка технического задания | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Определить и составить перечень необходимого инструмента | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Оформить заявки на закупку инструмента | 160 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Инструмент поступил на склад | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Составить перечень необходимых стендов | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 1 | 80 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-16 09:00
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенды запущены в производство | 40 | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Изготовление опытной партии | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-09 09:00
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Испытания опытной партии | 160 | 2026-03-09 09:00 | 2026-04-06 09:00
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Этап завершен | 480 | 2026-04-06 09:00 | 2026-06-29 09:00
Организация производства¦Подготовка рабочих мест | 0 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:00
Организация производства¦Закупка оборудования | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация производства¦Обучение производственных рабочих | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-29 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация продаж¦Подготовка рекламных материалов | 40 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация продаж¦Обучение сотрудников КС | 40 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Планирование проекта | 0 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 09:00
Подача заявки и заключение договора | 40 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка ТУ, РЭ, ПС | 640 | 2026-05-20 09:00 | 2026-09-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Согласование с ТД | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Разработка Методики измерений (МИ) | 240 | 2027-04-21 09:00 | 2027-06-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка проекта Описания типа | 80 | 2027-06-02 09:00 | 2027-06-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Написание проекта ГОСТ | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 80 | 2027-06-16 09:00 | 2027-06-30 09:00
Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 80 | 2027-06-30 09:00 | 2027-07-14 09:00
Заявка подана. Ожидание утверждения | 40 | 2027-07-14 09:00 | 2027-07-21 09:00
Опытный образец готов | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Образец доставлен во ВНИИМ | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-14 18:00 |  | Утверждение типа
Выехать в командировку | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-28 18:00
Провести испытания согласно программы | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Оформить протоколы испытаний | 80 | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-09 18:00
Испытания в целях утверждения типа завершены | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить оригиналы документов | 160 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 1200 | 2026-05-27 09:00 | 2026-12-22 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получены замечания от ЕИЦ | 480 | 2026-12-23 09:00 | 2027-03-16 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | 2027-03-17 09:00 | 2027-04-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2027-04-13 18:00 | 2027-04-13 18:00
Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 08:00
Приказ об утверждении типа опубликован | 24 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заключительный этап | 80 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-17 18:00
Выпустить распоряжение | 16 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Составить план проекта | 480 | 2026-04-22 09:00 | 2026-07-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Предварительная защита плана проекта | 80 | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Составить бюджет проекта | 0 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-28 18:00
Получить заключение финансвой службы | 24 | 2027-04-14 09:00 | 2027-04-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Окончательная защита проекта | 40 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Приказ утвержден | 0 | 2027-05-18 18:00 | 2027-05-18 18:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 40 | 2027-05-19 09:00 | 2027-05-25 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 0 | 2027-06-15 18:00 | 2027-06-15 18:00
Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 320 | 2027-06-16 09:00 | 2027-08-10 18:00
Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | 2027-08-10 18:00 | 2027-08-10 18:00
Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 80 | 2027-08-11 09:00 | 2027-08-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 7 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года)
Помешение и персонал подобораны | 31 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 18:00 | Махлин К.Р.
Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 9 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Махлин К.Р.
СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 39 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 24 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00
Провести предзащиту у проектного офиса | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Махлин К.Р.
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 80 | 2025-04-24 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Совещание проведено | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-06-26 17:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Проект сдан в архив | 160 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Проект завершен | 0 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Начало проекта | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 4 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 14:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 16 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 0 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Свести все данные в таблицы | 2 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Анализ тендеров¦Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 0 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Анализ конкурентов¦Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | Организация аналитического центра на базе СР
Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Итоговая аналитика проведена | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за февраль¦ Анализ тендеров¦ Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 16 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за февраль¦ Анализ конкурентов¦ Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 3 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 1 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Протестировать программу | 1 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Программа готова, подписать акт внедрения. | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Акт внедрения подписан, задача выполнена | 24 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за май¦ Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за май¦Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за май¦ Выгрузка бытовых СГ за 23-24 г.¦ Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Презентация проведена | 0 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:00
Аналитика за июль¦ Итоговая аналитика¦Совет по качеству | 24 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика за год¦Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 40 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Итоговая аналитика за год¦Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Защита проекта | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Распланировать проект | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ДДС рассчитан | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ЭЭ | 0 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 17:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 09:00 | Кургин Федор Владимирович | Проект2
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 0 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-05 10:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 2 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 11:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Приказ оформлен | 2 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 2 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 11:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Рассчет заработной платы¦Рассчет заработной платы 2 | 2 | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 11:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту¦Ведение проекта в УУ¦Ведение проекта в УУ 1 | 0 | 2025-02-10 11:30 | 2025-02-10 11:30
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать заказ на внутреннее потребление | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Закупить стеллажи по ЗнВП | 0 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 14:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 1 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 15:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать бирки с адресами | 0 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-11 15:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Нанести бирки с адресами на стеллажи | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Миниинвентаризация проведена | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить ТМЦ на стеллажи | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить термочехлы в зону хранения | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внести ТМЦ в адресную систему 1С | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внесение результатов в 1С по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Создать план зоны комплектовки | 40 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-15 09:00
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Согласовать план зоны комплектовки | 24 | 2025-04-23 09:30 | 2025-04-28 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Создать план зон хранение | 32 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Согласовать план зон хранения | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Разместить ТМЦ в зонах хранения | 32 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 32 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Создать комплектовочную ведомость | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Собрать замечания | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Передать замечания | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить инструмент и оборудование | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тепловые завесы перемещены | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить тару под полуфабрикаты | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тара закуплена | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 40 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Заказать материалы для обозначения | 16 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить карты РМ | 16 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить РМ согласно 5S | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Актуализировать при необходимости | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 2 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Завершение проекта¦Рассчитать план-факт бюджета | 16 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-25 09:30 | Агарков Алексей Валерьевич
Завершение проекта¦План-факт рассчитан | 240 | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Сторонняя организация
Завершение проекта¦Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Завершение проекта¦Заключение получено | 2 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Завершение проекта¦Проведение предзащиты | 8 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-21 11:00
Завершение проекта¦Прездзащита проведена | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Корректировка презентации с учётом замечание | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Завершение проекта¦Корректировка проведена | 40 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-27 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Завершение проекта¦Приказ подготовлен | 40 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Проведжение защиты проекта | 10 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Защита успешна | 16 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Проект завершен | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00
Определить цели проекта | 2 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Цели определены | 0 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 14:00
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Распоряжение подготовленно | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Зарегистрировать распоряжение | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Распоряжение зарегистрировано | 0 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 11:00
Предварительное планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта 1 | 1 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 0.48 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич | Снижение себестоимости UFG-H
Предварительное планирование проекта¦Расчет экономического эффекта | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00
Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 0 | 2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 17:00
Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00
Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 0 | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 17:00
Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00
Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 8 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-17 09:00
Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00
Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 3.3333 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 13:20
Предварительное планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 13:20
Предварительное планирование проекта¦Зарегистрировать приказ | 3.3333 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 16:40
Предварительное планирование проекта¦Приказ зарегистрирован | 3.3333 | 2024-09-19 16:40 | 2024-09-20 11:00
Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 15:20
Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-20 15:20
Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 3.3333 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-23 09:40
Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 09:40
Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 5 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 15:40
Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 0 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-23 15:40
1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 3.3333 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-24 10:00
1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Фиксация стоимости трудозатрат¦Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 1 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 11:00
2 Картирование производственных процессов¦Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 0 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 11:00
2 Картирование производственных процессов¦Определить время текущего такта производства | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00
2 Картирование производственных процессов¦Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0 | 2024-09-24 12:00 | 2024-09-24 12:00
2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 3.3333 | 2024-09-24 13:00 | 2024-09-24 16:20
2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 0 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:20
2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 0.16 | 2026-01-19 08:09 | 2026-01-19 08:19 | Зайцев Гордей Николоевич
3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Провести обучение сотрудников | 0.16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Зайцев Гордей Николоевич
3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработка инструкции¦Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич, Любельский Михаил Владимирович
4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 8 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-15 12:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич
4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 0.24 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:14 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 0.48 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 2.4 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-10 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 4 | 2025-12-11 15:24 | 2025-12-12 10:24 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 0.16 | 2025-12-15 10:24 | 2025-12-15 10:33 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | 2025-09-15 10:52 | 2025-09-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | 2025-09-22 10:52 | 2025-09-23 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Оформить реализацию всех решений в проект | 16 | 2025-09-23 10:52 | 2025-09-25 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич, Кербенёва Ольга Владимировна
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 24 | 2025-12-11 10:52 | 2025-12-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Завести новую номенклатуру | 0.24 | 2025-12-15 10:33 | 2025-12-15 10:48 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 4 | 2025-12-15 10:48 | 2025-12-15 15:48 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Автоматичекая пайка | 0.56 | 2025-12-15 15:48 | 2025-12-15 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Закупка и поставка оборудования и оснастки¦Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 4 | 2025-12-15 16:21 | 2025-12-16 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
5 Расшитие узких мест¦Создание ТП и инструкций¦Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 8 | 2025-12-16 11:21 | 2025-12-17 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 8 | 2025-12-17 11:21 | 2025-12-18 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 8 | 2025-12-18 11:21 | 2025-12-19 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 8 | 2025-12-19 11:21 | 2025-12-22 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-12-22 11:21 | 2025-12-23 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Подписать Чек-лист проекта | 8 | 2025-12-23 11:21 | 2025-12-24 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 8 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-25 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести пред. Защиту | 4 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-24 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить акт выполненных работ | 8 | 2025-12-24 16:21 | 2025-12-25 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:21 | Коваленко Артемий Олегович
Проект завершен | 1.04 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:24 | Коваленко Артемий Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Распоряжение выпущено | 144 | 2026-02-02 08:24 | 2026-02-27 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить план проекта | 48 | 2026-03-04 08:24 | 2026-03-13 08:24 | Кузнецов Сергей Сергеевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 0.24 | 2026-03-18 08:19 | 2026-03-18 08:33
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Подготовить ДДС проекта | 0.8 | 2026-03-18 08:33 | 2026-03-18 09:21
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить бюджет проекта | 4 | 2026-03-18 09:21 | 2026-03-18 14:21
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Оформить заключение экономического отдела | 13.3333 | 2026-03-19 08:24 | 2026-03-20 14:44 | Зайцев Гордей Николоевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести защиту проекта куратору | 2 | 2026-03-20 14:44 | 2026-03-20 16:44 | Зайцев Гордей Николоевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Выпустить приказ | 6.6667 | 2026-03-20 16:44 | 2026-03-23 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Приказ издан | 3.3333 | 2026-03-23 15:24 | 2026-03-24 09:44 | Зайцев Гордей Николоевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта | 6.6667 | 2026-03-24 09:44 | 2026-03-25 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 3.3333 | 2026-03-25 08:24 | 2026-03-25 11:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2026-03-25 11:44 | 2026-03-25 11:44
Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 1 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025
Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 16 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за интернет оплачен | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Подобрать повара для кухонной зоны | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Повар подобран на стенд | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦ Дизайн согласован, застройщик определён | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Договор и счет от застройщика получен | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница утверждена | 56 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 56 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Забронировать гостиницу для участников выставки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница забронирована | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 24 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 24 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 40 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-03 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма разосланы КС | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Согласовать деловую программу докладов на стенде | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Включить информацию о докладах в программу форума | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 16 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Принять решение по участию на стенде АПГО | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Счет АПГО оплачен | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦ Счета за участие в деловой программе оплачены | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Разработать недостающие рекламные материалы | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить пакет документов для выставки | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Пакет документов для выставки подготовлен | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Принять выставочное оборудование | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 56 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦ Выставочное оборудование готово к отправке | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 2 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 11:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Счет ИП Дорошенко оплачен | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 280 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-22 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Фотоаппарат упакован | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микроволновка СР упакована | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Транспортировка оборудования | 0 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Прибытие оборудования на выставку | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Выставочное оборудование разгружено на стенде | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦ Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Список для закупки сформирован и согласован | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Закупить продукты по списку | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы на выставке начаты | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Запустить счет на оплату остатка застройщику | 24 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставка завершена | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Счет ТК оплачен | 8 | 2025-10-05 09:00 | 2025-10-05 18:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы повара оплачены | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Новость об участии в выставке на сайте размещена | 8 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Сдать дело проекта в архив | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Проект завершен | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 32 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-16 17:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 16 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 16 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Распланировать план проекта | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Ресурсы распланированы | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Провести установочное совещание | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Планирование¦Расчитать ДДС | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом
Планирование¦Составить бюджет | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Составить экономическое заключение | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Защита проекта | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Устранение замечаний | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Экспертиза проведена | 0 | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Приказ подписан | 64 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Начало проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Разработать ТЗ на ПО | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Анализ старого ПО | 2 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦ТЗ разработано | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 3 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Корректировка после совета качества | 1 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 16:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Акт результатов этапа подписан | 4 | 2025-05-29 16:00 | 2025-05-30 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание проекта ПО, основной архитектуры | 2 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 14:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 2 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 2 | 2025-05-30 16:00 | 2025-06-02 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Корректировка ПО и повторная проверка | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основной структуры ПО | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основного интерфейса ПО | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка Dock раскладки | 31 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка сервера соединений | 10 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Отладка сервера соединений | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 2)¦Разработка клиента Viewer | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Лента параметров | 4 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Тренды | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Осциллограммы | 9 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-29 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка интрумента Запись данных | 14 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-31 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 6 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Отчеты | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Архивы | 16 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Состав газа | 40 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Диагностика | 40 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Совет по качеству (закрытие этапа) | 8 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 2)¦Разработка интрумента Эпюра потока | 16 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-29 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 80 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 16 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал P | 16 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал Т | 24 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка по расходу | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Обновление ПО | 40 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Проверка скорости потока | 32 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 40 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Протокол юстировки | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента База приборов | 40 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о приборе | 40 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о поверках | 40 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Работы не выполняются | 64 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 4¦Разработка инструмента Обмен данными | 12 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Настроечные параметры | 12 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-19 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 8 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-20 16:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 12 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-22 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 13 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 40 | 2025-11-05 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 33 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-18 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Доработка ТЗ | 32 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-24 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Согласование ТЗ | 32 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-28 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО этап 1 | 24 | 2025-11-28 14:00 | 2025-12-03 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Разработка ПО (этап 1) | 24 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-08 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 2) | 0 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 14:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 3) | 24 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с ServiceView¦Разработка ПО часть 1 | 24 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Разработать программу испытаний | 24 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Провести тестирование ПО | 24 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Устранить замечания после тестирования ПО | 24 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-21 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 24 | 2025-11-21 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Совет по качеству (новое РЭ) | 17 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-28 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 12 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 1)¦Разработать ПО часть 1 | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 3)¦Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 80 | 2025-12-24 14:00 | 2026-01-07 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Устранение замечаний¦Совет по качеству (результат испытаний) | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Подготовить материалы для закрытия проекта | 64 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 56 | 2025-12-25 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович
Заключительный этап¦Провести совещание по защите закрытия проекта | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Проект Завершен | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Резников Роман Павлович
Планирование работ по проекту¦Провести установочное совещание | 8 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Планирование работ по проекту | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Формирование бюджета и ДДС проекта | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Приказ подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Начало проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 7 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 10:00
Начало проекта¦Руководство проектом¦Учет списания ТМЦ ¦Учет списания ТМЦ 1 | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 3 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Первый вариант комплектующих подобран | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Оформить заказ на ТМЦ | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Разработать ЭКД на задатчик | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поиск альтернативных технических решений | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поисх подобного оборудования | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Провести поиск подобного оборудования | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 40 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 40 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработана 3D модель | 40 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 4 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 40 | 2025-06-24 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Разработать электрическую схему подключения | 32 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-07 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Электрическая схема готова | 48 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-15 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 2 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 0 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-15 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 16 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-18 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Изготовление опытного образца | 64 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-30 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-31 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 64 | 2025-07-30 13:00 | 2025-08-11 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 8 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-12 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 0 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-12 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 72 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-25 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 40 | 2025-08-25 15:24 | 2025-09-01 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 10 | 2025-08-25 15:24 | 2025-08-27 08:24 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести совет по качеству по результатам испытаний | 6 | 2025-08-27 08:24 | 2025-08-27 15:24 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 18 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-14 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 8 | 2025-08-14 08:24 | 2025-08-15 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 12 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Провести испытания полученных комплектующих | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка 3Д модели¦Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 0 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-18 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать схему управления запорным клапаном | 6 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 18 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать плату управления клапаном | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 2 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-19 08:24 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 0 | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 08:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Скорректировать ПО основе возникших доработок | 4 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ПО платы управления клапаном разработано | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 12 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ Плата управления запорным клапаном разработана | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 12 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 9 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-20 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 4 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦КД разработано | 6 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Стоимость комплектующих проработана | 0 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 15:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦ Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦РЭ и паспорт скорректировано | 8 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 4 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Оценка результатов работ проведена | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Подготовить экономическое заключение по проекту | 8 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Оценить соотвествие ТЭТ результата | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Анализ трудозатрат проведен | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Доработка установки выполнена | 24 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Терехова Елена Николаевна
Завершение работ по проекту¦Подготовить информацию по проекту | 0 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-21 17:00
Завершение работ по проекту¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Завершение работ по проекту¦Подготовить папку по проекту | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
Завершение работ по проекту¦Провести итоговое совещание по проекту | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Завершение работ по проекту¦Проект завершен | 4 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Выпустить распоряжение | 4 | 2025-11-28 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект запущен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Составить план проекта | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить презентацию к защите | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Провести предварительную защиту проекта | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить ДДС | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести защиту проекта | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Приказ подписан | 2 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 17:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка
Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 11:00
Формирование ЗП 1 | 24 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-06 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 2 | 2024-06-06 11:00 | 2024-06-06 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 1 | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 15:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заключение договора | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оплата договора | 2 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Поставка оборудования | 1 | 2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 14:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заполнение опросного листа | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Пусконаладочные работы по оборудованию | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Дорога в г. Москва | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поставка шкафа и оборудования¦Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 24 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 1 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 15:00 | Карташев Константин
Поставка шкафа и оборудования¦Приемка на склад | 8 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦оприходование на склад | 4 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-24 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦Шкаф на складе | 8 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-16 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Поставка шкафа и оборудования¦Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 24 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Взрывозащищенное оборудование на складе | 24 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-28 16:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00
Поставка шкафа и оборудования¦Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Львов Сергей Александрович
Поставка шкафа и оборудования¦СИ переданы | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 22.8567 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 15:51 | Климова Елена Николаевна
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 6 | 2025-08-04 15:51 | 2025-08-05 13:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 6 | 2025-08-05 13:51 | 2025-08-06 10:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 2 | 2025-08-06 10:51 | 2025-08-06 13:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 0 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-06 13:51
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 4 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-07 08:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Паспорт и РЭ разработан | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Заказ машины | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Упаковка блокбокса | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Перемещение к месту отгрузки | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Погрузка на трал | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Блок-бокс отгружен | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка Акта выполненых работ | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Запрос план-факта по окончанию проекта | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка презентации закрытия проекта | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита закрытия проекта | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Здача документов в архив | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Проект закрыт | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести установочное совещание | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Распоряжение выпущено | 16 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Подготовить ДДС проекта | 6 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить бюджет проекта | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести защиту проекта куратору | 2 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Выпустить приказ | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦Начало проекта | 3 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 16:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей КС | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей Группы компаний | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сводный список по потребности готов | 0 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:00
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Внести корретировки в общий список от КД | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Новый список от КД готов | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Провести совещание на уровне ПСД | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Доработать новую подборку ВИП подарков | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ВИП подарок согласован ПСД | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Внести корректировки и замечания/новая подборка | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 21.3333 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 15:20 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 | 2025-11-28 15:20 | 2025-11-28 15:20
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Внести замечания и дополнения в подборку | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Разработать брендирование сладкого подарка | 16 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Заказать сладкие подарки | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкие подарки заказаны | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Сладкие подарки изготовлены | 16 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Сделать подборку украшений на ель | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Закупить образцы украшений | 16 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений получены | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Заказать украшения на ель | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Украшения на ель изготовлены | 16 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Заказать елки и оформление | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Елки получены на склад ОМ | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 80 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-25 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Закупить мешковину | 0 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Брендированая лента получена на склад | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Мешкована закуплена | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦Получить КП от Цимлянских вин | 56 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-07 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Разработать этикетку на шампанское | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Заказать брендировнное шампанское | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Этикетка на шампанское согласована ИД | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Шампанское заказано | 24 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Шампанское получено на склад ОМ | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Список команды согласован и утвержден КД | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Забронировать гостиницу для команды | 0 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Гостиница забронирована | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены КС | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспортировка подарков в города заказана | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспорт для развоза подарков заказан | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 16 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Поздравления осуществлены | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Сдать дело проекта в архив | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Проект завершен | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 24 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦Расчитать ДДС | 24 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить ПЗ | 16 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 24 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 0 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Бюджет получен | 24 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 4.7617 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 15:45 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 4.7617 | 2025-12-26 15:45 | 2025-12-29 11:31 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 4.7617 | 2025-12-29 11:31 | 2025-12-30 08:17 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-12-30 08:17 | 2025-12-30 08:17
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М
Начало проекта | 16 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-20 10:30 | 2025-10-20 10:30
Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 1 | 2025-10-22 12:00 | 2025-10-22 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 4 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 8 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 0 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-31 16:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0.5 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-06 14:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 0 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 14:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 2 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 16:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 1 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 18:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 2 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 17:30
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 1 | 2025-11-12 10:30 | 2025-11-12 11:30
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 1 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 09:30
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 0 | 2025-11-19 09:30 | 2025-11-19 09:30
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦Расчитать ДДС | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить ПЗ | 8 | 2025-11-12 17:30 | 2025-11-13 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 0.5 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Бюджет получен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 3 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦Начало проекта | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Руководство
Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 1 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 4 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 0 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 1 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 8 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-27 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 0 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 09:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 2 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-11-13 11:30 | 2025-11-13 12:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 12:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 1 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 1 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 2 | 2025-11-11 12:30 | 2025-11-11 15:30
Проект завершен | 0 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 12:30
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-11 16:30
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 1 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 14:30
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 0 | 2025-11-18 14:30 | 2025-11-18 14:30
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 8 | 2025-11-12 12:30 | 2025-11-13 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 0.5 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 3 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-11-13 18:00 | 2025-11-13 18:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 1 | 0 | 2025-11-14 18:00 | 2025-11-14 18:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 16 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить трубу 14х2 5м | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить текатрон ф10 4м | 2 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 1 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Проверить КД | 0 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 13:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести правки в КД | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести номенклатуры на детали и материалы | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦КД на УЗД разработано и внесено в 1С | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 2 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-02 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 2 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ на изготовление деталей оснастки | 4 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ раскроя коматекс | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Сборка ложементов | 4 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление деталей оснастки | 0.5 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 5 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Оснастка изготовлена | 2 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 6 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 6 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 4 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-05 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Инструкции готовы | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Кобцева Инесса Геннадьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Обучение проведено | 2 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 8 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Заказ раскроя ложемента | 16 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-05 15:00 | Хало Сергей Дмитревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Сборка ложемента | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 16 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦УЗД отмаркиованы | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Разработка ТЗ на доработку стенда | 0 | 2025-07-01 12:00 | 2025-07-01 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Проверка работы ПО стенда | 0 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 16 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-04 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Доработка ПО стенда по результатам проверки | 8 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-05 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Повторная проверка ПО стенда | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Совет по качеству | 1 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 16:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Стенд паровки доработан | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 6 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файлы эталонных осцилограмм | 8 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Скопировать файл настроек в стенд | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 0 | 2025-07-03 14:00 | 2025-07-03 14:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Проверка работы ПО стенда СГК | 3 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Доработка ПО стенда СГК | 40 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-31 10:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦Исправление работы ПО Стенда | 4 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦ПО Стенда СГК доработано | 40 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Стенды доработаны | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Заказать детали для УЗД на изготовление | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Изготовление деталей: стаканы, вставки | 0.5 | 2025-12-04 17:00 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 2 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 12 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Помощь в наладке станка для резки СС | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Детали готовы | 8 | 2025-09-05 16:00 | 2025-09-08 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 16 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 0 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-30 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦СС изготовлены | 10 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-14 14:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ПС | 2 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ТУ*если нужно | 2 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Провести СК по доработанной документации | 16 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Документация дополнена | 12 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-25 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Согласовать ТЗ | 8 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ОЛ | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-07 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 4 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 5 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 16 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-08 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 2 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 2 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 3 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 16:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦КД разработано | 3 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 2 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 2 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 2 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Ресурсные спецификации разработаны | 3 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 3 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 16 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Верификация произведена | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦Тестирование ОЛ на копии WEB | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦ОЛ изменен | 24 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 24 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-14 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Калибровка нуля. Настройка прибора | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 24 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Провести испытания согласно программе ПСИ | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Пересборка произведена | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 24 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-10 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 16 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-01 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 40 | 2025-09-01 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Снятие характеристик на давлении и температуре | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний климатических | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 21 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-12 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 16 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 16 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-17 15:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 12 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-24 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 4 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 12 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Работы проведены | 10 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Проверка на стенде паровки нового СС | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Линиченко Павел Альбертович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Линиченко Павел Альбертович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 2 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Стенд готов к работе | 17 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 2 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 6 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 1.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 1 | 2025-09-19 09:30 | 2025-09-19 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 8 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-23 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 14 | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-24 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 1 | 2025-09-30 10:30 | 2025-09-30 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 0 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 11:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 1 | 2025-10-01 11:30 | 2025-10-01 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 2 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 6 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 0 | 2025-10-16 12:00 | 2025-10-16 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Выпуск извещения | 4 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦КД скорректировано | 4 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-02 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 4 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Заказ поставщику оформлен | 4 | 2025-10-02 15:00 | 2025-10-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 4 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 4 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 4 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 4 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Партия УЗД собрана и проверена | 4 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 4 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 4 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-09 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Материалы подобраны | 4 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 2 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-09 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Испытания проведены | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 2 | 2025-10-07 11:30 | 2025-10-07 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 0 | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 14:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Себестоимость рассчитана | 5 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-10 11:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 6.5 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-13 09:30 | Кравченко Владимир Александрович
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 6 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 0 | 2025-10-14 15:30 | 2025-10-14 15:30
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 20 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 20 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 6 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 17:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 4 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Этап планирование проекта¦ Распоряжение о планировании проекта выпущено | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Этап планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Этап планирование проекта¦ Провести предзащиту у ГК | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Ковалева Кристина Александровна
Этап планирование проекта¦ провести совет по качеству для запуска проекта | 8 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Этап планирование проекта¦ подготовить запрос бюджета проекта | 2 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап планирование проекта¦ сделать бюджет проекта | 2 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Бюджет получен | 1 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-08 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ составить ЭО проекта | 2 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ ЭО получен | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Этап планирование проекта¦ Подготовить документы для запуска | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Этап планирование проекта¦ провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Этап планирование проекта¦ Приказ подписан | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Начало проекта | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 16:30
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦документы получены | 4 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от ВНИИФТРИ | 1 | 2025-03-07 13:00 | 2025-03-07 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с ВНИИФТРИ | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договора заключены | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦счет получен | 0.5 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦создать заявку на дс в 1с | 0.5 | 2025-03-07 14:30 | 2025-03-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦согласовать заявку на ДС | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:00
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ"¦запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦Счета оплачены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить паспорт трубопровода | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить руководство по эксплуатации | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить проектную документацию (чертежи) | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить результаты прочностных расчетов | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о применяемых материалах | 0 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 09:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о полуфабрикатах | 1 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о комплектующих | 3 | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о сварочных материалах | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сведения о проведенных испытаниях | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 3 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦ведомость упаковочная на все грузовые места | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦упаковочные листы на каждую единицу тары | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦опись на ЭД | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦страховой полис на груз | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦копию накладной CMR на груз | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦вычитка документов | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 4 | 2025-03-11 15:00 | 2025-03-12 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для ВНИИФТРИ¦Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов во ВНИИФТРИ | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы во ВНИИФТРИ отправлены | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы отправлены | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 8 | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-10 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | 2025-03-10 15:30 | 2025-03-10 16:00 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Контракт получен | 0.5 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 16:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 0.5 | 2025-03-10 16:30 | 2025-03-10 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запрошенные документы предоставлены | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Зарегистрировать договор в 1С согласовать и подписать договор | 32 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 0.5 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Корректировки согласованы. Повторное согласование в 1С и подписание договора | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 0 | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 18:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Письмо о перезачете ДС отправлено | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор перезаключен | 0 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать письмо в НПО | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо получено. Заявка Аннулирована | 2 | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 2 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Изучить договор, Зарегистрировать договор в 1С согласовать и устранить замечания | 1 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Получить новый счет об оплате | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 2 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 0.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в 1с, отправить во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-25 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Проверить возврат ДС со старого договора. | 1 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦ДС поступисли на счет НПО | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Зарегистриовать счет 1С, согласовать и оплатить счет | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор заключен. Счет оплачен. | 2 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 11:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 11:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Документы от ВНИИМ получены | 0.5 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 0 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 1 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0 | 2025-05-22 12:00 | 2025-05-22 12:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0.5 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Указанные значения параметров согласованы | 2 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0 | 2025-05-22 15:30 | 2025-05-22 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦изготовить маркировочную таблику | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка изотовлена | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 0.5 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка установлена | 0 | 2025-04-16 10:30 | 2025-04-16 10:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 4 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 2 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заявка согласована АО Ростест | 0 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 09:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Сформировать пакет документов для Ростест | 0.5 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы для Ростест согласованы | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов в Ростест | 8 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-30 10:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы сформированы и отправлены в Ростест | 2 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 0.5 | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 14:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 3 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 4 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка принята во ВНИИМ. | 0 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 16:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 1 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0 | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 4 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены во ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы заверены со стороны ВНИИМ | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 | 2025-05-12 14:30 | 2025-05-12 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦ подготовка документов к командировке в Челябинск | 0 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Убыть в командировку в Челябинск | 0.5 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 15:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 15:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие в командировку в Челябинск | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦проведение работ по наполнению установки давлением | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦ завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 0 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие из командировки | 1 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Вернуться из командировки | 0 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 7 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦организовать совет по качеству по результатам испытаний | 8 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-28 17:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документы, проверить правильность заполнения | 14 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 14 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 14 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦отправить на согласование во ВНИИМ | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 8 | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-29 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 8 | 2025-04-29 11:00 | 2025-04-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Документы заверены ВНИИМ. | 0 | 2025-04-30 11:00 | 2025-04-30 11:00
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 8 | 2025-04-30 11:00 | 2025-05-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 8 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 1 | 2025-05-13 11:30 | 2025-05-13 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 0.5 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован | 3 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 10 | 2025-05-27 15:30 | 2025-05-29 08:30 | Терехова Елена Николаевна
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Изучить содержание полученных документов | 10 | 2025-05-29 08:30 | 2025-05-30 10:30 | Терехова Елена Николаевна
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 4 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-02 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 10:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в 1С, подписать у директора | 4 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 0 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 15:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Документы получены. Исполнитель назначен | 0 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 1 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 2 | 2025-06-09 15:30 | 2025-06-10 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 1 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 0 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 10:30
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0.5 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Счет оплачен | 0 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-10 11:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 2 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦ДС опубликованы | 0.5 | 2025-06-05 16:00 | 2025-06-05 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 6 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 2 | 2025-06-06 14:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-06 16:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 4 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-09 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 8 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 4 | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-10 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦СС ТР ТС 032 опубликован | 0 | 2025-06-09 16:30 | 2025-06-09 16:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 0 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-10 16:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 4 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 09:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 0 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 09:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 1 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:30 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 1 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 13:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 1 | 2025-06-10 11:30 | 2025-06-10 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-06-10 12:00 | 2025-06-10 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Изучить акт несоответствий | 1 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 20 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 18 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 0 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-03 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 8 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 15:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-11 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 4 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 8 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-19 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 40 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 16 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-11 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 24 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 5 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Рассчеты произведены | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 6 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 2 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 1 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Требуемые компоненты перемещены в НПО | 1 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 1 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 10 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Проверить работоспособность собранной схемы | 0 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 0.5 | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 4 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 12 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Расчеты предоставлены | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 2 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Компоненты заказаны | 0 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 2 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 1 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 16:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 4 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 4 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 8 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 3 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 0 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 16 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-11 11:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Оборудование возвращено. | 0.5 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 0 | 2025-07-14 11:30 | 2025-07-14 11:30
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 12 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-10 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 24 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-17 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 4 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 4 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Яшина Кристина Анатольевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 2 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Получены заводские номера ИБ | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Оборудование получено | 0 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж искробарьеров | 2 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расключение искробарьеров | 1 | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расклюение блоков питания | 0 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж блоков питания | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Прокладка трас до МЭС | 8 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Проверка работоспособности системы | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 2 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 0 | 2025-09-19 12:00 | 2025-09-19 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 0 | 2025-09-24 12:00 | 2025-09-24 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 2 | 2025-09-19 13:00 | 2025-09-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 1 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 11.4 | 2025-09-25 16:24 | 2025-09-27 10:48 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 11.4 | 2025-09-27 10:48 | 2025-09-28 08:12 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Документы проверены | 11.4 | 2025-09-28 08:12 | 2025-09-28 20:36 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Протоколы сформированы | 11.4 | 2025-09-28 20:36 | 2025-09-30 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 10 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Письмо отправлено. | 6 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-24 12:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 40 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-26 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Даты согласованы | 6 | 2025-09-30 16:00 | 2025-10-01 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 3 | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 22 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-03 16:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 20 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-15 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 40 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦День Дороги из Челябинска | 8 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 2 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 1 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 0 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 8 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 0 | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 12:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 11 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 11 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 8 | 2025-10-25 09:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0.5 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 13:30 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 6 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 1 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 0 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 2 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 16 | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 2 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 1 | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 1 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Получен договор и счет | 1 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Согласовать договор в НПО | 65 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-24 12:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Произвести оплату счета | 4 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Договор согласован. Счет оплачен | 0 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 2 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-31 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 2 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверка экспертов ВНИИМ | 2 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 0 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-07 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Декларация опубликована. Документ получен | 2 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ запросить план-факт проекта | 3 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ составить план-факт проекта | 0 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 11:00
Этап завершение проекта¦ запросить ЭО проекта | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ составить ЭО | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Этап завершение проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 32 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-18 12:00
Этап завершение проекта¦ сдать проект в архив | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Проект завершен | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦Выпущено распоряжение о планировании проекта | 5 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-03 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Планирование проекта¦Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 0.25 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:15 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Составить ДДС | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30
Планирование проекта¦Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.25 | 2025-10-28 11:30 | 2025-10-28 11:45 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Сделать бюджет проекта | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30
Планирование проекта¦Бюджет получен | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 1 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 12:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Сделать ЭО | 1 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 15:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ЭО составлено и согласовано | 1 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Собрать пакет документов для запуска | 0 | 2025-10-28 17:00 | 2025-10-28 17:00
Планирование проекта¦Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 0 | 2025-05-13 18:00 | 2025-05-13 18:00 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Планирование проекта¦Провести совет по качеству | 16 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Приказ согласован | 2 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0.5 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-20 11:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 16:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-22 10:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-05-22 10:30 | 2025-05-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 2 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 14:00
Руководство проектом¦Подготовка отчетов по ЗП¦Подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подоготовка заявочных документов¦ Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 1 | 2025-05-26 16:00 | 2025-05-26 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ пакет заявочных документов собран | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Подоготовка заявочных документов¦ отправить пакет документов в ВНИИР | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Подоготовка заявочных документов¦ заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ Договор составлен | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор получен | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ зарегистрировать договор в 1С | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать договор в НПО | 2 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор согласован | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ запустить согласование счета оплаты по договору | 8 | 2025-05-30 11:00 | 2025-06-02 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подписать договор у ИД | 1 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор подписан | 0 | 2025-06-02 12:00 | 2025-06-02 12:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подготовить заявку на расходование ДС | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать заявку на оплату счета | 1 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ заявка на оплату согласована | 1 | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-09 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ счет оплачен | 0 | 2025-06-09 16:00 | 2025-06-09 16:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение оплаты счета | 0 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-10 16:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ оповестить ВНИИР об оплате счета | 2 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-16 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор заключен, счет оплачен | 6 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 17:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить заключение | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ проверить заключение | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 0 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ провести совет по качетсву | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ согласовать запрос РСТ в НПО | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ заявка в РСТ отправлена | 1 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 0 | 2025-07-04 12:00 | 2025-07-04 12:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 1 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подписан | 2 | 2025-07-08 14:00 | 2025-07-08 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ получен | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 0 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:00
Завершение проекта¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 10 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ согласовать запрос оригиналов в РСТ | 1 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 0 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:00
Завершение проекта¦ получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить скан сертификата УТ | 1 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить оригинал нового сертификата УТ | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Завершение проекта¦ получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 0 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 15:00
Завершение проекта¦ сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 0 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 15:00
Завершение проекта¦ отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Завершение проекта¦ сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦ запросить план-факт для завершения проекта | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить план-факт | 2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить ЭО | 1 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-18 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ провести совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ сдать документы проекта в Архив НПО | 1 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 20 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 1 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Приказ издан | 2 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-25 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦Формирование отчета по ЗП¦Формирование отчета по ЗП 1 | 2 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 16:00
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Развитие продаж БМИ1
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 1 (Произвела звонок по вопросу МРГ, действительно заключаются договоры на год, будет тендер, побеждает тот у кого цена будет меньше, на другие параметры не смотрят, если до этого допустили и между ними Брынь делит объем.) | 40 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Повторный звонок Зайцевой по вопросу МРГ | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по тендерам продленным | 0 | 2025-01-13 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по вопросу Брыня.Подтвердила,что все решает он | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по поводу Технологических схем примеров объектов | 3 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок в 817 по схемам по наводке Зайцевой | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне ( Получила список участников по 102) | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 7 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне встреча в Питере,обсудили вопросы,что сейчас происходит в Газпром | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне для подтверждения,что ГСП и Комплектация связаны | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне получение списка участников тендера | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Заморозили лимиты,НМЦ теперь раз в месяц,Руководство молчит. По Таас Юряхе совещание переносится с декабря | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне участники по тендерам,протокол по выигранным | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне информация по тендеру | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 27. Звонок совершен | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 33. Звонок совершен | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по тендеру (ЗПР 149 млн). Уточняла есть ли протокол или нет. Просила выход на 308 департамент. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Созвон по оплатам нам. Сказала в реестре на ноябрь мы не стоим. В декабре оплаты будут. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Звонок Ларисе Петровне, получена информация что декабре оплаты будут. | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне¦Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по вопросам оплат до конца года. | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию 1 | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию,сказал.что созвонимся через неделю,идет формирование потребности на год.Сегодня должен перезвонить по вопросу Шамрай | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию договоренность о встрече в Питере | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросу Тамбея | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию звонок Чернышева по тендеру Шамрай,обсудили,что с сильным понижением цен они сам разорят | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию ( Отказали нам в тендере из-за налоговой,связала с фин службой,вопрос решен) | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос на сколько падать в тендере | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение рентабельности | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию Где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию расчет МЦР по тендеру ГИС,попросил не позднее вторника | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию таблица по составу блок-бокса | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию тендер рассмотрение изменений краснодар-крымск | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию Краснодар-Крымск,тендер Шамрай на переработку | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию информация по тендеру | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос по тендерам которые планируются во втором полугодии | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию договаривались о встрече (командировка) | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Звонок совершен | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведены переговоры по итогам конкурса и срокам получения протокола | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведена работа решения вопросов не верно предоставленных цен по тендерам на UFG-H | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по обсуждению маркетплейса. | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Обсуждение вопросов выставления на тендеры. | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросам участия в текущих тендерах | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по письму по анулированию тендера на блоки резервирования имульсного газа. Писать информация о том, что нужно писать письмо на комплектацию. | 8 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. Разговор по письмам из комплектации, по тендеру на блоки резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию. | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Чернышеву Дмитрию¦Звонок Чернышеву Дмитрию 46. Звонок совершен. | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Переговорили с В.А.Договорились созвониться после его презентации в Комплектации | 8 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Поздравила с Днем рождения,перенос звонка по Комплектации на 23.01 | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Позвонила,человек из комплектации на операции на 2 недели,перенос звонка | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 3 | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией(отработка вопроса по бенифициару) | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ( получение документов по Науке у Максима) | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией ( На завтра назначина встреча с агентом,созвон вечером) по УРГ еще тех задания нет,ждет | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по предоставлению объектов для расчета по банку | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава помощь в проблении сроков | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава письмо о продлении сроков | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава вопрос о плане работ и выезде | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава прислал проект для рассмотрения возможности участия и компетенций | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ЗПР 911 | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава запланировать приезд и всипечу с ПСД | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Приедет на конференцию одним днем | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава созвон по поводу письма | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Проведены переговоры с Владимиром Алексеевичем по результатам тендера на арматурные блоки. | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры по срокам оплат. | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией¦Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры проведены | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Согласование доп соглашения | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Переговоры по претензии со Слизким | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка тендера на 11 пунктов учета | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию,по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания,ни сроков) | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Переговоры по тендерам, когда ожидать новые | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по оплате за Зеленодольск. | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по готовности отгрузки и оплате за Карпинский | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ) | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил 2 | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ,где и чего хотим до 22.01 | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Анализ рынка | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3 | 16 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Ждем от В.А. узлы редуцирования,не на общих основаниях,будут без конкурса | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02,получить от Максила тех задание на АКБ) | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече. | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном. | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов. | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом. | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР) | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Звонок по тендерам.Назначена комиссия,сегодня должен быть положительный результат | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Получен список объектов по 2024 году,обсудить на совещании | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет,на этой неделе в командировке,наберет на следующей и все обсудим | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате за Пиры, в курсе проблемы,будет настаивать на феврале | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи ,вопрос по деньгам | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по организации знакомства шефа и комплектации | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай,подготовка расчетов | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 % | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000 | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам,переговоры по выигранным и проигранным тендерам | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26 | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие,встреча в Питере) | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской" | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Звонок по дебиторской задолженности РГП | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации. | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам. | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР) | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦селектор | 8 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем 3 | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( созвон с Денисом по изменениям ПИР) | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП,попросил выставить ТКП просто для массовки) | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Проектные институты Газпром 1 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Проектные институты Газпром Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Подготовка таблицы для Биласа | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Новое ТКП на ИН-приз | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты 3 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон,леоаем документацию по Электротехнике и безопасности,выдача на следующей неделе | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина | 8 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты гос экспертиза,вносили корректировки т Газпром | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз звонок по срокам заключения договора,получили протокол,должны на нас выйти Акрон | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Подгоовка базы для обзвона | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них. | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра. | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии | 8 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники,звонок вечером Улановского | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила,переслала Улановскому) | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ,сроках по Мурманску) | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов) | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру,ждут выбора поставщика,еще не согласовали окончательно технику | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем на больничнй.Перезвонит завтра,как все узнает | 24 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем звонок по приглашению на конференцию,уточнит на кого присылась | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру,приглашению на конференцию | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14 | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки,Ультразвук на жидкость,конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам,сказал сделает,но сам скорее всего не приедет,будет в отпуске.По жидкости зависло,по Арктикгазу | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения,его точно не будет,обсуждение текущего состояния проекта | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер,он не в курсе СНГ | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка) | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Совершен звонок по Новатек по САУ и програмному обеспечению. | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Повторный звонок Константину Геннадьевичу по письму для департамента закупок. | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG. | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ,отправлен в расчет Улановскому,ТКП до конца января) | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение,к Косте еще не поступало) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк звонок главному метрологу Криволапову по вопросу тех задания | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк сказали,что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк 8 | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Внесение в реестр | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦составление письма | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Совершен звонок по вопросу письма от добычи для отдела закупок | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Звонок по вопросу выхода на ОП, по замене до 27 года на всех стратегических предприятиях. | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу. | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники,направлен Улановскому | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Подготовили ТКП отправили в МРГ,ждем обратной связи | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 3 | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ТКП в Межрегионгаз Север | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД ) | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 1по СТМ 100 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Звонок в МРГ по вяснению участников тендера СТМ 100 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились,что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть,что нам интересно | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Созвон по Краснодар-Крымск будем биться | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦звонок по вопросу как сейчас проходят закупки,больше не присылают на согласование,все решает Комлектация,готовы выходить на пересогласование с Проектированием | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4 | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6 | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем звонок по тендеру,Вымпел дал ТКП дешевле нас в 3 раза,перерасчет Улановского | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Звонок Балабаеву,где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Балабаевым по тендеру Салават,пишут гарантийное письмо и проят запуститься | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Отгрузка Салават,срыв | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем. Звонок Ферапонтову, поздравляла с Днем Рождения. | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП(Проведено,задачи поставлены) | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 2 | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок Санкт-Петербург | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум. | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" | 16 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж" | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ" | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
График командировок¦Подготовка к командировке ¦Подготовка к командировке в Югорск | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Получение шаблона пригласительных писем | 32 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Рассылка приглашений | 32 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18 | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Билас Александр Викторович
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Билас Александр Викторович
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦участие в конференции ТД | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Конференция 2025 | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить отчет о работе на конференции | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить план работ по итогам конференции | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Организация приезда Газпромнефть Заполярье | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Встреча Газпромнефть Заполярье | 2 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Аудин Газпромнефть Заполярье | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Пятакову Дамиру с просьбой узнать жизненный цикл письма по Тас-Юряхе,жду ответ | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергею Находка деньги | 32 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергея Находка деньги | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Звонок Сергея Находка должен прислать новый запрос | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Селектор с Газпром нефть Заполярье | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Билас Александр Викторович
Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Сергей находка оплата,на этой неделе переведут нам 63000000 | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Варьяганнефтегаз¦Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ,передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ) | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Алроса¦Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла,Елеевой передала) | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпром¦Созвониться с Курмакаевым,договориться чей объект УПГ 102 (не согласен отдать) | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпром¦Созвонить с Мишей из Хромоса,предложить биться с нами (отправила запрос,готовы биться и давать цену,ждем расчет до конца недели) | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Газпром¦Аракчеев по доп соглашению | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Письмо отправлено | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Получено письмо о проведении аудита,направить ответ о готовности | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Переговоры с Курмакаевым,выставил цену 55 мил,мы не укладываемся | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦ТКП Хромос,пересчет нашего ТКП,получили цену от Финансового директора 94 мил | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Письмо направлено | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Росатом¦Просчет ТКП по Росатому | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Росатом¦Отправка тех задания Родину,со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы вне плана проекта¦Росатом¦Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило,отправили скорее всего в Мытищинский институт | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,732,733,753,758,779,768 | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦Отработка ЗПР № 779,768,758,753,733,732 | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,768,688.Подготовка тендеров по ЗПР 753,733,732,733 | 0 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:00
ЗПР¦Отработка ЗПР № 744,895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893,302 | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
ЗПР¦Отработка ЗПР №911,915,931,948,950.Подготовка к тендерам ЗПР №950,921,47,363 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦Отработка ЗПР № 964,993,994 Подготовка к тендеру №994 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 572, 993,994 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1047,994,1335,1047,994,1335 | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР №1047,1093,931 Тендер №1047 | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1187,1047,1154,2541 ТКП 1093 | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР №1047,1093 Тендеры №1047,1093 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274 | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР №1274,1295,1239,1233,1213,1201 | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295 | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1342,1345,1347,1333,1337 | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404 | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481 | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512 | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558 | 24 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635 | 40 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638 | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722 | 160 | 2025-07-21 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802 | 32 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838 | 8 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802 | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962 | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019 | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115 | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403 | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227 | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР¦ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304 | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству развития продаж БМИ¦Совет по качеству развития продаж БМИ | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству развития продаж БМИ¦Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Определение структуры компании | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Составление презентационного письма | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 48 | 2025-10-27 08:00 | 2025-11-01 18:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову по письму вхождения в реестр блочки. Письмо от добычи пока не получили, ожидаем письмо. Участвуем в тендерах по Новатэк-Юрхаровнефтегаз и Новатэк-Таркосаленефтегаз, на общих основаниях. | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову В.Л. Переговорил с Фарраховым, письмо на исполнение ему лично никто не направлял. Договорились, что уточнит у других сотрудников департамента закупки, отписано ли кому-нибудь. | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Звонок Фаррахову В.Л. Связался с Вильданом Ленаровичем, напомнил про письмо, т.к. ответа не получил. Еще уточняет, но сказал, что письмо скорее всего направят в отдел по аттестации, а им уже спустят на исполнение и добавление в список поставщиков блочки. | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину по вопросу отработки замечаний по тендеру. Ответили на замечания, направили скорректированные ТП на почту Малышкина. Связался с Вячеславом Геннадьевичем. Подгрузили на тендерную площадку | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорил по срокам предоставления ответа на третью версию замечаний. | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Связался с Вячеславом Геннадьевичем, обсудили полученную третью версию замечаний. Так же задал вопросы по комплекту ЗИП. | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией Алексеевной, по вопросу переноса сроков предоставления ответов на 3-ю версию замечаний. Получена дата окончательного предоставления ответов - 11.11 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Набрал Юлию Александровну, предупредил что заканчиваем ответ на замечания, но нужно немного времени, ждут наш ответ. | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по срокам предоставления ответа на замечаниям, рассказал что замечания готовы, готовим дотолнения по требованиям, сегодня-завтра будут на площадке. | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией, для подтверждения получения нашего ответа на замечания. На площадке наши ответы увидела | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Юрхаровнефтегаз¦Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по четверной версии замечаний полученных на площадке. Готовим ответ | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Получил запрос на предоставление ТКП на СИКГ от Чумака, договорились о продлении предоставления ТКП до 10.09 | 1 | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Связался с проектировщиком, провел переговоры по поводу состава блока ФХП и доставке. | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по вопросам уменьшения габаритов СИКГ, пока решили уменьшать ПУ добавлением УФП и самих расходомеров использую укороченную версию 350ки на 700мм | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром Юрьевичем по поступившему запросу на возможность уменьшить сам блок-бокс. В результате разговора, пришли к мнению что по длинне уменьшитьтся за счёт трубопровода и расходомеров, по ширине сможем немного подвинуть. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Совешен звонок ГИПу по вопросу уменьшения присоединительного участка. Договорились что подготовим новый чертеж который направлю ему. | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по направленнному в его адрес габаритного чертежа, чертеж получил, попросил так же направить в редактируемом формате для переноса на план. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Переговорил с Александром по проекту СИКГ, получил запрос на корректировку схемы сигналов и по переносу пробоотборников с коллектора на каждую линию. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с ГИПом по его запросу корректировки тех.схемы, попросил убрать линии передачи сигналов с приборов в блок-бокс АСУТП. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром по направленным корректировкам. Получил запрос на изменение площадки обслуживания. Так же прислал перечень вопросов, по возможности внесения корректировок в чертежи. | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Направил ответы на список вопросов и корректировок, ГИП получил наши чертежи, переносят на план. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Переговорили о изменениях в АСУ ТП. Получены от ГИПа требованиям к автоматизации. Так же попросил поправить схему в стороно добавления хроматографов. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Направлена скорректированная технологическая схема, добавлены хроматографы, Александр получил, говорит что будет на днях еще уточнение по нашим схемам, уточняет. | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром, прописывают требования в проект, появился вопрос по проботборникам, есть ли разница установки до или после расходомера. Ответ отправлен на почту. | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, говорит что проект еще на согласовании, пока ждем заключений. Возможно потребуются ещё правки. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, на данный момент на все требования ответили, направили требования к автоматике на согласование. Пока ждем. | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра для согласования дальнейших действий по объекту, говорит что получили замечания по АСУТП. Попросил направить нашу структурной схему автоматизации СИКН. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром на счёт полученного приглашения на АКС совещание, так же подтвердил получение структурной схемы. Договорились созвониться на следующей неделе. | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром по полученному запросу на проведение гидравлических расчётов трубопровода по проектируемому СИКГ. По срокам времени мало. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, сообщил что гидравлический расчёт в работе, договорились что в пятницу предоставим. Ожидают. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Созвонился с Александром, направил расчетные данные по гидравлическому расчёту с разными вариантами работы основных и резервных линий. Файлы получил, будут изучать. | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Работа по Новатэк¦Новатэк-Таркосаленефтегаз¦Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление презентационного псьма | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление плана работ | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП, так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения. | 2 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже. | 2 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП. Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация) | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520 | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760 | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦звонок исполнителю не рассылают запросы,отдел снабжения делает,они только замечания исправляют. Сказали написать письмо на Ефимова | 2 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 15:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Совершить звонок Груздьеву. Переговорил с Груздьевым по письму которое направляли в их адрес. Получил положительный ответ на проведение презентации, но пока не могут соориентировать по дате. Договорились созваниваться, попробудет уточнить у руководства | 2 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация) | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!! | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы) | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Составить дальнейший план работ (Ликвидированы) | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Отправить презентационное письмо о нас | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324 | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках,импортозамещение,отписал письмо на тех специалистов,ждем технический запрос,если не пришлют на этой неделе позвонить ему | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Получили письмо на презентацию, готовим ВКС. | 2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦не возможно дозвониться,запрос номера в Холдинги 1 | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2 | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Составить дальнейший план работ | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с исполнителем по письму | 2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Криуля обсуждение по блочке | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится. | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке | 2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему. | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841 | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841 | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников | 8 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все,нет в ведомстве ни блочек,ни расходомеров | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано,находится у ген директора | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения,на специалистов не переводят,ищем контакты через тендерные площадки | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске,созвон 1.07 | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Составить дальнейший план работ 3 письмо | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна ,отправили информацию о нас и презентацию. | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности. | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить). | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Письмо написано, направлено | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Составить дальнейший план работ гл метролог | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим" | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки. | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок,гл инж проекта Жанна Николаевна Пчелка 89969469762 должна перенаправить письмо дальше,набрать ее через неделю | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок ведущему инженеру отдела закупок промышленного энергетического электротехнического оборудования Ляшенко Евгении Владимировны | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры) | 2 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е. В. По вопросу типовых альбомов оборудования ПАО Лукойл. Совершен звонок, оправлен запрос на предоставление типовых альбомов оборудования, для корректного просчёта СИКН. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, когда будет разыгрываться тендер на данный момент понимания нет, пока идет бюджетная оценка. Набирать периодически, возможно нужно будет ехать к ним. | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, пока новой информации по СИКН нет. Пока идет оценка объекта. Постоянно на созвоне | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Созвонились с Евгенией Владимировной, говорит пока со сроками проведения тендерых процедур по СИКН еще не определились, ждем. | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Совершить звонок Ляшенко Е.В. Контрольный звонок Евгении Владимировне, по вопросу сроков закупки на СИКН. Пока ответить ничего не может, сроков проведения тендера еще нет. | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок,Коршунов Алексей Андреевич нач упр по обесп проект деятельности 8512402986 сейчас в отпуске Лебеденко Денис Константинович мен по развитию активов северного каспия 8512402071 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович) | 3.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 11:30 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок Мансурову Дмитрию Николаевичу. Напрямую с поставщиками не общается, проектирует объекты свой проектный институт и сторонние проектные организации. Какие именно поделиться информацией отказался. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок Багрову И.П. Связался с Иваном Павловичем, объяснил что блочной не ведает, набирать ведущего инжерера. | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Совершить звонок ведущему инженеру. Связался с Никитой Павловичем, говорит пока потребности по БМИ нет, но при потребности рассылку осуществляют и мы есть в рассылке. | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Совершить звонок,на ТЭЦ2 тех служба Колесников Сергей Александрович 8442252848 блочек нет,решения не принимает,на этот год все закрыто будет формирование закупок в ноябре-декабре,тогда и набрать его. Лукойл энерго инжиниринг Сапрунов Алексей федорович | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок, | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок Антонюку Андрею Федоровичу, пару лет назат заменили узлы учета на импортные, пока на ближайшие пару лет, вопрос по блочке не стоит | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Кубаньэнерго¦Совершить звонок Антонюку Дмитрию Сергеевичу. Переговорил с Антонюком, получил информацию, что пару лет назад поменяли узлы учета, по планам на ближайшие 10 лет вопрос по блочке не стоит | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок 89324285409 Анна в отпуске,1 августа даст обратную связь | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Связаться с Донченко Александром Алексеевичем. Донченко в отпуске, звонить с начала сентября | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок Донченко Александру Алексеевичу. Провел переговоры с Донченко, направил свои контакты, в ответ прислал контакты Логачева Дениса (начальник отдела закупок для строительства блочки), передал ему мою визитку, предупредил что буду звонить | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Ритэк¦Совершить звонок Логачеву. Провел переговоры с Логачевым, рассказал о нас, переговорили по планам, дал свою почту для рассылки запросов по блочке | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок,в 3 отдела направлено письмо | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок по презентационному письму | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Получить контакт главного метролога. Дали контакты главного метролога - Учкин Николай Николаевич, ознакомится с информацией не успел, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо было повторно направлено, отписано главному метрологу Учкину Николаю Николаевичу. Должен ознакомиться, звонок на следующей недели | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок Учкину Н.Н. (ГМ). По его номеру ответили, сказали что сегодня Николай Николаевич не на месте, попросили номер, сказали перезвонит. Если звонка не будет, звонить снова. | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Астраханьэнерго¦Совершить звонок Учкину Н.Н. Связался с Николаем Николаевичем, говорит что все практически так же как у Ростовэнерго, блочку не берут. Максимум расходомер и то редко. | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Совершить звонок,Желудов Александр Владимирович нач лаборатории | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Связаться с Перепелицыным Д.В. | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Совершить звонок Перепелицыну по обратной связи. Сообщил, что небыло времени ознакомиться. Попросил перезвонить через несколько дней. | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Звонок Перепелицыну по письму | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Совершить звонок,расписано на несколько отделов на рассмотрение,обратной связи нет | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития) | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Совершить звонок Саблину Роману Алексеевичу. Дал информацию, что они занимаются проектированием нестандартного оборудования. Рассказал о регламенте подачи предложений на презентации. | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Совершить звонок,Недосеков алексей Владиславович 8216771525 Безбодов Денис Николаевич 8216771668 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует. | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермь¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо не зарегистрировано. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермь¦Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт и совершен звоно - Колчин Демьян Викторовича (главный метролог). Отправить ему новое письмо. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Центрнефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По номерам трубки не берут | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо осталось без внимания. Не на кого не отписали. | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Совершить звонок, узнать контакты. Получилось узнать номер главного метролога - Кершуков Григорий Игоревич | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Калининградморнефть¦Звонок Кершукову Г.И. Переговорил с Григорием Игоревичем, говорит что знает нас как производителя расходомеров, так и блочки. Но закупки все проходят централизованно. По блочке вообще помочь не сможет, т.к. на выбор поставщиков никак не могут влиять | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез¦Совершить звонок,Буртазин Эльдар Рауфович главный метролог 3422202127 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез¦Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет. | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Северо-Западнефтепродукт¦Совершить звонок,Сасс Иван Алесандрович ин по метрологии 89600083534 проетов нет из-за санкций. Есть 1 проект по наливной,но его заморозили,набрать в ноябре | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Северо-Западнефтепродукт¦Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок,Хасанов Эскандер Фарухович упр эксплуот энергоснаб 4959832258 | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Связаться с Хасановым Искандером Фаруховичем. Планируют защиту проектов на следующий год, финансирование порезали. Договорились созвониться в начале сентября, будет понимание по финансированию и объектам. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок, узнать на кого отписано письмо. Повторное письмо отписано в работу начальнику эксплуатации и генерации Путилину Александру Александровичу. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить Хасанову Э.Ф. Набрал Искандера Фаруховича, рассказал о нас, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. Договорились созвониться позже, ознакомиться что бы понимать наш профиль | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергосети¦Совершить звонок Хасанову Э.Ф. Набрал Хасанова, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Энергоинжиниринг¦Совершить звонок. Контактов не дают, презентационные письма не регистрируют. Контакты запросили у ОП Холдинги | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ростовэнерго¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Потребностей в блочке нет | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907 | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой,направил к Хасашину,готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября. | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа. | 2 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация. | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не актуально,геолого разведка | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет. | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора,еще никому не отписали | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Составить дальнейший план работ геологоразведка,блочка не актуальна | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Направить ТКП на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09 | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта. | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11 | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано,перенос звонка | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо,на директора, директор в отъезде | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦КалмТатнефть (Не Актуально!!!)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано разведка,сейчас деятельность почти не ведут,все на стопе | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741 | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123 | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Связаться с исполнителем по письму приборы интересно,блочка не интересна,производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер,попытки 3 недели) | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Подводсервис¦Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599 | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Алексей Анатольевич прислал письмо о том,что если будет потребность,то скажут. Осуществили звонок,берут у своего завода и даже если цена будет ниже,все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069 | 3.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:30 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш. | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич,основное направление нефть,приглашение на конференцию. | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет. | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович ,договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства | 2 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим,ждем от Соломичевой | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы. | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Запрос по служебке контактов | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦ждем на конференцию Кундича | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство. | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068 | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН,предоставить не можем | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК) | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Север¦Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах | 2 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Синтез¦Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич,регулярные звонки,дозвониться невозможно,телефон не отвечает | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов | 2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Западная Сибирь¦Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры,делает свой завод | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают,покупают на собственном заводе | 2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами,внес в базу рассылки | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре,набрать в сентябре | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Урал¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться,служебка на Холдинги | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Томскнефтехим¦Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в сл снабжения . Усталков Иван Александрович гл метролог. Раньше работали по приборам. все выкладывают на площадку, практика рассылки до тендера есть. Не решенные вопросы по приборам. | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям,вопрос не решается,пообещал помочь с реестром если поможем с приборами) | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Решить вопрос с приборами | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Совершить звонок Усталкову И.А. Набрал Ивана Александровича, говорит что отправлял письмо в целевой комитет, созванивался с ними, сказали что о нас знают, но интереса к блочке нет. Ждет нас в гости по расходомерам когда с тревогами устаканится. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦Перенаправить письмо на новую почту,перезвонить через неделю | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦дали новую почту,перенаправили письмо | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Нефтехим¦Совершить звонок,гл метролог Судаков Роман Валерьевич 89290470912 отправили на его почту письмо | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Нефтехим¦Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Химпром¦Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Химпром¦Совершить звонок в тендерный отдел по номеру с тендерной площадки. Связался с тендерным специалистом, узнал номер контакт главного метролога - Буртасов Александр Иванович. О нас знаю, но потребности пока в планах нет. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Перенаправили письмо | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить. | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще на рассмотрении у директора,ждем отписки,исполнитель не назначен | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог ,новый директор Сокол Игорь Аркадьвич | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Потребности пока нет, письмо разослано ответственным. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР Тобольск (Ликвидировано)¦Ликвидировано | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Нашел контакт Бокова Сергея Леонидовича (центр компетенций по импортозамещению по направлениям производственная автоматизация, метрология и контроль качества). | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок Бокову С.Л. рассказал что занимаются формированием реестров импортозамещения по технике. Сами закупок не ведут, но каждый квартал, делают рассылку по своим предприятиям данных реестров. Договорились, что направлю список нашей продукции | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦ЦКИ ПАМиКК НК РОСНЕФТЬ¦Совершить звонок Бокову С.Л. Письмо получил, Так же условились списаться к концу ноября, когда у них будет квартальное совещание, даст ОС по внесению нас в реестр. Так же попросил направить ему наши сертивикаты на блочку по добровольной сертификации | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженера Катермин Алексей Викторович ,зам ген дира по персп строительству Кичиргин Михаил Анатольевич | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Составить дальнейший план работ Катермин сказал,что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок в отдел главного метролога. В отделе ГМ дали номер главного метролога - Балахонцев Дмитрий Александрович. Переговорил с ГМ, говорит блочку покупали для перевооружений несколько лет назад, сейчас думают в сторону мобильных установок учета | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Совершить звонок Балахонцеву Д.А. Совершен звонок Дмитрию Александровичу, направленные материалы получил. | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано управление подготовки газа и конденсата Барановскому Николая Анатольевичу 83493644565 | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета,проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Все проекты заморожены | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано главный метролог Байдимиров Юрий Алексеевич | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300 | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Приглашение направлено | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦общались с нескольуими людьми,перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный". | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Отказ от участия Улановским | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бикбулатов Тимур Ренатович 89320946666 83494243531 | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Бигбулатов приглашение получил,еще думает,созвон 30.06 | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Переговорил с главным метрологом, блочка периодически актуальна, выставляют тендеры на текторге. Перенаправит наше письмо сотрудникам, пришлет контакты | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Бикбулатов дал номер Саранина Виктора Викторовича, сказал к нему обращаться по вопросу блочки. Набрал по номеру Саранина, сказали что он в отпуске по 26.09. Перезвонить с 29-30 числа | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Саранину В.В. Совершил звонок Саранину, ответил не Виктор Викторович, сказали что на месте отсутствует, пока никто сказать не может когда будет. Пробовать набрать через неделю | 0 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ¦Совершить звонок Саранину В.В. Связался с отделом Виктора Викторовича, сказали что отсутствовать будет до конца года. Набрать после праздников | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано нач тех снабжения и иноваций Суслов Александр Сергеевич | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов. | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Савело Иван инженер требуются УКПГ,есть в планах,готовы нас рассмотреть. Заинтересовался нашей метрологической службой. Метрологическая экспертиза узлов учета. Служебка на Хозуяна | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Служебка на Хозуяна | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ. | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Связаться с Савело И.С. Договорились на звонок к концу следующей неделе. | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Совершить звонок Савело И.С. Иван Сергеевич говорит, что сейчас экономят в связи с распоряжением сверху, пока СИКГ на стопе. | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационные письма не регистрируют. | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы. | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок Марии Евгеньевне. На данный момент потребности по блочке нет. Направил материалы с информацией о комппании и продукции. Договорились на периодический прозвон по потребности. | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Совершить звонок Марии Евгеньевне. Связался с Марией Евгеньевной по уточнению потребности, говорит по пока блочки нет. | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо не зарегистрировано. | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич. | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Совершить звонок Стяпшину В.Н. Всю потребность по блочке закрывают исполнители больших строек, таких как УКПГ в их же составе. Сейчас дела не очень, закупки проводят централизованно, поставщиков не выбирают | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Кынско-Часельчкое нефтегаз¦Совершить звонок узнать информацию по письму. Письмо, после длительных пересылок писем на почту, попало на рассмотрение директору. Далее пока отписок нет. Искать контакты. Запрос направлен в холдинги | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в службу развития контакты не дают | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги. | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Кобелев Сергей Викторович инженер метролог договорились созвониться в понедельник | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Якубов Гарик Аликович попросил перезвонить во вторник,блочки касается,ему интересно | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября. | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Совершить звонок Якубову Г.А. Связался с Гариком Аликовичем, говорит все никак не может добраться до нашего письма. Пока потребности нет. Прозвонить к концу года | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Востсибнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел снабжения и кап строительства | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Востсибнефтегаз¦Совершить звонок в отдел снабжения. В отделе снабжения сказали, что презентационные письма не регистрируют, отправляют в отдел снабжения на ознакомление. Связь только от них. | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2025-10828 гл спе отмела автомат и метрологии Рудометов Руслан Владимирович | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Направили письмо приглашение на конференцию,в случае не приезда командировка в Ирутск в июле | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Проекты на стопе. Созвон к концу года, в план командировок на 2026 год | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Братскэкогаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №0701-0197-25 нач отдела КИПА Алексей Андреевич | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Братскэкогаз¦Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Самаранефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2135 гл инж и зам дир по снаб | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Самаранефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Удмуртнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано повторно направили письмо | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Удмуртнефть¦Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ ,что не их профиль, по блочке потребности нет. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦НГК Славнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перевели в Ярославдь | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦НГК Славнефть¦Связаться с исполнителем по письму получили письмо,сами не ведают своими закупками,обращаться в Роснефть и Газпром нефть | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Гафаров Марат больше не работает | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Совершить звонок Костюченко. Переговорил с Анастасией Васильевной, рассказал о нашей блочке, попросила направить презентационное письмо на ее почту - a.kostyuchenko@rkng.ru, ознакомиться, подумает кому передать. | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Соверщить звонок Костюченко А.В. Постоянно не отвечает. Запрос контактов в холдингах | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Грознефтегаз¦не отвечает телефон,служебка на отдел Холдинги №1 | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ачинский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Шутов Андрей Александрович | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ачинский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму. Связался с Шутовым, по полученному письму, пока потребности нет, наше письмо изучили. Звонить, уточнять по потребности | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Самаранефтехимпроект¦Совершить звонок Уздемировой Е.А. Дозвонился до Екатерины Александровны (исп. по письму ответу на наше през.), говорит мы в списке на рассылку блочки которую указывали по письму. Дала номер начальницы отдела закупок Александрова Ирина Сергеевна | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Самаранефтехимпроект¦Совершить звонок Александровой И.С. Связался с Ириной Сергеевной, подняла наше письмо и письмо ответ, подтвердила что мы в списках на рассылку, сейчас нет потребности по блочке. | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 10292 Служба развития 88463532272 и отдел метр Дронин Александр Сергеевич зам гл метролога 88463533901 | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич,зам гл метролога вопросы по блочке не курируют,набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Звонок Доронину А.С. Связался с Александром Сергеевичем, узнал номер главного метролога - Чеботаев Александр Анатольевич. Потребности по блочки нет, звонить к концу года. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 6611 Карасев Денис Олегович отдел снабжения Бобылева Ксения Михайловна вед спец отдела снабжения | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму вед спец по снабжению Карасев Денис Олегович направили письмо на его поччту договорились через нелелю созвониться | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок Карасеву Д.О. Наше письмо до него не дошло. По вопросам блочки связываться с начальником отдела Алексеем Анатольевичем | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Куйбышевский НПЗ¦Совершить звонок Алексею Анатольевичу. Провел переговоры, рассказал о наших БМИ. Говорит пока потребности по блочке нет. Переодически прозванивать. | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Инженер по Кип Юдин Павел Александрович 88464908872 | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Презентационное письмо продублировано. | 2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженер Евгений Игоревич Шурыгин 88616777774 Попов Виктор Евгеньевич | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦С шурыгиным не связываю,связали с Поповым,перенаправили письмо,блочка бывает,но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения. | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Звонок Иванову М.Н.Поговорили с Ивановым, в прошлый раз направлял служебку на снабжение, для рассмотрения нас в качестве потенциального поставщика. Напомнил по нашей блочке. Договорились, что еще раз направлю письмо. Созвон в феврале по планам на 2026год | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ангарский завод полимеров¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 3840 гл инженер перезвонить после праздников | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ангарский завод полимеров¦Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №5077 гд метролог Нитищенко Александр Викторович 88452473194 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Никищенко александр Викторович гл метролог письмо получил,договорились перезвонить | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Еременко направили письмо,узнает кто занимается блочкой и даст контакты | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Звонок Еремину В.А. Пока потребности нет, договорились что продублирую информацию. Повторно направлено презентационное письмо. | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Роснефть-Нефтепродукт Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перенапрвили письмо,сейчас на регистрации | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Роснефть-Нефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод,в блочке нет потребности | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Отрадненский ГПз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Контактов не дают. Секретарь отправляет на тендерную площадку. | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Нефтегорский ГПЗ¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По всем контактам не берут трубку. Отправлен запрос в холдинги | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бронников Владимир Павлович 83472696126 и гл механик 83472494993 Бережной Олег Валерьевич | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги. | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера,ждем отписки на специалиста | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Бузулукское ГПП¦Совершить звонок,узнать номер входящего не отвечают телефону служебка на Холдинги 3 | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Совершить звонок Ильясову Р.Р. По вопросу блочки посоветовал обратиться к главному метрологу Пашину Сергею Анатольевичу | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Совершить звонок Пашину С.А. Свзялся с Сергеем Анатольевичем, говорит что на данном этапе планов по блочке нет, может быть будет что-то к концу года, на следующий. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Проектирование¦ТомскНИПИнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано на начальника отдела по оборудованию Борозна Вячеслав Юрьевич. Контактов не дают. Запрос в холдинги. | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Связаться с исполнителем по письму технолог Ниловзоров Даниил Александрович 89279656710 покупают у местного производителя ,договорились созвониться 18.06. планируется блочка дадут нам на расчет | 2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Звонок пока нет документов по блочке,звнить 1 раз в 3 дня | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Переговорил с Гамзиной Л.П., по вопросу потребности БМИ, предложила прислать письмо на ее почту о нас и наших БМИ. Она разошлет руководителям подразделений, для включения нас в рассылку запросов. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Связался с Гамзиной, письмо получили, ознакомились, проверили списки, по блочке на газ и нефть мы добавлены в рассылку. | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Таймырнефтегаздобыча¦Совершить звонок Гамзиной Л.П. Контрольно связался с Людмилой Павловной для уточнения планов по блочке. Пока потребности нет, при подребности рассылка нам будет. | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Недра ЛИКВИДИРОВАН!!!¦Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года) | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Недра ЛИКВИДИРОВАН!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Ликвидирован | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок,Северная нефть новое название новый директор | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано Абдулжаликову Ибрагиму Шамиловичу (зам. Главного инженера) и Бирюкова Сергея Егоровича (Главный метролог). Нашел номер начальника отдела закупок МТР - Гнатюк Михаил Михайлович | 2 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Провел переговоры с Михаилом Михайловичем, планируется закупка серверного оборудования, объяснил что не наш профиль. Рассказал о нас, договорились, что будут присылать приглашения к закупкам по нашему профилю | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Переговорил с Гнатюком, говорит что по нашему направлению пока запросов нет, ближе к концу года будет какая-то информация, но сейчас идут оптимизационные мероприятия. Попросил продублировать наши материлы для рассылки по БМИ | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Северная нефть¦Совершить звонок Гнатюку М.М. Свзязался с Михаилом Михайловичем, полученную информацию посмотрит, добавят к рассылке | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Приваловой Оксане. Созвонились по вопросу согласования сертификационных документов, запросила Интергазсерт и референс-лист. | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Спичаку Е.В. Связался с Евгением Вадимовичем по вопросу сроков закупок по объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена Информация, что закупки планируются на начало 2026 года. | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Панову А.В. Связался с Антоном Викторовичем по срокам закупок к объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена информация, что закупки планируются в зависимости от готовности положительного заключения по ПД, приблизительно конец 25 - начало 26 | 2 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром комплектация¦Звонок Павлу Бойко. Связался с Павлом для уточнения сроков проведения закупочной процедуры по ранее выставленному ТКП. Попросил направить запрос на почту. | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову Ахмеду Касимовичу. Провел переговоры с Евликановым, получил ТКП конкурентов, договорились что направим ТКП-аналог. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по направленному ТКП, так же направил техсхему шкафа. Будут рассматривать | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Санкина Юлия Владимировна
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по обратной связи на выставленное ТКП. Вносят нас в проект. | 16 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, ожидаем согласований. Ждем закупку. | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича, для уточнения статуса нашего предложения, говорит что объект сейчас в проектировании, ждем готовый проект | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Совершил звонок Ахмеду Касимовичу, говорит что проект подготовили, направит по почте. Проект получен. | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Звонок Ахмеду касимовичу после рассмотрения проекта, попросил направить ему наш типовой договор для согласования. Направил на почту проект договора и спецификации. | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвон по договору. Возникли попросы по пуктам договора, обсудили данные разделы, будут рассматривать. Так же направил протокол разногласий на почту, если с данными разделами не согласятся по результатам рассмотрения. | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Связался с Ахмедом Касимовичем, получен протокол разногласий, направлен на согласование в юр.отдел | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем, по результатам проверки протокола разногласий полученного от заказчика. Согласуем правки в договор. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, запросил направить ему спецификацию на согласование. Спецификация направлена. | 2 | 2025-11-20 15:00 | 2025-11-20 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича для уточнения согласования договора и спецификации. Получена информация, что для оформления договора будет предоставлено другое юр.лицо. Договорились, что направит информацию по новой организации. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Гапром межрегионгаз Ростов¦Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем по вопросу получения информации по организации, с которой будем заключать договор. Получены документы, запускаем согласование. | 2 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Созвонился с Алексеем, по вопросу будущего тендера на 21 блок резервирования импульсного газа, говорит данные блоки нужно отгрузить до конца года. Договорились созвониться завтра, уточню возможность нашего участия. | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Связался с Алексеем, рассказал, что сертификацию по данный блокам только начали, т.к. отгрузка по выигранному тендеру начинается с февраля 2026 года. Задал вопрос, сможем ли мы поставить блоки до конца года,а сертификаты - февраль | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Набрал Алексея, по планируемым дополнительным блокам подготовки газа. Пока информации еще нет, попробует узнать до понедельника, т.к. сроки ограничены. | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Тушунян Алексеем¦Звонок Тушутяну Алексею. Провел переговоры с Алексеем по попросу присвоения номера доровору для получения банковской гарантии, так же обсудили полученное замечание по второму тендеру на 21 блок резервирования импульсного газа. | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Созвонились с Татьяной, обсудили вопрос сертификации, задала вопрос когда будут готовы и обсудили вариант нашего участия в закупке. Пришли к решению, что сможем выполнить данный заказ. Ждем закупки | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу сроков размещения грядущего тендера, говорит что на этой неделе будет размещена закупка, по колличеству заявкленным ранее. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа с Пронкевич Татьяной¦Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу предоставления договора по выигранному тендеру на 70 блоков резервирования газа. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Переговорить с Усмановым М.Ш. на конференции по планам БМИ. Рассказал, что сейчас проектируется завод большой завод калийных удобрений, планируется несколько блочек. Договорились созвониться 18.07 | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Переговорил с Усмановым, говорит пока объеты на этапе планирования. ТЗ пока еще не составляли, по этому прислать пока нечего. Известно что объект будет на границе ответственности трансгаза, по типу ГИС. Проект ориентировочно в октябре | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Набрал Усманова, говорит на этот год ничего. На след. год будут планировать, договорились созвониться на конец октября, переговорить по планам на 2026 | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Грозный. ¦Работа с Усмановым Майрбеком Ширвановичем¦Звонок Усманову М.Ш. Созвонились с Майрбеком, сказал что соберет информацию по планам на следующий год и объектам о которых говорили на конференции | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной Михайловной, говорит планируется блочка (УИРГ), есть старый проект 2023 года, в нем указан расходомер Ирвис. Попросила просчитать на нашем расходомере с указанием наших особенностей | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. По результатам анализа ОЛ полученного от заказчика. Направил скорректированный ОЛ Марианне Михайловне. Связавлся, озвучил наши преимущества по опросному листу. Получил запрос на просчёт | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Набрал Марианну, обусудили возможность внесения нашего прибора в раздел "Тип расходомера". Так же, внесли изменения в опросный лист, направил новую версию. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвонились с Марианной, сообщила что ОЛ получил еще одну корректировку, направлен на подписание и дальше направиться на кодировку в Газпром комплектацию. Получил скорректированный ОЛ. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной по вопросу, входит ли кабельная продукция и ее прокладка по блока операторной в область поставки. Марианна попросила направить вопросы на почту. Ждем ответ. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной по запросу информации на кабельную продукцию. Получен вид и длина для включения в стоимость. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной, получена информация о том, что потребность направлена в комплектацию. Ждут ТКП | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной, по направленному ТКП. Получила, будут рассматривать. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж в Холдинги¦Газпром¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа с Тихоновой Марианной Михайловной¦Звонок Тихоновой М.М. Созвонились по вопросам к ТКП, задала ряд вопросов по боксу и его оснащению. Сказала направит в понедельник вопросы по почте. | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д. | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР. | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19 | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25 | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25 | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения | 2 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма. | 4 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 15:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В. | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны. | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке. | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00) | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней. | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания. | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору. | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ. | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес. | 2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Цикаревой Еленой Юрьевной¦Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ. | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант. | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150 | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП. Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение. | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП. | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП, получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК | 2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП, получили, на рассмотрении. | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления. | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории. | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым. | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие. | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО. | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту. | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены. | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП. Елена получила, ждем протокол. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25 | 2 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 17:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП, на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту. | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие. | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения. | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП, для согласования договора на поставку УИРГ. | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке. | 2 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП. В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки. | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен. | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора. | 2 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП без ШМР, по аналогии с ТКП для ИК Теплосити. | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП направлено. | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП, сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП, договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое. | 2 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП. Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания. | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП всё еще у заказчика, замечаний по нему нет. | 4 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП, сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон. | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь. | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП. | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП готово, на подписании, завтра направим на почту. | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП, наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП, говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика. | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП. Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении. | 4 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели. | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка. | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП из-за загруженности конструкторов тендером. | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП. Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП. Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП. Попросил убрать из ТКП ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП. До пятницы (включительно). | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП. Получил подтверждение получения ТКП заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться. | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению. | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ. | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП, обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП направил на рассмотрение. | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП, с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления. | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки. | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Билас Александр Викторович
Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ. | 2 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 11:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу сроков просчета на предыдущий запрос БМК. | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу просчёта БМК по запросу от комплектации. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦РЗКО¦Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по просчётам блочно-модульных котельных. Получен временный отказ по просчётам БМК от Газпром. | 2 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 12:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок в Ростовнефтехим проект для определения ЛПР. Совершен звонок, получен номер Огородникова Сергея Владимировича (начальник отдела АСУ ТП) | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Огородникову С.В. Совершен звонок Сергею Владимировичу, рассказал о нас, проявил интерес. Договариваемся, когда можно организовать встречу. | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Огородникову С.В. Пообщался с Сергеем Владимировичем, договорились о том что приедут их сотрудники к нам на конференцию. Направили письмо с приглашением. Ждем у себя. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава | 2 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 17:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Набрал Зюкова, говорит по блочке планируется пункт учета, но это пока в планах, к проектированию еще не приступали, говорит что может затянутся до полугода. Сроков пока нет. Наберет сам, но переодически звонить. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Связался с Зюковым, пока проектов по блочке нет. Тот что планировался пока отменили, заказчик оптимизирует средства на восстановление. | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов по блочки пока нет в работе. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов блочки нет пока. Продолжаем быть на связи, про нас помнит. | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговорил с Виктором по писму об исключении ООО «НПФ «Вымпел» из реестра МТР Газпром, а так же по вопросу просчёта УИРГ с блоком очистки для них. | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, получил информацию о том что Вымпел выбыл из претендентов на основании исключения из реестра МТР Газпром. Обсудили предложения остальных и наше ТП. | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Связался с Виктором по вопросу будущих торгов по УИРГ, получил информацию, что на данный момент Вымпел (наш основной конкурент) не прошел по технике. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Совершен звонок, для получения актуальной среза информации по претендентам закупки УИРГ ПАО Дорогобуж. Получена окончательное подтверждение по выходу Вымпела из участия. Так же получена информация по предложениям претендентов. | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговоры по выигранному тендеру, просил уточнить условия по договору сотрудничества. | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговорили по новому тендеру на узлы учета газа, направил ему ряд вопросов по ОЛ. Сейчас на больничном, направит из в отдел для ответа. | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Довголю С.В. Связался с Сергеем, так же озвучил наши вопросу ему, дал контакты специалиста КИП, говорит все запросы можно обсудить с ним. Предупредит о моем звонке. | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Листову П.М. Созвонились с Павлом, в телефонном режиме обсудили все уточнения по опросным листам. Остался незакрытый вопрос по окраске приборов. Говорит, что скорее всего будет окраска по брендбуку Дорогобуж. | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Переговоры по тендеру на узлы учета на рамах. Сейчас готовят ответ для ПАО Дорогобуж с разъяснениями по направленным вопросам. Говорит лучше набрать Листова, занимается он. | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Листову П.М. Набрал Павла, говорит тоже самое, готовят ответ, на следующей неделе должны передать в ПАО Дорогобуж. | 2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Созвонился с Виктором для уточнения сроков ответа на запрос ПАО Дорогобуж. Говорит, что готовят ответ, на днях направят заказчику. Ждем | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦ИН-Приз¦Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, договорились о встречи в рамках командировки в Питер. | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Карбану Михаилу. Связался с Михаилом по вопросу переторжки блока очистки ПАО Дорогобуж. Получена информация, по предложению одного из претендентов, на много меньше нашей цены, в МЦР не укладываемся. Ждем информацию по дальнейшим действиям. | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Связался с Юрием по тендеру на арматурные блоки. Получена информация по подаче. | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Созвонились, задал ряд вопросов для уточнения условий по доставке, включения ПНР в стоимость и в каком виде арматурные блоки требуются (на раме или блок боксах). Так как исходя из ОЛ закупки не совсем понятны данные пункты. Получены ответы. | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Юрию. Обсудили с Юрием тендер на арматурные блоки, что мы не проходим по цене, податься на данный тендер не сможем. | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Карбану Михаилу. Переговорил с Михаилом по закупке, ведут переговоры с претендентами, ждем информации по дальнейшему участию. | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Работа с проектными организациями¦АСТ-Техно¦Звонок Новикову Илье. Связался с Ильей по вопросу присланного списка блочки Ачимгаз. Обсудили, что могут нас рекомендовать конечнику, как производителя по Коммерческому узлу измерения расхода и объема газа | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Договоры План 0 - Факт - 0 | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000 | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт Февраль¦Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498 | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт Февраль¦Деньги План 0 - Факт 0 | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт Февраль¦Отгрузки План 0 - Факт 0 | 4 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт МАРТ¦Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт МАЙ¦Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939 | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт ИЮЛЬ¦Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289 | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт Август¦Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000 | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович
План-Факт¦План-Факт Август¦Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт ОКТЯБРЬ¦Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430 | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Деньги План 352 959 808 - Факт 0 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Начало проекта | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовить распоряжение о проекте | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Провести установочное совещание по проекту | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание проведено | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Составить план проекта | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Внесение изменений | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Расчёт получен | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 8 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-19 11:00
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 7 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-20 13:48 | 2025-01-21 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-21 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта ¦Совещание с куратором проекта 2 | 3 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З/П¦Формирование отчетов по З/П 1 | 3 | 2025-01-22 16:48 | 2025-01-23 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 0 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание запланировано | 3 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Контроль отработки задач по протоколу | 0 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр ¦Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 2.4 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Определение структуры предприятия и ДО | 0 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 2.4 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 3.4 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0.5 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Информация получена | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Составление письма на Доржеева Н.В. | 56 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Отправка письма | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок совершен | 1 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-02-25 18:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встреча согласована | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели подготовлены | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита целей | 0 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели защищены | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Служебное задание подготовлено | 24 | 2025-02-26 11:00 | 2025-03-03 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Выезд в регион | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встречи проведены | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Возвращение с региона | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет защищен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦План работ внесен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 2¦Подготовка презентации | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 24 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, проведение переговоров | 16 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект по итогам переговоров | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 0 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 0 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦ Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Предложение подготовлено | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Учаситие в переторге | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Повторный переторг | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦окончательный переторг, подведение итого | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Направлена спецификация на подпись | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦ТКП от 13.01.2025г | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен договор на согласование | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор согласован и направлен заказчику | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Тендер выигран, получен протокол | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено письмо о сроках поверки | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Выставлено ТКП | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на подбор расходомера | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Направлены корректировки и ТКП | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 7 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Подготовка к встрече заказчика | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Проведение встречи у нас на заводе | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласована дата приезда для приемки | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Доработка расходомеров в части ПО | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Отгрузка | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Контроль получения оплаты - оплата получена | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Выезд в регион¦Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Проект поставлен на стоп | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получены вопросы, отработка | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен аванс 8млн | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк¦Звоноки по сбору потребности¦звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюмень ТНФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить распоряжение о проекте | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Распоряжение подготовлено | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести установочное совещание по проекту | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить план проекта | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение изменений | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт получен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 240 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 160 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-03-25 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-04-16 14:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | 2025-04-28 14:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 80 | 2025-02-17 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 48 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 6 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 16.6667 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 40 | 2025-09-24 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 8 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 8 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-03 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 54.6667 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-14 15:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 1 | 2025-10-14 15:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | 2025-10-14 16:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Внесение данных в проект для проработки | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 80 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Получение перспектив | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 5.5 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦1 неделя | 6.6667 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦2 неделя | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Январь¦4 неделя | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 112 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Проект защищен | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Проект завершен | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Начало проекта | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Планирование проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Предварительная защита проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение изменений | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторная защита | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет подписан | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Оформление приказа | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 2 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 24 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Подготовка и отправка ТКП | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль получения ОТ | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль выезда на ПНР | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль повторного выезда на ПНР | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Рабочая группа по вопросам доработки установки | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Сдача установки | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Контроль расчета зПР | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Вороженский¦Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма письма получена | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма анкеты участника получена | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Получение тех.характеристик для ЗПР | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по получению ТКП | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Повторный звонок по результатам получения ТКП | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Уточнение проведения Тендера в январе | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Получение потребности | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок для получения уточняющей информации | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок конечному заказчику | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок клиенту | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Проведение тендернй комиссии | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль отработки ЗПР. | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль тендера | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-04-08 08:42 | 2025-04-08 16:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение обновленного ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Рабочая группа по тех требованиям | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Совещание по тех характеристикам | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Корректировка ТКП | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Работа по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по срокам подачи тендера | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 16:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Январь 0/0 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Февраль 0/0 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Март 0/0 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Апрель 0/0 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Май 0/0 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Июнь 0/0 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Июль 0/0 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Август 0/0 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Сентябрь | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Октябрь | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Ноябрь | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Декабрь | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Сентябрь 5 750 000 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Март 11 500 000/11 500 000 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Сентябрь 0/0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Декабрь план 11500000/факт0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Подготовка презентации | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Провести совещание по защите проекта | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Проект завершен | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Начало проекта | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выпустить распоряжение | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Планирование проекта | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00
Предварительная защита проекта | 136 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-26 17:00
Внесение изменений | 168 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-30 17:00
Повторная защита | 160 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Расчет бюджета проекта | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Расчет экономической эффективности | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Расчет подписан | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Защита окончательного плана проекта | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Оформление приказа | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Приказ подписан | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-22 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 24 | 2025-01-22 15:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 14:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-01-28 14:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Закупку на 2025 не согласовали | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по получению ТКП | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром газораспределение Владимир¦Звонок по выявлению потребности | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦потребности на 2026 год | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газ-Юнион¦Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Контроль информации | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦назначение встречи | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦уточнение по изготовлению Запорожгаз | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка к отгрузки | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль ТКП для Татинтек | 2096 | 2025-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по снятию потербности | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Отправка ОЛ | 1336.5 | 2025-10-16 08:00 | 2026-06-11 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок по актуализации потребности | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Получение ОЛ | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-09 08:30 | 2025-06-09 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Запрос потребностей | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Согласованная форма письма получена | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Проведение встреч с клиентами | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Отправка приглашений (ЦСМ) | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма анкеты участника получена | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Белгородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Белгородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Белгородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Липецкий ЦСМ¦Получение заполненнй анкеты | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Астраханский ЦСМ¦Контроль получения анкеты | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Саратовский ЦСМ¦Участия принимать не будут | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Дальневосточный ЦСМ¦Приехать нет возможности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Цели получены | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Газпром межрегионгаз Смоленск¦Работа согласно поставленным целям | 32 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-09 17:00
Луганскгаз(Черномернефтегаз)¦Не приехали | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Терещенко Инна Александровна
задачи отработаны | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по уточнению потребностей | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦котроль ТКП | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения ТКП от конкурентов | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка с/з на создание технического задания | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению технического задания | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению 2 ТКП | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦ Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-01 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Звонок по получению ТЗ | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Контроль получения ТЗ | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 16:36 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Знакомство с клиентом | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Повторное обсуждение потребности | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение обратной связи от клиента | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Выставление ТКП | 0.5 | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-10 09:48 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦звонок | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Январь | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Февраль | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Март | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Апрель | 0.5 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Май | 0.5 | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 10:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Июнь | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Июль | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Август | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Сентябрь | 0.2 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Октябрь | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Ноябрь | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Подготовка презентации | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Провести совещание по защите проекта | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-05 17:00
Проект завершен | 168 | 2025-06-06 08:00 | 2025-07-08 17:00
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Звонок по наличию потребности | 184 | 2025-07-09 08:00 | 2025-08-08 17:00
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по обратной связи | 0 | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 17:00
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦обсуждение текущих запросов | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по возобновлению потребности | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦контроль принятия решения | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по ОЛ | 160 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по результатам | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦запрос условий поверки | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦контроль работ по выполнению СПУ. | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по принятому решению | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович | РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180
Начало проекта | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Щитов Иван Александрович
2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 2 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 48 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 5 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 2 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Январь | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Февраль | 3 | 2025-01-27 12:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Март | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Апрель | 0 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Май | 24 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июнь | 24 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-04 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июль | 8 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-05 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Август | 8 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | Шелгунова М.Н.
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Сентябрь | 0 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-30 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Октябрь | 8 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-28 16:00
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Ноябрь | 8 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Декабрь | 0 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-29 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 7.895 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 7.895 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:53 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 8 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 2 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
3. Выполение работ по достижению МП¦Октябрь¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 41 | 2025-01-01 11:00 | 2025-01-08 12:00
3. Выполение работ по достижению МП¦Ноябрь¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1 | 10 | 2025-01-08 12:00 | 2025-01-09 15:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 10 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-10 17:00 | Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 8 | 2025-01-10 17:00 | 2025-01-13 17:00 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
4.Завершающий этап¦Защита | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00
4.Завершающий этап¦Проект завершен | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шелгунова М.Н.
Окончание проекта | 1 | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шелгунова М.Н.
Начало проекта | 1 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шелгунова М.Н.
Планирование проекта¦ Написать распоряжение о планировании | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Шелгунова М.Н.
Планирование проекта¦ Распоряжение о планировании издано | 5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Щитова Д.
Планирование проекта¦Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 12 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 13:00
Планирование проекта¦ Выполнить предзащиту у ГК | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Планирование проекта¦Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Планирование проекта¦Паспорт качества проекта получен | 1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 10:00 | Щитов И.А.
Планирование проекта¦Экспертная оценка плана проекта получена | 1 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов И.А.
Планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 1 | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Планирование проекта¦ Подготовить бюджет проекта | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00 | Щитов И.А.
Планирование проекта¦ Бюджет получен | 0 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 12:00
Планирование проекта¦ Составить ПЗ | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы
Планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Планирование проекта¦ Составить ЭО | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00
Планирование проекта¦ ЭО составлено | 14 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ Сформировать пакет документов для запуска проекта | 4 | 2025-06-17 16:00 | 2025-06-18 11:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ Пакет документов сформирован | 1 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 14:00
Планирование проекта¦ Приказ подписан № НПО- | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Управление проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Управление проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Управление проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 3 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-20 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Управление проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Управление проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Управление проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 2 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 14:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовка опытного образа | 0 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 14:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Контролировать сроки подготовки опытного образца | 1 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец подготовлен | 0 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦РИСКИ! Устранение замечаний | 0 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 15:30
Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовить опытный образец к транспортировке | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Отправить опытный образец в НИИ | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец отправлен | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец получен НИИ | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 3 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 200 | 2025-06-30 09:30 | 2025-08-04 09:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Письма оформлены и направлены | 10 | 2025-06-30 09:30 | 2025-07-01 11:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 0 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 09:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦НИИ выбран | 1 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 40 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-11 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦заявка принята в НИИ | 4 | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 15:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦рассмотрение заявки НИИ | 2 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦разбор ТЗ на составление | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦составление договора НИИ | 0 | 2025-08-15 08:30 | 2025-08-15 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор составлен | 0 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор и счет получен | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 0 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 13:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор согласован | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 5 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-02 11:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦счет оплачен | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦оплата поступила в НИИ | 14.5 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ подготовить макет МВИ по первичным данным | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 160 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ПМИ разработана | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦согласовать ПМИ в НПО | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 0 | 2025-07-09 12:00 | 2025-07-09 12:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 12 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 2 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Предварительная МВИ согласована | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Дата проведения опробования согласована | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦проведение испытаний опытного обрразца | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦подготовка протоколов испытаний МВИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Испытаний проведены | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦НИИ подготовил макет МВИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Запросить текст МВИ от НИИ | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Получен макет МВИ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и согласовать МВИ в НПО | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Проверить расчеты в МВИ | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Оформить расчеты из МВИ в Excel | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 24 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 40 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-06 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Документы направлены в НИИ | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 24 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦МВИ разработана | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 3 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 3 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить оригинал договора | 3 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 2 | 2025-08-15 15:00 | 2025-08-15 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы договора получены | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы договора у ИД | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригинал договора отправлен | 4 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы закрывающих документов получены | 8 | 2025-08-21 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 1 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ отправить закрывающие документы почтой | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Проверит внесенные данные в документации. | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подготовить акт ВР проекта | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить план-факт проекта | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить ЭО проекта | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подписать акт ВР проекта | 0.5 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ сдать проект в архив | 3 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:30 | Романова Мария Константиновна
Начало проекта | 1 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-03 16:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Подготовка распоряжения о планировании | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Подготовка презентации для рабочей группы | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Определение основных этапов проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта | 1 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка к планированию проекта¦Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 12:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта по блокам подразделений | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30
Подготовка к планированию проекта¦Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Проект согласован с рабочей группой | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Романова Мария Константиновна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-09-08 11:30 | 2025-09-08 11:30
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка экономического обоснования проекта | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-11 10:00 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 6 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 16:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Предварительная защита у куратора проекта | 2 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 1 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Повторная защита у куратора проекта | 4 | 2025-05-11 09:00 | 2025-05-11 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Приказ на проект подписан | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 18:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 4 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 14:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-05-27 14:30 | 2025-05-27 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 1 | 2 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-28 09:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 1 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 10:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 3 | 2025-05-28 10:30 | 2025-05-28 14:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 2 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 12:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Малярно-слесарный участок | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Механический цех | 0 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Слесарный участок | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производственный цех №1 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производство №1 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №1 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сварочный участок | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Планово-диспетческая служба | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Служба подготовки производства | 2 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба ремонта и обслуживания оборудования | 1.04 | 2025-06-04 11:00 | 2025-06-04 13:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Токарно-фрезерный участок | 4 | 2025-11-19 11:14 | 2025-11-19 16:14 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок монтажа электронных плат | 0 | 2025-11-19 16:14 | 2025-11-19 16:14
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ультразвуковых датчиков | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ЧПУ и плазмы | 2 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Экспериментальный производственный цех | 2 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-11 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 3 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по производству 1 готовы | 4 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Метрологическая служба | 4 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 2 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по МСиРУ готовы | 3 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Складской комплекс | 3 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба логистики | 4 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Транспортная служба | 4 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 3 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СЛ | 2 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе логистике готовы | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Лаборатория неразрушающего контроля | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел технического контроля №1 | 2 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба качества | 2 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СК | 0.5 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе качества готовы | 1 | 2025-07-30 16:30 | 2025-07-31 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Сервисная служба | 0 | 2025-07-31 09:30 | 2025-07-31 09:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 2 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СС | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Сервисной службе готовы | 2 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Административно-хозяйственный отдел | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба безопасности | 1 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба экономической безопасности | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Эксплуатационная служба | 2 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СБ | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе безопасности готовы | 1 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел АСУТП | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Производство БМИ | 2 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба технического директора | 0.5 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО БМИ | 1 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по БМИ | 0 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 14:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по БМИ готовы | 2 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 2 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по Производству 2 готовы | 1 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 1 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-22 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 0 | 2025-08-22 11:30 | 2025-08-22 11:30
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 4 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 15:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 1 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-26 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 0.5 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-28 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 1 | 2025-08-29 16:30 | 2025-09-01 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 1 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 16:00 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Закупки | 9 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 8 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 1 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-07 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 6 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 24 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 4 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Регистрация на сайте "Честный знак" | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 0.5 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 13:30 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 0 | 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 13:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование работы в "Честный знак" | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в 1С , и обратно | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 80 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦ФУ и БУ настроены | 40 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка работы 1С:ERP в системе "Честный знак" | 120 | 2025-08-20 13:30 | 2025-09-10 13:30 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Поступление ТиУ 1С:ERP и их загрузка в Поступление товаров 1С:ОТ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из 1С:ERP и их загрузка в Выдача спецодежды 1С:ОТ | 120 | 2025-10-08 13:30 | 2025-10-29 13:30 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Списание из эксплуатации из 1С:ERP и их загрузка в Списание пецодежды 1С:ОТ | 2 | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-04 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка шаблонов этикеток в 1С:ERP | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Ефименко Светлана Александровна
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 72 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-20 18:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Внесение изменений в Положение о СИЗ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Вычетка и проверка регламента | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Согласование с рабочей группой | 3.2 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:12 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Подпись, сканирование и рассылка в 1с | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Изменения внесены | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
Защита проекта¦Оформление документов для закрытия прокта | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Подготовка презентации | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Защита проекта | 40 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Сдача документов в архив | 24 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Проект завершен | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 8 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-31 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 2 | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Получение паспорта качества проекта | 1 | 2025-11-06 15:30 | 2025-11-06 16:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-11-06 16:30 | 2025-11-07 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Защита проекта | 0 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 08:30
Подготовительные работы¦Проект защищен | 2 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-30 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-10 10:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 1 | 2025-11-11 10:30 | 2025-11-11 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей в каждом здании | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование зон ответственности и определение ответственных | 4 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 15:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разграничение зон их ответственности за них | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 60 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 12:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовка презентации СТО | 60 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Защита СТО у куратора | 80 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ октябрь | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 80 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 80 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Выпуск извещения на изменение | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Утверждение изменений | 80 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Изменения внесены | 80 | 2025-07-29 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Введение в эксплуатацию СТО | 80 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Эксплуатация | 80 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 7 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Составлен предварительный план проекта в MS Project | 16 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-09 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Проведено установочное совещание | 8 | 2025-10-09 16:00 | 2025-10-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Получен паспорт качества проекта | 40 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-17 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Подготовлена презентацию к защите проекта | 40 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-24 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Подготовка к проведению защиты проекта | 40 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-31 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Проведена защита проекта | 8 | 2025-10-31 16:00 | 2025-11-05 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовительные работы¦Приказ о начале проекта издан | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 0 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 16 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 80 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-24 16:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦Формирование и утверждение структура СТО | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦наполнение СТО | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 1 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 11:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовлена презентации СТО | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦Проведена защита СТО у куратора | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ Защита СТО¦Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 2 | 2025-02-10 09:20 | 2025-02-10 11:20 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 80 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-27 09:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на поставку | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны дмлерских договоров | 0 | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-04 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 40 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦Этап завершен | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 80 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Эксплуатация. Этап завершен | 80 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 10 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-06 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Планирование работ ¦Планирование работ по проекту | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00
Планирование работ ¦Подготовка экономического обоснования | 5 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 10:00
Планирование работ ¦Подготовка БДР и Бюджета | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Планирование работ ¦Приказ подписан | 8 | 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 17:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 0 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Корректировка ТЗ на сполнение установки | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Внесение комплектующих в 1С. Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Общая спецификация на установку подготовлена | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 10 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Оценка применяемости электрического оборудования | 2 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 15:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить расчет трудовых затрат | 40 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Павлов Александр Сергеевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить итоговый экономический расчет | 32 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Резников Роман Павлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Принять решение о соответствии ТЭТ | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Резников Роман Павлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 10 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Корректировка ТЗ на исполнение установки | 40 | 2025-04-24 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦ Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | 2025-05-14 17:00 | 2025-05-14 17:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Составление спецификаций | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 80 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 3 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать вопрос МПИ 3года | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Завершение проекта¦Подготовка Экономического заключения по проекту | 0 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:00
Завершение проекта¦Подготовка документов по проекту | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по итогам проекта | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Завершение проекта¦Провести совещание по результатам проекта | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Завершение проекта¦Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 8 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Корректировка ПРОЕКТА¦Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 10 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Корректировка ПРОЕКТА¦Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 0 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:00
Корректировка ПРОЕКТА¦Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 80 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦Согласование и переутверждение ТЭТ | 136 | 2025-05-12 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦ТЭТ переутвержден | 24 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 18 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦МЦР подсчитана | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 0 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Промежуточные результаты получены | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 48 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 40 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 0 | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 17:00
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Провести совет по качеству | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 16 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Проверка на соответствие информации по спецификациям | 40 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Закрытие проекта¦Подготовить информацию по проекту | 32 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта¦Проект завершен | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Продолжение проекта по результатам совещания¦Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана проекта | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Откорректировать план | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Провести повторное совещание | 32 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование проекта¦ Приказ утвержден | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 16 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-05 08:00
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 16 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов
Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 121 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Разработать предложение по формированию отчетности инженера в 1С | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести совещание с 1С по взаимодействию | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по порядку отчетности в 1С | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Подгготовить ТЗ для ERP | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки в ТЗ | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать ТЗ на уровне ИД | 56 | 2025-03-31 14:00 | 2025-04-09 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦ТЗ согласовано | 2 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 16:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 2 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна
Разработка и утверждение ТЗ¦План выполнения согласован, даты назначены | 24 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
Реализация ( отдел ERP)¦Создать учетные записи 1С для инженеров КИПиА | 10 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 32 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-22 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 2 | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 0 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-22 14:00
Реализация ( отдел ERP)¦Проверка формирования фин и тех отчетов | 8 | 2025-04-25 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 40 | 2025-04-28 14:00 | 2025-05-07 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Реализация ( отдел ERP)¦Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 8 | 2025-05-15 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Контроль выполнения | 8 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
ОПЭ¦Запуск в 1С Инструмента отчетности инженера | 10 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-10 16:00
ОПЭ¦Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 8 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-20 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
ОПЭ¦Провести совещание по результатам опытной экспл. | 24 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Вснести изменеия согласно замечаниям | 24 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-28 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Обучение | 24 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 24 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 24 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 24 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 24 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 16 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-09-25 14:00 | 2025-10-03 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Распоряжение издано | 10 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-06 14:00
Проведение установочного совещания | 2 | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Планирование проекта | 112 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Защита проекта | 2 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-29 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Перепланирование проекта | 40 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Защита проекта повторная | 18 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Приказ подписан | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Начало проекта | 8 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-21 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 2 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Разработка Прайса на UFL
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка прайса на UFL¦Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Разработка прайса на UFL¦Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка прайса на UFL¦Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Разработка прайса на UFL¦Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00
Разработка прайса на UFL¦Создание РС и МК для формирования прайса | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Разработка прайса на UFL¦Корректировка сравнительной таблицы | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Разработка прайса на UFL¦Корректировка цен для предложения | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка прайса на UFL¦Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка прайса на UFL¦РГ по прайсу | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка прайса на UFL¦Корректировка прайса по результатам РГ | 19 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 11:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 5 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Защита на уровне ИД | 59 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ПСД прайса | 40 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработка прайса на UFL¦Корректировка по замечаниям | 24 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-22 17:00
Разработка прайса на UFL¦Прайс подписан | 9 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Внесение цен через матрицу в 1С | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00
Разработка прайса на UFL¦Цены внесены в 1С | 6 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 4.3333 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 13:20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Реализация матрицы | 6 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Тестирование матрицы | 3 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Доработка матрицы | 1 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-04 14:00
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Матрица цен создана | 35 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-10 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 1 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1.5 | 2025-09-12 15:00 | 2025-09-12 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Внесение изменений по результатам ОПЭ | 1 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 08:30 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по ОПЭ | 16 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-17 08:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-12 16:30
Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 2 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 09:30
Защита на уровне ПСД | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30
Проект завершён | 10 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦Начало проекта | 10 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-12 11:00
Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 12.5 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-18 11:00
Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 11:00
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 25 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Подготовить приказ проекта | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию для защиты проекта | 2 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-11-12 11:00 | 2025-11-12 12:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 12:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 4.375 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-11-13 08:22 | 2025-11-13 09:22
Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-11-13 09:22 | 2025-11-13 09:22
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Разработать промпт для сокращения ТЗ | 3 | 2025-05-22 14:00 | 2025-05-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Разработать промпт для создания спецификаций | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Связать оба промпта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Промпт разработан | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации промпта | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с промптом | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать промт заказчику для экспулатации | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация промта заказчиком | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 40 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Доработка промпта | 40 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-19 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Тестирование промпта | 32 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-25 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Передать доработанный промпт заказчику | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 15:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Совет по качеству | 3 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Программа разработана | 2 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу программы, исправить недочёты | 24 | 2025-06-26 13:00 | 2025-07-01 12:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации программы | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с программой | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация программы заказчиком | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Программа согласована | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00
Закрытие проекта¦ Защита проекта | 0 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:00
Закрытие проекта¦ Проект завершен | 80 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Климова Елена Николаевна
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 24 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-22 10:00
Планирование проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | 2025-08-25 12:00 | 2025-08-25 12:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 16 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Согласование ТЗ | 3 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Корректировка ТЗ | 2 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦ТЗ утверждено | 2 | 2025-08-12 15:00 | 2025-08-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Материалы закуплены | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 1 | 2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 10:00 | Соломичев РИ
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 16 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Совет по качеству проведен | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей (Чиликин) | 4 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-29 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Организация изготовления деталей на мех.участке | 4 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 0 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 16:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 5 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Детали готовы | 26 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-11 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Прибор собран и протестирован | 24 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-25 13:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Вариант 1 разработан | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 8 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Кисляков Александр Александрович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 24 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Городецкий Александр Михайлович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 16 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 8 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Контроль внесения КД УЗД-205 в 1С | 4 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 16:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 8 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-08 16:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Информация в 1С внесена. КД выпущено | 12 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Совет по качеству | 11 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-21 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Конструкция УЗД разработана | 8 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-22 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 12 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-31 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Климатика и химостойкость проведены | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 16 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-12 09:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 4 | 2025-11-12 09:30 | 2025-11-12 14:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Испытания проведены (октябрь) | 6 | 2025-11-13 09:30 | 2025-11-13 16:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 2 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 4 | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 16:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 0.5 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 17:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Испытания по расходу проведены | 20 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Испытания проведены | 2 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-17 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 6 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 15:00 | Коробка Илья Андреевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подписать ТЗ на ОЛ | 0 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ТЗ подготовлено, подписано | 2 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 17:00 | Газизов Денис Андреевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Организация работ по изменению ОЛ UFG | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 0 | 2025-10-30 10:30 | 2025-10-30 10:30
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Проверка работы ОЛ | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Открыть доступ к ОЛ | 0 | 2025-11-20 13:01 | 2025-11-20 13:01
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ подготовлен | 8 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Щербаков Александр Александрович
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ актуализирован | 2 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-12-05 12:30 | 2025-12-05 12:30
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет стоимости УЗД | 0 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет УЗД проведен | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Составление ЭО проекта на закрытие | 2 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка презентации по завершению проекта | 16 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 3 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 14:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Провести совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка документов при закрытии проекта | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 | 2025-12-05 14:30 | 2025-12-05 14:30
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 15:00
Подготовить план проекта | 4 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 14:00 | Ковалева Кристина Александровна
Распределить задачи и ресурсы под проект | 4 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Ресурсы запланированы | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести установочное совещание | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Устранение замечаний | 3 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Рассчитать ДДС | 1 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 15:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Составить бюджет проекта | 1 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 16:00
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 4 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-15 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Составить экономическое заключение | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
Подготовить приказ о запуске проекта | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
Защита проекта | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C
Начало проекта | 0 | 2025-08-01 12:00 | 2025-08-01 12:00
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 40 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Подготовка проета к выгрузке ЗП | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Сопровождение выполнение задач | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 14:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству проведен | 2 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 16:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование и сопровождение проекта выполнена | 2 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-13 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение выполнения задач | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 24 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ кабель (НП00-000708) | 0 | 2025-08-19 12:00 | 2025-08-19 12:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в 1С, контроль, подбор номенклатур в 1С, расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 16 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 0.02 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ деталей НП00-000736 | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Получение заказа: НП00-000681 | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(сентябрь) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ плат НП00-000766 | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ труб НП00-000773 | 6 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ жидкость НП00-000777 | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 6 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 3 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ материалов НП00-000830 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение покрашенного специальной краской образца | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Заказы ТМЦ январь выполнены | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Разработка деталей | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Запустить печать детаей | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать деталей | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Деталь напечатана | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Проверить качество печати и принять решение о сборке | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать отражателей | 0 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Получение рабочик характеристик УЗД | 12 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Подключение опытного образца к проливной установке | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 15 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Установка в стенд, выявление течей | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 32 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать сборки | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка разверток | 2 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на детали | 1 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на сборочные единицы | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД готово | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 0 | 2025-11-27 13:01 | 2025-11-27 13:01
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Передача КД в архив | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД для Ду 25 (январь) разработано | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Внесение номенклатур в 1С | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С НП00-000803 | 30 | 2026-01-03 08:00 | 2026-01-06 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 20 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-10 08:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Ожидание комплектующих ч.1 | 2 | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Комплектующие ч,1 получены | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 27 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка деталей (3D-модели) | 16 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка разверток (3D-модели) | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 08:00
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 4 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 0 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦КД разработано | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 5 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-29 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 24 | 2025-10-29 14:00 | 2025-11-05 14:00
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Разработка КД¦Разработка сборочных единиц | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦ Размещение заказа в 1С | 14 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦Ожидание комплектующих | 8 | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД¦Проверка КД | 2 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Этап 4.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С (кабель НП00-000708) | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Отрезные работы (трубы) | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Токарные работы патрубков | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проточка, торцовка трубы для корпуса | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проверка на качество выполнения работ | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Фрезеровка трубы | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 | 2025-12-15 15:00 | 2025-12-15 15:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Расточка корпуса | 0 | 2025-12-15 16:00 | 2025-12-15 16:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 0.5 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 16:30 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 80 | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-30 09:30
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Токарная заглушек для герметичности | 14 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 0.5 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:30 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Дробеструйная корпуса | 2.5 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка к покраски, обезжиривание | 10 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-13 11:30 | Синджихов Владимир Христофорович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Покраска прибора | 12 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-14 16:30 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Проверка на герметичность | 0.5 | 2025-10-14 16:30 | 2025-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 7.5 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:00 | Скибин Сергей Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Слесарные работы | 16 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 10 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 15 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-14 09:00 | Соловьев Павел Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Романенко Евгений Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 6 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 16:00 | Пелих Юрий Викторович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Фрезерная деталей УЗД | 8 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Жижко Евгений Владимирович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Слесарная деталей Узд | 8 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Жижко Сергей Владимирович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 4 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-20 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 8 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-21 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Сварочные операции комплектующих УЗД | 8 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-24 11:00 | Громаков Артём Сергеевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение свареных деталей | 1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Корпуса УЗД изготовлен | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 10 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Никитин Руслан Юрьевич
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 20 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦СОП по сборке УЗД-146 составлены | 20 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Русаков Роман Алексеевич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 18 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-17 15:00 | Кисляков Александр Александрович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 8 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 15:00 | Есипенко Олег Владимирович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в 1С. Заказать ТЭН. Проработать с | 12 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-21 10:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Средства измерения собран | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Широков Игорь Викторович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Покраска образцов с термозакалкой | 1 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 0 | 2025-11-27 14:01 | 2025-11-27 14:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Заказать торцевое уплотнение насоса | 6 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в 1С, сделать заказ | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 8 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Работы для проливки образцов выполнены | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Настройка плат | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка ЭБ | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦ЭБ собран | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦монтаж БИ на УПР | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦БИ установлен | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка основной конструкции завершена | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Основная конструкция собрана | 4 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 10 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 0 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 6 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 8 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-18 10:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 0.1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 4 | 2025-12-18 10:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Расходомеры собраны и доработаны | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 0 | 2025-12-18 15:07 | 2025-12-18 15:07
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Организовать доработку ПУРС в МС | 1 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 9 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 8 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 8 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-22 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Работы по проливке январь 2026 выполнены | 1 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 3 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Нагрев с последующим снятий показаний | 6 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Испытания выполнены | 0 | 2025-12-26 15:00 | 2025-12-26 15:00
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на детали ДУ50 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 3 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на ДУ 150 | 4 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка и унификация КД выполнена | 2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 4 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 0 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 10:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 4 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 0 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 32 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Заказать 39пФ (300шт) | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 | 2025-12-16 08:01 | 2025-12-16 08:01
Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай преобразователя | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат преобразователя | 1 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат преобразователя | 2 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат | 3 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 16:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай управления 6 лучей | 5 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-02 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 2 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-02 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 3.5 | 2025-12-02 15:00 | 2025-12-03 09:30 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 6 шт | 2 | 2025-12-03 09:30 | 2025-12-03 11:30 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 0 | 2025-12-03 11:45 | 2025-12-03 11:45
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 10 шт | 2 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Монтаж плат выполнен | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:00
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Мойка плат 8 шт | 8 | 2025-12-03 10:01 | 2025-12-04 10:01 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Монтаж плат январь выполнено | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Разработка ПО ч1 выполнено | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Тестирование ПО, корректировка | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Доработка ПО | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 7 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 12:00 | Пуличев Евгений Викторович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 2 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-08 15:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование высокотемпературных датчиков | 2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Устранение проблемы точности частотного выхода | 0 | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:01
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 37 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-16 14:00 | Кондрашов Кирилл Игоревич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки дельта периода | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:00
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО выполнена | 0 | 2025-12-16 17:00 | 2025-12-16 17:00
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 26 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Расчет лимитов при закрытии проекта | 10 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 10 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка заключения по закрытию проекта | 10 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект завершен | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выпустить распоряжение | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Пахомов Александр Борисович
Составить план проекта | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 08:00
Предварительная защита плана проекта | 48 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Составить бюджет проекта | 0 | 2026-01-21 17:00 | 2026-01-21 17:00
Получить заключение финансовой службы | 4 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 12:00 | Экономист 1
Окончательная защита проекта | 8 | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-16 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Приказ утвержден | 4 | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 17:00 | Санжар Ольга Александровна
Начало проекта | 24 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Экономист 2
Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Санжар Ольга Александровна
Товары для реализации на мкп определены | 2 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 15:00 | Донченко Руслан Владимирович
Подобрать поставщика товаров | 4 | 2026-01-22 15:00 | 2026-01-23 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Согласовать договор поставки | 0 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 10:00
Договор поставки заключен | 8 | 2025-01-31 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Махлин К.Р. | Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года)
Приобрести товары | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Махлин К.Р.
Товары приобретены | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 18:00 | Махлин К.Р.
Разработать карточку товаров и описание | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Махлин К.Р.
Товары готовы для размещения на мкп | 24 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Махлин К.Р.
Разместить товары на мкп | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Тестовый период продаж | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Отслеживание продаж по количеству | 103 | 2025-04-17 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Махлин К.Р.
Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 0 | 2025-11-17 18:00 | 2025-11-17 18:00 | Махлин К.Р.
Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 200 | 2025-11-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Махлин К.Р.
Продажи организованы | 24 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 360 | 2025-12-29 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать план-факт по итогам проекта | 0 | 2026-02-27 17:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 80 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2026-03-13 17:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-17 17:00
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 80 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Махлин К.Р.
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 16 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Махлин К.Р.
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 40 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать совещание по закрытию проекта | 24 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Махлин К.Р.
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 40 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-21 17:00
Совещание проведено | 0 | 2026-04-21 17:00 | 2026-04-21 17:00 | Махлин К.Р.
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 472 | 2026-04-22 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Махлин К.Р.
Проект сдан в архив | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00 | Махлин К.Р.
Проект завершен | 2 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 10:00 | Махлин К.Р.
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Выпуск распоряжения | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Планирование проекта | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Подготовка приказа к запуску проекта | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Провести предварительную защиту | 8 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 17:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 12:00
Подготовить ДДС проекта | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Подготовить бюджет проекта | 16 | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-16 09:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 09:00
Провести защиту проекта | 2 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 11:00
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00
Приказ подписан | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 40 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП1 | 1 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Согласование запорной арматуры | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Согласование исходных данных | 1 | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка спецификации ББА | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Выгрузка рабочей документации ББА | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББА | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Разработка 3Д модели объекта ББА | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Выгрузка схемы объекта ББА | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Кд ББА разработано | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД ББУ | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка спецификации ББУ | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Выгрузка рабочей документации ББУ | 1 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББУ | 8 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка 3Д модели объекта ББУ | 40 | 2025-07-25 11:00 | 2025-08-01 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-04 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД ББУ разработано | 16 | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-06 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка БОИ | 0 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 11:00
Разработка САУ | 16 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД передано в отдел закупки | 8 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00
Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 40 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-04 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 8 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-05 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оплата счета ЗА | 16 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Поступление товара ЗА | 0 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00
Входной контроль товара ЗА | 16 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 8 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 40 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-19 10:00
Отработка ТКП на металлоконструкции | 40 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-26 10:00
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Заключение договора на металлоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль металлоконструкций | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Оприходование на металлоконструкции | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на сварочные материалы | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Заключение договора на сварочные материалы | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Оплата счета на сварочные материалы | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Поступление на сварочные материалы | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на сварочные материалы | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на сварочные материалы | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Сварочные материалы на складе | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Материалы получены | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на анализаторы | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Спецификация получена на металоконструкции | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Запрос ТКП на металоконструкции | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
обработка ТКП на металоконструкции | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Заключние договора на поставку металоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металоконструкции | 24 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Марченко Марина Васильевна
Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 4 | 2025-08-29 13:00 | 2025-08-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Организация поставки металоконструкции | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Приемка металоконструкции на склад | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Входной контроль металоконструкции | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Внесение документации в программу 1С | 3 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 11:00
Металоконструкции для блокбокса на складе | 1 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 12:00
Спецификация получена на окна | 4 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 15:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
обработка ТКП | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Сопровождение счета(договора) | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
техзадание передано | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
ТКП запущен | 8 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Организация поставки товара | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Приемка товара на склад | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Входной контроль товара | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Окна для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-14 17:00 | 2025-08-14 17:00
Спецификация получена на двери | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Двери для блокбокса на складе | 16 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Климова Елена Николаевна
Спецификация получена на утеплитель | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Утеплитель для блокбокса на складе | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Спецификация на сэндвичпанели получена | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Поиск поставщика САУ | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Запрос ТКП САУ | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора САУ | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Договор на САУ заключен | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оплата счета САУ | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Поставка САУ | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
САУ поставлен | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Резка металопрофиля для основания160х160 | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Контроль ОТК | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Зачистка металлопрофиля | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Дробеструй изделий | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сварка основания | 24 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Контроль геометрии | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
ВИК | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Сварка перемычек | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Окрашивание основания | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Климова Елена Николаевна
Приемка окрашивания | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00
Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Нарезка листов пола | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй листов пола | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка листов пола (чечевица) | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Раскладка утеплителя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00
Обшивка днища | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 20 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Приварка косынок | 20 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Приварка проушин | 20 | 2025-08-27 13:00 | 2025-08-29 17:00
Окрашивание | 20 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 15:00
Обшивка стен | 8 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж окон | 24 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-22 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Монтаж дверей | 24 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-27 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Монтаж фасонных частей | 24 | 2025-08-27 13:00 | 2025-09-01 12:00
Блокбокс анализаторов собран | 16 | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 12:00
Блокбокс управления собран | 8 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-05 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сбор паспортов | 16 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-09 12:00
формирование папки | 8 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-10 12:00
заполнение журналов | 8 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 12:00
Оформление паспорта объекта | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00
оформление журнала скрытых работ | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00
ИТД готова | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00
Упаковка блокбоксов | 16 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-22 12:00
заказ машины | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
заказ крана | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
погрузка блокбоксов | 4 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 12:00
доставка | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Блок-боксы прибыли на место | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Шмр, ПНР | 24 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Блокбоксы приняты заказчиком | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Акт выполненых работ подписан | 16 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Выгрузка план-факта проекта | 16 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Документация подготовлена | 0 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:00
планирование совещания | 8 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Защита результатов проекта | 4 | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Защита проведена | 2 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-25 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подписание АВР по проекту | 2.6667 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-26 08:40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович
АВР подписан | 0 | 2025-09-26 08:40 | 2025-09-26 08:40
Сдача документов в архив | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Проект закрыт | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Спланировать проект | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Организовать установочное совещание | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Скорректировать план проекта | 2 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 10:40 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Рассчитать ДДС, БДР | 16 | 2025-10-03 10:40 | 2025-10-07 10:40 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Провести предварительную защиту у куратора | 0 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 10:40
Планирование¦Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 13:40 | Богуш Елена Владимировна
Начало проекта | 1 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 11:40 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 11:40
Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 14:40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-07 14:40
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Ультразвуковых и кориолисовых измерений¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 4 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-08 09:40 | Марченко Марина Васильевна
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Укомплектовать штат КБ | 0 | 2025-10-08 09:40 | 2025-10-08 09:40
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Адаптация новых сотрудников | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Принят на работу сотрудник СК для КБ | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Ознакомиться с процессами в КБ | 2 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-28 10:00 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦ Составить график советов по качеству | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц СК по проектам КБ¦Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Провести контроль качества планов проектов¦Провести контроль качества планов проектов 1 | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 0 | 2025-08-11 17:00 | 2025-08-11 17:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Планирование на месяц проведение СР 1 | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Провести служебные расследования по проектам¦Провести служебные расследования по проектам 1 | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович
Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-03 10:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Составить структуру размещения планов проектов | 0 | 2025-04-28 17:00 | 2025-04-28 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Классифицировать проекты КБ и ГК | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00
Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00
Проверка и формирование папки с проектами¦Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Проверка и формирование папки с проектами¦Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 8 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 8 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Подготовить предложения по оптимизации | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Разработать ТЗ на 1С:РМ в части выгрузки ДДС | 16 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в 1С:РМ | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Провести тестовое обучение по планированию в 1С:РМ | 80 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-04 17:00
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Создать планы проектов в 1С:РМ | 40 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-27 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Успешно защитить запуск проекта 1С:РМ | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подготовить материалы для обучения | 80 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Прохождение курсов руководителями | 80 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 112 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Подготовить ТЗ | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Совет по качеству | 8 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-03 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Написать программу для диспетчерской доски | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Власов Илья Вадимович
Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Внедрение алгоритма постановки задач | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 24 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-26 14:00 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна
Завершение проекта¦Корректирующие мероприятия | 16 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-30 14:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-06-30 14:00 | 2025-07-01 13:00 | Власов Илья Вадимович
Завершение проекта¦Провести защиту результатов проекта | 16 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-31 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Завершение проекта | 20 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-11 12:00 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич
Руководство проектом ¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 2 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом ¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 16 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-20 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом ¦совещание с куратором проекта ¦совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Руководство проектом ¦формирование сменных заданий ¦формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Руководство проектом ¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Руководство проектом ¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Руководство проектом ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение проекта ¦Сопровождение проекта 1 | 40 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 40 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-18 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Разработать ДДС | 8 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-19 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦ДДС разработан | 8 | 2025-10-01 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Этап планирования проекта ¦Расчитать бюджет проекта | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Этап планирования проекта ¦Бюджет проекта расчитан | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Руководство | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG
Этап планирования проекта ¦Заключение ЭО получено | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Приказ подписан | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Подготовка остатков по бюджету | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Этап подготовка заявочных ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 0.5 | 2025-01-25 08:00 | 2025-01-25 08:30 | Руководство
Этап подготовка заявочных ¦Перечень заявочных получен | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00
Этап подготовка заявочных ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 72 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап подготовка заявочных ¦РИСКИ!Доработать заявочные | 24 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап подготовка заявочных ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-24 17:00
Этап подготовка заявочных ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап договор, оплаты¦Запросить договор без ДС на испытания | 0 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:00
Этап договор, оплаты¦Договор получен | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Этап договор, оплаты¦Направить договор на согласование в 1С | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Этап договор, оплаты¦Договор согласован | 16 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-31 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Запросить счет на АСП | 0 | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 11:00
Этап договор, оплаты¦Счет на АСП получен | 3 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап договор, оплаты¦Подготовить ДС | 1 | 2025-02-04 11:00 | 2025-02-04 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦ДС подготовлено | 0 | 2025-02-04 12:00 | 2025-02-04 12:00
Этап договор, оплаты¦Выполнить срочные оплаты, платежи в 1С | 24 | 2025-02-04 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на АСП оплачен | 16 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет по командировочным получен | 0 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-11 12:00
Этап договор, оплаты¦Запросить доп.соглашение на испытания | 8 | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение на испытание получено | 5 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-13 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Направить доп.соглашение на согласование в 1С | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00
Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 2 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Запросить счет на испытания | 0 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 11:00
Этап договор, оплаты¦Счет на испытания получен | 1 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на испытания оплачен | 0 | 2025-02-18 12:00 | 2025-02-18 12:00
Этап договор, оплаты¦Получить счет на подготовку сертификата | 2 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 15:00
Этап проведения АСП¦Согласовать дату проведения АСП | 3 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-20 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап проведения АСП¦Назначена дата проведения АСП | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать рабочую группу | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Назначить ответственных за аудит | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать документацию | 0 | 2025-03-06 12:00 | 2025-03-06 12:00
Этап проведения АСП¦Готовность к аудиту | 3 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап проведения АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 0 | 2025-03-06 16:00 | 2025-03-06 16:00
Этап проведения АСП¦Получено заключение АСП, акты подписаны | 3 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 10:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечания | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 16:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний по аудиту | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Написание тех.процесса на UFG | 0 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-10 14:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 1 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 8 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-24 14:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 8 | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнен отбор образцов | 32 | 2025-02-25 14:00 | 2025-03-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с) | 0 | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 32 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-14 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Ворошина Елена Владимировна, Гамаюнов Александр Сергеевич, Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-H. Сопровождение | 16 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-18 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-Z. Сопровождение | 480 | 2025-03-18 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-F . Сопровождение | 16 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ ОТК | 32 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ МС, проверка | 120 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Подготовка к отправке ОТК | 64 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦КД готово | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Заказ готов | 80 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить заказ КМЧ | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦КМЧ получено | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 160 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-23 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 120 | 2025-04-23 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 8 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 3 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 17:00
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Калиброка и поверка выполнена | 1 | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 15:00
Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 16 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 3 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 11:00
Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 16 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-28 14:00
Испытания в лабораториях¦Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 48 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС октябрь¦Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 0 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 14:00
Проверка ЦОС октябрь¦РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 8 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка ЦОС октябрь¦Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 0 | 2025-04-02 14:00 | 2025-04-02 14:00
Проверка ЦОС октябрь¦Совет по качесвту | 0 | 2025-03-27 16:00 | 2025-03-27 16:00
Проверка ЦОС ноябрь¦Документы приняты ЦОС | 3 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС ноябрь¦Доработать документы в соответствии с замечаниями | 20 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС ноябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 136 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Получен макет сертификата | 3 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 12:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Согласовать макет сертификата | 136 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Сертификат выпущен, получен скан | 247 | 2025-07-21 08:00 | 2025-09-01 16:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Совет по качесвту проведен | 3 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-02 10:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Акты подписаны | 0 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 10:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в 1С на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить план-факт по закрытию проекта | 16 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести закрытие проекта | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Завершение работ проекта | 36 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 3 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 11:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2025-11-18 17:00 | 2025-11-18 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 8 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет на сертификат оплачен | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать экспертную группу | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Замечания устранены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Получено заключение АСП | 0 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к СК | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству с ИД | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить график ППР1 эксперту | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 0 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 64 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор согласован, счет оплачен. | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получен макет решения для согласования | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Макет согласован и отправлен в ОС | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 10 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 12:00 | Гриппа Георгий Александрович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Безрядин Роман Олегович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 0 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 32 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 0 | 2025-02-05 17:00 | 2025-02-05 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 24 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести совещание по отбору образцов UFG | 24 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 40 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 80 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 80 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 80 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 0 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ ОТК | 8 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ МС, поверка | 8 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка к отправке ОТК | 48 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 16 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Доработать НТД | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 32 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-31 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 8 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 40 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Арсуноев
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Сопровождение эксперта | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы опломбированы и готовы к отправке | 16 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦КД готово | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 16 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 40 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 64 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 160 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Отправить протоколы ЛНК эксперту | 32 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы согласованы с экспертами | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 0 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Организовать Совет по качеству в 1С | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести Совет по качеству | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 32 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 40 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Сливков
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 32 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Калибровка прошла успешно | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 24 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Испытани завершены успешно | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 24 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Протоколы готовы от СТП | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 160 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты в НТК | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 232 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение НТК (положительное) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы направлены в ЦОС | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Получен макет сертификата | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Согласовать макет сертификата | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выполнить обмен оригиналами документов | 56 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Сертификат выпущен, получен скан | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Акты подписаны | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 9 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭО | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭО | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 2 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 3 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.25 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 13:15 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-24 10:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 2 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 1 | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Рассчитать бюджет проекта | 0 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 2 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет получен на подготовку сертификата | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 2 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 7 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 10 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 4 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 40 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Устранить несоответствия по ТУ | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Замечания устранены | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Отчет принят экспертом | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Гриппа
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести совещание с оформлением протокола | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о выносе на Тех. Совет | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить презентацию к Тех совету | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести Тех. Совет | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 88 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы согласованы | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Изготовление образцов на производстве | 0 | 2025-02-17 17:00 | 2025-02-17 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение ОТК образцов | 16 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение поверки образцов | 0 | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовка паспорта, протоколов | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Отчет принят экспертами | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 8 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-12 10:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Проверить наличие КД | 4 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Согласовать с испытателями КМЧ | 4 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Заказ КМЧ в ОМТО | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Производство | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ ОТК | 8 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ МС, поверка | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Подготовка к отправке ОТК | 7 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 7 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Дата приезда назначена | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Оформить проживание, проезд, подотчетные | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 8 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 24 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Изготовить образец с телеметрией | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести ОТК | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести поверку | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Образец готов к отправке | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 24 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦КД готово | 16 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 8 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 32 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Азриян Артур Ашотович
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UDM переданы в МС | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 2 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания. | 16 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 0 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦ДС на IP получено | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 0 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 0 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 13:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 40 | 2024-12-13 14:00 | 2024-12-20 13:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 160 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 24 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-28 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Протоколы IP получены | 8 | 2025-03-28 15:00 | 2025-03-31 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 8 | 2025-03-31 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-04 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 8 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Образцы готовы к отправки | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 0 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Испытания прошли успешно. | 64 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 40 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Образцы доставлены в НПО | 32 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Протоколы получены в НТК | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 40 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Наказов Иван Андреевич
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 40 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 0 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-23 15:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 16 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-30 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 2 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 0 | 2025-07-03 17:00 | 2025-07-03 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 160 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 104 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Получено решение ЦОС (положительное) | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Отправить документы на оспаривани | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Протоколы сформированы и направлены в НТК | 24 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Рассмотрение документов | 112 | 2025-08-01 17:00 | 2025-08-21 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено положительное решение | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 13:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Документы переданы в ЦОС | 1 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено решение ЦОС | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено отрицательное решение | 2 | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Согласовать макет сертификата | 0 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Акты подписаны | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 80 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 0 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 56 | 2025-09-23 10:00 | 2025-10-02 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦СК проведен | 80 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-16 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭЗ | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭЗ | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить АВР | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для архива | 80 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 1 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0.5 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:30 | Романова Мария Константиновна
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:30
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 0 | 2025-11-18 11:33 | 2025-11-18 11:33
Подготовительные работы¦ Цели определены | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 0.25 | 2025-11-19 11:33 | 2025-11-19 11:48 | Романова Мария Константиновна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 0.5 | 2025-11-19 11:48 | 2025-11-19 12:18
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 12:33 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 4 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 17:18
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 1 | 2025-11-19 17:18 | 2025-11-20 09:18 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-11-20 09:18 | 2025-11-20 09:48 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 2 | 2025-11-20 09:48 | 2025-11-20 11:48 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-11-20 11:48 | 2025-11-20 12:18 | Романова Мария Константиновна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП — копия (2)
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 23 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 40 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 40 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 18:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 9 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию технологического задела | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 8 | 2025-08-30 09:00 | 2025-09-01 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 56 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 0 | 2025-10-08 17:00 | 2025-10-08 17:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-08 17:00 | 2025-10-08 17:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 10 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 24 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-15 10:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 10:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 14:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 14:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | 2025-09-19 10:00 | 2025-10-03 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2) | 6 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦ufg-h | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С согласно внесенным шаблонам | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции. | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00
Работы бухгалтера | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 143 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 17:00
Проведение защиты проекта | 0 | 2025-09-02 17:00 | 2025-09-02 17:00
Окончание проекта | 39 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-15 18:00
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 240 | 2025-04-02 11:50 | 2025-05-20 11:50 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 40 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 7 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 7.6917 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 08:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 8 | 2025-03-14 08:41 | 2025-03-17 08:41
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 3.8467 | 2025-03-17 08:41 | 2025-03-17 13:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 8 | 2025-03-17 13:32 | 2025-03-18 13:32
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 7.6917 | 2025-03-18 13:32 | 2025-03-19 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-19 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 40 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-16 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-11 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-09 13:13
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 112 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-29 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 16 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Безрядин Роман Олегович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 24 | 2025-05-28 13:14 | 2025-06-02 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-06-02 13:14 | 2025-06-02 13:14
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 120 | 2025-04-16 13:13 | 2025-05-13 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-05-13 13:13 | 2025-05-27 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-05-27 13:13 | 2025-06-10 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 13:13
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-22 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 80 | 2025-05-22 13:13 | 2025-06-05 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-06-05 13:13 | 2025-06-05 13:13
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 0 | 2025-05-21 13:13 | 2025-05-21 13:13
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 8 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-20 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 8 | 2025-03-20 13:13 | 2025-03-21 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-21 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-04 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Работы бухгалтера | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 0 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-18 13:13
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проведение предзащиты | 40 | 2025-04-25 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13
Подготовить приказ | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проведение защиты проекта | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Окончание проекта | 160 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 0 | 2025-08-28 13:13 | 2025-08-28 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 240 | 2025-03-18 13:32 | 2025-04-29 13:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-05 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 8 | 2025-09-05 13:13 | 2025-09-08 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 8 | 2025-09-08 13:13 | 2025-09-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-09-09 13:13 | 2025-09-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-09-10 13:13 | 2025-09-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-09-11 13:13 | 2025-09-12 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-09-12 13:13 | 2025-09-12 13:13
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 71 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 3.3333 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 11:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 143 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 17:00
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ — копия
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3.5967 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-20 13:35 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 9 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 16:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 12:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | 2025-09-17 14:26 | 2025-10-01 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 6 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-02 11:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовить приказ | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Окончание проекта | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 1 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 1 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-16 13:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 1 | 2025-09-17 14:26 | 2025-09-17 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 1 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-01 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовить приказ | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Окончание проекта | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3.5967 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-20 13:35 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 9 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 16:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 12:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | 2025-09-17 14:26 | 2025-10-01 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 6 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-02 11:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовить приказ | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Окончание проекта | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 0 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 16.6667 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | 2025-04-03 17:00 | 2025-04-03 17:00
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 20 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3 | 2025-09-25 11:40 | 2025-09-25 15:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 7.1433 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-21 08:08 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 11:26 | Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 8 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 7 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1 | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1 | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 1 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 11:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 1 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-01 15:26 | Попов Евгений Алексеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 4 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-06 10:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 6 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 09:26 | Зайцев Гордей Николаевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 0 | 2025-10-08 09:26 | 2025-10-08 09:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 3 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-08 15:26 | Зайцев Гордей Николаевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Подготовить презентацию результатов проекта | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать план-факт бюджета | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Рассчитать экономическое заключение | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Проведение предзащиты | 2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Корректировка презентации с учётом замечаний | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 15 | 2025-09-08 14:42 | 2025-09-10 13:42 | Дроздова Екатерина Игоревна
Окончание проекта | 15 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-16 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Распоряжение издано | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Проведение установочного совещания | 10 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-15 14:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование проекта | 10 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-15 14:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Перепланирование проекта | 2.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 11:30 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта повторная | 3 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 15:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приказ подписан | 8 | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-12 15:30
Начало проекта | 1.3333 | 2025-11-12 13:30 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-12 14:50 | 2025-11-12 14:50
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 |  | Снижение прочих требований в ОЛ
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 86 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-15 17:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 2 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 11:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Внесение изменений на WEB | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 0 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Реализация ТЗ в 1С | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 17:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 21 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО ГСПП | 21 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-29 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО СР | 16 | 2025-04-29 10:00 | 2025-05-05 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО КС | 16 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-07 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ UFG¦Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 20 | 2025-06-02 15:30 | 2025-06-06 10:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 21 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 21 | 2025-07-04 16:00 | 2025-07-09 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Оптимизация ОЛ¦Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00
Оптимизация ОЛ¦Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00
Оптимизация ОЛ¦Дать предложения по оптимизации ОЛ | 21 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 16:00
Оптимизация ОЛ¦Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 21 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-09 12:00
Оптимизация ОЛ¦Реализовать ТЗ в 1С | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00
Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Актуализация методических пособий для КС | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 216 | 2025-04-30 08:00 | 2025-06-11 17:00
Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 3 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Разработка обучающих курсов | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Тестирование | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Организация обучения сотрудников на платформе | 80 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-17 17:00
ОПЭ¦ОПЭ¦Анализ ОЛ на наличие ПТ | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 10 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 10:00
ОПЭ¦ОПЭ¦Разбор причин по результатам ОПЭ | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по ОПЭ | 80 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦ОПЭ¦Акт по ОПЭ подписан | 26.6667 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-14 10:40
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовка презентации | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовка документов по закрытию | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00
Подготовка данных для презентации | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00
Защита на уровне ПСД | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Проект завершён | 3 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Распоряжение о планировании издано | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Выполнить планирование проекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 12 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦совет по качеству планирования проведен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Разработать и создать project | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Кузнецов Сергей Сергеевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект проверен | 20 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 16 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Предзащита проведена | 5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦подготовить ДДС | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Бюджет получен | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН"
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить ЭО | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦ЭО получено | 80 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-09 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить документы для запуска | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-10 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект запущен | 0 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Приказ получен | 2 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-15 10:00 | Власов Илья Вадимович
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать запрос сотрудникам КБ через 1С "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-15 10:00
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 8 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-16 10:00
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 1.04 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 11:02
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 4 | 2025-04-17 11:02 | 2025-04-17 16:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 0 | 2025-04-17 16:02 | 2025-04-17 16:02
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | 2025-04-22 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Сысоева Ирина Леонидовна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | 2025-04-24 08:04 | 2025-04-25 08:04
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 2 | 2025-04-30 08:04 | 2025-04-30 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать общий список СИ на рабочих местах | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список составлен | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-06 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 | 2025-05-12 08:04 | 2025-05-12 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 2 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-13 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Организовать совет по качеству | 8 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-14 08:04
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | 2025-05-14 08:04 | 2025-05-14 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 0 | 2025-05-15 08:04 | 2025-05-15 08:04
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 0 | 2025-05-19 08:04 | 2025-05-19 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-23 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составить зонирование помещения | 16 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-27 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦создание макета таблички СИ | 8 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Замеры помещения парка-лаборатории | 0 | 2025-05-26 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составление схемы помещения парка-лаборатории | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | 2025-06-02 08:04 | 2025-06-02 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | 2025-06-04 08:04 | 2025-06-04 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 16 | 2025-06-05 08:04 | 2025-06-09 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 4 | 2025-06-09 08:04 | 2025-06-09 13:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Порядок в лаборатории наведен | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 0 | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 0 | 2025-06-16 08:04 | 2025-06-16 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 2 | 2025-06-17 08:04 | 2025-06-17 10:04 | Борох Даниил Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0.5 | 2025-06-17 10:04 | 2025-06-17 10:34 | Борох Даниил Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 1 | 2025-06-17 10:34 | 2025-06-17 11:34 | Борох Даниил Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0.5 | 2025-06-17 11:34 | 2025-06-17 13:04 | Борох Даниил Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-06-27 08:04 | 2025-06-27 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 8 | 2025-06-19 08:04 | 2025-06-20 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Уборка помещения Парка-Лабораторий | 8 | 2025-06-20 08:04 | 2025-06-23 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 16 | 2025-06-23 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка образцов для парка лабораторий | 0 | 2025-06-17 13:04 | 2025-06-17 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать образцы в парк лабораторий | 24 | 2025-06-20 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Получить доработанные образцы | 0 | 2025-06-25 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 0 | 2025-06-26 13:04 | 2025-06-26 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 0 | 2025-06-30 13:04 | 2025-06-30 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель заказана | 0 | 2025-06-10 13:04 | 2025-06-10 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель и инвентарь получены | 2 | 2025-06-19 13:04 | 2025-06-19 15:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Доработанные образцы получены | 0 | 2025-06-27 13:04 | 2025-06-27 13:04
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 120 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-18 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 32 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-03 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Образцы размещены | 0 | 2025-07-03 16:04 | 2025-07-03 16:04 | Кудинова Ксения Александровна
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись приборов ПЛ | 8 | 2025-07-04 16:04 | 2025-07-07 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись мебели в ПЛ | 80 | 2025-07-07 16:04 | 2025-07-21 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦проверить и согласовать списки оснащения парка | 8 | 2025-07-31 16:04 | 2025-08-01 16:04
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Сделать запрос в отдел 1С о создании склада ПЛ | 2 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Предоставить данные отделу 1С описей ПЛ | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Создание склада в 1С с учетом списков описей | 2 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 11:30 | Романова Мария Константиновна
Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Склад в 1С готов | 0 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 11:30
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 0 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:30
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Поставить задачу на изготовления табличек производству | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 8 | 2025-09-02 16:04 | 2025-09-03 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Согласовать макет табличек | 2 | 2025-09-03 16:04 | 2025-09-04 09:04 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Производство и выпуск табличек | 0 | 2025-09-04 09:04 | 2025-09-04 09:04
Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦таблички выпущены | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Создать макет табличек на помещения ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Передать макет табличек на производство | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Согласовать макет перед печатью | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички получены | 1 | 2025-08-29 16:04 | 2025-09-01 08:04
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички размещены | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка помещения | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00
Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Согласование размещени образцов с куратором проекта | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦СК | 10 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Доработка парка ноябрь¦Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00
Доработка парка ноябрь¦Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 16 | 2025-08-20 13:04 | 2025-08-22 13:04
Доработка парка ноябрь¦Проект продлен | 8 | 2025-08-04 09:04 | 2025-08-05 09:04
Доработка парка ноябрь¦Перепланировать проект до 12.12.2025 | 8 | 2025-08-05 09:04 | 2025-08-06 09:04
Доработка парка ноябрь¦СК проведен | 0 | 2025-09-05 17:00 | 2025-09-05 17:00
Доработка парка декабрь¦Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 3.3333 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 11:20 | Романова Мария Константиновна
Доработка парка декабрь¦Распечатать и расставить таблички | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Доработка парка декабрь¦Подготовиться к презентации парка | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка парка декабрь¦Парк доработан | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Презентация ПЛ помещений | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить план-факт | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Сделать ЭО | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание о закрытии проекта | 0 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 10:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦сдать документы в архив | 1 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект завершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Начало проекта | 16 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для кадрового резерва | 2 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения по переговорам | 0 | 2025-12-23 12:00 | 2025-12-23 12:00
Рассмотрение планов обучения¦ Корректировка программ обучения | 2 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Рассмотрение планов обучения¦ Согласование программ обучения | 1 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-23 16:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка распоряжения о планировании | 1 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-23 17:00
Планирование работ проекта | 2 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 11:00
Планирование расходов проекта | 2 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование календаря мероприятий | 1 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Согласование плана проекта | 3 | 2025-12-25 15:00 | 2025-12-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00 |  | Создание учебного центра
Подготовка экономического обоснования проекта | 16 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление проекта приказа на предзащиту | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентации к защите | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительная защита у куратора проекта | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Повторная защита у куратора проекта | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Биденко Е.Г.
Приказ на проект подписан | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 1 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-18 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 0.5 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:30 | Биденко Е.Г.
Ведение учета в УПП | 3 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
План-факт готов | 2 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Составление календаря мероприятий | 1 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 0 | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 15:30
Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Составление графика ИПР | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Организация сбора учебной группы | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Биденко Е.Г.
Оформление закупки на канцтовары | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Биденко Е.Г.
Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пробное тестирование | 8 | 2025-11-20 15:04 | 2025-11-21 15:04
Анализ результатов | 0 | 2025-11-21 15:04 | 2025-11-21 15:04
Внесение корректировок в анкеты | 4 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Формирование матрицы оценки | 6 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Платформа к проведению опроса готова | 4 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 4 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение запущено | 4 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Рассылка назначений для проведения опроса | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 3 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | 16 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Контроль прохождения | 4 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Назначение "Как давать обратную связь" | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 8 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 0 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 10:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 14 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР июль¦ИПР проведены | 2 | 2025-04-30 13:00 | 2025-04-30 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 1 | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦ИПР на платформу внесены | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Составить график встреч по ИПР | 2 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Подготовка сводного отчета | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР сентябрь¦Анализ данных | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦ИПР на старте проведены | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР август¦Оценка на входе проведена | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Заключение договора | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Оформление заявки на РДС | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Получение закрывающих документов | 2 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в бухгалтерию | 2 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-16 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в архив | 0 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:00
Конструктор продлен | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора август¦Лицензия оплачена | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Подкасты сняты | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 1 | 0 | 2025-09-04 12:00 | 2025-09-04 12:00
Подкасты размещены | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Согласование формы ТЗ | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Внесение корректировок по замечаниям | 1 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Согласование ТЗ с 1С | 0.5 | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | 2 | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 0 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка формы в 1с июль¦Форма разработана | 0 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 09:30
Тестирование формы август¦Тестирование формы | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Тестирование формы август¦Корректировка по замечаниям | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование формы август¦Форма заявки готова | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР в процесе обучения проведены | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Ежемесячный контент-план готов | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 12 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 4 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение курса | 56 | 2025-05-23 13:00 | 2025-06-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
ЭК курс пройден | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Презентация программы обучения сотрудникам | 0 | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 17:00
Тренинг "Переговоры в продажах"¦Тренинг "Переговоры в продажах" | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к практике¦Подготовка к практике 1 | 0 | 2025-07-24 09:28 | 2025-07-24 09:28
Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Практика "Ораторские поединки"¦Заключение договора с Рено | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Практика "Ораторские поединки"¦Оформление заявки на ДС | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 1 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к встрече с экспертами¦Совещание с экспертами | 4 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 1 | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встреча проведена | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встрече | 40 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-15 18:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Закупка призов и подарков | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Организация выпускного | 24 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Проведение выпускного | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация поездки на ГРП | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Подготовка материала | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Согласование материала | 16 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Разработка курса | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Верстка курса | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Тестирование курса | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Корректировка | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Повторный прогон | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Курс готов | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Скрин курса от Умополиса | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Критическое мышление" | 40 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 4 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение Как предупредить выгорание" | 48 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Эмоциональный интеллект" | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка тренинга | 4 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка раздатки | 0 | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проведение семинара | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проверка ДЗ | 144 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Тренинг проведен | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проведение деловой игры | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заявка на РСД | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Организация мероприятия | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Выездной тренинг | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 32 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Переговоры для руководителей" | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Подбор персонала" | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Типология DISC" | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Бизнес-тренер
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проведение тренинга | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Материал подготовлен | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Развитие команды" | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 16 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 10 | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Управление изменениями" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения завершена | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Договор заключен | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Подготовка к сессии | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Проведение сессии | 4 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения пройдена | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Оценка на выходе проведена | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка итогового отчета | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00
Анализ изменений | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Сопровождение выполнения проектов | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Защита проектов | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 0 | 2025-05-06 16:30 | 2025-05-06 16:30
Защиты работ проведены | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по защитам | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Закупка дипломов¦Получение дипломов | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Организация мероприятия¦Подготовка сметы на выпускной | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Организация мероприятия¦Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия¦Закупка для фуршета | 8 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия¦Вручение дипломов | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Организация мероприятия¦Дипломы вручены | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 4 | 2025-10-09 13:00 | 2025-10-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Составление электронного каталога | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 16 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Каталог книг составлен | 16 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление договора на обучение | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Обучение | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение пройдено | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Участие в конференции принято | 8 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводная лекция по обучению | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения¦Защита выпускной работы | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Приобретение билетов | 0 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:00
Бронирование гостиницы | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | 40 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Время в пути | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета о командировке | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Участие в конференции iSpring Days 2024 | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Рабочая группа по материалам конференции | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Участие в конференции | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00
Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление документов для закрытия прокта | 3 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка презентации | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Защита проекта | 1.5 | 2025-03-03 10:30 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проект завершен | 1 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Цели определены | 16 | 2025-03-21 16:00 | 2025-03-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовительные работы¦Распоряжение подготовлено | 16 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 2 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительное планирование проекта¦ Согласовать плана проекта | 32 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 16 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительное планирование проекта¦ Расчитать бюджета проекта | 0 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-27 16:00
Предварительное планирование проекта¦ Бюджет расчитан | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 1.6 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:36 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Предварительное планирование проекта¦ Совещание проведено | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Начало проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2.4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:24 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 10 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 5.6 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 2 | 2025-03-02 16:00 | 2025-03-03 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Обучение пользователей | 16 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 40 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 52 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 0 | 2025-04-29 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 50 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 8 | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-19 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 56 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-28 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 16 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-30 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 32 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 0 | 2025-06-20 15:00 | 2025-06-20 15:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 24 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе регламента | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 16 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 72 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 24 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 160 | 2025-03-12 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 40 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 16 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 28 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 252 | 2025-06-02 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Провести совещание с рабочей группой | 20 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-07 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦План-факт бюджета | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Экономическое заключение | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение пред защиты | 0 | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-14 12:00
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Корректировка презентации по замечаниям | 112 | 2025-02-25 10:24 | 2025-03-17 10:24 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | 2025-03-17 10:24 | 2025-03-24 10:24 | Кулешова Наталья Станиславовна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение защиты результатов проекта | 197.6 | 2025-03-24 10:24 | 2025-04-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Защита успешна | 400 | 2025-05-01 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проект окончен | 40 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Выполнение работ по проекту¦Окончание проекта | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 56 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1.6 | 2025-09-02 15:24 | 2025-09-02 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ИД | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта¦ Приказ издан | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦ Формирование сменных заданий¦ Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Руководство проектом¦ Формирование ЗП¦ Формирование ЗП 1 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Руководство проектом¦ Совещание рабочей группы¦ Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00
Руководство проектом¦ Сопроводждение исполнения задач¦ Сопроводждение исполнения задач 1 | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Сопровождениее продаж БМИ в 2025г.
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 10 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Направить письмо о согласовании договора хранения | 1 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Отгрузить физически (на хранении) | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить подписанные ТТН и ТН | 3 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес) | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения | 4 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат) | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Отслеживать получение ответа по исковому заявлению | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Обратная связь от юр. Отдела | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Отгружено 30.10.2024 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Направить письмо с запросом сроков оплаты | 5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Получть ответ на запрос об оплате | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024 | 2 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подписанную УПД на 147 млн. руб. | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс ФХП | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить ДС согласно условиям спецификации | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения работ на объекте | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 1 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма) | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Получить оплату согласно устовиям спецификации | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.) | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка и отправка уведомления на отгрузку | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить спецификацию и направить на согласование | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить отгрузочные реквизиты | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦составить запрос на продление сроков по форме 6А | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и отправить УГО | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать перемещение с базы смт на склад спс | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Сформироать ТТН для перемещения на склад спс | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузить блок-бокс АСУ | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф) | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить подтверждение принятия документов к оплате | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подписать изменения № 5 кспецификации | 0.5 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить расчет по основному договору поставки | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР | 1.3333 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:50 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить возмещение за ТР | 0.66667 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД | 0.66667 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить замечания по форме м7 от СПС | 1.3333 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:20 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Выслать анализ цен в адрес ГК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист,внесли открытые вопросы) | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым) | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦согласовать и подписать доп соглашение | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать спецификацию | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать изменение к спецификации | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025) | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП | 4 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Создать ЗК | 4 | 2025-01-31 13:00 | 2025-01-31 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Запустить расходомеры в производство | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Контроль сроков изготовления оборудования¦Контроль сроков изготовления оборудования 1 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить информацию по отгрузке | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Отгрузка, подготовка докуменетации | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить расчет | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦контроль согласования заказа на недостающие комплектующие | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Акт подписан 26.12.2024 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить оригиналы документов от РГП | 3 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 2 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить сводный список замечаний от ГИ | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Направить в работу новые комментарии ГК | 2 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить расчет за первый этап | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Отправить ответы на замечания | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025 | 8 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1 | 2 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Получить претензионное письмо и отправить | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам | 3 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты | 3 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии | 3 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Нправить СЗ на производство о запуске проекта | 3 | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать номенклатуру | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать заказ клиента | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Получить расчёт | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Договор подписан | 3.75 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:45 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить замечания по тех.документации | 2 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Отправить ответ на замечания | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить документы по метрологической экспертизе проекта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Согласовать заявку в производство | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Запустить в производство | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Подготовка документов, отгрузка | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить оплату по договору | 2 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить подписанный договор | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить спецификацию, запустить согласование, подписать | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Составить график производства | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск" | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12 | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Запросить реквизитты грузополучателя | 1 | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-04 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования | 3 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовка к отгрузке | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить договор с регистрационным номером | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить подписанную спецификацию | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ОЛ для запуска в производство | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ол | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников) | 10 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-15 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦подготовка ЗК | 2 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате) | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить в производство расходомеры | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласвать транспорт для проведения отгрузки | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦получить и согласовать проект договора | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс) | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить ТКП на ФХП | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить зарегистрированный договор | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос на открытие банковской гарантии | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить проект договора и спецификации | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора | 1 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить исправленную версию договора и направить на согласование | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и согласовать протокол разногласий | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести корректировки | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1472/ УИН/ Салаватско-Уфимское направление¦Ждем результаты тендера | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Ждем тендер по сз 180 | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Предоставить в ТО наше ТП и МЦР | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Подача на тендер | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Переторг 106,5 Мы лучшие по цене | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Результаты тендера | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата) | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить актуальную Тех. Схему | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить схему на согласование | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Выставить ТКП | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить комплект электротехнической документации | 0 | 2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить документацию по системам безопасности | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Контроль отработки замечаний | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем закупку | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получили запрос ТКП. Проверить технику по тех. Заданию | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и отправить ТКП | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП в тендерный отдел | 2 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Сделать корректировку ТКП (указать состав УИРГ) | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить информацию по срокам согласования тех.документации | 2 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить устаные документы для согласования договора | 2 | 2025-01-27 13:00 | 2025-01-27 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить типовой договор для согласования | 2 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Совершить звонок для уточнения по согласованию техники | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР | 3 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка ТКП без учета блока очистки газа | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика | 0 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить откорректированный вариант ТКП (по итогу внесения изменений в схему) | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить форму договора для согласования подписания | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТКП с разделением на услуги и осонвоное оборудование | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить протокол по тендерной процедуре | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24) | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Скорректировать ОЛ | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25 | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП | 3 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить корректировку ТП | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить МЦР | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1966/ УИРГ/ РМ СТИЛ ДВ / Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной¦Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп) | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2050/ УИРГ/ ТЕНДЕР по СЗ16573/ «Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС»¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Тех. Схема отправлена на согласование | 2 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Получить обратную связь по схеме | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений | 48 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Согласование тех. Схем | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦подготовка ПЗ | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Заполнить ОЛ | 2 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить корректировку запроса | 0.5 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить ПЗ с учётом корректировок | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Передать ПЗ в ЭО | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Определить стоимость ТКП | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2187/ ГРПБ/ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"/ ТЕНДЕР по СЗ 18263¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦ТКП выставлено в к. 2024 года | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу по подготовке ТП | 2 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Выставить ТКП в адрес ГК+калькуляция | 2 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Актуализация ПЗ | 2 | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить тех. Схему и ПЗ | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦ПЗ направить в ЭО | 2 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 12:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить обратную связь | 2 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 12:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Отправить ПЗ в ЭО | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Получить калькуляцию | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦отправить калькуляцию в ГК | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦вынести на РГ по ТКП | 2 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-19 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Получить подбор расходомеров от КБ | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦ Выставить ТКП на прямой и косвенный метод измерения | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить уставные документы по списку | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой) | 3 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦результаты | 3 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Вынести на РГ вопрос о пересчете | 3 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить письмо и получить вх. номер | 3 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ | 3 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-13 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Отправить в МРГ Север | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем тендер | 3 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 11:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363) | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Получить ТП и пересчет МЦР | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить ответ на запрос уточнений | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем результатов. Выиграли тендер | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 302 СИКН САМАРАНЕФТЕГАЗ¦Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 363 / УИРГ / Поставка измерения расхода газа / ООО Газпром трасгаз Ухта¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 47) | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить пояснения от заказчика | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить тех.схемы и ПЗ | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить структурную схему | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Получить информацию по субподрядчику | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Запуск в производство | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить у заказчика уточнения по ТЗ | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить спецификацию оборудования | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить ПЗ по заказу | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Внести изменения в ТКП и отправить заказчику | 2 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 667 / Первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа давлением до 10 Мпа и ГИС до 10 Мпа / ЮЛПП Азербайджанский институт метрологии¦Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП по планируемому объекту | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить тех.схемы и спецификацию | 3 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Подготовка тех предложения и просчет мцр | 3 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Направить ТКП | 2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить ОС от заказчика | 3 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Контроль ОС от заказчика | 1 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить уточнение по второму предложению у клиента | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ на второе предложение | 2 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить оба МЦР | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Выставить два варианта ТКП | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ОС | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить тех.схему | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж | 3 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Подготовить ОЛ | 3 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Добавить в ПЗ ШМР и ПНР | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить корректировку МЦР | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Скорректировать ТКП и направить заказчику | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Получить и ПЗ | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Поставить задачу подготовить ТП | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Получить ТП | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Заполнить форму тех.предложения к тендеру | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Ждем результатов тендера | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подача на тендер. | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подготовка разъяснений | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Ждем результатов. Тендер проиграли по цене | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 844 / ГИС коллекторная / Газпром комплектация¦Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ТКП в тендерный отдел | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить тех.схему и габаритный чертеж | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Контроль отработки замечаний по тендеру¦ Контроль отработки замечаний по тендеру 1 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП согласно результатам переторжки | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить ПЗ после изменений в ТЗ | 2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Заполнить форму заказчика к ТКП об опыте и деятельности компании | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Предоставить ответы на замечания | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Принять участие в тех тендере | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Получить МЦР и ТП | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Отмена тендера в связи с заменой документации | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Получить файл ПЗ | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить файлы ПЗ и тех.схемы | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Уточнить объем поставки у контактного лица | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить изменения по тендерной документации | 3 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать подписанные файлы ПЗ в СР | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать ТКП в тендерный отдел | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовка таблиц тендерной документации | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить расчет ПНР ШМР для КП | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить РКД по КУУГ,вынести на РГ | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить скорректированную тех схему | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответы на замечания | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-16 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Заверить тз направить в тендерный отдел | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить запрос на ТКП в ВираРеалТайм для получения инфо по стоимости ПО | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответ и КП ВираРеалТайм | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Билас Александр Викторович
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Вынести на РГ новую версию замечаний | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить замечания по тех.части -4версия | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответ на замечания и направить заказчику | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить корректировку информации о расходах (ТЗ) | 2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить ТП и направить заказчику | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Получить ПЗ по ЗПР | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию по сертификации (Газсерт) | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Поучить ПЗ | 3 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Подготовить и отправить ТП | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать ПЗ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1239 / СИКН / ПАО Татнефть¦Получить тех.схему и спецификацию | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Получить тех.схемы | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить калькуляцию и отправить заказчику | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел | 2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1322 Блочно-модульная компрессорная станция для нужд АО Омский каучук¦вынести на РГ | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ТП и ТКП в тендерный отдел для размещения на площадке | 1 | 2025-07-11 16:00 | 2025-07-11 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Виграли тендер, ждем протокол, форму договора | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1342 Реконструкция технологического комплекса - стенда тяжелого / Газпром ПАО¦Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Подготовить и направить ТКП на ИП | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести изменение | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП) | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦получить расчет ПЗ | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦подготовить и направить ТКП | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования. | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Получить схему установки прибора | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Составить ОЛ | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота) | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦вынести зпр на тех совет | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Получить ПЗ/тех.схемы | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Предоставить ТКП в тендерный отдел для подачи заявки | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика | 2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП с согласованной сниженной стоимостью | 1 | 2025-08-28 08:18 | 2025-08-28 09:42 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Подготовить ТКП направить заказчику | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов) | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить ГЧ и ТС | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП | 2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТП | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить ТКП и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП | 0.66667 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Ответить на замечания заказчика | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке | 3 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 11:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ТКП и отправить закзачику | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ткп с учетом изменений | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд) | 2 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 12:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Получить ПЗ и МЦР | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Подготовить ТКП и предоставить в ТО | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить КП по котлам, применимым на котельной | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить запрос на просчет котельной в РЗКО | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя) | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении | 3 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Получить схему и ГЧ | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Запросить у заказчика уточнение к ТЗ | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить ТКП, подписать направить заказчику | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Подготовить ТКП и передать в ТО | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ на прибор | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточненный мцр | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ТКП и направить заказчику | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1777////Поставка ГРУ для объекта Котельная № 6 Тех перевооружение . Комплекс сооружений ДНС 11,КНС 11 Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение (Сургут)и для объекта "Опорная база 2 очередь строит-ва . Туканский участок недр"/// Сургутнефтегаз¦Подготовит ОЛ | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ГЧ, тех схему | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ТКП | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Пересчитать МЦР и подготовить ТКП с новой стоимостью , направить заказчику | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ТКП предоставить расшифровки основного оборудования | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1838///ШУРГ///«Стававтодор»¦Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1939//Типовые проекты УИРГ для завода по сжижению ПГ (малой производ-ю)//АО Газхолодотехника¦Направить расширенную версию ТКП | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1948 //котельная 24,0 МВт для теплоснабжения зданий и сооружений ПАО "Энергия",//ООО"ПКФ Энергострой"¦Направить на расчет в ООО РЗКО | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 1962 ///Многоквартирный жилой комплекс «Видный»//ООО ИТС¦Подготовить ТКП, подписать , направить заказчику | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Подготовить ОЛ (3ОЛ) | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Получить разъяснения по запросу по ОЛ | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2227 УИРГ под запорс со схемой кранового узла¦запросить ТЗ и уточнения по расходу | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Вынести не РГ | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП и ТП и МЦР | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен | 2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 1 неделя план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 2 неделя план 0/ факт 0 | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 3 неделя план 0/ факт 0 | 3 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 11:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 4 неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Деньги январь план 32 000 000 -факт 38 000 000¦ 4 неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Январь¦ Договоры январь план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Февраль¦ Деньги февраль план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0 / факт 0 | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 1 неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%) | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 2 неделя план 0/ факт 17 406 684,90 | 0 | 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 4 неделя план 36 959 497 / факт 0 | 0 | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦1 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦2 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 08:30 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦3 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦5 неделя план 0 / факт 0 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦1 неделя план 0 / факт 32 000 000 | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦4 неделя план 0 / факт 42 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦5 неделя план 80 000 000 / факт 0 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Май¦Деньги май план 63 000 000 - факт 63 000 000¦4 неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000 | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦1 неделя план 0 / факт 19 552 813 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦3 неделя план 0 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 0 | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦3 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦4 неделя план 0 / факт 156 077 650 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦5 неделя план 165 441 929 / факт 0 | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦1 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289 / факт 0 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Август¦Деньги август план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813 | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Август¦Договоры август план 10 000 000 - факт 10 000 000¦5 неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000 | 0 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦4 неделя план 0 / факт 177 000 000 | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦5 неделя план 177 000 000/ факт 0 | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Деньги сентябрь план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289/ факт 0 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦2 неделя план 0 / факт 75 002 650 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦3 неделя план 0 / факт 35 023 765 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦5 неделя план 110 026 415 / факт 0 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Октябрь¦Отгрузки октябрь план 0 - факт 0¦5 неделя план 0/ факт 0 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Октябрь¦Договоры октябрь план 20 969 567 - факт 149 994 051¦5 неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Билас Александр Викторович
План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦3 неделя план 0 / факт 123 900 000 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦4 неделя план 0 / факт 2 545 675 | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦2 неделя план 0 / факт 170 000 000 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦4 неделя план 0 / факт 4 381 350 | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
План/факт¦Декабрь¦Договоры ноябрь план 66 594 166 - факт 950 430¦2 неделя план 0 / факт 950 430 | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 0 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-09-19 17:00 | 2025-09-19 17:00 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
Начало проекта | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Подготовить распоряжение о проекте | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Провести установочное совещание по проекту | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Совещание проведено | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Составить план проекта | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Внесение изменений | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:00 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Расчёт статей ДДС проекта | 10 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Билас Александр Викторович
Расчёт получен | 3 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Билас Александр Викторович
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Билас Александр Викторович
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Организация продаж ГД Тамбей
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Решение принято | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 16.6667 | 2025-02-10 15:00 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 40 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 8 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-21 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 54.6667 | 2025-02-21 15:40 | 2025-03-04 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-03-04 15:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-04 16:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-18 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 2 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 0 | 2025-02-13 11:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 8 | 2025-02-20 11:40 | 2025-02-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 12 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0 | 2025-02-24 17:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 16 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка/протокол направлен | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 8 | 2025-02-04 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Внесение данных в проект для проработки | 80 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 0.5 | 2025-02-19 16:20 | 2025-02-19 16:50 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 5.5 | 2025-02-19 16:50 | 2025-02-20 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Отправка информации о продукции компании | 6.6667 | 2025-02-20 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация отправлена | 0 | 2025-02-21 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 1.6 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 16:36 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 1.6 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Получить информацию по размещению УВИР | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 160 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 15:00
Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-08-04 09:40 | 2025-08-05 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦2 неделя | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 0 | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 80 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 24 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦Выпустить распоряжение о планировании | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Составить план проекта | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет ДДС проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет подписан | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Начало проекта¦ Защита окончательного плана проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Приказ подписан | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна | Инжиниринг
Работа с заказчиками¦Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Анализ подготовлен | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Список подготовлен | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита технического отчёта у ИД | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Командировка закрыта | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Запросы направлены | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Получение обратной связи по запросам перспектив | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦План сформирован и утвержден | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Январь¦Выполнение МП за январь | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Февраль¦Выполнение плана за февраль | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Март¦Выполнение плана за март | 0.5 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 10:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Апрель¦Выполнение плана за апрель | 2 | 2025-02-10 10:30 | 2025-02-10 13:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Май¦Выполнение плана за май | 0.5 | 2025-02-10 13:30 | 2025-02-10 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июнь¦Выполнени плана за июнь | 0.1 | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:06 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июль¦Выполнение плана за июль | 0.1 | 2025-02-10 14:06 | 2025-02-10 14:12 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Август¦Выполнение мп за август | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Сентябрь¦Выполнение мп за сентября | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Октябрь¦Выполнение плана за октябрь | 56 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Ноябрь¦Выполнение плана за ноябрь | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Декабрь¦Выполнение плана за декабрь | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Подготовить презентацию | 144 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Начало проекта | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовить распоряжение о проекте | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Распоряжение подготовлено | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести установочное совещание по проекту | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание проведено | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Составить план проекта | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Внесение изменений | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчёт статей ДДС проекта | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчёт получен | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "Газпром нефть"
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-18 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2024-11-18 14:48 | 2024-11-19 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2024-11-19 13:48 | 2024-11-20 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2024-11-20 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 1 | 3 | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-22 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 0 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2024-11-26 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-27 13:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-02-21 10:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-03-04 15:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-24 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | 2025-03-24 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о проектах в работе | 8 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-03-28 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-18 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-10 14:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 120 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-03-31 16:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 40 | 2025-03-31 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 24 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-04-10 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 16.6667 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 0 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации для согласования сроков закупки | 40 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 0 | 2025-06-24 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 112 | 2025-07-14 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 54.6667 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 0.33333 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 6 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 40 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 6 | 2025-05-30 10:30 | 2025-06-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2024-11-25 15:30 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 0 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 16:00
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 112 | 2024-11-27 15:00 | 2025-07-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 0 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 11:00
Январь¦2 неделя | 24 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 176 | 2024-11-27 15:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Проект завершен | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить распоряжение о проекте | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещания запланированы | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Отправка приглашения на конференцию | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 24 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 8 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 2 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 16 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦ТКП подано на тендер | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 40 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-09 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Предложение подано повторно | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Структура определена | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Составить письмо о сотрудничестве | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Отправка информации о продукции компании | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Информация отправлена | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Запуск ОЛ на просчет | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦ОЛ запущены | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Контроль Расчета ОЛ | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Подготовка ТКП | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отправка коммерческого предложения | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок совершен , информация получена | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 6 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний и вопросов по технике | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 80 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний по ЛКП | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 5.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 6.6667 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:40 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 0 | 2025-03-26 14:40 | 2025-07-07 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний Промтех | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Выставлена обновленная стоимость | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 1 | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 0.5 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:30 | Титов Даниил Андреевич
ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Тендер, получено приглашение | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-03-12 16:00 | 2025-03-12 17:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Ожидается протокол о выигрыше | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Получение договора на согласование и подписание | 8 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 6.67 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 16:40 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Обратная связь получена - закупки остановлены | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть Новойл¦Проекты¦Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть Новойл¦Проекты¦Предложение в просчете | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть Новойл¦Проекты¦подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть Новойл¦Проекты¦звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебная записка направлена | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Список сформирован | 16.67 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Обратная связь получена | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Направлено обновленное ТКП | 1 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 16:30 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 56 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 24 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 0 | 2025-03-21 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 54.6667 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 16:40 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | 2025-03-24 16:40 | 2025-03-25 08:40 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-25 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 0 | 2025-03-21 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Составить список для рассылки | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Составить письмо приглашение | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦согласовать список для рассылки | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Начать рассылку | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Рассылка приглашений | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Внесение данных в таблицу и проект | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция¦Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по ком-быт Р.Казахстан | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦План проекта защищён | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 0.48 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:28 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-26 09:28 | 2025-12-26 09:28
Начало проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 21 | 3 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 3 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 3 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подготовить договор | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Направить договор на согласование | 0 | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Договор согласован | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 22 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение запроса на оборудование | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запрос получен | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация получена | 1 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 0 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Предоплата получена | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Платеж получен | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка документов для отгрузки оборудования | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оформление и выпуск СНТ | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Запрос на рекламную продукцию | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦отгрузка рекламной продукции | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Опросный лист получен | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Получение опросного листа на оборудование | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Оформление и выпуск ГТД | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец (счет-оферта SPI): ЗК на 1 шт АЛ00-001151 на сумму 28 767 руб.¦ Получение заказа листа на оборудование | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 5: ЗК на шт АЛ00-000 на сумму 550 500 руб.¦Изготовление оборудования и оплата | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Кокшетау | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Талды Курган | 8 | 2025-06-08 08:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Актобе | 14 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Костанай | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Атырау | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Тарас | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Уральск | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор/доп.согл. | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 8 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Информация получена | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение принято | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение получено | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить структуру: филиалы | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить контакты метрологов др филиалов | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить письмо запрос | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Письмо получено | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Провести сравнение с конкурентами | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Сравнение с конкурентами проведено СР | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить ОЛ для заполнени UFG H | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ ОЛ для заполнени UFG H направлен | 16 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить заполненные ОЛ UFG H | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦заполненные ОЛ UFG H получены | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить в работу ОЛ | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ОЛ запущены в работу | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Создать договор на проведение ОПЭ | 16 | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить договор заказчику | 6 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор направлен заказчику на согласование | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Подписать договор с двух сторон | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор подписан | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 7 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GazAvtonomService" | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ComFort Stroy KZ" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GAZCENTER" | 4 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"АлатауСтройСтандарт" | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ЖанаГазИнжиниринг" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ОблГазМонтаж" | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "МГ Техно-Сервис" | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ММ-Арай kz" | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Мега Энерго Сервис" | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "НурЖол 2021" | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астаналық ГАЗ" | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | 2025-09-03 11:30 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AQZERAI" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ансар групп" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IN best" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Столяр" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GazCoin" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Краузер" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AdalGroup" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок совешен | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газаппарат" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦"Проект Сервис KZ" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО"SK Nomad" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IT Project Group" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ізбан" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазПро" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок завершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазТриоком" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звоно совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Universal AA" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Miras Holding" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GoldGas" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦заказ совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО OralGroup | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО DAT Continental | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АВАК-С | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Облгаз" | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ИП Джуркин М.В. | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Нур-XXI | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газификация | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО GazAutoPro | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas system | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Вираж | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Строй Арсенал | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦<Новая задача> | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas Area | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Art Plast | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Казах Газ групп | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Титова Яна Владимировна | Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Звонок по снятию потребности дилера¦Звонок по снятию потребности дилера 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение опросного листа на оборудование | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Опросный лист получен | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Формирование и отправка ТКП | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ ТКП сформировано и отправлено | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение обратной связи по ТКП | 0 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-02 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Обратная связь получена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация получена | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Предоплата получена | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Получение опросного листа на кориолис | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Запущен ОЛ 25177 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Выставить ТКП 1276 - 2 млн | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен - отказ, нет сертификата | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Согласование даты закупки | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Дата согласована | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦Обзвон по актуальности запроса¦Обзвон по актуальности запроса 1 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦март ¦Выставить ТКП НП00-001373 - 1,7 млн. | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Получение опросного листа на UFG | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Выставить ТКП НП00-001649 - 8,2 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9476486,00р | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦ Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-12 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Корректировки согласованы | 1 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Запустить откорректированный ОЛ в 1С | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦ГЧ получен | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦СЗ написана | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦Направить письмо заказчику | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦письмо направлено | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Заключить договор | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Получить оплату | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Контроль сроков производства | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Отгрузка | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 5: Завод НГО ГРС Рогозно¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Получение техзадания, анализ данных | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 629 UFL | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Выставить ТКП - 1,9 млн. | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Заспуск ЗПР - зпр 625 UFL - не проходим по технике | 1 | 2025-10-06 13:00 | 2025-10-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Выставить ТКП | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 671 ПУРС 500 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Тендер подан, ожидаем результат | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Запустить ОЛ в работу | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦август¦Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Выставить ТКП НП00-002480 и НП00-002478 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 0 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27210,27222 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27194, 27216 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Выставить ТКП НП00 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Запущен ОЛ 19619,19630 (перезапуск) | 0 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Выставить ТКП НП00-006038 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Написать ЗПР - ЗПР 17 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 2: Беларусьнефть (СЗ 3778) СУГ¦Написать ЗПР - СЗ 3778 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Получение опросного листа | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Запустить ОЛ | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Выставить ТКП: ТКП 1074, 1073 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль подачи тендера дилером | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7,9 млн) | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на скидку | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн) | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт. | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Выставить ТКП НП00-001374 - 6,6 млн. | 1 | 2025-03-09 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль) | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Получение опросного листа на ДД | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Подбор маски по ТЗ | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Выставить ТКП НП00-00897 - 26,3 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦ Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26,3 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Запустить ОЛ 25572, 25570 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Выставить ТКП: ТКП 1972 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получение ТЗ | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Выставить ТКП: НП00-004714 | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получена обратная связь по ТКП- необходима скидка | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Написать СЗ на МЦР - | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦МЦР посчитана | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦СЗ на скидку согласована | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП со скидкой | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации) | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Письмо написано и отправлено | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Получить экспертное заключение от Белгим | 1 | 2025-05-06 10:00 | 2025-05-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное | 1 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Вынести на техсовет вопрос о принятии мер | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание проведено | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ | 0 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Сертификат получен | 1 | 2025-09-11 11:00 | 2025-09-11 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Альфа КЛП ООО | 1 | 2025-09-11 16:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦АСУП «ДАУМОНТ» | 0 | 2025-09-11 17:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛГИМ | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипроагропищепром Институт ОАО | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипротопгаз | 1 | 2025-09-12 16:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белпромпроект УП | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛТОПГАЗ | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газстройпроект УП | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 0 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгипроагропищепром | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект РУП | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦КУП «Минскпроект» | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Минскгражданпроект | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ» | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ". | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ПроектПример | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Оргтехстройпроект | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦«Витебская архитектура» + | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВИТЕБСК | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебсксельстройпроект Институт ГП | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВОКУП «Витебскжилпроект» | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДУП «Бресткоммунпроект» | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Витебскоблгаз» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦БРЕСТ | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Саламин» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Витебский ДСК» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЛоГоспроект» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП "Витебскгражданпроект" | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Проектный институт БелГПИ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Теплоэнергетик-ПИР» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ВИТГАЗПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Геоцентр Лучеса» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГП «ВПКиТС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Витебскоблдорстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Стройторгсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧУТП «АЙРИТСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПроектКонцепт» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУПП МАРС | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Брестжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Строительный трест №8» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Брестжилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ГСКБ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «БрестПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Брестстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Березастройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО Пинское РСУ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «ПРОМСНАБСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Агрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГУПП « Березовское ЖКХ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «УКС Дрогичинского района» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Оптималсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Архвия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Пинская ПКМ МАРС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Ивацевичистройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНОоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГОМЕЛЬоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНО | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Белсантехпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Пилон-проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гипроживмаш» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельагроэнергосервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Полесьэнергосбережение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО « Газоводоснабжение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Гарт-Плюс» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Ремкотлопроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Стройкомплекстехника» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КПУП «Гомельоблтеплосеть» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «СК Гомель Проект-Инвест» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Полесьепроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Светлогорский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ПК «Мозырьсельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Днепрстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гродножилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ГродноПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Гродногражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гродногипрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Государственное предприят «Гродносельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Проектиндустрия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Орбитал Проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧТУП «Газ-Калор» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЗовСпецПроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Гродножилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ТопазЗападИнжиниринг» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич | Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение опросного листа на оборудование | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Опросный лист получен | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Формирование и отправка ТКП | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ ТКП сформировано и отправлено | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Звонок по рассмотрению ТКП | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Обратная связь получена | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация получена | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Предоплата получена | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок совершен - заключаем договор | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подготовить спецификацию | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подписать спецификацию | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Получить предоплату | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Запустить ЗК | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Контроль сроков изготовления | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП Вымпела | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок совершен - заключаем договор в ноябре | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Составление ЗПР 356 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Получение резалюции | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Резалюция получена | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 5: CFM DN25 600 000 руб¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Подготовка габаритных чертежей | 1 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 12:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | 2025-03-25 13:00 | 2025-03-25 14:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта | 1 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-25 15:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 7: ПУРС ¦ Звонок совершен | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "ПолисМунайКурылыс" UFG DN200 PN10¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦Отправка опросных листов в расчет | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263 | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Отправка опросных листов в расчет: 26629 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Отправка опросных листов в расчет:26669,26671 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Повторный звонок | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ Получение ТЗ | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ получено | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ЗПР 1304 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ЗПР запущена | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Задачи поставлены | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Получить МЦР | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦МЦР получено | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТКП выставлено | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон осуществлен | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ Получение ОЛ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ получен | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Запустить ОЛ 27781 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Выявить конечника | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Конечник выявлен - Эмбамунайгаз | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Получить ТЗ на СИРГ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Повторный созвон | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Получить ТЗ | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 15: Kazakhstan Petrochemocal Industries ТОО CFM 100 (НП00-005433 - 2.9 млн)¦Выставить ТКП НП00-005433 - 2.9 млн | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦ТКП НП00-005511 выставлено (9,7 млн.) | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦Созвон, получение обратной связи по ТКП решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 17: АО "Оземунайгаз" Система ППД (поддержание пластового давления UFL¦ОЛ 28445 запущен | 1 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ОЛ 28524 запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 13.5 млн | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ОЛ 28912 запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 1.2 млн | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ТКП НП00-005813 выставлено | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦ТКП НП00-006555 выставлено 518 000 | 1 | 2025-08-14 16:00 | 2025-08-14 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ОЛ 29173 запущен | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ТКП НП00-006561 выставлено | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ОЛ 29134,29135,29139,29142 запущен | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ТКП НП00-006566 выставлено | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226 | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование готово | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование отгружено | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Получение постоплаты | 1 | 2025-11-10 11:00 | 2025-11-10 12:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Постоплата получена | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦июль¦ Формирование и отправка ТКП - | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦ Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Заключить договор | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Отгрузка | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25664,25665,25666 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25667,25668,25669 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25670,26949 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Формирование и отправка ТКП - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Звонок по актуализации заказа | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 1: СНПС ВПСН Южное Арысское, печи подогрева TFG-H 10 шт. - 6,4 млн¦сентябрь¦ Формирование и отправка ТКП НП00-004871 - 4871 - 6,4 млн | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 2: OzenMunaiProm UFG-150 (ТКП 4970/4966)¦сентябрь¦Формирование и отправка ТКП НП00-004970 - 800 000р. | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Цели подготовлены | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита целей | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Служебное задание подготовлено | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Встреча согласована | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Выезд в регион | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС | 1 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 15:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Возвращение с региона | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет подготовлен | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет защищен | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Внесение плана работ в проект | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ План работ внесен | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Командировка в Алматы, Астану¦Встреча с ЛПР | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай | 8.875 | 2025-03-30 08:00 | 2025-04-01 08:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747 | 1.8133 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:48 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Получить состав участников | 1.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем | 1 | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Повестка ВКС согласована | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести РГ по подготовке к ВКС | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦РГ проведена | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести ВКС | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦ВКС проведено | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма анкеты участника получена | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо подготовлено | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо отправлено | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Обратная связь по приезду получена | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Damu Energy» | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП "Аstech" | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TEKKNOW | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Компания Верол | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Акватория-Актобе» | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦IEK | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GWT алматы | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Asian Power Union Алматы | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Сотеск» или Новые технологии | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦РЕСУРС ТЕХНО | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦aquagas Уральск | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "B&A Invest Corporation | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Комплект Энерго | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АКЭП Усть-Каменогорск | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Куспанова | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Мерхан | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МИТРА СК КЗ | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SARY ARKA TRADE | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Asia techno complect Алматы | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКВАГАЗ | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Спецгаз" | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Газаппарат" | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО AILINEX | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PETROTAS | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПТ-СЕРВИС | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Octo Group" | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "КазНафта" | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KIP INNOVATIONS | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КУПЕР | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 25 сентября | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦LPGROUP | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GPC INVESTMENT | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TNG HOLDING алматы | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦AKEE | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦SAIMAN ZHERSU | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦СПЕЦГАЗ | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО БатысМунайГазЖабдыктары | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТРАНСПРОЕКТСЕРВИС 2011 | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SMART-TECHNO | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦BERTYS MAСHINERY | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦POWER ENGINEERING | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Актобе газ | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 3 ¦командировка | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ЭКС-Форма | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО КПФ Техснабэлектрикс | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Бёмер Арматурен Казахстан | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Топан | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦Газ Вода Технологии | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО UEM-GROUP | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Бакар и К | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО АзияСтройСнаб | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СпецТехУчет | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦DV Engineering | 0.2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦SINOPEC | 0.2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦АО ТРУБОДЕТАЛЬ | 72 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-25 17:00
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Газпроммаш | 0.2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Инкомсистем | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Промгаз | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Томская Электронная Компания | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦БелЭнергоКип | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Промгаз | 0.2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KazService | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Энкан | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Кен Сары | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СМК 10 | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Транспроектсервис | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Asia Trans Gas | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Емир-Ойл | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KBS Engineering | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Аггреко | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКЕР | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Aqua-Gas | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kitng | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Ada Oil | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazOil | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Panam Engineers | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Техновация | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Stroyengineering Astana | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Elemgroup | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Планета оборудования | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО СПК СтальКом | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 20 декабря | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Инфрадин" | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НиПи Транс-Нефть | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Royal Petrol | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "Каспий Нефть" | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ProjectExpert | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГИСС | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Munai Ontustik | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Жаикмунай" | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazStroyService | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-20 17:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 1 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦ Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение опросного листа на оборудование | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Опросный лист получен | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация получена | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Предоплата получена | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование запущено | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Платеж получен | 0 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 1 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦Оформление и выпуск ГТД | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на кориолисы | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-12 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 0 | 2025-02-12 16:57 | 2025-02-12 16:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦ЗПР №200 | 8 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-14 16:52 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Расчет МЦР | 0 | 2025-02-10 08:04 | 2025-02-10 08:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Выставление ТКП | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Получить обратную связ по ТКП | 1 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦Расчет МЦР сз - 6628 | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦запрос на получение скидки | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 14 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Письмо получено | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка целей на командировку | 24 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Цели подготовлены | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита целей | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Служебное задание подготовлено | 24 | 2025-03-16 08:00 | 2025-03-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 8 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Звонок совершен | 24 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча согласована | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Выезд в регион | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Возвращение с региона | 24 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет подготовлен | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет защищен | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Внесение плана работ в проект | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ План работ внесен | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Получение оплаты за оборудование | 0 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Оплата получена | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Контроль Изготовления оборудования селектор | 9 | 2025-05-11 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 14: 100-2 и 80-4. З.к. НП00-001214 На 1 451 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 15: 80-10 шт. ТКП НП00-004415 На 2 280 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 23 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 1 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 0 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 0 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Информация получена | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение принято | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение получено | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Проектировщики по регионам, проектные организации | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Формирование ТКП | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ТКП получено | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 40 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 40 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе тендера | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Тендер размещен на площадке | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Подготовить шаблон договора | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Направить согласованный договор | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор направлен | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор подписан | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦ Подготовка документов для оформления СТ-1 | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 24 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦BULOQ METAL | 0.5 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦«Андижон-текстиль» | 0 | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Андижанская область¦АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Бухарская область¦узгазтехника | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦PROF IMPEX | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джизакский ЦИС | 4 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Жиззах Проектировщики | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-04 09:30 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦AGRO SENTER | 0.5 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | 2025-09-04 11:30 | 2025-09-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦KARMANA AGROTRADING | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦АГНКС | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоиазот | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦KHANTEX-GROUP" | 0.5 | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | 2025-09-09 10:30 | 2025-09-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Shaxrixon Baraka | 0.5 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TURON MEGA STROY" | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | 2025-09-10 09:30 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Наманганская область¦ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦TURON-XOJELI | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Инжиниринг компании | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Комфорт Газ | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Нукус-Газ | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ASIA FIBER" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦звонок совешен | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NARTAY BREK | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Samarqand seoul trade | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SERVIS KARTON | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Клиника Berdikul | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Муштарий Ахмаджонова | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Фаррух Теплица | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦JASUR ABROR AXROR | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MULTILEVEL | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦NORTEKS STILLE | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦POLVONTOSH" | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Бойсунский ГПЗ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ООО AFSONA INVEST | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Гулистон АГНКС | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ABM TECHNIK | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Avtogaztexno Proekt | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦BOOMIX Techno Trade | 0.5 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Energy Progress Metall | 0.5 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Enter Engineering | 0.5 | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Enter Steel | 0.5 | 2025-10-22 11:30 | 2025-10-22 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Eriell | 0.5 | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦EUROSTEEL INVEST | 0.5 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MAGNUM OOO | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MANOKIP ZAVODI | 0.5 | 2025-10-23 12:30 | 2025-10-23 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Mega Oil Biznes | 0.5 | 2025-10-23 14:30 | 2025-10-23 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Nur Gaz Montaj | 0.5 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PARKENT BROILER" | 0.5 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | 2025-10-31 11:30 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦REMEDY GROUP" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦SKB монтажная организация | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Аммофос-Максам | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Водоподъемник НПП | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Рассылка инфописем | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Инфаписьма направлены | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок с целью организации встречи | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок совершен / Встреча согласована | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Встреча Худутгаз | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 3: | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 4 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 0 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАЙ план 1 000 000 / факт 800 00 руб.¦МАЙ неделя 1 | 4 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ИЮНЬ неделя 1 | 0 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ план 1 000 000 / факт 1 261 000 руб.¦ИЮЛЬ неделя 1 | 3 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 1: | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 2: | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна | Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Критерии выбраны и утверждены | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦АВС анализ проведен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Задачи куратора¦Внесены | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:06 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 0 | 2025-09-17 17:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦изменение в цель проекта согласована | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦Внести решение в протокол и переподписать приказ | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦решение принято | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Тендеры¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Подготовить презентацию о структуре компании | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Презентация подготовлена | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Повторный созвон - не берет трубку | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Направить ОЛ | 0.2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Выставить ТКП | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Заключить договор на поставку | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить оплату | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Запустить в производство | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Отгрузить заказ | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦НИПИ «НефтеГаз»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Получить ТЗ | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТЗ получено | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Заполнить ОЛ | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Созвон выполнен, отказ | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Обзвон, выявление потребности¦Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Условия выявлены | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Обзвон, снятие потребности¦Обзвон, снятие потребности 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Выставить ТКП со скидкой | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон по актуализации запроса | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 11:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон актуализация сроков закупки | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить заказ в производство | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 2: UFG dn80 1шт. - 500 тыс.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ26148) | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Заказ на производство запущен | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выпустить распоряжение | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Проект запущен | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Составить план проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Провести защиту проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Приказ подписан | 0 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:00 |  | Салават-4
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 12:00
Формирование сменных заданий 1 | 16 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-10 12:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 4 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, провера актуальности договор | 12 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы объекта | 2 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка схемы объекта | 2 | 2025-06-11 11:00 | 2025-06-11 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка 3Д модели объекта | 2 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 0 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00
Выгрузка спецификации | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка схемы погрузки | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
КД разработано | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Контроль производства расходомеров | 8 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-09 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка термошкафа | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф получен на склад | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправка термошкафа | 24 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф отправлен | 8 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Термошкаф получен клиентом | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Получена спецификация | 24 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-27 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-06-27 12:00 | 2025-06-27 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отработка ТКП ЗА | 8 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Заключение договора ЗА | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00
Оплата счета ЗА | 80 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-14 17:00
Поступление товара ЗА | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара ЗА | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование товара ЗА | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00
ЗА на складе | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП трубы | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Запрос счета трубы | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Заключение договора на трубы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП фланцы | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на фланцы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на КМЧ | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Заключение договора на металлоконструкции | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
ТМЦ закуплено | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка тары и крепежных лент | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Учет материалов на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Перемещение комплектующих со склада | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Оформление журнала передачи инструмпента | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Нарезка материалов | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Сопровождение сварочных работ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сврочные работы | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Зачистка | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
контроль ОТК | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Контроль ЛНК | 7 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 17:00 | Климова Елена Николаевна
Ремонт | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Дробеструй | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Покраска | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Контроль зачистки | 2 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 09:00 | Литвинов Антон Викторович
ТТ изготовлен | 8 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Формирование папки ИТД | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Формирование схем сварочных стыков | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Данилишин Роман Иванович
Оформление Актов скрытых работ | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00
Папка сформирована | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Подготовка паспорта | 2 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка РЭ | 4 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 16:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Подготовка схемы отгрузки | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Оформление отгрузочной ведомости | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Подготовка и выгрузка схемы страповки | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Кузин
Оформление отгрузочных документов | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Заказ машины | 0 | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00
Комплектовка КМЧ и Прибора | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка | 16 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрзочные работы | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка расходомера | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Расходомер отгружен | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
УПД подписаны | 4 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Документация подготовлена | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Защита результатов проекта | 5 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 09:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Защита проведена | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна
План факт анализ бюджета | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Литвинов Антон Викторович
АВР подписан | 4 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Сдача документов в архив | 8 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Проект закрыт | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать план проекта | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ План проекта согласован | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 4 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Бюджет проекта согласован | 0 | 2025-10-07 12:00 | 2025-10-07 12:00
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Этап 1 Подготовка к проекту¦ Приказ проекта согласован | 1 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 15:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Этап 1 Подготовка к проекту¦Начало проекта | 0 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-07 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 11:00 | Марченко Марина Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гайфулин Денис Александрович | ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1)
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 3 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 | Гайфулин Денис Александрович
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 6 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-03 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 1 | 1 | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-07 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ | 6 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Собрать исходные данные, разработать тех.решение | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Направить тех.решения заказчику и поставщику | 1 | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с поставщиком газа | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с заказчиком | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ) | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (АГСН) разработан | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (ГСН) разработан | 0.5 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (СМ) разработан | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Сформировать электронную версию, подготовить сшивы | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Направить РД на соласование заказчику | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ РД согласована с заказчиком | 6 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Навправить РД на согласование поставщику газа | 2 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦РД согласована поставщиком газа | 6 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-22 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Организовать сопровождение проведения ЭПБ | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Получено заключение ЭПБ | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Организовать сдачу работ | 4 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Работы ПИР закрыты | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Заказ клиента запущен | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование отгружено на склад | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации | 2 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Материалы на складе | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика | 1 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудовние в пути | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование доставлено | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Заключить договор субподряда на просветку | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Назначить даты просветки | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты просветки назначены | 0 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 10:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Согласовать стоимость и даты проведния аттестации | 0 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты проведения аттестации назначены | 0.5 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Подготовить удостоверения для сварщика | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦ Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке. | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Перелет до г.Мирный | 0 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Дорога в г.Арылах | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению площадки и опор | 32 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 0.5 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 14:30 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить врезку УУГ на объекте | 3 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 4 | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 16:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Дорога в Алмазный | 0 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению опор | 3 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств | 3 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 12:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Собрать и подготовить ИТД для заказчика | 2 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА | 15 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 16:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Дата приемки согласована | 6 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Провести ПНР , и подготовку к сдаче | 16 | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-29 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ | 8 | 2025-08-29 14:00 | 2025-09-01 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД заказчику, подписать акты. | 16 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-03 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Дорога в г. Ростов-на-Дону | 8 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-04 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить отчеты по командировке | 8 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить комплект документов для отправки заказчику | 16 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-11 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Отправить документы заказчику на подпись | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0.5 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:30 | Гайфулин Денис Александрович
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ АВР к договору подписаны. | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить документацию для сдачи в архив | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить презентацию | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-16 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Сдать проект в архив | 8 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-17 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект сдан в архив | 8 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект завершен | 16 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-22 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Начало проекта | 8 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-23 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Планирование проекта | 0.5 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Предварительная защита проекта | 0 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 09:30
Внесение изменений | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Повторная защита | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Расчет бюджета проекта | 0.5 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:30 | Гайфулин Денис Александрович
Расчет экономической эффективности | 0.5 | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Расчет подписан | 0.5 | 2025-09-25 11:00 | 2025-09-25 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Защита окончательного плана проекта | 0.5 | 2025-09-25 11:30 | 2025-09-25 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Оформление приказа | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00
Приказ подписан | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 8 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-30 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донтеплоэнерго¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Касторама¦Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Контроль получения СИ для расчета стоимости поверки | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦РЖД¦Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по управляющим компаниям | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦База сформирована | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Подготовка общего ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 1 ТКП по сформированной базе | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 2 ТКП по сформированной базе | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка произведена | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Звонок совершен | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Дом-Юг¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Управление и сервис¦Первичный звонок | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ТСЖ Думенко-2009¦ТКП направлено | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ЖСК Архитектор¦Первичный звонок по снятию потребности | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Получение информации о поверяемым СИ | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Информация получена | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦Звонок по получению потребности | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦ТКП отправлено | 2 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Контроль подготовки Договора | 0 | 2025-09-05 12:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам подписания Договора | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам оплаты | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Оплата по счет-оферте произведена | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение информации по ранее направленному ТКП | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Договор подписан | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Тихорецктеплоэнерго¦Звонок по срокам заключения договора | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплоэнергтетик МУП¦Звонок по подписанию Договора | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам заключения договора | 0.5 | 2025-12-25 09:30 | 2025-12-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Повторный звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Звонок по оплате | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Оплата произведена | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Подготовка и отправка счет | 0.5 | 2025-09-17 09:18 | 2025-09-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Счет направлен | 0.5 | 2025-09-25 10:36 | 2025-09-26 11:54 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль отправки счет-договора | 0 | 2025-10-03 13:06 | 2025-10-03 13:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Оплата получена | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Комбинат Каменский¦Звонок с целью выявления потребности в поверки СИ | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Проработка информации по получению потребности | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Контроль размещения потребности на площадке | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РЖД 1¦Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ростовский бройлер¦Получение потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по согласованию условий договора | 0 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Договор направлен | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по получению подписанного договора | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦СКЖД¦Оплат получена по счет-оферте | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Семикаракорская керамика¦Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль согласованния договора и отправки Заказчику | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль размещения Договора на площадке | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок Заказчику по подписанию Договора | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль подписания Договора | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Проксеа Рус¦Проработка вопроса о поверке с МС | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Умелец+¦Звонок по подписанию договора и внесению предоплаты | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Физ лицо Мильшина¦Подготовка счета | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по региону 1 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | 2025-11-20 09:30 | 2025-11-20 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Ачинский нефтеперерабатывающий завод¦Контроль подготовки ТКП | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Согласование условий | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Повторный звонок по условиям договора | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Контроль получения гарантийного письма | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Подготовка с/з на согласование условий по договору | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Звонок заказчику по согласованным условиям | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦МУП Теплоэнерго Щербиновский¦Получение пописанного договора | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Староминский теплонергетик¦Повторный звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Первомайская ИПС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам оплаты | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Звонок по получению доп информаци | 0.5 | 2025-03-03 08:42 | 2025-03-04 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Проработка потребности со смежными службами | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ГРО Брянск¦Звонок по уточняющей информации | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ИП КИМ¦Контроль подготовки и отправки счет-оферты | 0.2 | 2025-07-30 08:24 | 2025-07-30 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по срокам и кол-ву отправки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 2¦Получение информации по срокам отправки СИ в наш адрес | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 3¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Диал Альянс¦Звонок по принятию решения | 0 | 2025-10-15 09:24 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Трест СЗМА¦Звонок по уточняющим вопросам по ТКП | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ЦЖКУ Минобороны¦Просчет стоимости оказания услуг | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Южно-Кузбасское управление¦Первичный звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Январь 24992/24992 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Февраль 11110/11110 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Март 1513/1513 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Апрель 18852/18852 | 0.5 | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Май 59433/59433 | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Июнь 60723/60723 | 0.5 | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Июль 151549/151549 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Август 35804/35804 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Сентябрь 65417/65417 | 0.5 | 2025-10-09 09:12 | 2025-10-09 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Октябрь 48177/48177 | 0.5 | 2025-10-16 09:54 | 2025-10-16 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Ноябрь 128540/12172 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Декабрь 93890/27809 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Январь | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Февраль | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Март | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Апрель | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Май | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июнь | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июль | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Август | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Сентябрь | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Октябрь | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Ноябрь | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Декабрь | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка презентации | 136 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-31 17:00
Провести совещание по защите проекта | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Проект завершен | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Подготовителный этап¦Выпустить распоряжение | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Подготовителный этап¦Начало проекта | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Подготовителный этап¦Планирование проекта | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Подготовителный этап¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Подготовителный этап¦Расчитать ДДС и бюджет проекта | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Подготовителный этап¦Бюджет проекта рассчитан | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Подготовителный этап¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Подготовителный этап¦Написать СЗ на заключение ЭО | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00
Подготовителный этап¦Экономическое заключение получено | 152 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-26 17:00
Подготовителный этап¦Подготовка приказа проекта | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовителный этап¦Приказ подписан | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 |  | Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-04 15:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 11:00
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка ТУ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | 2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Корректировка ТУ | 0 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Технические условия готовы | 2 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка Технических Условий на УЗПР с расширенным диапазоном | 0 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦редактирование ТУ по итогу согласования характеристик ОТ ШИК | 1.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦передача ТУ Ворошиной | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ТУ на ШИК готово | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Разработка РЭ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 2 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Корректировка РЭ | 16 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-15 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Проверка РЭ на соответсвие проекту описания типа | 8 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Подготовка РЭ ШИК | 0 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить РЭ ШИК в соответствии с требованиями ТУ и ОТ | 13 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ ШИК | 0 | 2024-04-22 12:00 | 2024-04-22 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить исправленную версию РЭ ШИК | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Руководство по эксплуатации готово | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Разработка паспорта | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС на соответствие РЭ | 0 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 0 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Корректировка ПС | 8 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС после корректировок | 4 | 2024-05-14 16:00 | 2024-05-15 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Паспорт готов | 16 | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-17 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦подготовка первого варианта ТУ | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Разработка проекта ОТ УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Предварительное согласование ОТ с ВНИИМС | 8 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Корректировка ОТ УЗПР | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦рассмотрение ОТ ШИК Трансгаз Саратов(Сорокина) | 0 | 2024-07-11 17:00 | 2024-07-11 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦ОТ ШИК рассмомтрено Сорокиной, переданы замечания | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦исправление ОТ по замечаниям Сорокиной | 4 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии с Сорокиной | 1 | 2024-07-11 13:00 | 2024-07-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии ОТ в НПО | 3 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Описание типа готово | 4 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦подготовка макета МП | 0 | 2024-07-12 12:00 | 2024-07-12 12:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Разработка проекта МП УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 32 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Предварительное согласование МП с ВНИИМС | 15.5 | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-08 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 16 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-15 17:00
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Корректировка МП УЗПР | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Методика поверки готова | 16 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка образцов к испытаниям¦Организация доставки исп. образцов УЗПР в Ростов-на-Дону | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка образцов к испытаниям¦Образец доставлен | 0 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:00
Предварительные испытания¦Шиберовка испытательного образца | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Подготовка к калибровке | 24 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-04 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Сухая калибровка образца широкодиапазонного УЗПР | 8 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Калибровка образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 0 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:00
Предварительные испытания¦Разработка программы внутрених испытаний в соответствии с ТЗ на ОКР | 6 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Испытания образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 24 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.2-2015 | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.3-2015 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 273-2018 | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 118-2005 | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 229-2014 | 8 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-11 10:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 134-2007 | 0 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:00
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 277 - 2019 | 8 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 09:00 | Громаков Артём Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.662-2009 | 8 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.770-2011 | 7 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Проверка расчётного определения плотности гелиевого концентрата в диапазонах температур от -5° С до 45° С и абсолютных дав-лений от 0,1 Мпа до 17 Мпа» | 8 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦составить протоколы эксплуатационных испытаний | 32 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦проверка реализованных методов ГСССД в имеющихся ВР | 16 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительные испытания¦Испытания завершены успешно | 2 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заключить договор с Серконс на электромагнитную совместимсть | 2 | 2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Оплатить счет | 2 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заполнить заявку на ТР ТС 020 УЗПР | 2 | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-24 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Передать ТУ в Серконс | 2 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 2 | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦сделать заявку на ТР ТС в серконс | 2 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦заполнить анкету анализа производства | 2 | 2024-05-24 16:00 | 2024-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦собрать КД и документв на отправку в Серконс | 2 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦подготовить шильдики для образцов | 2 | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦отобрать 10 образцов компаунда и батарей | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 4 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 0 | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца в Турбулентность | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Доработать НТД, КД | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Декларация ТР ТС 020 зарегистрирована | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заполнить заявку взрывозащиты УЗПР ШИК | 6 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Подготовка акта анализа производства | 9 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Сертификат взрывозащиты зарегистрирован | 15 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦подготовить заявку на испытания в целях утверждения типа | 4 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦заявка рассмотрена | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦составлен договор | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦согласование договора в НПО | 80 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-25 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦договор согласован, подписан в НПО | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦согласование оплаты счета в НПО | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦счет согласован в НПО | 0 | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦оплата счета в НПО | 0 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 17:00
Заключение договора с ВНИИМС¦счет оплачен | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦опопвестить ВНИИМС об осуществлении оплаты | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦ДС поступили в ВНИИМС | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заключение договора с ВНИИМС¦получить подтверждение о получение ДС | 0 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка проекта ПИ в целях утверждения типа ВНИИМС | 16 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦ПИ разработана | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка МП совместно с ВНИИМС | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦подготовка новых паспорт на расходомеры UFG-WR | 16 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦МП Разработана | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Согасование даты приезда ВНИИМС на испытания с целях утверждения типа | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Проведние испытаний в целях утверждения типа и опрование МП ВНИИМС | 0 | 2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 17:00
Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Испытания проведены успешно | 16 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление протоколов испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 0 | 2024-08-27 17:00 | 2024-08-27 17:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление акта испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Корректировка заявки на испытания для ВНИИМС на соответствие МИ 3650 | 0 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Направить комплект подписаных документов во ВНИИМС (ТУ, РЭ, ПС) | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦совет по качеству | 160 | 2024-08-30 10:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦Командировка во ВНИИМС с целью уточнения итоговых характеристик УЗПР | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Документы подписаны директором ВНИИМС | 40 | 2024-09-27 10:00 | 2024-10-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Полный комплект документов отправлен в ЕЦПИ | 3 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передача документов в ВНИИМС¦ Пакет передан в ЕЦПИ (зарегистрирован в TAMI-TRACE) | 0 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 10:00
Передача документов в ВНИИМС¦ Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 1 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦получены замечания | 40 | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Устранение замечаний по результатам проверки ЕЦПИ | 0 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Подготовка док-тов и отправка экспресс почтой | 80 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-04 09:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы направлены | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-11 09:00
Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы получены ЕЦПИ | 8 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00
Экспертиза ЕЦПИ проведена положительно, получено заключение | 8 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00
Пройдена регистрация документов в РСТ | 3 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 11:00
Приказ Росстандарта подготовлен | 40 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-13 09:00
Приказ Росстандарта опубликован | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Информация опубликована в ФИФ | 0 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00
Завершение проекта¦ Выполнить работы по закрытию Договора | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Завершение проекта¦ Оригиналы закрывающих документов и ОТ с изм. получены | 120 | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-17 09:00
Завершение проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:00
Завершение проекта¦ Выпустить уведомления о появлении ОТ на УЗПР ШИК | 16 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-12 09:00
Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 09:00
Завершение проекта¦Получение ТР ТС | 0 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:00
получение ТР ТС¦согласование макета ТР ТС | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00
получение ТР ТС¦отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
получение ТР ТС¦расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
получение ТР ТС¦проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00
получение ТР ТС¦сопровождение испытаний | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
получение ТР ТС¦испытания проведены | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
получение ТР ТС¦составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00
получение ТР ТС¦Встерча с представителями Серконс о передачи работ в Тибр | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00
получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00
получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 09:00
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской | 8 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-23 09:00
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке КД на плату искрозащиты ДД ДТ с помощью BOAS | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Назначить требуемые ресурсы для сбора запрошенных документов | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦Разработать плату искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской. Разработать КД | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получение ТР ТС¦составление списка документов для ТИБР под испытания | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты ДД ДТ. Выявить замечания и отправить на доработку | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Подготовить инструкцию для Цапиева по настройке и спользованию BOAS для формирования КД. Проверить выполнение задания, выявить замечания и отправить на доработку | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦передача собранных документов в ТИБР | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦получение решения о требованиях к образцам под испытания | 5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦подготовка образцов к испытаниям | 2 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦подготовка документов образцов для испытаний | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦подготовить задание Цапиеву по разработке Платы искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской, а так же по разработке КД с помощью BOAS | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты УЗД 6 лучей | 32 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке КД на Плату искорзащиты УЗД 6лучей с помощью BOAS | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦Разработать Плату искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Разработать КД на Плату искрозащиты УЗД 6 лучей с помощью BOAS | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦подготовить ПО с новым идентификатором | 6 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 13 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской | 17 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦разработка платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда и шильдики | 0 | 2024-12-16 17:00 | 2024-12-16 17:00
получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда | 5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦заверить документы для передачи в орган сертификации | 5 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 10 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Цапиев Иван Николаевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Бородин Никита Дмитриевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 6 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦посещение ВНИИМСа(командировка) | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов с ВНИИМС | 80 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-26 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 0 | 2025-02-26 17:00 | 2025-02-26 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 40 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-05 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
прохождение ЕЦПИ¦ документы переданы в ЕЦПИ | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00
прохождение ЕЦПИ¦ проведение проверки документов в ЕЦПИ | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение ЕЦПИ¦ внесение правок по результатам замечаний от ЕЦПИ | 8 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение ЕЦПИ¦ документы прошли проверки в ЕЦПИ | 8 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ документы переданы в Росстандарт | 8 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ определить статус регистрации документов в РСТ | 8 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ¦ приказ РСТ подготовлен | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00
выпуск приказа РСТ¦ Приказ РСТ опубликован | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
выпуск приказа РСТ¦ подготовить итоговую информацию о продукте | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
выпуск приказа РСТ¦ выложить новую версию документов ОТ, МП и сертификат в сетевую папке | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
выпуск приказа РСТ¦ сделать оповещение о выходе нового сертификата | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
выпуск приказа РСТ¦ информация в Аршине обновлена | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ Запросить оригиналы закрывающих документов | 0 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 17:00
завершение проекта¦ Подготовить план факт | 16 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-07 17:00
завершение проекта¦ запросить экономическое заключение | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ составить экономическое заключение | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ подготовить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
завершение проекта¦ составить акт выполненных работ проекта | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00
завершение проекта¦ организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
завершение проекта¦ сдать проект в Архив | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в макет ОТ | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в РЭ | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в ТУ | 0 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внестии актуальную информацию в ПС | 2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 10:00
Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную инофрмацию в МП | 8 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-28 10:00
Подготовка документов к проверке¦ передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Подготовка запроса в ВНИИМ по разъяснениям ГОСТ 8.611 | 4 | 2025-03-28 11:00 | 2025-03-28 16:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ Метрологических характеристик UFG | 2 | 2025-03-28 16:00 | 2025-03-31 09:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ описания типа UFG на требования и соответствия МХ и технических характеристик | 2 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 11:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Совещание с рабочей группой по проекту по внесению требований в макет | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка макета ОТ к вычетке на требования НД | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Согласование с экспертом ВНИИМ вносимых правок по макету | 0 | 2025-04-04 17:00 | 2025-04-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Анализ МХ по макету | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Внесенение данных в макет и отправка на верефикацию в ВНИИМ | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИМ | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Переговоры по ВКС с метрологом и начальником ОМИС с экспертом ВНИИМ утверждение макета | 4 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка образцов к испытаниям в РФ по требованиям экспертов ОС | 4 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Обработка данных по ТР ТС от эксперта ОС (СЕРКОНС) | 2 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-16 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ получены предложениия и правки к документам | 8 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ отработать правки и предложения по документам | 16 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ передать документы на рассмотрение после правок | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦получить ответ по документам на ОТ | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦отработать правки в макете ОТ | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦подготовить образцы ШИК к отправке | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦изготовить и заменить новые таблички | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦организиовать транспортировку образцов | 8 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦согласоваать макет ОТ с правками с Ростсетом | 8 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦разнести правки по последнему макету ОТ в РЭ и ТУ | 8 | 2025-04-30 15:00 | 2025-04-30 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦передать все документы в росстандарт | 8 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦ Документы готовы к проверке | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Подготовить опробование МП по итоговой версии документа | 0 | 2025-04-18 17:00 | 2025-04-18 17:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в РЭ, ТУ и ПС по изменениям в МП и ОТ от Ростест | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать документы в Ростест | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ пакет документы передан на нормоконтроль | 8 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ при возникновении замечаний, отработать документацию | 4 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить ифнормацию о прохождении нормоконтроля по отработанной документациии | 8 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли нормоконтроль | 2 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить лиц.соглашение | 8 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить протокол ЭМС | 8 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы переданы на проверку ЕЦПИ | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 0 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 11:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ проверка документов в ЕЦПИ | 8 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить инофрмацию о прохождении документов ЕЦПИ | 8 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли проверку ЕЦПИ успешно | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы переданы в РСТ | 0 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-30 12:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы получены и зарегистрированы в РСТ | 2 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 0 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-11 16:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦Переговоры с РСТ. Посещение Ростеста и подключение руководства Ростест для ускорения процесса ускорения публикации приказа UFG-WR | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ подписан | 8 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ мониторинг сайта РСТ на выпуск приказа об утверждении СИ. Переговоры с представителями РСТ с целью ускорения процесса | 0 | 2025-09-23 16:00 | 2025-09-23 16:00
выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ выпущен | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ сделать рассылку о выпуске новых документов | 56 | 2025-09-23 16:00 | 2025-10-02 16:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ выложить информацию о новых документах в сетевой папке и в чек листе сертификатов | 2 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить план-факт о закрытии проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить ЭО о закрытии проекта | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить пакет документов и презентацию для закрытия проекта | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
Завершение проекта(ноябрь)¦ организовать совещание по завершению проекта | 2 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ провести совещание по завершению проекта | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ согласовать АКТ ВР | 1 | 2025-10-16 13:00 | 2025-10-16 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта(ноябрь)¦ сдать докуенты проекта в Архив. Подготовить комплект документов для сдачи в архив | 2 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
ОДППО¦Распоряжение выпущено | 40 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Планирование проекта | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
ОДППО¦Предварительная защита проекта | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Внесении корректировок | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Корректировки внесены | 2 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 11:00
ОДППО¦Защита проекта | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00
ОДППО¦Проект защищен | 2 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОДППО¦Приказ выпущен | 0.5 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 2 | 2025-11-12 14:30 | 2025-11-12 16:30 | Романова Мария Константиновна
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 4 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-13 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 96 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-02 17:00 |  | Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-06-02 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 11:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Информация получена | 1 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 0 | 2025-05-30 12:00 | 2025-05-30 12:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение принято | 12 | 2025-05-30 12:00 | 2025-06-02 17:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок совершен | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение получено | 0 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Получение подтверждения об участии в конференции | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Подтверждение получено | 0 | 2025-05-16 18:00 | 2025-05-16 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦Формировани итогового списка участников | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-21 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-28 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ : компаний ¦Компания¦Задача 1 | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Извенения внесены | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-06-30 11:00 | 2025-07-01 11:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 18:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | 2025-05-30 18:00 | 2025-05-30 18:00
| 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00
| 0 | 2025-06-02 18:00 | 2025-06-02 18:00
| 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
| 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00
| 0 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 10:00
| 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00
| 0 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 11:00
| 24 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 0 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 16 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-07 11:00
| 8 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 8 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-09 11:00